## доп.работы
2.Дополнительные работы по ремонту общего имущества
№ п/п | Наименование и состав работы | Перечень работ, материалы | Объем работ | Стоимость работ/рублей/дата их начала и завершения-янв-декаб тек.года | Стоимость на 1 кв.м общей площади/руб.в месяц/ | Гарантийный срок выполнения работ/лет/
Деревянные стены
1 | Ремонт деревянного фасада | сухая штукатурка, клей гвозди,раствор известковый | 8,0 кв.м | 2773.188 | 0.583 | 1 год
| Прим. ремонт облицовки стен и потолков плитами сухой штукатурки | сухая штукатурка, клей гвозди,раствор известковый | 8,0 кв.м | 2773.188 | 0.583
2 | Ликвидация просадки засыпки в каркасных стенах | доска, гвозди,мастика шлак | 18,5пм. | 33434.456 | 7.073 | 1 год
| Замена отливных досок цоколя | доска, гвозди | 18,5пм. | 6494.906 | 1.375
| Смена деревянного засыпного цоколя (высотой до 0,6 м) | доска, гвозди,мастика шлак | 18,5пм. | 26939.55 | 5.698
3 | Модернизация теплоизоляции стен | по необходимости утепление- утеплитель,цем.ратвор | 10,0кв.м. | 6014.602 | 1.276 | 1 год
| Утепление промерзающих углов зданий и стыков панелей со стороны помещения прим.восстановление разрушенной тепловой изоляции цоколя | маты менираловатные лента стальная упаковочная, пряжка | 10,0 кв.м.. | 5604.214 | 1.188
| Устройство покрытия из рулонных материалов | рубероид, гвозди | 10,0 кв.м.. | 410.388 | 0.088
Перекрытия
4 | Восстановление теплотехнических свойств | смена-рубероид,утеплитель | 49,6м2 | 23146.882 | 4.895 | 1 год
| Смена засыпки перекрытия толщиной до 150 мм | смена-рубероид,утеплитель | 49,6м2 | 23146.882 | 4.895
- с укладкой толя
5 | Усиление перекрытий | усиление-доска 50мм.,гвозди | 11,0пм | 4810.74 | 1.012 | 1 год
Усиление деревянных балок в неоштукатуренных или оштукатуренных перекрытиях
| неоштукатуренные |  | 11,0пм. | 4810.74 | 1.012
Перегородки
6 | Восстановление (ремонт), модернизация звукоизоляционных свойств перегородок | заделка-пакля | 11,0пм | 430.936 | 0.088 | 1 год
| Заделка паклей щелей в верхней части перегородок | заделка-пакля | 11,0пм | 430.936 | 0.088
Крыши
7 | Ремонт, модернизация кровли | смена-рубероид,а/ц листы,гвозди | 53,5м2 | 25109.645 | 5.313 | 1 сезон
| Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | смена-рубероид,а/ц листы,гвозди | 53,5м2 | 25109.645 | 5.313
Теплоснабжение
8 | Ремонт, модернизация внутридомовых тепловых сетей | ст.труба,св.проволока | 1,0пм. | 941.6 | 0.198 | до износа
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб
Диаметр труб, мм
| 40 | ст.труба,св.проволока | 1,0пм. | 941.6 | 0.198
Горячее водоснабжение
9 | Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения | ст.труба,св.проволока | 1,0пм. | 939.4 | 0.1991 | до износа
Смена отдельных участков трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
Диаметр труб, мм:
| 40 | ст.труба,св.проволока | 1,0пм. | 939.4 | 0.1991
Водопровод и водоснабжение
10 | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения | ст.труба,св.проволока | 1,0пм. | 941.6 | 0.1991 | до износа
Смена отдельных участков трубопроводов холодного водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб
| 40мм | ст.труба,св.проволока | 1,0пм. | 941.6 | 0.1991
| Итого |  |  | 98543.049 | 20.8362
Note on B4: 1: дер
Note on B6: 1: дер
Note on B9: 1: дер+кап