ОТМЕНЕНО

10.02.2012 № 308

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

09.12.2009 											№ 2681

Об утверждении порядка разработки,

утверждения и реализации долгосрочных

целевых программ города Нефтеюганска (Отменено постановлением администрации города от 10.02.2012 №308)

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1.Утвердить порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ города Нефтеюганска согласно приложению.

2.Возложить на отдел стратегического развития и социально-экономи-ческих прогнозов департамента финансов (Шарабарина С.А.) методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации долгосрочных целевых программ города Нефтеюганска.

3.Определить следующие переходные положения:

3.1.С 01.01.2009 долгосрочные целевые программы города Нефтеюганска утверждаются постановлением администрации города Нефтеюганска.

3.2.Внесение изменений в долгосрочные целевые программы города Нефтеюганска, утверждённые Думой города Нефтеюганска до 31.12.2008, осуществляется Думой города Нефтеюганска, а их разработка, реализация и контроль за ходом их выполнения осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ города Нефтеюганска, утверждённым настоящим постановлением.

4.Начальнику пресс-службы администрации города Е.С.Драчёву опубликовать постановление в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города И.Г.Батракову.

6.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города									        С.В.Буров

Приложение

к постановлению

администрации города

от 09.12.2009 № 2681

Порядок

разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ города Нефтеюганска

1.Общие положения

1.1.Долгосрочные целевые программы города Нефтеюганска (далее - целевые программы) разрабатываются на срок более одного года и представляют собой согласованный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, приоритетных направлений развития отраслей, обеспечивающих эффективное решение проблем в области экономического, социального, экологического, инвестиционного, инновационного и культурного развития города Нефтеюганска.

1.2.Целевые программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для города Нефтеюганска проблемах, решение которых относится к компетенции муниципального образования город Нефтеюганск.

1.3.Мероприятия целевых программ не могут дублировать мероприятия других целевых программ, ведомственных целевых программ города Нефтеюганска.

1.4.Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение задач в рамках программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.5.Разработка, утверждение и реализация целевой программы должна включать в себя следующие основные этапы:

-разработка концептуального предложения по решению проблемы в рамках целевой программы (далее - концептуальное предложение);

-одобрение концептуального предложения целевой программы и принятие решения о разработке проекта целевой программы;

-разработка проекта целевой программы;

-согласование проекта целевой программы;

-утверждение целевой программы;

-реализация целевой программы;

-текущий мониторинг и оценка эффективности реализации долгосрочной программы.

2.Порядок разработки и утверждения целевых программ

2.1.Инициаторами подготовки концептуального предложения и разработки целевых программ могут быть глава города, структурные подразделения администрации города Нефтеюганска (далее – структурные подразделения администрации города), Дума города Нефтеюганска, физические и юридические лица.

2.2.Инициатор направляет концептуальное предложение и предложение о разработке целевой программы в структурное подразделение администрации города, в компетенцию которого входит решение данного вопроса (проблемы).

2.3.Предложение о разработке целевой программы должно определяться совокупностью следующих факторов:

-значимость проблемы для экономики и социальной сферы города Нефтеюганска в целом и отдельных её отраслей;

-соответствие проблемы нормативным правовым актам;

-невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счёт использования действующего рыночного механизма, текущего финансирования, административного и нормативного правового регулирования;

-необходимость межведомственной координации для решения проблемы.

2.4.При обосновании необходимости решения проблем путём разработки целевой программы должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития города Нефтеюганска и финансовые возможности бюджета города Нефтеюганска.

2.5.Концептуальное предложение должно содержать:

-обоснование соответствия решаемой проблемы приоритетным задачам социально-экономического развития города Нефтеюганска;

-обоснование целесообразности решения проблемы путём разработки целевой программы;

-причины возникновения, характеристику и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без разработки целевой программы;

-возможные варианты решения проблемы, возможные сроки их реализации;

-предложения по целям и задачам программы, целевым показателям, позволяющим оценивать ход реализации целевой программы по годам;

-предложения по объёмам и источникам финансирования целевой программы;

-предварительную оценку ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;

-предложения по исполнителям целевой программы;

-предложения по муниципальным заказчикам целевой программы;

-предложения по механизму реализации мероприятий целевой программы, в том числе возможные варианты форм и методов управления реализацией целевой программы.

Разработка концептуальных предложений для целевых программ, разрабатываемых (принимаемых) в соответствии с рекомендациями, установленными в федеральных целевых программах, целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, либо определённых  стратегией социального экономического развития города Нефтеюганска, может не осуществляться.

2.6.Структурное подразделение администрации города, рассматривающее  концептуальное предложение и предложение о разработке целевой программы, в  течении 5 рабочих дней готовит заключение об одобрении концептуального предложения и целесообразности разработки целевой программы (далее – заключение). В случае если решение вопроса (проблемы) входит в компетенцию нескольких структурных подразделений администрации города, то концептуальное предложение направляется в адрес соответствующих структурных подразделений администрации города для подготовки заключений (совместного заключения). Подготовка заключений не требуется в случае, если предложение инициировано структурным подразделением администрации, в компетенцию которого входит решение данного вопроса (проблемы).

2.7.Основанием для разработки целевой программы является распоряжение администрации города о разработке целевой программы, которое должно определять:

-наименование целевой программы;

-муниципального заказчика, муниципального заказчика - координатора целевой программы (для целевых программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик – координатор целевой программы);

-срок разработки целевой программы.

2.8.После принятия решения о начале разработки целевой программы ответственность за разработку программы возлагается на муниципального заказчика (муниципального заказчика - координатора) целевой программы.

2.9.Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) целевой программы:

-разрабатывает проект целевой программы;

-подготавливает проекты решений об утверждении целевой программы;

-несёт ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта целевой программы в целом;

-осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков целевой программы по подготовке программных мероприятий;

-согласовывает с исполнителями (соисполнителями) целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объёмы и источники финансирования. По мероприятиям, предусматривающим софинансирование за счёт средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, внебюджетных источников, подписывает соглашения (договоры) о намерениях.

2.10.К оформлению целевой программы предъявляются следующие требования:

2.10.1.Целевая программа должна состоять из следующих разделов:

раздел 1 - характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа, обоснование целесообразности и необходимости её решения путём разработки целевой программы;

раздел 2 - основные цели и задачи целевой программы с указанием целевых показателей;

раздел 3 - программные мероприятия;

раздел 4 - обоснование ресурсного обеспечения целевой программы (объём средств на реализацию целевой программы, указание источников финансирования с распределением расходов по этапам и годам реализации целевой программы);

раздел 5 - механизм реализации целевой программы, включающий в себя механизм управления программой, механизм взаимодействия муниципальных заказчиков целевой программы;

раздел 6 - оценка ожидаемой эффективности целевой программы.

К содержанию разделов целевой программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел целевой программы должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин её возникновения, обоснование её связи с приоритетами социально-экономического развития. Раздел также должен содержать анализ различных вариантов этого решения и описание основных рисков, связанных с реализацией целевой программы.

Второй раздел целевой программы должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых показателей.

Цель целевой программы указывается исходя из анализа проблемной ситуации. Цель направлена на полное решение проблемы и должна соответствовать следующим требованиям:

-специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков целевой программы);

-достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

-измеряемость (должна существовать возможность оценки достижения целей);

-привязка к временному графику (должен быть установлен срок достижения цели).

Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы, обоснование сроков решения задач и реализации целевой программы.

Раздел должен содержать показатели, характеризующие результаты реализации целевой программы. Система показателей, характеризующих результаты реализации программы, оформляется приложением к программе согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Показатели могут быть распределены по следующим группам:

-показатели ресурсов, использованных для достижения непосредственного результата;

-показатели непосредственного результата;

-показатели экономичности использования ресурсов;

-показатели качества услуг, основными критериями которых являются степень удовлетворённости потребителей, своевременность предоставления услуги;

-показатели конечного результата.

Основными видами показателей, используемых для проведения мониторинга и оценки, являются показатели:

-непосредственных результатов деятельности;

-конечных результатов деятельности (показатели социальной, экономической, бюджетной и экологической эффективности программы).

Наиболее значимым показателем при оценке результатов реализации целевой программы является показатель конечного результата, допускается использование показателей непосредственных результатов только при обосновании невозможности применения показателей конечных результатов.

Третий раздел целевой программы должен содержать перечень и описание основных программных мероприятий согласно приложению № 2 к настоящему Порядку,  которые предлагается реализовать для решения задач целевой программы и достижения поставленных целей, расширенный перечень мероприятий (дробление программных мероприятий на более мелкие).

Программные мероприятия должны согласовываться по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач целевой программы. Описание мероприятий целевой программы должно быть конкретным, исключающим неясность их толкования и уяснения.

В четвёртом разделе целевой программы должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации всей программы, а также сроки и источники финансирования.

Раздел пятый целевой программы разрабатывается с учётом раздела третьего настоящего Порядка.

Раздел шестой должен содержать описание социальной, экономической, экологической эффективности реализации целевой программы, общую оценку вклада целевой программы в социально-экономическое развитие города. Показатели оценки эффективности (индикаторы результативности) должны быть разбиты по каждому году её реализации.

2.10.2.Целевая программа должна содержать паспорт целевой программы, в котором указываются следующие сведения:

-наименование целевой программы;

-дата принятия решения о разработке целевой программы, дата её утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта указываются после утверждения целевой программы);

-основные разработчики целевой программы;

-муниципальный заказчик - координатор целевой программы;

-муниципальные заказчики целевой программы;

-цели и задачи целевой программы;

-важнейшие целевые показатели;

-сроки и этапы реализации целевой программы (подпрограммы);

-перечень подпрограмм;

-объёмы и источники финансирования;

-ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы (показатели социальной, экономической, бюджетной и экологической эффективности).

2.11.Целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в установленном порядке не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете города Нефтеюганска на очередной финансовый год в Думу города.

Целевые программы, предлагаемые к финансированию в текущем году, разрабатываются до внесения изменений в решение о бюджете города Нефтеюганска, а  утверждаются после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете города Нефтеюганска либо одновременно с ним.

2.12.Разработанный проект целевой программы направляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком - координатором) целевой программы для экспертизы и согласования в адрес департамента финансов, юридическо-правовой комитет, отдел стратегического развития и социально-экономических прогнозов департамента финансов, в Счётную палату города Нефтеюганска.

Отдел стратегического развития и социально-экономических прогнозов департамента финансов в течение 10 календарных дней с момента направления в его адрес проекта целевой программы даёт оценку проекту целевой программы на соответствие решаемой проблемы приоритетным задачам социально-экономического развития города, соответствия целевой программы установленной структуре.

Департамент финансов в течении 10 календарных дней с момента направления проекта целевой программы согласует вопрос о выделении бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы, а также о соответствии концептуального предложения бюджетному законодательству.

Юридическо-правовой комитет в течении 10 календарных дней с момента направления проекта целевой программы проводит правовую экспертизу целевой программы на соответствие её действующему законодательству.

После согласования целевой программы структурными подразделениями администрации города её проект направляется в Счётную палату города Нефтеюганска.

В случае возникновения разногласий по проекту целевой программы муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) целевой программы вправе вынести вопрос на рассмотрение Бюджетной комиссии по формированию проекта бюджета города Нефтеюганска (далее – бюджетная комиссия).

2.13.Для экспертной оценки проектов целевых программ, требующих специальных знаний, в целях полноты экспертных исследований, соответствующих современному уровню научного, технического и технологического знания, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик  - координатор) целевой программы вправе вносить предложения главе города об организации проведения независимой экспертизы.

В качестве независимых экспертов привлекаются учёные и специалисты соответствующего профиля, не принимавшие непосредственного участия в разработке целевой программы.

Финансирование независимой экспертизы проекта целевой программы осуществляется за счёт средств бюджета города Нефтеюганска.

По результатам экспертизы проект целевой программы может быть рекомендован к утверждению, направлен на доработку либо рекомендован к отклонению.

2.14.Согласованный проект целевой программы утверждается постановлением администрации города.

2.15.Утверждённая целевая программа подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации.

2.16.Внесение изменений в целевую программу осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

- 3.Реализация целевой программы и контроль за ходом её выполнения. Учёт целевых программ

3.1.В целях реализации целевой программы:

3.1.1.Муниципальный заказчик - координатор целевой программы:

-осуществляет текущее управление реализацией целевой программы;

-осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков целевой программы по реализации программных мероприятий;

-организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и результатах реализации целевой программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов;

-предоставляет отчётность о реализации целевой программы в соответствии с настоящим Порядком.

При необходимости муниципальный заказчик – координатор целевой программы вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации целевой программы, который истекает в текущем году. Срок реализации целевой программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимости продления срока реализации целевой программы более чем на один год разрабатывается новая целевая программа, подготовка и утверждение которой осуществляются в порядке, установленном для разработки и реализации целевых программ.

Обоснование продления срока реализации целевой программы или подготовки новой целевой программы должно включать в себя также данные о результатах её реализации за отчётный период, подтверждение актуальности нерешённых проблем. Разработка новой целевой программы должна осуществляться на основе новых подходов к решению технологических, финансово-экономических и организационных проблем.

3.1.2.Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) целевой программы:

-осуществляет текущее управление реализацией целевой программы;

-разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения целевой программы;

-несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию целевой программы, осуществляет управление её исполнителями целевой программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию;

-подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации целевой программы;

-организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о ходе и результатах реализации целевой программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов;

-подготавливает отчётность о реализации целевой программы в соответствии с настоящим Порядком.

3.1.3.Исполнитель мероприятий целевой программы:

-реализует мероприятия в сроки, предусмотренные целевой программой;

-несёт ответственность за нецелевое расходование средств, выделенных на исполнение мероприятий целевой программы;

-представляет муниципальному заказчику (муниципальному заказчику – координатору) целевой программы отчётность о реализации целевой программы и об использовании финансовых средств.

3.2.Контроль за реализацией целевой программы осуществляет заместитель главы города, курирующий деятельность муниципального заказчика (муниципального заказчика – координатора) целевой программы.

3.3.Для обеспечения мониторинга и анализа реализации целевой программы  муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) целевой программы:

3.3.1.Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным, направляет на бумажном и электронном носителях отчёт о ходе реализации программ и использовании финансовых средств в департамент финансов согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, в отдел стратегического развития и социально-экономических прогнозов департамента финансов  согласно приложениям № 3, 4 к настоящему Порядку.

Ежеквартальный отчёт о ходе реализации программ и использовании финансовых средств содержит:

-краткое описание выполненных мероприятий;

-причины невыполнения или неполного выполнения мероприятий программы;

-данные об объёмах использованных средств.

В случае если в результате ежеквартального мониторинга (анализ) реализации целевой программы будут выявлены отклонения в показателях, характеризующих эффективность реализации целевой программы, либо в программных мероприятиях, вопрос о дальнейшей реализации целевой программы может быть вынесен на рассмотрение бюджетной комиссии.

3.3.2.Ежегодно направляет в бюджетную комиссию на бумажном и электронном носителях до 1 марта текущего года, следующего за отчётным годом, отчёт о реализации целевой программы за отчётный финансовый год либо в целом после завершения реализации целевой программы. Форма отчёта установлена согласно положению, определяющему порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Нефтеюганска.

3.4.В целях учёта целевых программ формируется реестр долгосрочных целевых программ города Нефтеюганска (далее - реестр целевых программ). Порядок ведения долгосрочных целевых программ определяется постановлением администрации города Нефтеюганска.

- Приложение № 1

- к Порядку разработки, утверждения и

- реализации долгосрочных целевых

- программ города Нефтеюганска

Система показателей,

характеризующих результаты реализации целевой программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации целевой программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | и т.д. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2

- к Порядку разработки, утверждения и

- реализации долгосрочных целевых

- программ города Нефтеюганска

Основные программные мероприятия

| - № п/п | - Мероприятия целевой программы | - Муниципальный заказчик | - Срок выполнения | - Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | - Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - всего | - в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 20__г | - 20__г | - и т.д |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - I.Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - (наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2 | - … |  |  |  |  |  |  |  |
| - … | - … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Итого по подразделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - (наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2. | - … |  |  |  |  |  |  |  |
| - … | - … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Итого по подразделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - II.Цель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - В т.ч. муниципальный - заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальный заказчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3

- к Порядку разработки, утверждения и

- реализации долгосрочных целевых

- программ города Нефтеюганска

Отчёт

о ходе реализации целевой программы и использования финансовых средств

за ____________________ 20__ г.

(отчётный период)

Наименование целевой программы и срок её реализации

Наименование подпрограммы

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) целевой программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники и объёмы финансирования целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  | бюджет города Нефтеюганска |  | внебюджетные источники |  | общий объём финансирования |  |
|  |  | предусмотрено программой на год | фактически профинанси ровано за отчётный период | предусмотрено программой на год | фактически профинанси ровано за отчётный период | предусмотрено программой на год | фактически профинанси ровано за отчётный период | предусмотрено программой на год | фактически профинанси ровано за отчётный период | предусмотрено программой на год | фактически профинанси ровано за отчётный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации:     __________________ _________________

(Ф.И.О.)                 (подпись)

Главный бухгалтер:            __________________ _________________

(Ф.И.О.)               (подпись)

Должностное лицо,            __________________ _________________ ________________

ответственное                            (должность)                            (Ф.И.О.)                (номер телефона)

за составление формы:

- Приложение № 4

- к Порядку разработки, утверждения и

- реализации долгосрочных целевых

программ города Нефтеюганска

Отчёт

о ходе реализации целевой программы и эффективности использования финансовых средств

за ____________________ 20__ г.

(отчётный период)

Наименование целевой программы и срок её реализации

Наименование подпрограммы

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) целевой программы

| № стро- ки (по- каза- теля) | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы (подпрограммы) | Предусмотрено по программе |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на весь период реализации | на отчётный год | с начала реализации программы | за отчётный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель организации:     __________________ _________________

(Ф.И.О.)                 (подпись)

Должностное лицо,            __________________ _________________ ________________

ответственное                            (должность)                            (Ф.И.О.)                (номер телефона)

за составление формы: