АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

| 13.07.2011 | № | 1865 |
| --- | --- | --- |

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска, утверждённые решением Думы города от 01.10.2010 № 812-IV

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации                    от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом     города Нефтеюганска, на основании решения градостроительной комиссии     администрации города от 24.03.2011, в связи с поступлением предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов постановляю:

1.Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска, утверждённые решением Думы города от 01.10.2010 № 812-IV, в границах приложения № 3 к постановлению.

2.Возложить функции и полномочия комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила на градостроительную комиссию администрации города (далее – Комиссия), состав и порядок деятельности которой утверждён постановлением главы города от 19.05.2008 № 881 (с изм. на 31.03.2011                  № 789).

3.Утвердить:

3.1.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска согласно приложению № 1 к постановлению.

3.2.Порядок направления предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска согласно приложению № 2 к постановлению.

4.Департаменту градостроительства администрации города (Власов Ю.А.) выступить в качестве муниципального заказчика, обеспечив в установленном порядке размещение муниципального заказа на выполнение работ по подготовке проекта.

5.Департаменту финансов администрации города (Щегульная Л.И.) осуществить финансирование работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска.

6.Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города (Емельянова О.В.) опубликовать постановление в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

7.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города С.П.Сивкова.

Глава администрации города                                                                В.А.Арчиков

З.Т.Ерусланкина

24 65 69

Приложение № 1

к постановлению

администрации города

от ___________ № ______

### Порядок
и сроки проведения работ по подготовке проекта

### внесения изменений в Правила землепользования и застройки

### города Нефтеюганска

| № п/п | Виды работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Сбор и анализ градостроительных материалов, необходимых для подготовки проекта внесения изменений в Правила организацией-исполнителем | 5 дней со дня подписания муниципального контракта |
| 2. | Разработка организацией-исполнителем первой редакции проекта внесения изменений в Правила с учётом технических регламентов, генерального плана города, документов территориального планирования, документации по планировке территории, иных актуализированных материалов о развитии территории города Нефтеюганска и предложений заинтересованных лиц. Проведение согласований проекта внесения изменений в Правила | 30 дней со дня выполнения пункта 1 |
| 3. | Представление организацией-исполнителем доработанного с учётом предложений и замечаний проекта внесения изменений в Правила в Комиссию для принятия в соответствии с ч.9 ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации решения о направлении проекта внесения изменений в Правила в департамент градостроительства администрации города | 20 дней со дня возвращения проекта внесения изменений в Правила на доработку |
| 4. | Обеспечение департаментом градостроительства администрации города проверки проекта внесения изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану города Нефтеюганска, схемам территориального | 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила |
| 1 | 2 | 3 |
|  | планирования Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и принятие в соответствии с ч.9,ч.10 ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации решения о направлении проекта внесения изменений в Правила главе администрации |  |
| 5. | Принятие главой администрации решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | в течение 10 дней со дня получения главой администрации проекта внесения изменений в Правила |
| 6. | Проведение Комиссией публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | 2 месяца со дня опубликования постановления администрации города о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила |
| 7. | Внесение изменений в проект с учётом результатов публичных слушаний | 10 дней со дня окончания публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила |
| 8. | Рассмотрение Комиссией проекта Правил с учётом внесённых организацией-исполнителем (по результатам публичных слушаний) изменений и дополнений и представление проекта внесения изменений в Правила главе администрации с приложением протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний | в течение 15 дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила |
| 9. | Принятие решения главой администрации города о направлении проекта внесения изменений в Правила с обязательными приложениями для утверждения в Думу города | в течение 10 дней со дня представления проекта внесения изменений в Правила главе администрации города |

Приложение № 2
к постановлению

администрации города

от _________ № ______

### Порядок

### направления предложений заинтересованных лиц по подготовке

### проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки

### города Нефтеюганска

1.С момента опубликования настоящего постановления заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию предложения  о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в Правила.

2.Предложения в письменной форме направляются на имя председателя Комиссии по адресу: 628310, г.Нефтеюганск, 12 микрорайон, дом 26, помещение № 1.

### 3.Рассмотрению подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска.

### 4.Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объёмах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5.Полученные материалы возврату не подлежат.

6.Комиссией рассматриваются предложения, поступившие за 10 дней до окончания публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска.