АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

28.04.2012 											№ 1140

О проведении на территории города Нефтеюганска мероприятий, посвящённых празднованию 67-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска» постановляю:

1.Комитету культуры администрации города (Михайлова Н.Н.) провести 09.05.2012 мероприятия, посвящённые празднованию 67-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Департаменту по делам администрации города (Корикова О.А.) оказать комитету культуры администрации города (Михайлова Н.Н.) содействие в проведении мероприятий, посвящённых 67-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 09.05.2012 с 09.00 до 23.00 часов.

3.Начальнику отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами Е.В.Кузнецову организовать взаимодействие с отделом МВД России по городу Нефтеюганску (Сухачёв С.М.) по вопросу обеспечения охраны общественного порядка во время проведения мероприятия и перекрытия движения транспортных средств по автомобильным дорогам во время прохождения колонн и проведения мероприятий 09.05.2012 с 09.00 до 23.00 часов: по улице Нефтяников от пересечения  с улицей Мира (магазин «Лион») до пересечения с улицей Гагарина, по улице Ленина (до пересечения с улицей Набережная, улицей Парковая). Маршрут движения колонны: по улице Гагарина (от пересечения с улицей Нефтяников), минуя площадь Юбилейную до пересечения с улицей Ленина.

4.Комитету по здравоохранению администрации города (Ноговици-        на О.Р.) организовать взаимодействие с муниципальным учреждением здравоохранения по вопросу медицинского обеспечения во время проведения мероприятий 09.05.2012 с 09.00 до 23.00 часов.

5.Отряду Федеральной противопожарной службы 6 по ХМАО - Югре (Котомчанин Н.Н.) обеспечить противопожарную безопасность при проведении мероприятий 09.05.2012 с 09.00 до 23.00 часов.

6.Заместителю главы администрации города С.В.Мочалову направить постановление в Думу города для  размещения на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

7.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города С.Е.Михалеву.

Глава администрации города                                                                 В.А.Арчиков

Е.В.Кузнецов

23 77 18

Приложение

к постановлению

администрации города

от 28.04.2012 № 1140

План

проведения торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 67-ой годовщины

Победы в Великой Отечественной войне

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Торжественные приёмы главой города ветеранов Великой Отечественной войны |  |  |  |  |
| 1.1 | Встреча с ветеранами, проживающими в 1, 2, 13 микрорайонах | 26.04.2012 10.00 | помещение кафе городской библиотеки (1 этаж) 4 | департамент по делам администрации комитет культуры 5 | комитет культуры (Михайлова Н.Н.): -проведение культурной программы: написание сценария, работа ведущего, участие коллективов художественной самодеятельности, предоставление помещения, художественное оформление, музыкальное сопровождение, организация питания с платных услуг НГ МБУК «Творческое объединение «Культура». Совет ветеранов войны и труда (Витвинова В.П.): -составление списков и приглашение ветеранов 6 |
| 1.2 | Встреча с ветеранами, проживающими в 3, 14, 15, 16, 16 а микрорай-онах | 26.04.2012 15.00 |  |  |  |
| 1.3 | Встреча с ветеранами, проживающими в 4, 5, 6, 7, 8 микрорайонах | 27.04.2012 10.00 |  |  |  |
| 1.4 | Встреча с ветеранами, проживающими в 8а, 9, 10 микрорайонах | 27.04.2012 15.00 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1.5 | Встреча с ветеранами, проживающими в 11, 12 микрорайонах | 28.04.2012 10.00 |  |  | департамент по делам администрации города (Корикова О.А.): -приобретение цветов, организация работы транспорта для ветеранов, формирование продуктовых пакетов для ветеранов, не имеющих возможности присутствовать на мероприятиях. Департамент образования и молодёжной политики (Мостовщикова Т.М.): -участие в мероприятии учащихся кадетских классов, проведение акции «Георгиевская ленточка». Комитет по здравоохранению (Ноговици- на О.Р.): -обеспечение дежурства медицинского персонала и машины скорой медицинской помощи. Информационно-аналитический отдел аппарата Думы города Нефтеюганска (Калаганова А.М.) (по согласованию): -размещение информации о подготовке и проведении мероприятий в СМИ |
| 2. | Городское мероприятие «Рассвет Победы» | 05.05.2012 07.00 | площадь у памятника Воину-освободи-телю | департамент образования и молодёжной политики | департамент образования и молодежной политики (Мостовщикова Т.М.): -общая организация мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | комитет культуры (Михайлова Н.Н.): -проведение культурной программы: написание сценария, работа ведущего, музыкальное сопровождение. Совет ветеранов войны и труда (Витвинова В.П.): -организация участия ветеранов войны и труда на митинге. Департамент по делам администрации города (Корикова О.А.): -приобретение цветов, организация работы транспорта для прибытия ветеранов ВОВ к главной трибуне. Департамент образования и молодёжной политики (Мостовщикова Т.М.): -участие в митинге учащихся школ города и учащихся кадетских классов, участие волонтёров по размещению на митинге согласно схеме проведения акции «Георгиевская ленточка». Комитет по здравоохранению (Ноговици- на О.Р.): -обеспечение дежурства медицинского персонала и машины скорой медицинской помощи. ОМВД по городу Нефтеюганску (Сухачёв С.М.): -предварительное обследование площади |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | кинологической службой, обеспечение |
|  |  |  |  |  | правопорядка и общественной безопасности, организация оружейных залпов. департамент жилищно-коммунального хозяйства (Мельников Д.В.): -уборка территории, установка уличных скамеек, подача электроэнергии, организация работы «Вечного огня». Информационно-аналитический отдел аппарата Думы города Нефтеюганска (Калаганова А.М.) (по согласованию): -размещение информации о подготовке и проведении мероприятий в СМИ |
| 4. | Городская легкоатлетическая эстафета | 09.05.2012 13.00 часов - сбор 14.00 часов - забег | площадь у памятника Воину-освободителю улицы города | комитет физической культуры и спорта | комитет физической культуры и спорта (Скворцов С.Ф.): -общая организация эстафеты |
| 5. 1 | Праздничный парад, посвящённый празднованию 67-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 2 | 09.05.2012 11.00 часов 3 | улица Нефтяников – улица Гагарина 4 | комитет культуры 5 | комитет культуры (Михайлова Н.Н.): -подготовка постановления главы, состава оргкомитета, положения по Шествию, информационных писем с приглашением к участию предприятий и организаций города, рассылка писем по предприятиям, 6 |
| 1щая организация мероприятия спорта00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 2 | 3 | 4 | 5 | разработка схемы построения и движения Шествия, формирование колонны по блокам, организация работы волонтёров по ходу движения колонны, сбор и обработка информации о деятельности предприятий, проведение репетиции Шествия, установка трибуны, художественное оформление трибуны, обеспечение работы диктора, музыкальное сопровождение, тематическое оформление 3 машин, формирование колонны работников культуры. Департамент по делам администрации (Корикова О.А.): -организация пропускного режима для транспорта, формирование колонны администрации. Департамент образования и молодёжной политики (Мостовщикова Т.М.): -формирование колонны департамента, организация участия 20-30 учащихся кадетских классов в качестве флагоносцев. Комитет по здравоохранению (Ноговицина О.Р.): -обеспечение дежурства медицинского персонала и машины скорой медицинской помощи, формирование колонны комитета. ОМВД по городу Нефтеюганску (Сухачёв С.М.): 6 |
|  |  |  |  |  | -предварительное обследование территории следования колонны кинологической службой, перекрытие движения автотранспорта согласно схемам формирования и следования колонны, обеспечение правопорядка и общественной безопасности, формирование колонны. Департамент жилищно-коммунального хозяйства (Мельников Д.В.): -уборка территории, ограждение территории по ходу следования колонны турникетами и лентой МЧС по ул.Гагарина, формирование колонны ДЖКХ. Информационно-аналитический отдел аппарата Думы города Нефтеюганска (Калаганова А.М.) (по согласованию): -размещение информации о подготовке и проведении мероприятий в СМИ, организация прямой трансляции на телевидении |
| 6. 1 | Народные гуляния, посвящённые празднованию 67-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 2 | 09.05.2012 12.30 часов 3 | городская площадь Юбилейная2а мкр. аллея Ком-сомольской 4 | комитет культуры 5 | комитет культуры (Михайлова Н.Н.): -установка сценической площадки, проведение культурной программы: написание сценария, работа ведущего, музыкальное сопровождение, художествен-ное оформление сцены, организация концертной программы с 12.30 до 21 часа, 6 |
| 1 | 2 | 3 | славы площадка у СОШ № 9 площадка у СОШ № 7 площадка у ТЦ «Европа» 4 | 5 | работа «фронтовых концертных бригад» на 3 выездных площадках города, тематическое оформление 4 машин, подготовка и проведение игровых развлекательных программ, организация работы «Нефтеюганского Арбата», организация проведения фейерверка (6 минут). Департамент по делам администрации города (Корикова О.А.): -организация пропускного режима для транспорта, обслуживающего мероприятие, организация работы предприятий торговли и общественного питания с тематическим оформлением торгового места, работы «Полевой кухни» с организацией доставки столов и скамеек для питания ветеранов ВОВ. Департамент образования и молодёжной политики (Мостовщикова Т.М.): -проведение акции «Георгиевская ленточка», участие творческих коллективов в концертной программе. Комитет по здравоохранению (Ноговици- на О.Р.): -обеспечение дежурства медицинского персонала и машины скорой медицинской помощи. 6 |
|  |  |  |  |  | ОМВД по городу Нефтеюганску (Сухачёв С.М.): -предварительное обследование площади кинологической службой, обеспечение правопорядка и общественной безопасности, организация оцепления по периметру установки залпов для фейерверка. Департамент жилищно-коммунального хозяйства (Мельников Д.В.): -уборка территории, ограждение территории площади лентой МЧС и турникетами, установка уличных скамеек, установка на площади Юбилейной контейнеров для сбора мусора, биотуалетов. ГУ-6 ОФПС по ХМАО - Югре МЧС России (Котомчанин Н.Н.): -обеспечение противопожарной безопасности. Информационно- аналитический отдел аппарата Думы города Нефтеюганска (Калаганова А.М.) (по согласованию): -размещение информации о подготовке и проведении мероприятий в СМИ |