АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

24.05.2012 											№ 1377

О реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», «Начальная общеобразовательная школа № 5» (с изм. на 30.08.2012 №2515)

В соответствии со статьями 57-60, 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.3 ч.1 ст.31 и ст.34 Закона Российской Федерации от 10.07.1992   № 3266-1 «Об образовании» (с изм. на 28.02.2012), Порядком управления и распоряжения муниципальной собственностью города Нефтеюганска, утверждённого решением Думы города от 23.06.2011 № 70-V, в целях оптимизации сети муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений постановляю:

1.Реорганизовать с 01.06.2012 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 5» (далее - МБОУ «НОШ № 5») путём присоединения его к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» (далее - МБОУ «СОШ № 5»).

2.Утвердить:

2.1.Комиссию по реорганизации МБОУ «НОШ № 5» (далее – Комиссия) в составе согласно приложению № 1.

2.2.Мероприятия по реорганизации МБОУ «НОШ № 5» согласно приложению № 2.

3.Комиссии:

3.1.Приступить к процедуре реорганизации МБОУ «НОШ № 5» с 01.06.2012.

3.2.Завершить процедуру реорганизации МБОУ «НОШ № 5» до 01.09.2012.

4.Департаменту финансов администрации города (Щегульная Л.И.)          передать с 01.09.2012 бюджетные ассигнования МБОУ «НОШ № 5» в                МБОУ «СОШ № 5» в пределах утверждённого бюджета на 2012 год.

5.Департаменту имущественных и земельных отношений администрации города (Усков М.В.) закрепить муниципальное имущество МБОУ «НОШ № 5» на праве оперативного управления за МБОУ «СОШ № 5» в установленном порядке.

6.Заместителю главы администрации города С.В.Мочалову направить постановление в Думу города для обнародования (опубликования) и размещения на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

7.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города С.Е.Михалеву.

Глава администрации города                                                                 В.А.Арчиков

Л.В.Румак

23 46 48

Приложение № 1

к постановлению

администрации города

от 24.05.2012 № 1377

Состав

комиссии по реорганизации МБОУ «НОШ № 5»

Михалева С.Е.		-заместитель главы администрации города,	председатель

Мостовщикова Т.М. 		-директор департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, заместитель председателя

Члены комиссии:

Усков М.В.		-директор департамента имущественных и земельных 	отношений администрации города

Щегульная Л.И.		-директор департамента финансов администрации города

Кошкарева В.А.	-директор МБОУ «СОШ № 5»

Яхункина Т.Ю.		-директор МБОУ « НОШ № 5»

Гуженко Н.В.		-директор муниципального казённого учреждения «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений»

Сермеева Н.Ю.		-начальник материального отдела муниципального казённого учреждения «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений»

Трушкова Л.Ф.		-начальник отдела организационного обеспечения и кадров департамента образования и молодёжной политики администрации города.

Приложение № 2

к постановлению

администрации города

от 24.05.2012 № 1377

Мероприятия

по реорганизации МБОУ «НОШ № 5»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уведомить регистрирующий орган о принятии решения о реорганизации МБОУ «НОШ № 5» и о формировании комиссии по реорганизации | в трёхдневный срок со дня принятия решения | Кошкарева В.А., Яхункина Т.Ю. |
| 2. | Письменно уведомить кредиторов и дебиторов МБОУ «НОШ № 5» о реорганизации | в течение 10 дней со дня принятия решения | Гуженко Н.В., Яхункина Т.Ю. |
| 3. | Опубликовать в средствах массовой информации, журнале «Вестник государственной регистрации» объявление о реорганизации юридического лица, порядке и сроке заявления требований кредиторов | в трёхдневный срок со дня принятия решения | Кошкарева В.А., Яхункина Т.Ю. |
| 4. | Обеспечить перевод обучающихся МБОУ «НОШ № 5» в МБОУ «СОШ № 5» по согласованию с родителями (законными представителями) | до 01.09.2012 | департамент образования молодёжной политики администрации города (Мостовщикова Т.М.) |
| 5. | Письменно известить профсоюзные организации о реорганизации | в трёхдневный срок со дня принятия решения | Кошкарева В.А., Яхункина Т.Ю. |
| 6. | Уведомить работников учреждений МБОУ «НОШ № 5» и МБОУ «СОШ № 5» о реорганизации и предстоящем высвобождении | в трёхдневный срок со дня принятия решения | Кошкарева В.А., Яхункина Т.Ю., Трушкова Л.Ф. |
| 7. | Произвести начисление и выплату компенсаций работникам МБОУ «НОШ № 5» в связи с реорганизацией | в соответствии с действующим законодательством | Гуженко Н.В., Яхункина Т.Ю. |
| 8. | Составить промежуточный баланс на дату прекращения деятельности МБОУ «НОШ № 5» с учётом проверок ИФНС по г.Нефтеюганску | 60 дней после опубликования объявления о реорганизации | Гуженко Н.В., Яхункина Т.Ю. |
| 9. | Произвести инвентаризацию основных средств и проверку финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «НОШ № 5» | до составления промежуточного баланса | Яхункина Т.Ю., Сермеева Н.Ю., Гуженко Н.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Завершить расчёты с дебиторами и кредиторами МБОУ «НОШ № 5». Составить передаточный акт и предоставить его на утверждение | в течение 10 дней после составления промежуточного баланса | Гуженко Н.В., Яхункина Т.Ю. |
| 11. | Письменно уведомить ИФНС по г.Нефтеюганску о прекращении деятельности МБОУ «НОШ № 5» | в трёхдневный срок со дня принятия решения | Яхункина Т.Ю. |
| 12. | Закрыть лицевой счёт МБОУ «НОШ № 5» | в соответствии с законодательством | Яхункина Т.Ю., Гуженко Н.В. |
| 13. | Передать печати, штампы МБОУ «НОШ № 5» в МБОУ «СОШ № 5» | в течение 1 дня со дня принятия решения | Яхункина Т.Ю. |
| 14. | Обеспечить подготовку и сдать в ИФНС по г.Нефтеюганску документы для внесения записи о прекращении деятельности МБОУ «НОШ № 5» | в соответствии с законодательством | Яхункина Т.Ю., Кошкарева В.А. |
| 15. | Зарегистрировать прекращение права оперативного управления муниципальным имуществом МБОУ «НОШ № 5» | в соответствии с законодательством | Яхункина Т.Ю. |
| 16. | Предоставить в департамент финансов, департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБОУ «НОШ № 5» | в десятидневный срок | Яхункина Т.Ю. |
| 17. | Закрепить за МБОУ «СОШ № 5» на праве оперативного управления муниципальное имущество согласно передаточным актам | до 31.08.2012 | департамент имущественных и земельных отношений администрации города (Усков М.В.) |
| 18. | Внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности, связанные с прекращением деятельности МБОУ «НОШ № 5» и закреплением имущества за МБОУ «СОШ № 5» на праве оперативного управления | в соответствии с законодательством | департамент имущественных и земельных отношений администрации города (Усков М.В.) |