АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

04.07.2012										              1868

О внесении изменений

в постановление администрации

города от 16.02.2012 № 366

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска» и в целях подготовки к празднованию в 2012 году 45-летнего юбилея города Нефтеюганска постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации города от 16.02.2012 № 366 «О проведении мероприятий, посвящённых празднованию 45-летия города Нефтеюганска»:

1.1.Приложение № 2 к постановлению изложить согласно приложе-            нию № 1 к настоящему постановлению.

1.2.Дополнить постановление п.2.3. следующего содержания «2.3.Смету расходов на проведение мероприятий, посвящённых празднованию 45-летия города Нефтеюганска согласно приложению № 3».

1.3.Дополнить постановление приложением № 3 «Смета расходов на проведение мероприятий, посвящённых празднованию 45-летия города Нефтеюганска» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.Директору департамента по делам администрации города С.В.Мочалову направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города С.Е.Михалеву.

Исполняющий обязанности

главы администрации города			       		   		     С.П.Сивков

Е.Н.Мухаметшарипова

23 77 39

Приложение № 1

к постановлению

администрации города

от 04.07.2012 № 1868

План

мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 45-летия города Нефтеюганска

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мероприятия по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 45-летия города Нефтеюганска |  |  |
| 1.1. | -разработка плана сценария проводимых мероприятий, посвящённых празднованию 45-летия города Нефтеюганска; -проведение массового мероприятия «С днём рождения, любимый город» (культурный центр «Обь», 2 мкрн.) -проведение массового мероприятия «Карнавальное шествие «По главной улице с оркестром» (ул.Гагарина – пл.Юбилейная (2а мкр.); -игровая развлекательная программа на площади Юбилейной (2а мкр.); -праздничный концерт «Город, рождённый нефтью» на площади Юбилейной (2а мкр.) | до 15.07.2012 31.08.2012 01.09.2012 01.09.2012 01.09.2012 | комитет культуры администрации города (Гареева Г.А.) |
| 1.2. | -подготовка конкурсной документации по выпуску документального фильма «Нефтеюганск без купюр-2» | до 01.04.2012 | комитет культуры администрации города (Гареева Г.А.) управление муниципального заказа (Григорьева С.А.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3. | -организация подготовки дизайн-макета литературного произведения «Сборник воспоминаний старожилов города»; -организация подготовки дизайн-макета набора открыток «Памятные места города Нефтеюганска»; -организация издания литературного произведения «Сборник воспоминаний старожилов города»; -организация издания набора открыток «Памятные места города Нефтеюганска» | до 01.07.2012 до 01.07.2012 до 01.08.2012 до 01.08.2012 | комитет культуры администрации города (Гареева Г.А.) |
| 1.4. | спортивная программа на городском стадионе МУФиС «Спортсервис» (1 мкр.) | 01.09.2012 | комитет физической культуры и спорта администрации города (Скворцов С.Ф.) |
| 1.5. | согласование с контрольно-надзорными органами места размещения праздничного фейерверка | до 26.08.2012 | начальник отдела по профилактике право-нарушений и связям с правоохранительными органами администрации города (Кузнецов Е.В.) |
| 1.6. | Подготовка площади Юбилейной (2а мкр.) к проведению культурно-массового мероприятия | 26.08.2012 02.09.2012 | комитет культуры администрации города (Гареева Г.А.) департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.) |
| 1.7. | Подготовка набережной города Нефтеюганска (ул.Набережная) к проведению культурно-массового мероприятия «Церемония открытия скульптурного произведения «Памятник нефтяникам-первопроходцам» | 26.08.2012 02.09.2012 | комитет культуры администрации города (Гареева Г.А.) департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Мельников Д.В.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.8. | Организация выездной работы предприятий торговли и общественного питания в местах проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий | 01.09.2012 | департамент по делам администрации (Корикова О.А.) |
| 1.9. | Организация обеспечения медицинского обслуживания в местах проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий | 01.09.2012 с 14.00 до 23.00 часов | комитет по здравоохранению администрации города (Ноговицина О.Р.) |
| 1.10. | Организация обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий | 01.09.2012 | ОМВД России по городу Нефтеюганску ( Сухачев С.М.) |
| 1.11. | Организация обеспечения пожарной безопасности в местах проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий | 01.09.2012 | Отряд Федеральной противопожарной службы № 6 по ХМАО - Югре (Котомчанин Н.Н.) |
| 1.12. | Освещение проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий в средствах массовой информации | 01.09.2012 | информационно-аналитический отдел аппарата Думы города Нефтеюганска (Калаганова А.А.) |
| 1.13. | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 45-летия города Нефтеюганска | каждый последний четверг месяца | глава администрации города (В.А.Арчиков) |
| 1.14. | Приобретение сувенирной продукции | 31.08.2012 | Департамент по делам администрации (Мочалов С.В.) |
| 1.15. | Приобретение флагов | 31.08.2012 | Департамент по делам администрации (Мочалов С.В.) |
| 1.16. | Приобретение подарочной продукции | 31.08.2012 | Департамент по делам администрации (Мочалов С.В.) |

Приложение № 2

к постановлению

администрации города

от 04.07.2012 № 1868

Смета

расходов на проведение мероприятий, посвящённых

празднованию 45-летия города Нефтеюганска

| № п/п | Наименование расходов | Расчёт | Сумма (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение сувенирной продукции |  | 1550 |
| 1.1. | Разработка логотипа для подарочной продукции | Оплата по договору дизайнера 1 чел.х10000руб. | 10 |
| 1.2. | Разработка фирменного стиля для сувенирной продукции | Оплата по договору 3 чел.х10000руб. | 30 |
| 1.3. | Сувениры: |  |  |
|  | -тарелка «Нефтеюганск» | 25 шт.х2700 руб. | 67,5 |
|  | -настольная композиция «Медведь» | 10 шт.х4500 руб. | 45 |
|  | -настольная композиция «Петр и Феврония» | 20 шт.х8900 руб. | 178 |
|  | -юбилейный сувенир «Нефтеюганск 45 лет» | 100 шт.х3800 руб. | 380 |
|  | -чайный набор «Нефтеюганск» на одну персону | 40 шт.х5630 руб. | 225,2 |
|  | -значок «Нефтеюганск» | 500 шт.х150 руб. | 75 |
|  | -значок «Нефтеюганск» (серебро) | 125 шт.х2500 руб. | 312,5 |
|  | -значок «Нефтеюганск» (латунь) | 300 шт.х400 руб. | 120 |
|  | -знак «Почетный гражданин города Нефтеюганск» | 4 шт.х4500 руб. | 18 |
|  | -знак «За заслуги перед городом Нефтеюганск» | 4 шт.х17500 руб. | 70 |
|  | -настольная композиция «Мамонты из 7 штук» | 1 шт.х11700 руб. | 11,7 |
|  | -настольная композиция «Семья хантов» | 1 шт.х12600 руб. | 12,6 |
|  | -настольная композиция «Оленья упряжка» | 1 шт.х16700 руб. | 16,7 |
|  | Транспортные расходы на поставку сувенирной продукции | 17800 руб. | 17,8 |
| 2. | Изготовление подарочной продукции |  | 481 |
|  | -плакаты | 1000 шт.х32руб. | 32 |
|  | -календарь | 500 шт.х178руб. | 89 |
|  | -пакет с символикой города | 2000 шт.х150руб. | 300 |
|  | -ручки | 1500 шт.х40руб. | 60 |
| 3. | Поставка флагов: |  | 1185 |
|  | -флаг знаменного типа (бархат) на древке с подставкой | 9 шт. | 485 |
|  | -флаг печатный с рисунком на древке с подставкой | 100 шт.х 4500 руб. | 450 |
|  | -флаг печатный с рисунком | 500 шт.х 500 руб. | 250 |
|  | Итого |  | 3256 |