АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2013 											№ 1307-п

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 02.11.2010 № 2998 «Об утверждении долгосрочной целевой программы города Нефтеюганска «Новая школа Югры

на 2010-2013 годы»

В связи с изменением объёма финансирования объектов образования  долгосрочной целевой программы города Нефтеюганска «Новая школа Югры на 2010-2013 годы» в 2013 году, в целях обеспечения механизмов преемственности в реализации мер по модернизации системы образования в городе Нефтеюганске, совершенствования механизмов реализации долгосрочной целевой программы города Нефтеюганска «Новая школа Югры на 2010-2013 годы» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Внести изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 02.11.2010 № 2998 «Об утверждении долгосрочной целевой программы города Нефтеюганска «Новая школа Югры на 2010-2013 годы»                (с изм. на 21.10.2013  № 1163-п) (далее - Программа):

В паспорте Программы:

1.1.Подраздел «Общий объём финансирования Программы» раздела «Объёмы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«Общий объём

финансирования

Программы 			797 851,00 тыс. рублей, в том числе:

Подпрограмма I «Инновационное развитие образования»: 25 345,40 тысяч рублей, из них:

- за счёт средств бюджета города Нефтеюганска 15 352,50  тысяч рублей, в том числе:

2010 год - 0,00 тыс. рублей;

2011 год – 4 485,50 тыс. рублей;

2012 год - 6 248,00 тыс. рублей;

2013 год - 4 619,00 тыс. рублей;

- за счёт средств бюджета автономного округа 6 592,90 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 4732,90 тыс. рублей;

2012 год -1 860,00 тыс. рублей

- - 0,00 тыс. рублей;

- за счёт привлечённых средств, внебюджетных источников 3 400,00  тысяч рублей, в том числе:

2010 год - 0,00 тыс. рублей;

2011 год - 0,00 тыс. рублей;

2012 год - 0,00 тыс. рублей;

2013 год - 3 400,00 тыс. рублей;

Подпрограмма II «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса»: 772 505,60 тыс. рублей, из них:

- за счёт средств бюджета города Нефтеюганска 198 252,08 тыс. рублей, в том числе:

2010 год - 75 180,00 тыс. рублей;

2011 год - 36 747,50 тыс. рублей;

2012 год - 21 632,00 тыс. рублей;

2013 год - 64 692,58 тыс. рублей;

- за счёт средств бюджета автономного округа 386 682,30 тыс. рублей, в том числе:

2010 год - 81 695,00 тыс. рублей;

2011 год - 36 747,50 тыс. рублей;

2012 год - 85 491,00 тыс. рублей;

2013 год - 182 748,80 тыс. рублей;

- за счёт привлечённых средств, внебюджетных источников 187 571,22 тыс. рублей, в том числе:

2010 год - 6 515,00 тыс. рублей;

2011 год - 0,00 тыс. рублей;

2012 год - 63 000,00 тыс. рублей;

2013 год - 118 056,22 тыс. рублей.».

1.2.Абзац 2 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансирования Программы на 2010-2013 годы                          797 851,00 тыс. рублей, в том числе:

1) за счёт средств бюджета города – 219 742,02 тыс. рублей, в том числе:

2010 год - 75 180,00 тыс. рублей;

2011 год - 41 233,00 тыс. рублей;

2012 год - 27 880,00 тыс. рублей;

2013 год – 69 311,58 тыс. рублей.

2) за счёт средств бюджета округа – 393 275,20 тыс. рублей, в том числе:

2010 год - 81 695,00 тыс. рублей;

2011 год - 41 480,40 тыс. рублей;

2012 год - 87 351,00 тыс. рублей;

2013 год – 182 748,80 тыс. рублей.

3) за счёт привлечённых средств (внебюджетных источников) – 190 971,22  тыс. рублей, в том числе:

2010 год – 6 515,00 тыс. рублей;

2011 год - 0,00 тыс. рублей;

2012 год - 63 000,00 тыс. рублей;

2013 год – 121 456,22 тыс. рублей.».

2.Приложение № 1 к Программе изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3.Приложение № 2 к Программе изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4.Директору департамента по делам администрации города С.В.Мочалову направить постановление в Думу города Нефтеюганска для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города С.Е.Михалеву.

Глава

администрации города                               		            	              В.А.Арчиков

# Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 18.11.2013 № 1307-п

Система показателей,

характеризующих результаты реализации целевой Программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации целевой Программы | Значения показателя по годам |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия целевой Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма I «Инновационное развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля общеобразовательных учреждений, охваченных инновационной деятельностью | 35% | 35% | 40% | 47% | 53% | 53% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Доля учителей, участвующих в инновационной и экспериментальной деятельности | 46,3% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% |
| 3 | Доля учителей, имеющих публикации по результатам инновационной и экспериментальной деятельности | 25% | 27% | 30% | 36% | 42% | 42% |
| 4 | Доля детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет), охваченных услугами дошкольного образования | 5% | 6% | 7% | 12% | 15% | 15% |
| 5 | Доля общеобразовательных учреждений, внедряющих здоровьесберегающие технологии | 33% | 35% | 40% | 55% | 70% | 70% |
| 6 | Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных современным учебным и компьютерным оборудованием | 70% | 71,5% | 73% | 80% | 85% | 85% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Доля общеобразовательных школ, осуществляющих электронный документооборот | 77% | 80% | 85% | 95% | 100% | 100% |
| 8 | Доля детей школьного возраста (7-17 лет), охваченных программами профилактики злоупотребления психоактивными веществами | 74% | 80% | 85% | 90% | 100% | 100% |
| 9 | Доля общеобразовательных учреждений, реализующих мониторинг индивидуальных достижений учащихся | 60% | 61% | 62% | 65% | 70% | 70% |
| 10 | Доля педагогического персонала образовательных учреждений, прошедшего подготовку или повышение квалификации | 60% | 75% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| 11 | Доля административно-управленческого персонала образовательных учреждений (руководители), прошедшего целевую подготовку или повышение квалификации по программам | 50% | 55% | 65% | 675% | 80% | 80% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менеджмента в образовании |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля обучающихся-победителей и призёров интеллектуальных конкурсов и олимпиад | 28% | 28,5% | 29% | 30% | 32% | 32% |
| 13 | Доля учащихся, участвующих в научно-исследовательской и проектной деятельности | 27,5% | 28,5% | 29% | 30% | 31% | 31% |
| 14 | Доля учащихся, участвующих в деятельности детских и юношеских школьных общественных организаций | 73% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% |
| 15 | Доля победителей городских, районных Всероссийских спортивных соревнований школьников | 5,5% | 5,6% | 5,7% | 6,0% | 6,5% | 6,5% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Доля победителей городских, районных, Всероссийских творческих конкурсов | 10,6% | 12% | 15% | 20% | 25% | 25% |
| Подпрограмма II «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных учреждений, оборудованных всеми средствами пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
|  | -дошкольного образования | 82% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% |
|  | -общего образования | 78% | 81% | 85% | 92% | 98% | 98% |
|  | антитеррористической безопасности -дошкольного образования | 40% | 42% | 48% | 50% | 55% | 55% |
|  | -общего образования | 36% | 38% | 40% | 45% | 50% | 50% |
| 2. | Доля образовательных учреждений, отвечающих современным условиям по осуществлению образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |
|  | -дошкольного образования | 75% | 77% | 79% | 83% | 87% | 87% |
|  | -общего образования | 68% | 70% | 73% | 78% | 83% | 83% |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. |  | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих пищеблоки, оборудованные в соответствии с современными нормами организации здорового питания | 66% | 72% | 78% | 85% | 90% | 90% |
| 4. |  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для двухразового горячего питания: | 23,5% | - | - | 35.,2% | 41,1% | 41.1% |
| 5. |  | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих пищеблоки, оборудованные в соответствии с современными нормами организации здорового питания | 66% | 72% | 78% | 85% | 90% | 90% |
| 6. |  | Количество вновь введенных мест в учреждениях дошкольного образования | - | - | - | - | 820 | 820 |
|  |  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Увеличение доли детей в возрасте от трех до шести лет, получающих | 70% | 71% | 72% | 75% | 80% | 80% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в общей численности детей от трех до шести лет |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Увеличение доли детей, обучающихся в общеобразовательных учеждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса | 68% | 70% | 73% | 79% | 85% | 85% |
| 3. | Увеличение охвата детей и молодежи в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования | 68% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% |
| 4. | Увеличение доли учащихся, продолжающих обучение в учреждениях среднего профессионального образования после 9 класса | 29% | - | - | 32% | 33% | 33% |
| 5 | Обеспечение доли выпускников общеобразовательных школ, сдавших единый государственный экзамен |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по математике - не менее 9% по русскому языку - не менее 11 % -не ниже 70 баллов | 5% 9% | 7,9% 10% | 8,2% 10,5% | 8,8% 11% | 9,0% 11% | 9% 11% |
| 6 | Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг (по отношению к 2010 году) | 69% | 70% | 71% | 75% | 80% | 80% |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 18.11.2013 № 1307-п

Основные программные мероприятия

долгосрочной целевой программы города Нефтеюганска

«Новая школа Югры на 2010-2013 годы»

| № п/п | Мероприятия целевой Программы |  |  |  |  | ГРБС |  | Сроки выполнения |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 год |  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  | 2013 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |
| Подпрограмма I «Инновационное развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Оснащение материально-технической базы учреждений в соответствии с современными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение учебного, учебно-наглядного и учебно-производственного оборудования |  |  |  |  | ДОиМП |  | 2011-2012 |  | 2790, 00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 540,00 |  |  | 2250,00 |  | 0,00 |  |  | 1350,00 – местный бюджет; 1440,00 – бюджет автономного округа |  |
| 1.1.1 | Приобретение лабораторных комплектов для общеобразовательных |  |  |  |  | ДОиМП |  | 2011-2012 |  | 2790, 00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 540,00 |  |  | 2250,00 |  | 0,00 |  |  | 1350,00 – местный бюджет; 1440,00 – |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
|  | учреждений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |
|  | по каждому разделу физики |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 240,00 |  |  | 1000,00 |  | 0,00 |  |  | 600,00 – местный бюджет; 640,00 - бюджет автономного округа |  |
|  | по каждому из разделов химии |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 180,00 |  |  | 750,00 |  | 0,00 |  |  | 450,00 – местный бюджет; 480,00 – бюджет автономного округа |  |
|  | по каждому из разделов биологии |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 120,00 |  |  | 500,00 |  | 0,00 |  |  | 300,00 – местный бюджет; 320,00 – бюджет автономного округа |  |
| 1.2 | Оснащение образовательных учреждений современными средствами информатизации, мебелью |  |  |  |  | ДО и МП |  | 2011-2012 |  | 8 514,50 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 3324,50 |  |  | 2400,00 |  | 2 790,00 |  |  | 3 122,50 – местный бюджет; 2 790,00 - привлеченные средства 2602,00 – |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |
| 1.2.1 | Приобретение интерактивных устройств, мультимедийного оборудования и цифровых лабораторий, серверного и коммутационного оборудования |  |  |  |  | ДО и МП |  | 2011- 2012 |  | 2960, 00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 560,00 |  |  | 2400,00 |  | 0,00 |  |  | 1440,00 – местный бюджет; 1520,00 – бюджет автономного округа |  |
| 1.2.2 | Приобретение комплектов карт, лицензионного компьютерного программного обеспечения по каждому из разделов географии и истории |  |  |  |  | ДО и МП |  | 2011 |  | 32,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 32,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | бюджет автономного округа |  |
| 1.2.3 | Приобретение оборудования для проведения исследовательских и проектных занятий, уроков изобразительного искусства, тренингов личностного рост |  |  |  |  | ДО и МП |  | 2011 |  | 471,60 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 471,60 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | местный бюджет |  |
| 1.2.4 | Приобретение мебели для рабочих игровых зон и зон |  |  |  |  | ДО и МП |  | 2011 2013 |  | 4 000,90 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 1210,90 |  |  | 0,00 |  | 2 790,00 |  |  | 1 210,90-местный бюджет |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
|  | для индивидуальных занятий в учебных кабинетах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2790,00- привлеченные средства |  |
| 1.2.5 | Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода современным оборудованием, учебно-методическими комплектами, инвентарём |  |  |  |  | ДО и МП |  | 2011 |  | 1050,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 1050,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | бюджет автономного округа |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 304,50 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 3864,50 |  |  | 4650,00 |  | 2 790,00 |  |  | 4 472,50 – местный бюджет; 2 790,00 - привлеченные средства; 4 042,00 – бюджет автономного округа |  |
| Задача 2.Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения лидеров в сфере образования (ПНПО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поддержка и стимулирование системы обучения и воспитания |  |  |  |  | ДО и МП | 2011-2013 |  |  | 1130,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 110,00 |  |  |  | 510,00 |  | 510,00 |  |  | местный бюджет |  |
| 2.1.1 | Организация и проведение конкурса на призы главы города в номинации |  |  |  |  | ДО и МП | 2012-2013 |  |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 400,00 |  | 400,00 |  |  | местный бюджет |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
|  | «Лучшее образовательное учреждение города Нефтеюганска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Организация и проведение конкурса на призы главы города для родителей |  |  |  |  | ДО и МП | 2011-2013 |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 80,00 |  |  |  | 80,00 |  | 80,00 |  |  | местный бюджет |  |
|  | обучающихся и воспитанников «Лучший родитель образовательного учреждения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Церемония награждения победителей конкурса на призы главы города в образовании |  |  |  |  | ДО и МП | 2011- 2013 |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  |  | местный бюджет |  |
| 2.2. | Поддержка лучших педагогов |  |  |  |  | ДО и МП | 2011-2013 |  |  | 3 332,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 929,00 |  |  |  | 1079,00 |  | 1 324 ,00 |  |  | местный бюджет 95,00-привлеченные средства |  |
| 2.2.1 | Организация и проведение конкурса на призы главы города в номинации «Луч-ший педагог образова-тельного учреждения» |  |  |  |  | ДО и МП | 2012-2013 |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 150,00 |  | 150,00 |  |  | местный бюджет |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
| 2.2.2 | Организация и проведение городского конкурса «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», участие в региональном и всероссийском этапах конкурса |  |  |  |  | ДО и МП | 2011-2013 |  |  | 2 532,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 779,00 |  |  |  | 779,00 |  | 974,00 |  |  | местный бюджет 95,00- привлеченные средства; |  |
| 2.2.3 | Организация и проведение конкурса на призы главы города «Лучший руко-водитель образовательного учреждения» |  |  |  |  | ДО и МП | 2011-2013 |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 150,00 |  |  |  | 150,00 |  | 150,00 |  |  | местный бюджет |  |
| 2.2.4. | Организация и проведение городского конкурса «Педагогический дебют» |  |  |  |  | ДО и МП | 2013 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 50,0 |  |  | местный бюджет |  |
| 2.3. | Выявление, стимулирование и поддержка талантливых, одарённых детей |  |  |  |  | ДО и МП | 2011-2013 |  |  | 6 982,40 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 2538,40 |  |  |  | 1459,00 |  | 2985,00 |  |  | 5253,50 – местный бюджет; 1213,90– бюджет автономного округа; 515,00- привлеченные средства |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
| 2.3.1 | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, участие в региональном и Всероссийском этапах олимпиады, вручение подарков победителям и участникам олимпиад |  |  |  |  | ДО и МП | 2011-2013 |  |  | 1679,4 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 629,40 |  |  |  | 450,00 |  | 600,00 |  |  | 1 500,00 – местный бюджет; 179,4 – бюджет автономного округа |  |
| 2.3.2 | Организация и проведение научной сессии старшеклассников |  |  |  |  | ДО и МП | 2011-2013 |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 50,00 |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  |  | местный бюджет |  |
| 2.3.3 | Организация и проведение конкурса на призы главы города в номинации «Лучший учащийся образовательного учреждения города Нефтеюганска» |  |  |  |  | ДО и МП | 2011-2013 |  |  | 342,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 114,00 |  |  |  | 114,00 |  | 114,00 |  |  | местный бюджет |  |
| 2.3.4 | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской научно-практической конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», участие во Всероссийском этапе конференции, во |  |  |  |  | ДО и МП | 2011-2013 |  |  | 533,29 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 193,29 |  |  |  | 170,00 |  | 170,00 |  |  | 480,50 - местный бюджет; 52,79 – бюджет автономного округа |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
|  | Всероссийской олимпиаде научно-исследовательских проектов «Созвездие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Организация и проведение городского смотра-конкурса «Безопасное колесо» |  |  |  |  | ДО и МП | 2011-2013 |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 30,00 |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  |  | местный бюджет |  |
| 2.3.6 | Организация и проведение фестиваля «Созвездие юных талантов Нефтеюганска» |  |  |  |  | ДО и МП | 2011-2013 |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 120,00 |  |  |  | 120,00 |  | 120,00 |  |  | местный бюджет |  |
| 2.3.7 | Организация и проведение молодёжного форума «Инициатива молодых-будущее России» |  |  |  |  | ДО и МП | 2011-2013 |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 40,00 |  |  |  | 20,00 |  | 20,00 |  |  | местный бюджет |  |
| 2.3.8 | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской акции «Я-гражданин России» |  |  |  |  | ДО и МП | 2011-2013 |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 20,00 |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |  |  | местный бюджет |  |
| 2.3.9 | Вручение премий главы города выпускникам, окончившим школу с золотой и серебряной медалью, победителей олимпиад, поощрение преподавателей |  |  |  |  | ДО и МП | 2011-2013 |  |  | 1837,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 922,00 |  |  |  | 200,00 |  | 715,00 |  |  | 600,00 - местный бюджет; 722,00 – бюджет автономного округа; 515,00- привлеченные средтва |  |
| 2.3.10 | Организация и проведение мероприятия «Городской |  |  |  |  | ДО и МП | 2013 |  |  | 711,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 711,00 |  |  | местный бюджет |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
|  | бал выпускников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 | Участие в муниципальном и региональном этапах Всероссийских спортив-ных соревнований (игр) школьников «Президент-ские состязания» и «Президентские спортивные игры» |  |  |  |  | ДО и МП | 2011-2013 |  |  | 530,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 80,00 |  |  |  | 150,00 |  | 300,00 |  |  | местный бюджет |  |
| 2.3.12 | Участие в муниципальном и региональном этапах соревнования «Школа безопасности» |  |  |  |  | ДО и МП | 2012 2013 |  |  | 210,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 105,00 |  | 105,00 |  |  | местный бюджет |  |
| 2.3.13 | Приобретение формы для участия в ежегодном окружном кадетском сборе «Равнение на победу» |  |  |  |  | ДО и МП | 2011 |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 80,00 |  |  |  | 00,00 |  | 00,00 |  |  | местный бюджет |  |
| 2.3.14 | Премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры победителям региональных и Всероссийских олимпиад |  |  |  |  | ДО и МП | 2011 |  |  | 11,30 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 11,30 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | бюджет автономного округа |  |
| 2.3.15 | Участие в ежегодном Сборе воспитанников кадетских корпусов и школ из регионов Российской Федерации |  |  |  |  | ДО и МП | 2011 |  |  | 191,50 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 191,50 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | бюджет автономного округа |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
| 2.3.16 | Участие делегации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Международном фестивале «Казачья станица Москва» |  |  |  |  | ДО и МП | 2011 |  |  | 56,91 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 56,91 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | бюджет автономного округа |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11444,40 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3577,40 |  |  |  | 3 048,00 |  | 4819,00 |  |  | 9620,50 – местный бюджет; 1213,90 – бюджет автономного округа; 610,00- привлеченные средства |  |
| Задача 3.Развитие качества и содержания технологий образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поддержка городских инновационных площадок для апробации новых образовательных моделей, технологий, программ |  |  |  |  | ДО и МП |  | 2011 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 600,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | бюджет автономного округа |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 600,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Задача 4.Развитие муниципальной оценки качества образования, включая оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и учёт динамики достижений каждого учащегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Развитие системы оценки качества образования |  |  |  | ДО и МП |  | 2011-2013 |  |  |  |  | 1996,50 | 0,00 |  |  |  | 1176,50 |  | 410,00 |  |  | 410,00 |  |  | 1 259,50-местный бюджет, 737,00-бюджет |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автономного округа |  |  |
| 4.1.1 |  | Организационно - методическое сопровождение. Проведение совещаний, конференций по обеспечению деятельности образовательных учреждений в условиях внедрения ФГОС |  |  |  | ДО и МП |  | 2011-2013 |  |  |  |  | 989,50 | 0,00 |  |  |  | 349,50 |  | 320,00 |  |  | 320,00 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 4.1.2 |  | Информационное сопровождение: изготовление буклетов |  |  |  | ДО и МП |  | 2011-2013 |  |  |  |  | 270,00 | 0,00 |  |  |  | 90,00 |  | 90,00 |  |  | 90,00 |  |  | местный бюджет |  |  |
| 4.1.3 |  | Независимая итоговая аттестация выпускников основной и средней школы |  |  |  | ДО и МП |  | 2011 |  |  |  |  | 84,00 | 0,00 |  |  |  | 84,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | бюджет автономного округа |  |  |
| 4.1.4 |  | Развитие муниципального межшкольного методического центра, главная задача которого – методическое сопровождение и поддержка педагогов и |  |  |  | ДО и МП |  | 2011 |  |  |  |  | 653,00 | 0,00 |  |  |  | 653,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | бюджет автономного округа |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | команд образовательных учреждений с целью повышения качества предоставления образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1996,50 | 0,00 |  |  |  | 1 176,50 |  | 410,00 |  |  | 410,00 |  |  | 1 259,50 – местный бюджет; 737,00 – бюджет автономного округа |  |  |
|  |  | Итого по подпрограмме I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25345,40 | 0,00 |  |  |  | 9 218,40 |  | 8 108,00 |  |  | 8 019,00 |  |  | 15 352,5 –местный бюджет, 2 790,00 - привлеченные средства 6 592,9 - бюджет автономного округа 515,00 - привлеченные средства |  |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Обеспечение комплексной безопасности и повышение энергоэффективности зданий учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |
| 1 |  |  | Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  | 2010-2013 |  |  | 772 505,60 |  | 163 390, 00 |  |  |  | 73 495,00 |  |  | 170 123,00 |  |  | 365 497,60 | 198 252,08 – местный бюджет, 187 571,22 - привлеченные средства, внебюджетные источники 386 682,30– бюджет автономного округа |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Проведение капитальных ремонтов зданий: -капитальный ремонт начального блока МБОУ «СОШ №6» |  | ДГС ДГС |  |  |  | 2010-2013 2013 |  |  | 557 189,03 |  | 95 488,00 |  |  |  | 43 166,65 |  |  | 95 000,00 |  |  | 323 534,38 110 118,92 | 86 547,82– местный бюджет; 294 781,45 – бюджет автономного округа; 175 859,76- привлеченные средства. бюджет автономного округа |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | -капитальный ремонт здания МБОУ «Начальная -школа детский сад № 4» -капитальный ремонт здания (ПИР) МБОУ «СОШ № 1» -капитальный ремонт инженерных сетей МБОУ «СОШ № 6» -капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 9» -капитальный ремонт световых фонарей и козырьков над входами МБОУ «Лицей №1» |  | ДГС ДГС ДГС ДГС ДГС ДОиМП |  |  |  | 2013 2013 2013 2013 2013 2010 |  |  | 2 812,5 |  |  | 2 812,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 219,12 2098,00 11 821,800 110 761,76 15 514,78 | 589,24- местный бюджет, 72 629,88- бюджет автономного округа привлеченные средства местный бюджет, привлеченные средства местный бюджет, 2 812,5- бюджет автономного округа |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Итого по п.п. 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 560 001,53 |  |  | 98 300,5 |  |  | 43 166,65 |  |  | 95 000,00 |  |  | 323 534,38 | 86 547,82– местный бюджет; 297 593,95 – бюджет автономного округа, 175 859,76- привлеченные средства |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Укрепление антитеррористической безопасности образовательных учреждений |  | ДО и МП |  |  |  | 2011-2012 |  |  | 11 353,13 |  |  | 0,00 |  |  | 2000,00 |  |  | 9 353,13 |  |  | 0,00 | 2 000,00 – местный бюджет; 9 353,13 – бюджет автономного округа |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДГС |  |  |  | 2010 |  |  | 3 162,20 |  |  | 3 162,20 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 3 162,20- бюджет автономного округа |  |  |  |
|  |  |  | Итого по п.п. 1.2 |  |  |  |  |  | 2010-2012 |  |  | 14 515,33 |  |  | 3 162,20 |  |  | 2 000,00 |  |  | 9 353,13 |  |  | 0,00 | 2 000,00 – местный бюджет; 12 515,33 – бюджет автономного округа |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | Устранение нарушений норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности -приобретение оборудования для МБОУ «СОШ № 9» -обследования МДОАУ «Детский сад № 9» -замена наружного трубопровода холодного водоснабжения МДОУ «Детский сад № 5» -замена радиаторов МДОАУ «Детский сад №8» -замена линолеума в групповых помещениях | ДО и МП ДО и МП ДО и МП ДО и МП ДО и МП ДО и МП |  |  |  | 2010-2013 2013 2013 2013 2013 2013 |  |  | 92 599,03 |  |  | 21065,10 |  |  | 1 735,09 |  |  | 59 924,87 |  |  | 9 873,97 1 498,24 1 140,00 750,94 3 848,20 600,00 | 30 723,16– местный бюджет, 6 515,00 - внебюджетные средства; 2 687,52 - привлеченные средства. 52 673,35-бюджет автономного округа привлеченные средства. привлеченные средства. местный бюджет, местный бюджет местный бюджет |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | МДОАУ «Детский сад № 8» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -ремонт кабинетов МБОУ «СОШ № 5» -ремонт туалетных комнат МДОАУ «Детский сад № 20» -электромонтажные работы наружного освещения МДОАУ «Детский сад № 26» -замена линолеума в групповых помещениях МДОАУ «Детский сад № 26» -обшивка здания фасадными кассетами с | ДО и МП ДО и МП ДО и МП ДО и МП ДЖКХ |  |  |  | 2013 2013 2013 2013 2011-2013 |  |  | 13 233,79 |  |  | 0,00 |  |  | 220,91 |  |  | 3 200,00 |  |  | 218,78 787,81 430,00 600,00 9 812,88 | 169,50- местный бюдж ет, 49,28- привлеченные средства местный бюджет местный бюджет местный бюджет 9 220,91 местный бюджет, 3200,00 - бюджет автономного округа,812,88- привлеченные средства. |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | утеплением МБОУ «СОШ № 8» | ДЖКХ |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 421,65 | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | -ремонт фасада здания, крылец МБОУ «СОШ № 13» -обшивка здания фасадными кассетами с утеплением МБОУ «Начальная школа-детский сад № 24» -ремонт фасада здания с утеплением МДОУ «Детский сад № 7» -ремонт фасада здания, крылец МБОУ ДОД «ДДТ» -ремонт туалетных комнат МБОУ «СОШ № 1» | ДЖКХ ДЖКХ ДЖКХ ДЖКХ ДЖКХ ДГС ДГС |  |  |  | 2013 2013 2013 2013 2013 2013 |  |  | 7 306,41 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 260,65 6 146,53 812,88 171,17 7 306,41 1007,41 | местный бюджет местный бюджет привлеченные средства местный бюджет 6 607,01- местный бюджет,699,40 - привлеченные средства. 308,01- местный бюджет, 699,40 - привлеченные средства |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | -ремонт кабинета МБОУ «СОШ № 5» |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,03 | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | -разборка бетонного пояса ограждения МБОУ «СОШ № 5» -ремонт кровли МБОУ «Начальная школа - детский сад № 15» -ремонт входной группы МБОУ «Начальная школа – детский сад № 24» | ДГС ДГС ДГС |  |  |  | 2013 2013 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,83 4 257,90 1 098,24 | местный бюджет местный бюджет местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по п.п. 1.3 |  |  |  |  |  |  |  | 113 139,23 |  |  | 21065,10 |  |  | 1 956,00 |  |  | 63 124,87 |  |  | 26 993,26 | 46 600,36– местный бюджет, 6 515,00 - внебюджетные средства; 4 150,52 - привлеченные средства 55 873,35 – бюджет автономного округа |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | Текущий ремонт | ДО и МП |  |  |  | 2011 |  |  | 2 858,75 |  |  | 0,00 |  |  | 2 858,75 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2 357,75 – местный бюджет; 501,00 – бюджет |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автономного округа |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  | Приобретение технологического оборудования пищеблоков, станков для мастерских, их деталей и принадлежностей, мебели для кабинетов технологии | ДО и МП |  |  |  | 2011 |  |  | 6 447,17 |  |  | 0,00 |  |  | 6 447,17 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | бюджет автономного округа |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  | Совершенствование организации питания | ДО и МП |  |  |  | 2012 |  |  | 1 690,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 690,00 |  |  | 0,00 | 845 - местный бюджет; 845- бюджет автономного округа |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  | Приобретение оборудования для школьных столовых (в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования ХМАО - Югры) | ДО и МП |  |  |  | 2012 |  |  | 955,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 955,00 |  |  | 0,00 | 48,00-местный бюджет; 907,00- бюджет автономного округа |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  | Проведение мероприятий по благоустройству территории -установка ограждения МБОУ «СОШ № 1» -благоустройство территории МДОАУ «Детский сад № 8» -замена ограждения МБДОУ «Детский сад № 18» -благоустройство спортивной площадки МБОУ «СОШ № 14» -замена ограждения МБОУ «СОШ № 2» -устройство покрытия универсальной | ДЖКХ ДЖКХ ДЖКХ ДЖКХ ДЖКХ ДГС ДГС ДГС |  |  |  | 2010- 2013 2013 2013 2013 2013 2010, 2013 2013 2013 |  |  | 52 251,03 9 696,16 |  |  | 21 901,30 8 699,50 |  |  | 16 376,43 0,00 |  |  | 0,00 0,00 |  |  | 13 973,30 1500,00 9 668,75 1 581,25 1 223,30 996,66 345,94 650,72 | 52 251,03– местный бюджет местный бюджет местный бюджет местный бюджет местный бюджет 4 999,50 - бюджет автономного округа, 3 700,00 – местный бюджет, 996,66 - привлеченные средства привлеченные средства привлеченные |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по п.п. 1.8 |  |  |  |  |  |  |  | 61 947,19 |  |  | 30 600,80 |  |  | 16 376,43 |  |  | 0,00 |  |  | 14 969,96 | 55 951,03 – местный бюджет; 4 999,50 – бюджет автономного округа; 996,66- привлеченные средства |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  | Укрепление пожарной безопасности | ДО и МП |  |  |  | 2010-2011 |  |  | 10 951,40 |  |  | 10 261,40 |  |  | 690,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 3 951,40 -местный бюджет; 7 000,00- бюджет автономного округа |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по подпрограмме II |  |  |  |  | 2010-2013 |  |  | 772 505,60 |  |  | 163 390, 00 |  |  | 73 495,00 |  |  | 170 123,00 |  |  | 365 497,60 | 198 252,08 – местный бюджет, 187 571,22 - привлеченные средства, внебюджетные источники 386 682,30– бюджет автономного округа |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  | 797 851,00 |  |  | 163 390, 00 |  |  | 82 713,40 |  |  | 178 231,00 |  |  | 373 516,60 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по ГРБС | ДО и МП |  |  |  |  |  |  | 155 012,38 |  |  | 34 139,00 |  |  | 22 949,41 |  |  | 80 031,00 |  |  | 17 892,97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по ГРБС | ДГС |  |  |  |  |  |  | 577 353,80 |  |  | 107 349, 70 |  |  | 43 166,65 |  |  | 95 000,0 |  |  | 331 837,45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по ГРБС | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  | 65 484,82 |  |  | 21 901,30 |  |  | 16 597,34 |  |  | 3 200,0 |  |  | 23 786,18 |  |  |  |  |

Примечания:

ДО и МП – департамент образования и молодёжной политики

ДГС – департамент градостроительства

ДЖКХ - департамент жилищно-коммунального хозяйства.