

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАНЕФТЕЮГАНСКА**

**постановление**

16.12.2013 № 140-нп

г.Нефтеюганск

**Об утверждении порядка и методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ**

**города Нефтеюганска**

В связи с внесением изменений в бюджетное законодательство Российской Федерации, в целях приведения муниципальных правовых актов города Нефтеюганска в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Нефтеюганска администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утверить:

1.1.Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ города Нефтеюганска согласно приложению 1.

1.2.Методику оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ города Нефтеюганска согласно приложению 2.

2.Признать утратившим силу постановление администрации города Нефтеюганска от 02.10.2012 № 2832 «Об утверждении порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Нефтеюганска».

3.Директору департамента по делам администрации С.В.Мочалову направить постановление главе города В.А.Бурчевскому для обнародования (опубликования) и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с 01.01.2014.



Глава администрации города В.А.Арчиков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от16.12.2013 № 140-нп

Порядок

проведения оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ города Нефтеюганска

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ города Нефтеюганска (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Нефтеюганска и устанавливает порядок проведения, определяет критерии оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ города Нефтеюганска (далее - Программ).

1.Порядок проведения оценки эффективности реализации Программ.

1.1.Оценка эффективности реализации Программ проводится по итогам их реализации за отчётный финансовый год.

1.2.Оценка эффективности реализации Программ осуществляется на основании отчёта о ходе реализации муниципальных и ведомственных программ,использования финансовых средств согласно приложению к настоящему Порядку.

1.3.Ответственный исполнитель Программы готовит отчёт о реализации программы, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения программ, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых результатов к фактическим объёмам расходов.

1.4.Отчёт о реализации Программыпредставляется в отдел социально-экономических прогнозов и программ департамента по делам администрации города Нефтеюганска на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя в следующие сроки:

ежеквартально – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

ежегодно – до 25 числа месяца, следующего за отчетным годом.

2.Критерии оценки эффективности реализации Программ

2.1.Критериями оценки эффективности реализации Программ являются:

2.1.1.Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития города Нефтеюганска на средне- и долгосрочную перспективу;

2.1.2.Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%);

2.1.3.Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году;

2.1.4.Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%);

2.1.5.Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации;

2.1.6.Уровень финансового обеспеченияПрограммы с момента начала ее реализации;

2.1.7.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году;

2.1.8.Доля фактического объема финансирования Программы из бюджета города Нефтеюганска от запланированного объема финансирования в отчетном финансовом году;

2.1.9.Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы);

2.1.10.Динамика целевых показателей Программ.

2.2.Оценка эффективности реализации Программ представляет собой определение степени достижения целей и задач Программ путём сопоставления достигнутых результатов и фактических объёмов расходов на их достижение.

3.Результаты оценки эффективности реализации Программ

3.1.По результатам оценки эффективности реализации Программ могут быть сделаны следующие выводы:

-ожидаемая эффективность Программы достигнута;

-ожидаемая эффективность Программы не достигнута.

3.2.По результатам проведённой оценки, в случаях неисполнения Программ в полном объёме, недостижения запланированных результатов реализации Программ, главой администрации города Нефтеюганска может быть принято решение:

-о смене ответственного исполнителяПрограммы;

-об изменении форм и методов управления реализацией Программы;

-о сокращении финансирования Программы;

-о досрочном прекращении реализации Программы.

Приложение

к Порядкупроведения оценки эффективности

реализациимуниципальныхи ведомственных

программ города Нефтеюганска

Отчёт

о ходе реализации муниципальной (ведомственной)программы города Нефтеюганска

и использования финансовых средств

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(отчётный период)

Наименование Программы и срок её реализации

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель Программы

Таблица № 1

(квартальная, годовая)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевых  показателей | Единица  измерения | Результат реализации  Программы | | Отклонение | |
| плановое значение | фактическое значение | абсолютное  значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

(квартальная, годовая)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей | | | |
| плановое  значение | фактическое значение | Отклонение | |
| абсолютное значение  (+/-) | относительное  значение  (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Таблица № 3

(годовая)

| Наименование показателя | Единица измерения | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий Программы в отчетном году (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%) | % |  | Указать общее количество запланированных мероприятий, из них количество выполненных |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году | % |  | Указать общее количество запланированных мероприятий капитального строительства, из них количество выполненных |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%) | % |  | Указать общее количество запланированных мероприятий, из них количество выполненных |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации | % |  | Указать общее количество запланированных мероприятий капитального строительства, из них количество выполненных |
| Финансовое обеспечение Программы с момента начала ее реализации | % |  | Указать фактический объем финансового обеспечения, а так же запланированный объем финансового обеспечения |
| Финансовое обеспечение Программы в отчетном финансовом году | % |  | Указать фактический объем финансового обеспечения, а так же запланированный объем финансового обеспечения |
| Отношение фактического кассового расхода по Программе из бюджета города Нефтеюганска к запланированному объему финансирования в отчетном финансовом году | % |  | Указать сумму фактического кассового расхода и запланированный объем финансирования |
| Количество изменений, внесенных в программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы) | единиц |  | Указать наименование и реквизиты документа, которым внесены изменения в программу |
| Доля достигнутых значений показателей Программы от запланированных значений показателей | % |  | Указать количество запланированных показателей и количество достигнутых из них |

Руководитель структурного подразделения

администрации города Нефтеюганска

– ответственного исполнителя программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись)

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись)

Должностное лицо, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ответственное (должность) (Ф.И.О.) (номер телефона)

за составление формы

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 16.12.2013 № 140-нп

Методика оценки эффективности

реализации муниципальных и ведомственных программ города Нефтеюганска

1.Методика оценки эффективности реализации муниципальныхи ведомственныхпрограмм города Нефтеюганска (далее - Методика) разработана в целях обеспечения оценки хода их выполнения и окончательного контроля за достижением целей и показателей результативности Программ.

| Наименование критерия | Варианты оценки | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффи-  циент критерия  (N) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития города Нефтеюганска на средне- и долгосрочную перспективу | соответствует | 5 | 2,0 |
| не соответствует | 0 |
| Программа не соответствует критерию | 0 |
| 2.Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году(выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%) | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% | 10 | 1,0 |
| доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% | 7 |
| доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% | 4 |
| доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% | 0 |
| 3.Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году | для достижения целей Программы не предусматриваются мероприятия по капитальному строительству | 5 | 1,0 |
| доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства свыше 50% | 5 |
| доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства менее 50% | 0 |
| 4.Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%)(1) | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% | 10 | 1,0 |
| доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% | 7 |
| доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% | 4 |
| доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% | 0 |
| 5.Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации (1) | для достижения целей Программы не предусматриваются мероприятия по капитальному строительству | 5 | 1,0 |
| доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства свыше 50% | 5 |
| доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства менее 50% | 0 |
| 6.Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации(2) | финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланированного объема | 10 | 1,0 |
| финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного объема | 7 |
| финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного объема | 4 |
| финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланированного объема | 0 |
| 7.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланированного объема | 10 | 1,0 |
| финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного объема | 7 |
| финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного объема | 4 |
| финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланированного объема | 0 |
| 8.Доля фактического объема финансирования Программы из бюджетагорода Нефтеюганска от запланированного объема финансирования в отчетном финансовом году | свыше 80% | 10 | 1,5 |
| свыше 50% и менее 80% | 7 |
| свыше 20% и менее 50% | 4 |
| менее 20% | 0 |
| 9.Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | изменения не вносились, или внесено одно изменение | 10 | 1 |
| внесено два изменения | 7 |
| внесено более двух изменений | 0 |
| 10.Динамика целевых показателей программ | Наличие положительной динамики всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в Программе | 10 | 1,5 |
| Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты) | 8 |
| Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты) | 0 |

(1) Если реализация программы началась в отчетном финансовом году, то критерии 4 и 5 не рассчитываются; весовой коэффициент критерия2 и 3 удваивается.

(2) Если реализация программы началась в отчетном финансовом году, то критерий 6 не рассчитывается; весовой коэффициент критерия 7 удваивается.

3.Интегральная оценка действующей целевой программы определяется по формуле:

F = SUM (Zj x Nj), где:

F – интегральная оценка программы;

Zj – значение оценки критерия j (в баллах);

Nj – весовой коэффициент (вес критерия j).

Интегральная оценка программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для предоставления интегральных оценок используется следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение показателя интегральной оценки Программы (F) в баллах | Качественная характеристика Программы |
| 100 >= F >= 80 | высоко эффективная |
| 80 > F >= 50 | умеренно эффективная |
| 50 > F > = 30 | низко эффективная |
| 30 > F >= 0 | неэффективная |

4.Департамент по делам администрации:

-составляет отчет об оценке действующих Программ, согласно приложения к данной Методике;

-осуществляет ранжирование Программы по полученной интегральной оценке и определяет рейтинг Программы.

5.Рейтинговая оценка действующих Программ проводится ежегодно следующим образом:

5.1.Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 80 до 100 баллов   - эффективность Программы оценивается как высокая.

5.2.Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от  50 до 80 баллов - эффективность Программы оценивается как умеренная.

5.3.Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от  30 до 50 баллов – эффективностьПрограммы оценивается как низкая.

5.4.Если значение балльной интегральной оценки ниже 30 баллов - Программа признается неэффективной.

6.Результаты оценки эффективности программ департамент по делам администрации города Нефтеюганска направляет главе администрации города Нефтеюганска, в департамент финансов администрации города и ответственному исполнителю программы.

7.По результатам рассмотрения оценки эффективности реализации программы главой администрации города Нефтеюганска не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год в Думу города Нефтеюганска, принимается решение о дальнейшем финансировании Программы, о внесении изменений в Программу (корректировка целей, сроков реализации, объемов финансирования, перечня программных мероприятий) или о досрочном прекращении реализации Программы.

Приложение

к Методикеоценки эффективности

реализации муниципальных

программ города Нефтеюганска

Отчет по оценке эффективности муниципальной (ведомственной)

программы города Нефтеюганска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название программы)

| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффи-циент критерия  (N) | Оценка по критерию  (Z х N) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Соответствие на момент оценки проблемы и целей программы утвержденным документам социально-экономического развития города Нефтеюганска на средне- и долгосрочную перспективу |  | 2,0 |  |  |
| 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%) |  | 1,0 |  |  |
| 3. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году |  | 1,0 |  |  |
| 4.Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%) |  | 1,0 |  |  |
| 5. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации |  | 1,0 |  |  |
| 6. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации |  | 1,0 |  |  |
| 7. Уровень финансового обеспечения программы в отчетном финансовом году |  | 1,0 |  |  |
| 8. Доля фактического объема финансирования Программы из бюджетагорода Нефтеюганска от запланированного объема финансирования в отчетном финансовом году |  | 1,5 |  |  |
| 9. Количество изменений, внесенных в программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы) |  | 1,0 |  |  |
| 10. Динамика целевых показателей программы |  | 1,5 |  |  |
| Интегральная оценка по программе (F) | | |  |  |
| Рейтинг программы | | |  |  |

Выводы:

Главный специалист

отдела социально-экономических

прогнозов и программ

департамента по делам администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник отдела социально-экономических

прогнозов и программ

департамента по делам администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Директор департамента

по делам администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)