АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2013 											№ 963-п

г.Нефтеюганск

###### О муниципальном плане мероприятий («дорожная карта») «Организация системы мер, направленных на сокращение сроков, количества                согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращение         сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства, в городе Нефтеюганске                (2013-2018 годы)»

В соответствии с  распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.03.2013 № 119-рп «О плане мероприятий  («дорожной карте») «Организация системы мер, направленных на сокращение сроков, количества согласований (разрешений) в сфере строительства и          сокращение сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства, в Ханты-Мансийском автономном              округе - Югре (2013 - 2018 годы)» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить муниципальный план мероприятий («дорожную карту») «Организация системы мер, направленных на сокращение сроков, количества согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращение сроков формирования  и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства, в городе Нефтеюганске (2013 - 2018 годы)» согласно приложению.

2.Департаменту градостроительства администрации города Нефтеюганск» (Байгушкин А.В.), департаменту имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганск (Усков М.В.) осуществлять мониторинг реализации «дорожной карты» в 2013-2018 годах.

3.Директору департамента по делам администрации города С.В.Мочалову направить постановление в Думу города Нефтеюганска для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации города Ю.А.Власова.

Глава администрации города					   	              В.А.Арчиков

Приложение

к постановлению

администрации города

от 30.08.2013 № 963-п

Муниципальный план мероприятий («дорожная карта»)

«Организация системы мер, направленных на сокращение сроков, количества согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращение сроков       формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства, в городе Нефтеюганске (2013 - 2018 годы)»

- 1.Общее описание.

1.1.Муниципальный план мероприятий («дорожная карта»)  «Организация системы мер, направленных на сокращение сроков, количества согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращение сроков       формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства, в городе Нефтеюганске (2013 - 2018 годы)» (далее - «дорожная карта») является документом, отражающим систему мер, направленных на сокращение сроков, количества согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращение сроков формирования и предоставления   земельных участков, предназначенных для строительства, в городе               Нефтеюганске, на период с 2013 по 2018 годы.

Реализация «дорожной карты» призвана упростить и усовершенствовать административные процедуры на всех стадиях осуществления строительства, начиная от стадии подготовки градостроительной документации и заканчивая вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства.

1.2.Целями реализации «дорожной карты» в муниципальном образовании   город Нефтеюганск  являются:

- сокращение количества процедур, необходимых для реализации  инвестиционно - строительных проектов;

- сокращение совокупного времени прохождения всех административных процедур при реализации инвестиционно- строительных проектов;

- сокращение сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства;

- минимизация бумажного документооборота и перевод муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений преимущественно в электронный вид при условии сохранения комфортных условий оказания услуг;

- создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности;

- снижение рисков предпринимателей и граждан в области             градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений;

- улучшение инвестиционного климата;

- развитие рынка аренды жилья.

1.3.В целях оценки результатов реализации мероприятий «дорожной карты» вводится следующая система контрольных показателей.

| Наименование контрольного показателя | Единица измерения | 2013 г. | 2015 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство | штук | 19 | 16 | 13 |
| Совокупность времени прохождения всех стадий процедур получения разрешения на строительство | дней | 227 | 179 | 131 |
| Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) до даты принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) | дней | 143 | 112 | 81 |

Примечание: Данные в таблице приведены по средним значениям. Процедуры и сроки прохождения необходимых процедур для получения разрешения на строительство определяются Земельным и Градостроительным кодексами Российской Федерации. Для отображения динамики количества процедур и совокупного времени, которое необходимо затратить на их прохождение, до 2018 года необходимо установить, какие изменения будут вноситься на протяжении данного периода в федеральное законодательство. Сокращение количества и сроков прохождения процедур возможно только при условии внесения изменений в данной части в Земельный и Градостроительный кодексы Российской Федерации.

1.4.Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

1.4.1.функционирование системы управления градостроительным развитием территории муниципального образования город Нефтеюганск;

1.4.2.передача сведений градостроительной документации, сведений о границах объектов недвижимости и земельных участков в соответствии с     требованиями Росреестра в государственный кадастр недвижимости;

1.4.3.опережающее развитие энергетической инфраструктуры;

1.4.4.передача сведений из информационной системы обеспечения               градостроительной деятельности муниципального образования город Нефтеюганск (далее – ИСОГД муниципального образования город Нефтеюганск) в автоматизированную информационную систему «Строительство, энергетика и жилищно-коммунальный комплекс Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», являющуюся составной частью Территориальной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ТИС Югры);

1.4.5.возможность использования сведений из автоматизированной информационной системы «Строительство, энергетика и жилищно-коммунальный комплекс Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

1.4.6.формирование и передача сведений о земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, об арендной плате земельных участков, о кадастровой    стоимости объектов недвижимости;

1.4.7.передача информации и возможность использования сведений из автоматизированной информационной системы «Обеспечение административных процедур в строительстве».

- 1.5.Основные контрольные сроки исполнения мероприятий «дорожной      карты» приняты в соответствии с контрольными сроками исполнения            мероприятий «Дорожная карта» Строительство» и «Дорожная карта»  Недвижимость»:

1.5.1.завершение разработки документации по планировке территории муниципального образования город Нефтеюганск, на которой до 2020 года планируется осуществление строительства в соответствии с планами реализации генерального плана, формирование земельных участков для строительства и подготовка планов проведения торгов по предоставлению прав на такие земельные участки. Срок – декабрь 2015 года;

1.5.2.установление запрета (без исключений) на распоряжение земельными участками, в отношении которых отсутствуют сведения о местоположении границ. Срок – с 01.01.2018;

1.5.3.внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о точных границах земельных участков и местоположении зданий и сооружений. Срок – март 2018 года.

Реализация п.п.1.5.3 предполагает наличие сведений о точных границах всех земельных участков и местоположении (координатах) всех зданий и сооружений, расположенных на территории муниципального образования город Нефтеюганск.

2.План мероприятий по реализации «дорожной карты»:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Мероприятия в целях обеспечения реализации «дорожной карты» |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация «Плана мероприятий по обеспечению документами градорегулирования территории города Нефтеюганска на 2013г.» |  | декабрь 2013 г. перех. на 2014 г. | департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска |  |
| 2. | Разработка и утверждение плана-графика разработки документации по планировке территории города Нефтеюганска | управление подготовкой документации по планировке территории в городе Нефтеюганске, | сентябрь 2013 г. | департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | включая застроенные, незастроенные территории, проекты планировки территорий линейных объектов и иных территорий | установление и утверждение объемов и сроков выполнения работ |  |  |  |
| 3. | Обеспечение завершения разработки документации по планировке территории города Нефтеюганска согласно утвержденного плана-графика и подготовка перечня сформированных земельных участков для строительства | перечень сформированных земельных участков для строительства, размещенный в информационно- телекоммуникационной сети Интернет на инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | апрель 2017 г. | департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска |  |
| 4. | Разработка и утверждение проекта «Внесение изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганск» | установление: 1) границы населённого пункта г.Нефтеюганск; 2) функционально-го зонирования территории муниципального образования; 3) направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий; 4) характера развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур | ноябрь 2013 г. | департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Разработка и утверждение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганск на основании утвержденного документа территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганск» | уточнённые границы территориальных зон и разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства, жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, обеспечивающих права и законные интересы физических и юридических лиц, необходимых для привлечения инвестиций. | июль 2014 г. | департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска. Проектная организация, определенная по результатам размещения заказа | включено в план мероприятий на 2013 год, финансированием обеспечено |
| 6. | Разработка и утверждение муниципальной программы по реализации документа территориального планирования, предусматривающей мероприятия по строительству транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры с определением источников их финансирования | управление реализацией документа территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганск», доступность инженерной, в том числе энергетической, транспортной инфраструктуры | декабрь 2013 г. | департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска. |  |
| 7. | Подготовка к передаче в государственный кадастр недвижимости | перевод информации в новую систему координат информационной | ноябрь 2013 г. | департамент градостроительства администрации города |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | сведений о точных границах земельных участков и местоположении зданий и сооружений: пересчет координат информационной базы (цифровой топографической основы) из условной местной системы координат в систему координат автономного округа МСК-86 | базы ИСОГД г.Нефтеюганск |  | Нефтеюганска |  |
| 8. | Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о точных границах муниципального образования город Нефтеюганск и территориальных зон | по результатам пересчета координат установление точных сведений о границах населенного пункта По результатам пересчета координат установление точных сведений о границах территориальных зон | декабрь 2013 г. октябрь 2014 г. | департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска |  |
| 9. | Формирование предложений по внесению изменений в целевую программу автономного округа «Содействие развитию жилищного строительства на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года» (в части | обеспечение планов ввода жилья земельными участками, перечень сформированных земельных участков для жилищного строительства, размещенный в информационно- | 1 этап – ноябрь 2013 г. 2 этап- сентябрь 2014 г. | департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска |  |
|  | утверждения перечня земельных участков, сформи-рованных для жилищного | телекоммуникационной сети «Интернет» на Инвестиционном портале |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | строительства в соответствии с документацией по планировке территории, обеспечивающих выполнение планов по объему ввода жилья) | Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |
| 10. | Подготовка порядка приоритетного формирования и предоставления земельных участков для застройки доходными жилыми домами и жилыми домами, жилые помещения в которых предоставляются на условиях некоммерческого найма | благоприятные градостроительные условия для развития рынка аренды жилья | сроки, установленные правовыми актами автономного округа | департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска |  |
| 11. | Работа в автоматизированной информационной системе «Оперативное управление проектами капитального строительства Ханты-Мансийского автономного округа- Югры» как составной части ТИС Югры | информирование предпринимателей об административных процедурах, необходимых для реализации инвестиционно- строительных проектов, времени прохождения административных процедур; эффективное управление проектами капитального строительства и получение отчетной информации в режиме реального времени | март 2015 г. | департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска |  |
| 12. | Обеспечение завершения разработки документации по планировке | полное покрытие застроенной и планируемой к застройке территории города | ноябрь 2016 г. | департамент градостроительства администрации города |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | территории города Нефтеюганска, на которой до 2020 года планируется осуществление строительства в соответствии с мероприятиями по реализации документа территориального планирования, подготовка перечня сформированных земельных участков для строительства и планов проведения торгов по предоставлению прав на такие земельные участки | проектами планировки; перечень земельных участков для строительства и планов проведения торгов по предоставлению прав на земельные участки размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | Нефтеюганска |  |
| 13. | Передача исходных данных (топографической основы) по муниципальному образованию город Нефтеюганск для создания сети постоянно действующих референцных станций на территории автономного округа с целью обеспечения перехода к единой геоцентрической открытой системе координат ведения государственных, муниципальных и иных информационных ресурсов в области градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, в том числе пересчёта | единое информационное пространство на территории автономного округа для устойчивого обеспечения пользователей сети пространственными данными в режиме реального времени с применением космических навигационных систем ГЛОНАСС/GPS | февраль 2017 года | департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | всех пространственных данных автономного округа в эту систему |  |  |  |  |
|  | 2.Мероприятия в целях обеспечения реализации «дорожной карты» Недвижимость |  |  |  |  |
| 14. | Обеспечение завершения передачи сведений в соответствии с требованиями Росреестра в государственный кадастр недвижимости об охранных и защитных зонах, иных зонах с особыми условиями использования территорий, установленных ограничениях прав на объекты недвижимости, границах муниципального образования город Нефтеюганск | снижение рисков предпринимателей и граждан в части неизменяемости границ сформированных земельных участков и прав на объекты недвижимости, инвестиционная привлекательность города | октябрь 2014 года | департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска |  |
| 15. | Обеспечение обязательного использования классификаторов объектов недвижимого имущества, права на которые подлежат государственной регистрации, видов прав и ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, охранных зон, иных зон с особыми условиями использования территорий, видов разрешенного использования объектов недвижимости при | снижение рисков предпринимателей и граждан в части гарантий прав на объекты недвижимого имущества, инвестиционная привлекательность автономного округа | после принятия нормативного правового акта Российской Федерации, март 2015 год | департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | внесении изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, документацию по планировке территории города Нефтеюганска |  |  |  |  |
| 16. | Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о точных границах земельных участков и местоположении зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности: 1. Импорт информации о точных границах земельных участков и местоположении зданий и сооружений из органов Росреестра. 2.Корректировка информации в ИСОГД г.Нефтеюганск. 3.Передача при необходимости откорректированной информации в органы, ведущие государственный кадастр недвижимости. 4.Производство топографической съёмки тех районов, в которых она не проводилась или потеряла свою | получение точных сведений о границах земельных участков и местоположений зданий и сооружений | март 2018 г. 2017 г. 2017 г. март 2017 г. | департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | актуальность. 5.Определение местоположения всех зданий и сооружений в случае отсутствия такой информации. 6.Проведение кадастровых работ 7.Разработка и внедрение модулей экспорта необходимой информации в государственный кадастр недвижимости в соответствии с утверждёнными форматами передачи данных. |  | март 2017 г. декабрь 2017 г. |  |  |
| 17. | Осуществление регистрации права муниципальной собственности на земельные участки в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» | разграничение государственной собственности на земельные участки | январь 2015 г. | департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска |  |
| 18. | Анализ ставок арендной платы за пользование земельными участками, разработка предложений по изменению размера ставок арендной платы за пользование земельными участками по видам разрешенного использования земельных участков | снижение финансовой нагрузки на предпринимателей и граждан, перераспределение финансовой нагрузки, инвестиционная привлекательность города | декабрь 2013 г. | департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | Проведение работ по кадастровой оценке объектов недвижимости, расположенных в муниципальном образовании город Нефтеюганск. Проведение работ по актуализации кадастровой оценки объектов недвижимости | актуализация кадастровой стоимости объектов недвижимости | в соответ-ствии со сроками, определёнными Феде-ральным законом | департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска |  |
| 20. | Обеспечение доступности информации об арендной плате за земельные участки и о кадастровой стоимости объектов недвижимости | информирование предпринимателей и граждан об арендной плате за земельные участки и о кадастровой стоимости объектов недвижимости. Цифровые тематические карты открытого доступа как составной части ТИС Югры | декабрь 2013 г. | департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска |  |
| 21. | Обеспечение вери-фикации и актуа- лизации данных об объектах недвижи- мости в городе Нефтеюганске, со- держащихся в госу- дарственном кадастре недвижимости | оптимизация данных государственного кадастра недвижимости | март 2014 г. | департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска |  |
| 22. | Совершенствование механизма электронного межведомственного взаимодействия, в том числе в целях постановки объектов недвижимости в городе на кадастровый учет и осуществление государственной регистрации прав | упрощение процедуры регистрации прав собственности для предпринимателей и граждан. Повышение эффективности работы органов государственной власти и ОМСУ | январь 2014 г. | департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | без участия заявителя |  |  |  |  |
| 23. | Обеспечение завершения кадастровых работ по уточнению границ земельных участков в массовом порядке, включая земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, определению в массовом порядке координат зданий и сооружений, сведения о которых включены в государственный кадастр недвижимости | полный перечень сформированных земельных участков на планируемой к застройке территории муниципального образования, размещённый в сети Интернет на Инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного округа Югры, исключение «белых пятен» на территории муниципального образования | январь 2016 г. | департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска |  |
| 24. | Осуществление регистрации права муниципального образования город Нефтеюганск на земельные участки муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» | разграничение государственной собственности на земельные участки | январь 2015 г. | департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска |  |
| 25. | Обеспечение доступности информации о земельных участках, находящихся в муниципальной | благоприятные условия для развития рынка земельных участков. Цифровые тематические | январь 2016 г. | департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | собственности города Нефтеюганска, свободных от прав третьих лиц | карты открытого доступа как составной части ТИС Югры |  |  |  |
| 3.Мероприятия по внесению изменений в «дорожную карту» по результатам выполненных работ |  |  |  |  |  |
| 26. | Внесение изменений в «дорожную карту» «Организация системы мер, направленных на сокращение сроков, количества согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращение сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства, в городе Нефтеюганске (2013 - 2018 годы)» по результатам ее реализации | детализация «дорожной карты» | срок определить по мере необходимости |  |  |