АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2013 											№ 991-п

г.Нефтеюганск

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска, утверждённые решением Думы города Нефтеюганска от 01.10.2010 № 812-IV

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона     от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Нефтеюганска, на основании решения градостроительной комиссии администрации города от 16.02.2013 № 2, от 04.10.2012 № 35, от 01.08.2013 № 24, муниципального контракта № 0187300012813000018-0067306-02 от 11.03.2013 администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска, утверждённые решением Думы города           от 01.10.2010 № 812-IV (с изменениями на 23.06.2011 № 55-V, 26.12.2011         № 185-V, 20.12.2012 № 444-V) (далее - Правила), в границах согласно         приложению 3 к постановлению.

2.Возложить функции и полномочия комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила на градостроительную комиссию администрации города (далее - Комиссия), состав и порядок деятельности которой утверждён постановлением главы города от 19.05.2008 № 881              (с изменениями на 31.03.2011 № 789).

3.Утвердить:

3.1.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила согласно приложению 1 к постановлению.

3.2.Порядок направления предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила согласно приложению 2  к постановлению.

4.Департаменту градостроительства администрации города               (Байгушкин А.В.) выступить в качестве муниципального заказчика.

5.Директору департамента по делам администрации города С.В.Мочалову направить постановление главе города В.А.Бурчевскому для обнародования (опубликования) и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города в сети Интернет.

6.Постановление вступает в силу после опубликования.

7.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Ю.А.Власова.

Глава администрации города                                                                 В.А.Арчиков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 05.09.2013 № 991-п

### Порядок

### и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска

| № п/п | Виды работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сбор и анализ градостроительных материалов, необходимых для подготовки проекта внесения изменений в Правила Организацией-исполнителем. Разработка организацией-исполнителем первой редакции проекта внесения изменений в Правила с учётом технических регламентов, генерального плана города, документов территориального планирования, документации по планировке территории, иных актуализированных материалов о развитии территории города Нефтеюганска и предложений заинтересованных лиц. Проведение согласований проекта внесения изменений в Правила. Представление организацией-исполнителем доработанного с учётом предложений и замечаний проекта внесения изменений в Правила в Комиссию для принятия в соответствии с ч.9 ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации решения о направлении проекта внесения изменений в Правила в департамент градостроительства администрации города. Обеспечение департаментом градостроительства администрации города проверки проекта внесения изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану города Нефтеюганска, схемам территориального планирования Российской Федерации, Ханты-Мансийского | 106 дней со дня подписания договора |
| 1 | 2 | 3 |
|  | автономного округа - Югры и принятие в соответствии с ч.10 ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации решения о направлении проекта внесения изменений в Правила главе города. Принятие главой города решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила. Проведение Комиссией публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила. Внесения изменений в проект с учётом результатов публичных слушаний. Рассмотрение Комиссией проекта Правил с учётом внесённых Организацией исполнителем (по результатам публичных слушаний) изменений и дополнений и представление проекта внесения изменений в Правила главе администрации с приложением протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний. Принятие решения главой администрации города о направлении проекта внесения изменений в Правила с обязательными приложениями для утверждения в Думу города |  |

Приложение 2
к постановлению

администрации города

от 05.09.2013 № 991-п

### Порядок

### направления предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска

### 1.С момента опубликования настоящего постановления заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию предложения  о порядке, сроках подготовки и содержанию проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска.

2.Предложения в письменной форме направляются на имя председателя Комиссии по адресу: 628310, город Нефтеюганск, 12 микрорайон, дом 26, помещение № 1.

### 3.Рассмотрению подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска.

### 4.Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объёмах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5.Полученные материалы возврату не подлежат.

6.Комиссией рассматриваются предложения, поступившие за 10 дней до окончания публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска.

Приложение 3
к постановлению

администрации города

от 05.09.2013 № 991-п

Границы территорий внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска, утверждённый решением Думы города Нефтеюганска 01.10.2010 № 812-IV (с изменениями на 23.06.2011 № 55-V, 26.12.2011 № 185-V, 20.12.2012 № 444-V)

Схема № 1

по адресу: г.Нефтеюганск, проезд 5П

Схема № 2

по адресу: г.Нефтеюганск, Объездная дорога, район нового аэропорта

Схема № 3

по адресу: г.Нефтеюганск, ул.Жилая

Схема № 4

по адресу: г.Нефтеюганск, Объездная дорога, ул.Ленина

(район нового аэропорта)