АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

25.09.2014 											№ 1076-п

г.Нефтеюганск

О реорганизации муниципального бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2»

В соответствии со статьями 57-60, 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 22, пунктом 1 части 3 статьи 23 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком управления и распоряжения муниципальной собственностью города Нефтеюганска, утверждённым решением Думы города от 23.06.2011 № 70-V, постановлениями администрации города Нефтеюганска от 18.02.2011 № 433 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Нефтеюганска, а также утверждения уставов муниципальных учреждений города Нефтеюганска и внесения в них изменений», от 24.09.2013 № 102-нп        «О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города Нефтеюганска», с учетом заключения об оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2» путем присоединения к муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак» от 10.09.2014, в целях оптимизации сети муниципальных образовательных организаций дополнительного образования администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Реорганизовать муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2» (далее – МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2») путём присоединения его к муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак» (далее – МБОУ ДО СДЮСШОР «Спартак»).

2.Утвердить:

2.1.Состав комиссии по реорганизации МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2»(далее – Комиссия) согласно приложению 1.

2.2.Мероприятия по реорганизации МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» согласно приложению 2.

3.Комиссии:

3.1.Приступить к процедуре реорганизации МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» с 25.09.2014.

3.2.Завершить процедуру реорганизации МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» до 31.12.2014.

4.Департаменту имущественных и земельных отношений администрации города(Усков М.В.) закрепить муниципальное имущество МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» на праве оперативного управления за МБОУ ДО СДЮСШОР «Спартак» в установленном порядке.

5.Директору департамента по делам администрации города С.В.Мочалову направить постановление главе города В.А.Бурчевскому дляобнародования (опубликования) и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города С.Е.Михалеву.

Исполняющий обязанности главы

администрации города                                                                             С.П.Сивков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 25.09.2014 № 1076-п

Состав

комиссии по реорганизации МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2»

Михалева С.Е.		-заместитель главы администрации города, председатель

Мостовщикова Т.М.		-директор департамента образования и молодёжной политики администрации города, заместитель председателя

Рудзинский Ю.И.		-председатель комитета физической культуры и спорта администрации города, заместитель председателя.

Члены комиссии:

Усков М.В.		-директор департамента имущественных и земельных 	отношений администрации города

Щегульная Л.И.		-директор департамента финансов администрации города

Тарасова И.Н.	-исполняющий обязанности директораМБОУ ДОД «ДЮСШ № 2»

Анисимов В.В.		-директорМБОУ ДО СДЮСШОР «Спартак»

Гуженко Н.В.		-директор муниципального казённого учреждения «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений»

Сермеева Н.Ю.		-начальник материального отдела муниципального казённого учреждения «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений»

Савина М.О.		-начальник отдела организационного обеспечения и кадров департамента образования и молодёжной политики администрации города.

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 25.09.2014 № 1076-п

Мероприятия

по реорганизации МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» | в течение трех рабочих днейпосле даты принятия решения о реорганизации | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» (Тарасова И.Н.) |
| 2. | Письменно уведомить кредиторов и дебиторов МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2»о реорганизации | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющийгосударственную регистрацию юридических лиц | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» (Тарасова И.Н.) |
| 3. | Опубликовать в средствах массовой информации, журнале «Вестник государственной регистрации» объявление о реорганизации юридического лица, порядке и сроке заявления требований кредиторов | дважды с периодичностью один раз в месяц после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» (Тарасова И.Н.) |
| 4. | Обеспечить перевод воспитанников МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» в МБОУ ДО СДЮСШОР «Спартак» по согласованию с родителями (законными представителями) | до 01.01.2015 | департамент образования и молодёжной политики администрации города (Мостовщикова Т.М.) |
| 5. | Письменно известить профсоюзные организации о реорганизации | в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» (Тарасова И.Н.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Уведомить работников учреждений МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2»и МБОУ ДО СДЮСШОР «Спартак» о реорганизации и предстоящем высвобождении | в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» (Тарасова И.Н.) |
| 7. | Произвести начисление и выплату компенсаций работникам МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» в связи с реорганизацией | в соответствии с законодательством Российской Федерации | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» (Тарасова И.Н.) |
| 8. | Составить промежуточный баланс на дату прекращения деятельности МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» с учётом проверок ИФНС России № 7 по ХМАО – Югре | 60 дней после опубликования объявления о реорганизации | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» (Тарасова И.Н.) |
| 9. | Произвести инвентаризацию основных средств и проверку финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» | до составления промежуточного баланса | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» (Тарасова И.Н.) |
| 10. | Завершить расчёты с дебиторами и кредиторами МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2».Составить передаточный акт и предоставить его на утверждение | в течение 10 дней после составления промежуточного баланса | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» (Тарасова И.Н.) |
| 11. | Письменно уведомить ИФНС России № 7 по ХМАО – Югре о завершении процесса реорганизации МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» | не ранее чем через два месяца с момента размещения в средствах массовой информации публикации о реорганизации МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» (Тарасова И.Н.) |
| 12. | Закрыть лицевой счёт МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» | в соответствии с законодательством Российской Федерации | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» (Тарасова И.Н.) |
| 13. | Передать печати, штампы МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» вМБОУ ДО СДЮСШОР «Спартак» | в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о прекращении деятельности | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» (Тарасова И.Н.) Директор МБОУ ДО СДЮСШОР «Спартак» Анисимов В.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14. | Обеспечить подготовку и сдать в ИФНС России № 7 по ХМАО – Югредокументы для внесения записи о прекращениидеятельностиМБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» | в соответствии с законодательством Российской Федерации | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2»(Тарасова И.Н.) |
| 15. | Зарегистрировать прекращение права оперативного управления муниципальным имуществом МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» | в соответствии с законодательством Российской Федерации | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» (Тарасова И.Н.) |
| 16. | Предоставить в департамент финансов, департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» | в десятидневный срок после получения свидетельства | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» (Тарасова И.Н.) |
| 17. | Закрепить за МБОУ ДО СДЮСШОР «Спартак» на праве оперативного управления муниципальное имущество согласно передаточным актам | до 01.01.2015 | департамент имущественных и земельных отношений администрации города (Усков М.В.) |
| 18. | Внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности, связанные с прекращением деятельности МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2»и закреплением имущества за МБОУ ДО СДЮСШОР «Спартак» на праве оперативного управления | в соответствии с законодательством Российской Федерации | департамент имущественных и земельных отношений администрации города (Усков М.В.) |
| 19. | Подготовить проект изменения в приложение к Порядку осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города Нефтеюганска, утвержденное постановлением администрации города Нефтеюганска от 24.09.2013 № 102-нп | в течение 10 дней с момента получения информации о реорганизации МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» | Комитет физической культуры и спорта администрации города (Рудзинский Ю.И.) |