АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2014 											№ 435-п

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении на территории города Нефтеюганска

мероприятий, посвящённых празднованию  69-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с постановлениями администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска», от 18.12.2013 № 1461-п «Об утверждении годового плана официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2014 году», от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие сферы культуры  города Нефтеюганска  на 2014-2020 годы», в целях поддержания всеобщего  мира и согласия, недопущения  проявления фашизма в любой форме администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить:

1.1.Состав организационного комитета по организации и проведению на территории города Нефтеюганска мероприятий, посвящённых празднованию  69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 1 к постановлению.

1.2.План проведения  мероприятий, посвящённых празднованию  69-ой годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 2 к постановлению.

1.3.Схему проведения акции «Рассвет Победы», посвященной 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 3 к постановлению.

1.4.Схему проведения торжественного митинга, посвященного 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 4 к постановлению.

1.5.Схему  проведения легкоатлетической  эстафеты, посвященной 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 5 к постановлению.

1.6.Маршрут движения праздничного парада, посвященного 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 6 к постановлению.

1.7.Схему проведения народного гуляния, посвященного 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 7 к постановлению.

1.8.Положение о проведении праздничного  парада, посвященного 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 8 к постановлению.

2.Департаменту градостроительства администрации города Нефтеюганска (Байгушкин А.В.) организовать взаимодействие с предприятиями и организациями города Нефтеюганска по размещению до 04.05.2014 праздничных, тематических  рекламных баннеров и растяжек на улицах города.

3.Комитету культуры администрации города Нефтеюганска                     (Гареева Г.А.) провести 07.05.2014, 09.05.2014 мероприятия, посвящённые празднованию 69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 2 к постановлению.

4.Отделу по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами (Кузнецов Е.В.) организовать взаимодействие:

4.1.С отделом Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (Султанов А.Н.) по вопросам обеспечения охраны общественного порядка, ограничения  движения транспортных средств по автомобильным дорогам во время проведения 07.05.2014, 09.05.2014 мероприятий, посвящённых празднованию 69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к постановлению.

4.2.С федеральным государственным казенным учреждением «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (Котомчанин Н.Н.) по вопросам обеспечения  противопожарной безопасности во время проведения 07.05.2014, 09.05.2014 мероприятий, посвящённых празднованию 69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к постановлению.

5.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложении 2 к постановлению.

6.Директору департамента по делам администрации города С.В.Мочалову направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

7.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города С.Е.Михалеву.

Глава администрации города                                                                 В.А.Арчиков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 15.04.2014 	№ 435-п

Состав

организационного комитета по организации и проведению на территории

города Нефтеюганска мероприятий, посвящённых празднованию

69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| Арчиков Вячеслав Акиндинович Михалева Светлана Евгеньевна Участники: Мочалов Сергей Васильевич | -глава администрации города Нефтеюганска, председатель; -заместитель главы администрации города Нефтеюганска, заместитель председателя; -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
| --- | --- |
| Гареева Гульнара Анфировна Мостовщикова Татьяна Михайловна | -председатель комитета культуры администрации города Нефтеюганска; -директор департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска; |
| Мельников Дмитрий Владимирович | -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; |
| Анисимов Владимир Владимирович | -исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; |
| Кузнецов Евгений Владимирович | -начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска; |
| Султанов Александр Николаевич | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
| Котомчанин Николай Николаевич Кузнецов Петр Васильевич | -начальник федерального государственного казенного учреждения «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию); -председатель Нефтеюганского городского совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил (по согласованию); |
| Мошкин Александр Владимирович | -главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 15.04.2014  № 435-п

План проведения

мероприятий, посвящённых празднованию  69-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Акция «Рассвет Победы»: -проведение культурной программы: подготовка сценария, работа ведущего, музыкальное сопровождение и озвучивание; -участие в мероприятии учащихся МБОУ «СОКШ № 4». -подача электроэнергии, организация работы «Вечного огня». | 07.05.2014 07.00 ч. 07.05.2014 | Площадь у памятника «Воину-освободителю» | Департамент образования и молодёжной политики (Мостовщикова Т.М.) |
|  | -организация участия ветеранов войны, труда и Вооруженных сил на мероприятии. | 07.05.2014 07.00 ч. |  | Нефтеюганский городской совет ветеранов войны, труда и Вооруженных сил (Кузнецов П.В.) |
|  | -организация работы транспорта для прибытия ветеранов к памятнику «Воину-освободителю». | 07.05.2014 |  | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска (Мочалов С.В.) |
|  | -уборка территории, установка уличных скамеек. | 06.05.2014 07.05.2014 |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (Мельников Д.В.) |
|  | -размещение информации о подготовке и проведении мероприятия в средствах массовой информации. | с 11.04.2014 по 07.05.2014 |  | Информационно-аналитический отдел аппарата Думы города Нефтеюганска (Калаганова А.М.) (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | -предварительное обследование памятника «Воину-освободителю» и прилегающей территории кинологической службой; -ограничение движения транспортных средств согласно схеме № 3 по ул.Нефтяников и по ул.Усть-Балыкская от «СОКШ № 4» ; -обеспечение правопорядка и общественной безопасности; -организация оружейных залпов. | 07.05.2014 06.30 -09.00 ч. с 07.00 ч. |  | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (Султанов А.Н.) (по согласованию) |
| 2. | Торжественный митинг Общая организация мероприятия: -проведение культурной про-граммы: подготовка сценария, работа ведущего, музыкальное сопровождение и озвучивание; -подача электроэнергии, организация работы «Вечного огня»; -приобретение цветов. | 09.05.2014 10.00 -10.40 ч. 10.00 -10.40 ч. | Площадь у памятника «Воину-освободителю» | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Гареева Г.А.): |
|  | -организация участия ветеранов войны, труда и Вооруженных сил на мероприятии. | 09.05.2014 10.00 -10.40 ч. |  | Нефтеюганский городской совет ветеранов войны, труда и Вооруженных сил (Кузнецов П.В.) |
|  | -организация работы транспорта для прибытия ветеранов Великой Отечественной войны к памятнику «Воину-освободителю». | 09.05.2014 10.00 ч. |  | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска (Мочалов С.В.) |
|  | -предварительное обследование памятника «Воину-освободителю» и прилегающей территории; -обеспечение правопорядка и общественной безопасности; -организация оружейных залпов. | 09.05.2014 07.00 ч. 10.00 -10.40 ч. 10.30 ч. |  | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (Султанов А.Н.) (по согласованию) |
|  | -размещение информации о подготовке и проведении мероприятия в средствах массовой информации. | с 11.04.2014 |  | Информационно-аналитический отдел аппарата Думы города Нефтеюганска (Калаганова А.М.) (по согласованию) |
|  | -уборка территории; -установка уличных скамеек на площади у памятника « Воину - | 09.05.2014 07.00 ч. |  | Департамент жилищно-коммунального |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Освободителю» согласно схеме № 4. |  |  | хозяйства администрации города Нефтеюганска (Мельников Д.В.) |
|  | -организация дежурства машины скорой медицинской помощи. | 09.05.2014 10.00 -10.40 ч. |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (Мошкин А.В.) (по согласованию) |
| 3. | Городская легкоатлетическая эстафета -общая организация легкоатлетической эстафеты. | 09.05.2014 12.00 ч. (сбор) 13.00 ч. (забег) | Площадь у памятника «Воину-освободи-телю» | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (Анисимов В.В.) |
|  | -предварительное обследование территории следования городской легкоатлетической эстафеты; -ограничение движения автотранспорта согласно схеме №5; -обеспечение правопорядка и общественной безопасности по маршруту следования участников городской легкоатлетической эстафеты. | 09.05.2014 с 08.00 ч. 09.05.2014 13.00-14.00 ч. |  | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (Султанов А.Н.) (по согласованию) |
|  | -отключение светофора по месту проведения эстафеты, корректировка работы городских автобусов. | 09.05.2014 13.00-14.00 ч. |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (Мельников Д.В.) |
|  | -организация работы машины скорой помощи по маршруту следования легкоатлетической эстафеты. | 09.05.2014 13.00-14.00 ч. |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (Мошкин А.В.) (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Праздничный парад Общая организация мероприятия: -подготовка и рассылка информационных писем с приглашением к участию предприятий и организаций города; -тематическое оформление 3 машин для участия в мероприятии; -музыкальное сопровождение мероприятия; - заключение договора с НГ МКУ КХ «СЕЗ» и МУ « КДК» на ремонт и установку праздничной трибуны для ветеранов ВОВ на площади « Юбилейная»; -художественное оформление трибуны. | 09.05.2014 11.00 ч с 11.04.2014 08.05.2014 09.05.2014 до 25.04.2014 08.05.2014 | улица Нефтяников – улица Гагарина | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Гареева Г.А.) |
|  | -формирование колонны департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска. -уборка территории; -ограждение территории по ходу следования колонны турникетами по ул. Гагарина. -отключение светофора по месту проведения парада, корректировка работы городских автобусов. | 09.05.2014 с 07.00 ч. с 07.00 ч. |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (Мельников Д.В.) |
|  | -организация пропускного режима для транспорта; -формирование колонны работников администрации города. | 09.05.2014 с 08.00 ч. 09.05.2014 с 09 ч. |  | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска (Мочалов С.В.) |
|  | -формирование колонны работников департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, -подготовка группы флагоносцев - кадетов МБОУ «СОКШ № 4» (20 человек). | 09.05.2014 с 09.00 ч. с 14.04.2014 |  | Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска (Мостовщикова Т.М.) |
|  | -предварительное обследование территории следования колонны парада кинологической службой, -ограничение движения | 09.05.2014 с 07.00 ч. с 09.00 до |  | Отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | автотранспорта согласно схеме № 6 формирования и следования колонны парада. -обеспечение правопорядка и общественной безопасности по маршруту следования колонны праздничного парада. | 14.00 ч. (согласно приложению 6) с 09.00 до 22.00 ул.Гагарина (согласно приложению 7) с 09.00 до 22.00 |  | (Султанов А.Н.) (по согласованию) |
|  | -размещение информации о подготовке и проведении парада в средствах массовой информации; - организация прямой трансляции в эфире телерадиокомпании «Юганск» | с 11.04.2014 09.05.2014 с 11.00 до 13.00 ч. |  | Информационно-аналитический отдел аппарата Думы города Нефтеюганска (Калаганова А.М.) (по согласованию) |
| 5. | Народное гуляние Общая организация мероприятия: -установка сценической площадки, проведение культурной программы; -подготовка сценария, работа ведущего, музыкальное сопровождение, художественное оформление сцены, организация концертной программы с 12.30 до 21 часа; -работа «фронтовых концертных бригад» на 3 выездных площадках города, организация работы «Нефтеюганского Арбата»; -заключение договора с НГ МКУ КХ «СЕЗ» и МУ«КДК» на установку установка уличной палатки для ветеранов ВОВ на площади «Юбилейная»; -заключение договора с НГ МУП «Школьное питания» и МУ «КДК» по организации работы Полевой кухни с доставкой на площадь «Юбилейная» столов и скамеек для питания ветеранов Великой Отечественной войны; -Заключение договора МУ «КДК» и ОО «Фейерверк» (г.Челябинск) на проведение праздничного фейерверка | 09.05.2014 с 12.30 ч. 07.05.2014 с 11.04.2014 до 25.04.2014 до 25.04.2014 до 25.04.2014 | -городская площадь Юбилейная 2а мкр. - аллея Комсомольской Славы | .Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Гареева Г.А.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | -организация пропускного режима для транспорта, обслуживающего мероприятие, -организация работы предприятий торговли и общественного питания с тематическим оформлением торгового места. | 09.05.2014 с 08.00 ч. до 22.00 ч. 09.05.2014 с 12.30 ч. до 14.00 ч. |  | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска (Мочалов С.В.) |
|  | -проведение акции «Георгиевская ленточка», участие творческих коллективов в концертной программе. | 09.05.2014 с 12.30 до 14.00 ч. |  | Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска (Мостовщикова Т.М.) |
|  | -предварительное обследование площади «Юбилейная»; -обеспечение правопорядка и общественной безопасности; -обеспечение охраны места проведения праздничного фейерверка | 09.05.2014 07.00 ч. 09.05.2014 с 10.00 до 22.00 ч. с 18.00 до 22.30 ч. |  | Отдел Министерства внутренних дел по городу Нефтеюганску (Султанов А.Н.) (по согласованию) |
|  | -уборка территории, ограждение территории площади лентой МЧС и турникетами, установка уличных скамеек, установка на площади «Юбилейная» контейнеров для сбора мусора, биотуалетов; -отключение светофора по месту проведения, корректировка работы городских автобусов. | 09.05.2014 07.00 ч. 09.05.2014 с 10.00 до 22.00 ч. |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (Мельников Д.В.) |
|  | -обеспечение противопожарной безопасности в период проведения мероприятия. | 09.05.2014 с 10 .00 до 22.00 ч. |  | Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (Котомчанин Н.Н.) (по согласованию) |
|  | -размещение информации о подготовке и проведении мероприятий в средствах массовой информации. | с 11.04.2014 |  | Информационно-аналити-ческий отдел аппарата Думы города Нефтеюганска (Калаганова А.М.) (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | -организация дежурства машины скорой медицинской помощи. | 09.05.2014 с 10.00 до 22.00 ч. |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (Мошкин А.В.) (по согласованию) |

Приложение 3 к постановлению администрации города от 15.04.2014 № 35-п

Схема проведения Акции «Рассвет Победы», посвященной 69-ой годовщине Победы в

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Группа возложения цветов

Памятник Воину - Освободителю

Ведущие

аппаратура

03

01

Районная администрация

Учащиеся МБОУ «СОКШ № 4»

гирлянда

Знаменная группа

ветераны

Почетные

ветераны

ветераны

ветераны

Учащиеся МБОУ «СОКШ № 4»

ветераны

граждане

ветераны

ветераны

ветераны

старожилы

старожилы

старожилы

старожилы

старожилы

Учащиеся МБОУ «СОКШ № 4»                                                             Гости

Улица Нефтяников

Схема проведения торжественного митинга, посвященного 69-ой годовщине

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Приложение 4 к постановлению администрации города от 15.04.2014 № 435-п

Районная администрация

03

01

Автобусы для ветеранов

Молодежные общественные организации и движения

Учащиеся кадетских классов

Памятник Воину - Освободителю

аппаратура

Духовой оркестр

Администрация и Дума г.Нефтеюганска,

района, представители ООО

«РН-Юганскнефтегаз»

Ведущие

Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, сотрудники МЧС и правоохранительных органов

Учащиеся образовательных учреждений города

ветераны

Почетные

ветераны

ветераны

ветераны

Ветераны  локальных войн

ветераны

граждане

ветераны

ветераны

ветераны

старожилы

старожилы

старожилы

старожилы

старожилы

Представители предприятий, учреждений города, жители города

Представители предприятий, учреждений города, жители

Представители общественных организаций, политических партий и национальные диаспоры  города

-   скамейки для ветеранов,                                                      - размещение учащихся кадетских классов

|  | Приложение 5 к постановлению администрации города от 15.04.2014 № 435-п |
| --- | --- |

Схема проведения легкоатлетической эстафеты, посвященной 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

|  | Приложение 6 к постановлению администрации города от 15.04.2014 № 435-п |
| --- | --- |

Маршрут движения праздничного парада, посвященного 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

ФОРМИРОВАНИЕ         КОЛОННЫ

ул. Гагарина

ул. Ленина

Площадь «Юбилейная»

Детская музыкальная школа

Памятник «Верным сынам Отечетва»

Городская библиотека

Детский дом

Храм

ТРИБУНА

СЦЕНА

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ КОЛОННЫ

ДВИЖЕНИЕ КОЛОННЫ

КЦ «Обь»

Администрация города

Отдел ЗАГС

ОКОНЧАНИЕ ДВИЖЕНИЯ КОЛОННЫ

Памятник Воину - освободителю

ДС «Сибиряк»

|  | Приложение 7 к постановлению администрации города от 15.04.2014 № 435-п |
| --- | --- |

Схема проведения народного гуляния, посвященного 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной

Автостоянка

войне 1941-1945 годов

Т о р г о в ы е      р я д ы

Детская игровая  площадка.

Б и б л и о т е к а

Памятник

Ершову

Т о р г о в ы е   р я д ы

Палатка

для артистов

Палатка

для  ведущих

С Ц Е Н А

Звукорежиссёры

(аппаратура)

Патрульно-постовая служба

Т Р И Б У Н Ы

Пожарная  машина

Туалет (3 кабинки)

Туалет (3 кабинки)

Туалет (3 кабинки)

Туалет (3 кабинки)

Туалет (3 кабинки)

Туалет (3 кабинки)

Туалет (3 кабинки)

Туалет (3 кабинки)

Туалет (3 кабинки)

Туалет (3 кабинки)

Туалет (3 кабинки)

Туалет (3 кабинки)

Туалет (3 кабинки)

Туалет (3 кабинки)

Туалет (3 кабинки)

Туалет (3 кабинки)

Туалет (3 кабинки)

Туалет (3 кабинки)

Туалеты

Машина скорой помощи

Игровая

площадка

Палатка для ветеранов

Игровая

площадка

Полевая

кухня

Т о р г о в ы е   р я д ы

(с ограничением  реализации шашлыков)

ул.Гагарина

ул.Гагарина

Приложение 8

к постановлению

администрации города

от 15.04.2014 № 435-п

Положение

о проведении праздничного парада, посвященного 69-ой годовщине Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 годов

1.Общие положения

1.1.Праздничный парад, посвященный 69-ой годовщине Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Парад), проводится в рамках празднования 69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, является городским мероприятием и проходит на территории города Нефтеюганска.

1.2.Цель Парада – объединение жителей города Нефтеюганска, поддержание всеобщего мира и согласия, недопущения  проявления фашизма в любой форме.

1.3.Подготовка к проведению Парада осуществляется организационным комитетом по организации и проведению на территории города Нефтеюганска мероприятий, посвящённых празднованию 69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2.Порядок организации Парада

2.1.Дата проведения Парада – 09.05.2014:

-с 10.00 часов – начало построения колонны работников учреждений и  предприятий города Нефтеюганска;

-с 11.00 часов – начало движения организованных колонн работников учреждений и предприятий города Нефтеюганска по улице Гагарина до пересечения с улицей Ленина;

-с 11.00 до 12.30 часов – проведение Парада.

2.2.Место построения колонны: по улице Нефтяников от пересечения  с улицей Мира (магазин «Лион») до пересечения с улицей Гагарина, по улице Ленина до пересечения с улицей Набережной, улицей Парковой.

2.3.Маршрут движения колонны работников учреждений и  предприятий города Нефтеюганска: по улице Гагарина от пересечения с улицей Нефтяников, минуя площадь Юбилейную до пересечения с улицей Ленина.

2.4.В Параде могут принимать участие учреждения и предприятия различной формы собственности, общественные объединения, политические партии.

2.5.Для участия в Параде в срок до 25.04.2014 необходимо подать в организационный комитет заявку согласно приложению к  настоящему Положению. Заявка подается по адресу: г.Нефтеюганск, 5 микрорайон, дом 11, кабинет 4 или на электронный адрес: npolivenko@yandex.ru.

2.6.Требования к формированию колонны:

2.6.1.Оформление колонны должно отражать тематику Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Рекомендуется оформление  праздничной колонны  портретами  с изображением  ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих на  территории  города Нефтеюганска. Допускается применение единого корпоративного стиля (цветовая гамма, единая форма одежды).

2.6.2.В головной части колонны должно располагаться наименование учреждения,  предприятия.

2.6.3.Количество участников колонны – от 40 до 200 человек.

2.6.4.При прохождении колонны торжественным маршем мимо трибуны необходимо обеспечить чёткое и ровное движение в составе шеренг по                      8 человек в каждой.

2.6.5.В колонне может быть празднично оформленная автомобильная техника.

2.6.6.В случае неблагоприятных погодных условий (дождь, низкий температурный режим и др.) Парад не отменяется и не переносится на другое время.

2.6.7.Во время Парада в организованной колонне необходимо соблюдать общественный порядок. Запрещается курить, употреблять спиртные напитки.

- Приложение

к Положению о проведении городского Шествия «Парад Победы»

На фирменном бланке

Заявка

на участие в праздничном  параде,

посвященном 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

| Наименование организации, учреждения, предприятия, партии |  |
| --- | --- |
| Юридический, фактический адрес |  |
| Ф.И.О. руководителя |  |
| Ф.И.О. ответственного за формирование колонны |  |
| Контактная информация: телефон (рабочий, мобильный), факс, е-mail |  |
| Количественный состав колонны (включая работников предприятия, членов семьи и т.д.) |  |
| Наименование и количество единиц автомобильной техники (гос.номер, наименование организации-владельца, Ф.И.О. водителя) |  |
| Краткая информация о предприятии, учреждении, предприятии (для подготовки звукового сопровождения Шествия) |  |

Наименование должности   _________________ 	 /___________/

подпись                              расшифровка

МП