АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

29.05.2014 											№ 625-п

г.Нефтеюганск

О реорганизации муниципального бюджетного образовательного

учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 4»

В соответствии со статьями 57-60, 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 22, пунктом 2 части 2 статьи 23 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком управления и распоряжения муниципальной собственностью города Нефтеюганска, утверждённым решением Думы города от 23.06.2011 № 70-V, постановлениями администрации города Нефтеюганска от 18.02.2011 № 433 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Нефтеюганска, а также утверждения уставов муниципальных учреждений города Нефтеюганска и внесения в них изменений», от 24.09.2013 № 102-нп            «О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города Нефтеюганска», в целях оптимизации сети муниципальных образовательных организаций администрация города Нефтеюганска  постановляет:

1.Реорганизовать муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 4» (далее - МБОУ «НШДС № 4») путём присоединения его к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 7» (далее - МБОУ «СОШ № 7»).

2.Утвердить:

2.1.Состав комиссии по реорганизации МБОУ «НШДС № 4» (далее – Комиссия) в составе согласно приложению 1.

2.2.Мероприятия по реорганизации МБОУ «НШДС № 4» согласно приложению 2.

3.Комиссии:

3.1.Приступить к процедуре реорганизации МБОУ «НШДС № 4»                        с 05.06.2014.

3.2.Завершить процедуру реорганизации МБОУ «НШДС № 4»                           до 31.12.2014.

4.Департаменту имущественных и земельных отношений администрации города (Усков М.В.) закрепить муниципальное имущество МБОУ            «НШДС № 4» на праве оперативного управления за МБОУ «СОШ № 7» в установленном порядке.

5.Директору департамента по делам администрации города С.В.Мочалову направить постановление главе города В.А.Бурчевскому для обнародования (опубликования) и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города С.Е.Михалеву.

Глава администрации города                                                                 В.А.Арчиков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 29.05.2014 № 625-п

Состав

комиссии по реорганизации МБОУ «НШДС № 4»

Михалева С.Е.		-заместитель главы администрации города, председатель

Мостовщикова Т.М. 		-директор департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска, заместитель председателя.

Члены комиссии:

Усков М.В.		-директор департамента имущественных и земельных 	отношений администрации города

Щегульная Л.И.		-директор департамента финансов администрации города

Евсеева Н.О.                                     		-начальник отдела дошкольного образования департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска

Суровцова Е.И.                                            -директор МБОУ «СОШ № 7»

Чурилова Е.В.	-директор МБОУ «НШДС № 4»

Гуженко Н.В.		-директор муниципального казённого учреждения «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений»

Сермеева Н.Ю.		-начальник материального отдела муниципального казённого учреждения «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений»

Савина М.О.		-начальник отдела организационного обеспечения и кадров департамента образования и молодёжной политики администрации города.

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 29.05.2014 № 625-п

Мероприятия

по реорганизации МБОУ «НШДС № 4»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации МБОУ «НШДС № 4» | в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | МБОУ «НШДС № 4» (Чурилова Е.В.) |
| 2. | Письменно уведомить кредиторов и дебиторов МБОУ «НШДС № 4» о реорганизации | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | муниципальное казённое учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» (Гуженко Н.В.), МБОУ «НШДС № 4» (Чурилова Е.В.) |
| 3. | Опубликовать в средствах массовой информации, журнале «Вестник государственной регистрации» объявление о реорганизации юридического лица, порядке и сроке заявления требований кредиторов | дважды с периодичностью один раз в месяц после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | МБОУ «НШДС № 4» (Чурилова Е.В.) |
| 4. | Обеспечить перевод обучающихся МБОУ «НШДС № 4» в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» по согласованию с родителями (законными представителями) | до 01.09.2014 | Департамент образования молодёжной политики администрации города (Мостовщикова Т.М.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Произвести передачу бюджетных ассигнований на питание учащихся из МБОУ «НШДС № 4» в МБОУ «СОШ № 7» | до 01.09.2014 | муниципальное казённое учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» (Гуженко Н.В.), МБОУ «НШДС № 4» (Чурилова Е.В.) |
| 6. | Письменно известить профсоюзные организации о реорганизации | в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации | МБОУ «НШДС № 4» (Чурилова Е.В.) |
| 7. | Уведомить работников учреждения МБОУ «НШДС № 4» о реорганизации и предстоящем высвобождении | в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации | МБОУ «НШДС № 4» (Чурилова Е.В.), Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска (Мостовщикова Т.М.) |
| 8. | Произвести начисление и выплату компенсаций работникам МБОУ «НШДС № 4» в связи с реорганизацией | в соответствии с законодательством Российской Федерации | МБОУ «НШДС № 4» (Чурилова Е.В.), муниципальное казённое учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» (Гуженко Н.В.) |
| 9. | Составить промежуточный баланс на дату прекращения деятельности МБОУ «НШДС № 4» с учётом проверок ИФНС России № 7 по ХМАО - Югре | 60 дней после опубликования объявления о реорганизации | МБОУ «НШДС № 4» (Чурилова Е.В.), муниципальное казённое учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» (Гуженко Н.В.) |
| 10. | Произвести инвентаризацию основных средств и проверку финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «НШДС № 4» | до составления промежуточного баланса | МБОУ «НШДС № 4» (Чурилова Е.В.), муниципальное казённое учреждение «Управление учёта и отчётности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | образовательных учреждений» (Гуженко Н.В.) |
| 11. | Завершить расчёты с дебиторами и кредиторами МБОУ «НШДС № 4». Составить передаточный акт и предоставить его на утверждение | в течение 10 дней после составления промежуточного баланса | МБОУ «НШДС № 4» (Чурилова Е.В.), муниципальное казённое учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» (Гуженко Н.В.) |
| 12. | Письменно уведомить ИФНС России № 7 по ХМАО - Югре о завершении процесса реорганизации МБОУ «НШДС № 4» | не ранее чем через два месяца с момента размещения в средствах массовой информации публикации о реорганизации МБОУ «НШДС № 4» | МБОУ «НШДС № 4» (Чурилова Е.В.) |
| 13. | Закрыть лицевой счёт МБОУ «НШДС № 4» | в соответствии с законодательством Российской Федерации | МБОУ «НШДС № 4» (Чурилова Е.В.), муниципальное казённое учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» (Гуженко Н.В.) |
| 14. | Передать печати, штампы МБОУ «НШДС № 4» в МБОУ «СОШ № 7» | в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о прекращении деятельности | МБОУ «НШДС № 4» (Чурилова Е.В.) |
| 15. | Обеспечить подготовку и сдать в ИФНС России № 7 по ХМАО - Югре документы для внесения записи о прекращении деятельности МБОУ «НШДС № 4» | в соответствии с законодательством Российской Федерации | МБОУ «НШДС № 4» (Чурилова Е.В.) |
| 16. | Зарегистрировать прекращение права оперативного управления муниципальным имуществом МБОУ «НШДС № 4» | в соответствии с законодательством Российской Федерации | МБОУ «НШДС № 4» (Чурилова Е.В.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. | Предоставить в департамент финансов, департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБОУ «НШДС № 4» | в десятидневный срок после получения свидетельства | МБОУ «НШДС № 4» (Чурилова Е.В.) |
| 18. | Закрепить за МБОУ «СОШ № 7» на праве оперативного управления муниципальное имущество согласно передаточным актам | до 01.08..2014 | департамент имущественных и земельных отношений администрации города (Усков М.В.) |
| 19. | Внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности, связанные с прекращением деятельности МБОУ «НШДС № 4» и закреплением имущества за МБОУ «СОШ № 7» на праве оперативного управления | в соответствии с законодательством Российской Федерации | департамент имущественных и земельных отношений администрации города (Усков М.В.) |