АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2014 											№ 641-п

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении на территории города Нефтеюганска

мероприятий, посвящённых празднованию  Дня России

В соответствии с постановлениями администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска», от 18.12.2013 № 1461-п «Об утверждении годового плана официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2014 году», от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие сферы культуры  города Нефтеюганска  на 2014-2020 годы», в целях поддержания всеобщего  мира и согласия   администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить:

1.1.Состав организационного комитета по организации и проведению на территории города Нефтеюганска мероприятий, посвящённых празднованию  Дня России, согласно приложению 1 к постановлению.

1.2.Программу городских  мероприятий, посвящённых празднованию Дня России, согласно приложению 2 к постановлению.

1.3.План подготовки и проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня России, согласно приложению 3 к постановлению.

1.4.Схему проведения народного гуляния, посвящённого празднованию  Дня России, согласно приложению 4 к постановлению.

2.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложениях 2, 3 к постановлению.

3.Отделу по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами (Кузнецов Е.В.) организовать взаимодействие:

3.1.С отделом Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (Султанов А.Н.) по вопросам обеспечения охраны общественного порядка 12.06.2014 во время проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня России, согласно приложениям 3, 4 к постановлению.

3.2.С федеральным государственным казенным учреждением «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (Котомчанин Н.Н.) по вопросам обеспечения  противопожарной безопасности во время проведения  12.06.2014 мероприятий, посвящённых празднованию Дня России, согласно приложениям 3, 4 к постановлению.

4.Директору департамента по делам администрации города С.В.Мочалову направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города С.Е.Михалеву.

Исполняющий обязанности главы

администрации города                                                                             С.П.Сивков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от	 02.06.2014 № 641-п

Состав

организационного комитета по организации и проведению на

территории города Нефтеюганска мероприятий,

посвящённых празднованию  Дня России

| Сивков Сергей Петрович Михалева Светлана Евгеньевна Члены организационного комитета: Копырин Андрей Вячеславович Мочалов Сергей Васильевич | -первый заместитель главы администрации города Нефтеюганска, председатель; -заместитель главы администрации города Нефтеюганска, заместитель председателя. -заместитель главы администрации города Нефтеюганска; -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
| --- | --- |
| Ташкевич Людмила Юрьевна Рудзинский Юрий Изосимович Мостовщикова Татьяна Михайловна | -председатель комитета культуры администрации города Нефтеюганска; -председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; -директор департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска; |
| Мельников Дмитрий Владимирович | -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; |
| Кузнецов Евгений Владимирович Калаганова Александра Михайловна | -начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска; -начальник нформационно-аналитического отдела аппарата Думы города Нефтеюганска (по согласованию); |
| Султанов Александр Николаевич | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
| Котомчанин Николай Николаевич | -начальник федерального государственного казенного учреждения «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию) |
| Мошкин Александр Владимирович | -главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 02.06.2014 № 641-п

Программа

городских мероприятий, посвящённых празднованию  Дня России

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Городской турнир на кубок главы города Нефтеюганска по футболу среди трудовых коллективов Нефтеюганска | 12.06.2014 с 10.00 до 14.00 часов | Стадион «Нефтяник» | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (Рудзинский Ю.И.) |
| 2. | Народное гуляние | 12.06.2014 с 11.00 до 18.00 часов | Площадь «Юбилейная» | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 2.1 | «Творенье рук умелых» - выставка-продажа предприятий торговли и общественного питания | 12.06.2014 с 11.00 до 18.00 часов | Площадь «Юбилейная» | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска (Мочалов С.В.) |
| 2.2 | «Национальная кухня» - проведение конкурса | 12.06.2014 с 13.00 до 16.00 часов |  |  |
| 2.3 | «Верю в Россию» - открытая книжная выставка | 12.06.2014 с 12.00 до 15.00 часов | Площадь у городской библиотеки | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 2.4 | «Нефтеюганский Арбат» - выставка художественного творчества | 12.06.2014 с 12.00 до 17.00 часов | Аллея Комсомольской Славы | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 2.5 | «Мир прекрасен» - выступление духового оркестра | 12.06.2014 с 13.00 до 14.00 часов | Площадь у Д/С «Сибиряк» | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.6 | «Россия мы живем тобой» - концертная программа творческих коллективов | 12.06.2014 с 13.00 ч. до 16.00 часов | Сцена на площади «Юбилейная» | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 2.7 | «Пир на весь мир» - конкурс национальной кухни | 12.06.2014 с 13.00 ч. до 16.00 часов | Площадь «Юбилейная» | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) Департамент по делам администрации города Нефтеюганска (Мочалов С.В.) |
| 2.8 | «Ярмарка мастеров» - конкурс национальных подворий | 12.06.2014 с 13.00 ч. до 16.00 часов | Площадь «Юбилейная» | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 2.9 | «Улица мастеров» выставка народных умельцев | 12.06.2014 с 13.00 ч. до 16.00 часов | Площадь «Юбилейная» | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 2.10 | «Россия – Родина моя» - молодежная акция с вручением флайеров с символикой России | 12.06.2014 с 13.00 ч. до 16.00 часов | Площадь «Юбилейная» | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска (Т.М.Мостовщикова) |
| 2.11 | «Спортивная Россия» - спортивные состязания | 12.06.2014 с 14.00 ч. до 16.00 часов | Площадь «Юбилейная» | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (Рудзинский Ю.И.) |
| 2.12 | «Сто затей для друзей» - игровые программы | 12.06.2014 с 14.00 ч. до 16.00 часов | Площадь «Юбилейная» | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 2.13 | Награждение участников конкурсов и городского турнира по футболу | 12.06.2014 с 16.00 ч. до 16.30 часов | Сцена на площади «Юбилейная» | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.14 | Концерт этно-экстрим группы «ИВА НОВА» (г.Санкт-Петербург) | 12.06.2014 с 16.30 ч. до 18.00 часов | Сцена на площади «Юбилейная» | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 02.06.2014 № 641-п

План

подготовки и проведения

мероприятий, посвящённых празднованию  Дня России

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | до 10.06.2014 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Л.Ю.Ташкевич.) |
| 2. | Подготовка сценария, художественное оформление сцены и площади «Юбилейная | до 12.06.2014 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 3. | Размещение предварительной информации о проведении мероприятий в средствах массовой информации | с 02.06.2014 | Информационно-аналитический отдел аппарата Думы города Нефтеюганска (Калаганова А.М.) (по согласованию) |
| 4. | Освещение мероприятий о проведении Дня России в СМИ | 12.06.2014 |  |
| 5. | Предварительное обследование мест проведения мероприятия | 12.06.2014 с 08.00 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами (Кузнецов Е.В.) Отдел Министерства внутренних дел по городу Нефтеюганску (Султанов А.Н.) (по согласованию) |
| 6. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности, согласно программе городских мероприятий | 12.06.2014 |  |
| 7. | Монтаж сценической площадки | 12.06.2014 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 8. | Демонтаж сценической площадки | 14.06.2014 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 9. | Организация работы ведущего, музыкального и звукотехнического сопровождения | 12.06.2014 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 10. | Уборка территории до и после проведения мероприятий, ограждение территории площади | 12.06.2014 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | турникетами, установка на площади «Юбилейная» контейнеров для сбора мусора, биотуалетов |  | Нефтеюганска (Мельников Д.В.) |
| 11. | Обеспечение противопожарной безопасности в период проведения мероприятия | 12.06.2014 с 11 .00 до 18.00 ч. | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами (Кузнецов Е.В.) Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (Котомчанин Н.Н.) (по согласованию) |
| 12. | Организация дежурства машины скорой медицинской помощи | 12.06.2014 с 13.00 до 18.00 ч. | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (Мошкин А.В.) (по согласованию) |
| 13. | Организация и проведение мероприятий, согласно программе городских мероприятий | 12.06.2014 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) Департамент по делам администрации города Нефтеюганска (Мочалов С.В.) Комитет физической культуры и спорта (Рудзинский Ю.И.) |
| 14. | Организация работы выставки-продажи предприятий торговли и общественного питания «Творенье рук умелых» с тематическим оформлением торгового места; | 12.06.2014 с 11.00 до 18.00 часов | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска (Мочалов С.В.) |
| 15. | Организация трансферта этно-экстрим группы «ИВА НОВА» Сургут – Нефтеюганск - Сургут | 12.06.2014 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 16. | Обеспечение оргкомитета и режиссерско-постановочной группы транспортом для бесперебойной работы | 12.06.2014 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) Департамент образования и молодежной политики Комитет физической культуры и спорта |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | (Рудзинский Ю.И.) Департамент жилищно-коммунального хозяйства (Мельников Д.В.) |
| 17. | Обеспечение обустройства площади «Юбилейная», согласно схеме проведения (приложение 4 к постановлению) | 12.06.2014 | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) Департамент по делам администрации города Нефтеюганска (Мочалов С.В.) Департамент жилищно-коммунального хозяйства (Мельников Д.В.) |

Приложение 4

к постановлению

администрации города

от 02.06.2014 № 641-п

Схема проведения народного гуляния, посвященного  празднованию Дня России

Автостоянка

Т о р г о в ы е      р я д ы

Детская игровая  площадка.

Б и б л и о т е к а

Памятник

Ершову

Палатка

для артистов

Палатка

для  ведущих

С Ц Е Н А

Звукорежиссёры

(аппаратура)

Патрульно-постовая служба

Пожарная  машина

Туалеты

Машина скорой помощи

Национальные подворья

Игровая

площадка

Т о р г о в ы е   р я д ы

ул.Гагарина

ул.Гагарина