АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2015											№ 309-п

г.Нефтеюганск

О подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона     от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Нефтеюганска, с целью изменения границ территориальных зон, градостроительных регламентов, на основании предложений заинтересованных лиц,  с целью усовершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на соответствующих территориях города администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска, утверждённые решением Думы города           от 01.10.2010 № 812-IV (с изменениями, внесенными решениями Думы города от 31.05.2012 № 281-V, от 20.12.2012 № 444-V, от 30.06.2014 № 831-V) (далее - Правила), с учётом принятых решений градостроительной комиссии администрации города Нефтеюганска от 18.09.2014 № 37, от 02.10.2014 № 40, от 16.10.2014 № 42, от 20.11.2014 № 48, от 05.02.2015 № 2, от 12.02.2015 № 3,  применительно ко всей территории муниципального образования город Нефтеюганск (14 096,29 га), в том числе в границах территорий согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2.Утвердить:

2.1.План мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в Правила согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.2.Порядок направления предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила согласно приложению 2  к настоящему постановлению.

3.Департаменту градостроительства администрации города                (Байгушкин А.В.) выступить заказчиком по подготовке проекта внесения изменений в Правила.

4.Исполняющему обязанности директора департамента по делам администрации города С.И.Нечаевой направить постановление главе города Н.Е.Цыбулько для обнародования (опубликования) и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

5.Постановление вступает в силу после официального опубликования.

6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Ю.А.Власова.

Глава администрации города                                                                 В.А.Арчиков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 10.04.2015 № 309-п

- План

- мероприятий по  подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска

(далее - Правила)

| № п/п | Виды работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1.Сбор и анализ градостроительных материалов, необходимых для подготовки проекта внесения изменений в Правила. 2.Разработка проекта внесения изменений в Правила с учётом технических регламентов, документа территориального планирования «Генеральный плана города Нефтеюганска», документации по планировке территории, иных актуализированных материалов о развитии территории города Нефтеюганска и предложений заинтересованных лиц. 3.Проведение согласований проекта внесения изменений в Правила. 4.Представление доработанного с учётом предложений и замечаний проекта внесения изменений в Правила в градостроительную комиссию администрации города Нефтеюганска для принятия в соответствии с ч.9 ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации решения о направлении проекта внесения изменений в Правила в департамент градостроительства администрации города | 50 дней со дня подписания муниципального контракта (договора) на выполнение работ для муниципальных нужд | 1.Подрядная организация-исполнитель 2.Подрядная организация-исполнитель 3.Подрядная организация-исполнитель 4.Подрядная организация-исполнитель, Градостроительная комиссия администрации города Нефтеюганска |
| 2. | 1.Обеспечение департаментом градостроительства администрации города Нефтеюганска проверки проекта внесения изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, документу |  | Департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска», схемам территориального планирования Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 2.Принятие в соответствии с ч.10 ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации решения о направлении проекта внесения изменений в Правила главе города Нефтеюганска |  |  |
| 3. | 1.Принятие главой города Нефтеюганска решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила. 2.Проведение градостроительной комиссией администрации города Нефтеюганска публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила |  | 1.Аппарат Думы города Нефтеюганска 2.Градостроительная комиссия администрации города Нефтеюганска |
| 4. | 1.Внесение изменений в проект внесения изменений в Правила с учётом результатов публичных слушаний. 2.Рассмотрение градостроительной комиссией администрации города Нефтеюганска проекта внесения изменений в Правила с учётом внесённых (по результатам публичных слушаний) изменений и дополнений и представление проекта внесения изменений в Правила главе администрации с приложением протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний. 3.Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в Правила с обязательными приложениями для утверждения в Думу города |  | 1.Подрядная организация-исполнитель 2.Градостроительная комиссия администрации города Нефтеюганска 3.Глава администрации города Нефтеюганска |

Приложение 2
к постановлению

администрации города

от 10.04.2015 № 309-п

### Порядок

### направления предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска

- 1.После опубликования настоящего постановления заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в градостроительную комиссию администрации города Нефтеюганска (далее – Комиссия) предложения  о порядке, сроках подготовки и содержанию проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска.

2.Предложения в письменной форме направляются на имя председателя Комиссии по адресу: 628310, город Нефтеюганск, 12 микрорайон, дом 26, помещение № 1, в рабочие дни с 08.30 до 17.30 часов.

- 3.Рассмотрению подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска.

- 4.Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объёмах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5.Полученные материалы возврату не подлежат.

### 6.Комиссией рассматриваются предложения, поступившие за 30 дней до назначения публичных слушаний согласно графику выполнения работ к муниципальному контракту на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска.

Приложение 3
к постановлению

администрации города

от 10.04.2015 № 309-п

Границы территорий внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска, утверждённые решением Думы города Нефтеюганска 01.10.2010 № 812-IV

Схема № 1

по адресу: г.Нефтеюганск, Объездная дорога

Схема № 2

по адресу: г.Нефтеюганск, Западная зона

(кадастровый номер 86:20:000033:449)

Схема № 3

по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 17

Схема № 4

по адресу: г.Нефтеюганск, проезд 5П

Схема № 5

по адресу: г.Нефтеюганск, ул.Парковая - ул.Сургутская

Схема № 6

по адресу: г.Нефтеюганск, ул.Ленина – Объездная дорога