

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02.06.2015 № 470-п

г.Нефтеюганск

**О построении и развитии аппаратно-программного комплекса**

**«Безопасный город» на территории города Нефтеюганска**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «БГ»), утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р,Уставом города Нефтеюганска, в целях выработки единого подхода в работе органов местного самоуправления и государственной власти при выполнении мероприятий по созданию и внедрению АПК «БГ» в городе Нефтеюганске администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить:

1.1.План построения и развития АПК «БГ» на территории города Нефтеюганска (далее - План)согласно приложению 1.

1.2.Состав межведомственной рабочей группы по построению и развитию АПК «БГ» на территории города Нефтеюганска согласно приложению 2.

1.3.Положение о межведомственной рабочей группе по построению и развитию АПК «БГ» на территории города Нефтеюганска согласно приложению 3.

2.Организацию и координацию работ по построению и развитию АПК «БГ» на территории города Нефтеюганска возложить на межведомственную рабочую группу по построению и развитию АПК «БГ» на территории города Нефтеюганска.

3.Предложитьруководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций и учреждений, в чьём ведении находятся экстренные оперативные службы, структурных подразделений, органов администрации города принять необходимые меры по выполнению мероприятий, определенных Планом.

4.Исполняющему обязанности директора департамента по делам администрации города С.И.Нечаевой направить постановление в Думу города Нефтеюганска для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

Глава администрации города В.А.Арчиков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от02.06.2015№ 470-п

План

построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Нефтеюганска

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1.Организацинно-технический этап (меры по нормативно-правовому, финансовому обеспечению развития  аппаратно-программного комплекса «Безопасный город») | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение постановления администрации города о создании межведомственной рабочей группы для обеспечения координации работ по развертыванию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «БГ») | отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города | 20.05.2015 | |  |  |  |
| 1.2. | Определение источника финансирования запланированных мероприятий, утверждение бюджета с запланированными расходами | глава администрации города департамент финансов администрации города | по решению комиссии по контролю за деятельностью муниципальных предприятий, муниципальных учреждений и хозяйственных обществ со 100 % долей муниципальной | |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | собственности в уставном капитале | |  |  |  |
| 1.3. | Внесение изменений в муниципальные программы | отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города  отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города | при определении источника финансирования, разработке мероприятий | |  |  | муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске  на 2014 - 2020 годы»;  муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | |  |  | в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» |
| 1.4. | Формирование заявки в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об участии в региональных и федеральных программах в части софинансирования мероприятий построения и развития АПК «БГ» | отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города  отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города | при определении источника финансирования, разработке мероприятий | |  |  |  |
| 2.Многоцелевое использование транспортной сети АПК «БГ» | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение мероприятий по приведению МКУ «ЕДДС» в соответствие с  ГОСТ Р 22.7.01-99 | МКУ «ЕДДС»,  департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  | |  |  | «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» Одобренное Правительственной комиссией по ЧС и ОПБ (протокол от 21.10.2011  №5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 2.2. | Доведение количества специалистов в оперативной смене МКУ «ЕДДС», установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1240-р, (10-15 человек в одну дежурную смену) | МКУ «ЕДДС»,  департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  | |  |  | Концепция создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований |
| 2.3. | Введение в штатную численность МКУ «ЕДДС» дополнительных должностей:  -заместитель начальника по диспетчерской службе - 1 ед.;  -инженер (по обслуживанию систем АПК «БГ» и «112» -2 ед. | МКУ «ЕДДС»,  департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  | |  |  | Концепция создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований |
| 2.4. | Проведение обследования, анализа функционирующих систем безопасности | МКУ «ЕДДС»,  отдел технической защиты информации, связи и | 01.08.2015 | |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  | жизнеобеспечения на территории города | Информатизации администрации города,  отдел по делам ГО и ЧС администрации города, ОМВД России по городу Нефтеюганску, ФГКУ «6 ОФПС по ХМАО-Югре» |  | |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятия по увеличению емкости системы хранения, расчет с учетом возросших требований к качеству передаваемого видеоконтента и глубины хранения архива | МКУ «ЕДДС», обслуживающая организация | 01.08.2015 | |  |  |  |
| 2.6. | Интеграция в существующую сеть ВОЛП в обязательном порядке системы оповещения и информирования, системы 112, системы мониторинга | МКУ «ЕДДС», обслуживающая организация | 01.08.2015 | |  |  |  |
| 2.7. | Интеграция в существующую сеть ВОЛП системы лабораторного контроля, системы видеонаблюдения, системы видеофиксации нарушений ПДД, систем пожарных сигнализаций, систем экстренного вызова и тревожных сигнализаций, поисковые и навигационные системы (ГЛОНАСС/GPS), систем мониторинга ЖКХ, систем экологического мониторинга | МКУ «ЕДДС», обслуживающая организация | при определении источника финансирования, разработке мероприятий | |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 2.8. | Разработка интерактивных моделей объектов с целью упорядочивания видеоконтента, передаваемого с локальных систем охранного видеонаблюдения и позиционирования на электронной карте | МКУ «ЕДДС», обслуживающая организация, руководители органов администрации города, предприятий, организаций муниципальной собственности,  ОМВД России по городу Нефтеюганску, ФГКУ «6 ОФПС по ХМАО-Югре» |  | |  |  |  |
| 2.9. | Реализация проекта (установка комплексов фото-видеофиксации правонарушений правил дорожного движения, работающими в автоматическом режиме с интеграцией в АПК «БГ») | департамент градостроительства администрации города | при определении источника финансирования | |  |  | муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» |
| 2.10. | Присоединение локальных сетей муниципальных предприятий к муниципальной сети передачи данных по | МКУ «ЕДДС», обслуживающая организация, руководители органов администрации, предприятий, |  | |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  | технологии «мультисервисная ведомственная сеть» для обеспечения доступа к единому документообороту, информационным ресурсам и распределенным базам данных информационно-консультационной службы; функционирование систем внутренней IP-телефонии, аудио- и видеоконференций; работу электронных информационных терминалов охранных систем видеонаблюдения | организаций муниципальной собственности |  | |  |  |  |
| 2.11. | Строительство единого центра обработки данных (ЦОД) с установкой межсетевых экранов, для организации единой точки пересечения локальных сетей, систем документооборота, видеонаблюдения, систем оповещения по линии ГО и ЧС, систем связи диспетчерских аварийных служб, систем видеоконференций, охранных систем, удаленных терминалов различного назначения по адресу: 2 мкр. дом 25 | МКУ «ЕДДС», обслуживающая организация, руководители органов администрации города, предприятий, организаций муниципальной собственности |  | |  |  |  |
| 2.12. | Разработка технического задания на присоединение локальных сетей различного назначения | МКУ «ЕДДС»,  отдел технической защиты информации, связи и информатизации администрации города, |  | |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  |  | руководители органов администрации города, предприятий, организаций муниципальной собственности, ОМВД России по городу Нефтеюганску, ФГКУ  «6 ОФПС по ХМАО - Югре» |  | |  |  |  |
| 2.13. | Разработка регламента по взаимодействию сетей с определением ответственных служб и лиц, для проведения администрирования, технического обслуживания и аварийно-восстановительных работ на объединённых сетях | МКУ «ЕДДС»,  обслуживающая организация |  | |  |  |  |
| 3.Модернизация транспортной сети, техническое обслуживание АПК «БГ» | | | | | | | |
| 3.1. | Переключение пунктов видеонаблюдения с радиоканалов на оптические линии связи | МКУ «ЕДДС»,  обслуживающая организация |  |  | |  |  |
| 3.2. | Расширение оптических линий связи на территории города для интеграции систем видеонаблюдения, установленных в учреждениях, организациях, предприятиях разных форм собственности | МКУ «ЕДДС»,  обслуживающая организация |  | |  |  |  |
| 3.3. | Внедрение инновационных систем, позволяющих совершенствовать безопасность жизнедеятельности | МКУ «ЕДДС»,  обслуживающая организация, руководители органов администрации, предприятий, организаций муниципальной собственности, ОМВД России по городу Нефтеюганску,  ФГКУ «6 ОФПС по ХМАО-Югре» |  | |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 02.06.2015 № 470-п

Состав

межведомственной рабочей группы по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории

города Нефтеюганска

-Глава администрации города, руководитель межведомственной рабочей группы

-начальник ФГКУ «6 ОФПС по ХМАО-Югре», заместитель руководителя (по согласованию)

-первый заместитель главы администрации города, заместитель руководителя

-заместитель главы администрации города, заместитель руководителя

-начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города, секретарь.

-начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города, секретарь.

Члены рабочей группы:

-директор департамента имущественных и земельных отношений администрации города

|  |
| --- |
| -директор департамента градостроительства администрации города |
| -директор департамента по делам администрации города |
| -директор департамента финансов администрации города |
| -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| -начальник отдела МВД России по городу Нефтеюганску (по согласованию) |
| -начальник МКУ «ЕДДС»(по согласованию) |
| -начальник отдела технической защиты информации, связи и информатизации администрации города |
| -главный врач БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи»(по согласованию). |
|  |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 02.06.2015 № 470-п

Положение

о межведомственной рабочей группе по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Нефтеюганска

1.Общие положения

1.1.Межведомственная рабочая группа по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Нефтеюганск(далее – Рабочая группа, АПК «БГ») создаётся при администрации города Нефтеюганска в целях координации реализации плана построения и развития АПК «БГ» на территории города Нефтеюганска

1.2.В своей деятельности Рабочая группа руководствуется федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом города Нефтеюганска, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Нефтеюганска (далее – муниципальные правовые акты) и настоящим Положением.

1.3.Рабочая группа формируется на основании постановления администрации города Нефтеюганска из представителей органов и структурных подразделений администрации города Нефтеюганска, ФГКУ «6 ОФПС по ХМАО-Югре», БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи», МКУ «ЕДДС».

1.4.Организационное обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляют отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска, отдел по делам ГО и ЧС администрации города.

2.Компетенция Рабочей группы

2.1.Рассмотрениепредложений органов и структурных подразделений администрации города, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти о реализации Концепции построения и развития АПК «БГ» на территории муниципального образования город Нефтеюганск.

2.2.Определение заказчика работ, цели, задачи, порядка и источников финансирования, основных этапов построения и развития АПК «БГ».

2.3.Участие в разработке, согласовании технических заданий по реализации этапов развития АПК «БГ».

2.4.Внесение предложений по совершенствованию, модернизации сегментов АПК «БГ» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возможностей.

3.Организация деятельности Рабочей группы

3.1.Рабочая группа состоит из руководителя, заместителей руководителя и членов Рабочей группы.

В отсутствие руководителя Рабочей группы его функции выполняет один из заместителей руководителя Рабочей группы. Членов Рабочей группы, отсутствующих по уважительным причинам, замещают работники, временно исполняющие их должностные обязанности.

3.2.Руководитель Рабочей группы:

-утверждает повестку заседания Рабочей группы;

-определяет порядок рассмотрения вопросов;

-созывает заседания Рабочей группы и организует подготовку к ним.

3.3.Секретарь Рабочей группы:

-формирует повестку заседания Рабочей группы;

-обеспечивает членов Рабочей группы материалами по вопросам повестки заседания;

-оповещает членов Рабочей группы о созыве очередного заседания;

-оформляет акты, протоколы заседаний Рабочей группы;

-доводит решения Рабочей группы до исполнителей и контролирует их исполнение.

3.4.Члены Рабочей группы:

-участвуют в работе Рабочей группы;

-рассматривают документы, выносимые на заседания Рабочей группы;

-вносят предложения о принятии решения по предмету рассмотрения.

3.5.Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости путем совместного присутствия членов Комиссии.

3.6.Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50% членов Рабочей группы.

3.7.Решения Рабочей группы принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании Рабочей группы. При равенстве голосов руководитель Рабочей группы имеет право решающего голоса.

3.8.Решения, принятые Рабочей группой, протоколируются секретарем Рабочей группы. Текст протокола должен содержать основания для каждого принятого Рабочей группой решения.

Протокол оформляется в трехдневный срок со дня заседания Рабочей группы в одном экземпляре, подписывается руководителем Рабочей группы и секретарем Рабочей группы.