АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2015											№ 479-п

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении на территории города Нефтеюганска

национального праздника «Здравствуй, Сабантуй - 2015»

В соответствии с постановлениями администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска», от 16.01.2015 № 7-п «Об утверждении годового плана официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2015 году», от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры  города Нефтеюганска на 2014-2020 годы», в целях сохранения традиций  и популяризации культуры татарского и башкирского народов администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Организовать проведение на территории города Нефтеюганска национального праздника «Здравствуй, Сабантуй - 2015».

2.Утвердить:

2.1.Состав организационного комитета по организации и проведению на территории города Нефтеюганска национального праздника «Здравствуй, Сабантуй - 2015» согласно приложению 1 к постановлению.

2.2.План подготовки и проведения национального праздника «Здравствуй, Сабантуй - 2015»  согласно приложению 2 к постановлению.

2.3.Программу национального праздника «Здравствуй, Сабантуй - 2015» согласно приложению 3 к постановлению.

2.4.Схему проведения национального праздника «Здравствуй, Сабантуй - 2015» согласно приложению 4 к постановлению.

3.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложениях 2, 3 к постановлению.

4.Отделу по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами (Кузнецов Е.В.) организовать взаимодействие:

4.1.С отделом Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (Белоус В.П.) по вопросам обеспечения охраны общественного порядка 14.06.2014 во время проведения национального праздника «Здравствуй, Сабантуй - 2015»  согласно приложениям 3, 4 к постановлению.

4.2.С Федеральным государственным казенным учреждением «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (Котомчанин Н.Н.) по вопросам обеспечения  противопожарной безопасности 14.06.2014 во время проведения национального праздника «Здравствуй, Сабантуй - 2015» согласно приложениям 3, 4 к постановлению.

5.Исполняющему обязанности директора департамента по делам администрации города  С.И.Нечаевой направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города С.Е.Михалеву.

Глава администрации города                                                                В.А.Арчиков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 02.06.2015№ 479-п

Состав

организационного комитета по организации и проведению на

территории города Нефтеюганска национального праздника

«Здравствуй, Сабантуй - 2015»

| Арчиков Вячеслав Акиндинович Михалева Светлана Евгеньевна Члены организационного комитета: Сивков Сергей Петрович Мочалов Сергей Васильевич Нечаева Светлана Ивановна | -глава администрации города Нефтеюганска, председатель организационного комитета; -заместитель главы администрации города Нефтеюганска, заместитель председателя организационного комитета. -первый заместитель главы администрации города Нефтеюганска; -заместитель главы администрации города Нефтеюганска; -исполняющий обязанности директора департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
| --- | --- |
| Ташкевич Людмила Юрьевна Рудзинский Юрий Иосифович | -председатель комитета культуры администрации города Нефтеюганска; -председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; |
| Ильченко Николай Алексеевич | -исполняющий обязанности директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; |
| Кузнецов Евгений Владимирович | -начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска; |
| Белоус Вадим Петрович Емашев Василий Витальевич | -временно исполняющий обязанности начальника отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); депутат Думы города Нефтеюганска (по согласованию) |
| Котомчанин Николай Николаевич | -начальник федерального государственного казенного учреждения «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию) |
| Мошкин Александр Владимирович Мухамадеева Римма Салиховна Бакиев Заур Фаритович Фахретдинов Миргалим Хисматович | -главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию); -председатель Нефтеюганской городской общественной организации «Юрюзань» (по согласованию); -член Нефтеюганской городской общественной организации «Юрюзань» (по согласованию); -президент городской детской молодежной общественной организации «Клуб дзюдо-88» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 02.06.2015 № 479-п

План

подготовки и проведения

национального праздника «Здравствуй, Сабантуй - 2015»

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | до 10.06.2015 | комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 2. | Подготовка сценария, художественное оформление сцены и площади Юбилейной | до 14.06.2015 | комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 3. | Размещение предварительной информации о проведении мероприятий в средствах массовой информации | до 14.06.2015 | департамент по делам администрации города Нефтеюганска (Нечаева С.И.) |
|  | Освещение мероприятий о проведении национального праздника «Здравствуй, Сабантуй - 2015» | 14.06.2015 |  |
| 4. | Предварительное обследование мест проведения мероприятия | 14.06.2015 с 08.00 часов | отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска (Кузнецов Е.В.) отдел Министерства внутренних дел по городу Нефтеюганску (Белоус В.П.) (по согласованию) |
|  | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности согласно программе мероприятий | 14.06.2015 |  |
| 5. | Демонтаж сценической площадки | 14.06.2015 | комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Организация работы ведущего, музыкального, звукотехнического сопровождения | 14.06.2015 | комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 7. | Уборка территории до и после проведения мероприятий, ограждение территории площади турникетами, установка на площади Юбилейной контейнеров для сбора мусора, биотуалетов | 14.06.2015 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (Ильченко Н.А.) |
| 8. | Обеспечение противопожарной безопасности в период проведения мероприятия | 14.06.201 11.00-18.00 часов | отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами (Кузнецов Е.В.) Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (Котомчанин Н.Н.) (по согласованию) |
| 9. | Организация дежурства машины скорой медицинской помощи | 14.06.2015 13.00-18.00 часов | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (Мошкин А.В.) (по согласованию) |
| 10. | Организация и проведение мероприятий согласно программе | 14.06.2015 | комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) комитет физической культуры и спорта (Рудзинский Ю.И.) Нефтеюганская городская общественная организация «Юрюзань» (Мухамаде- ева Р.С.) (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Организация работы выставки-продажи предприятий торговли и общественного питания «Содружество» с тематическим оформлением торгового места | 14.06.2015 11.00-18.00 часов | департамент по делам администрации города Нефтеюганска (Нечаева С.И.) |
| 12. | Принятие мер по исключению продажи спиртных, слабоалкогольных напитков, пива в месте проведения мероприятия | 14.06.2015 11.00-18.00 часов | департамент по делам администрации города Нефтеюганска (Нечаева С.И.) отдел Министерства внутренних дел по городу Нефтеюганску (Белоус В.П.) (по согласованию) |
| 13. | Обеспечение обустройства площади Юбилейной согласно схеме проведения национального праздника «Здравствуй, Сабантуй - 2015» (приложение 4 к постановлению) | 14.06.2015 | комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) департамент по делам администрации города Нефтеюганска (Нечаева С.И.) департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (Ильченко Н.А.) |
| 14 | Формирование призового фонда для проведения национального праздника «Здравствуй, Сабантуй - 2015» | 14.06.2015 | комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) Нефтеюганская городская общественная организация «Юрюзань» (Мухамаде- ева Р.С.) (по согласованию) городская детская молодежная общественная организация «Клуб дзюдо-88» (Фахретдинов М. Х.) (по согласованию) |

Приложение  3

к постановлению

администрации города

от 02.06.2015  № 479-п

Программа

национального праздника «Здравствуй, Сабантуй - 2015»

(место проведения: г.Нефтеюганск 2а мкр., площадь Юбилейная)

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | «Приглашаем на Сабантуй» - радиогазета | 14.06.2015 10.00-12.00 часов | комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 2. | Народное гуляние «Здравствуй, Сабантуй - 2015» | 14.06.2015 11.00-18.00 часов | комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 1.2. | «Нефтеюганск хлебосольный» - выставка-продажа предприятий торговли и общественного питания | 14.06.2015 11.00-18.00 часов | департамент по делам администрации города Нефтеюганска (Нечаева С.И.) |
| 2.2. | проведение конкурса «Национальная кухня» | 14.06.2015 13.00-16.00 часов |  |
| 2.3. | «Нефтеюганск спортивный», работа спортивных площадок: -поднятие гири; -армреслинг; -лазание по наклонному столбу; -перетягивание каната | 14.06.2015 13.00-15.00 часов | комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (Рудзинский Ю..) Нефтеюганская городская общественная организация «Юрюзань» (Мухамаде- ева Р.С.) (по согласованию) |
| 5. | «Здравствуй, Сабантуй - 2015» - праздничный пролог | 14.06.2015 13.00-13.20 часов | комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 6. | «Народные мотивы» - концертная программа | 14.06.2015 13.20-15.20 часов | комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) |
|  | «Алло, мы ищем таланты!» - конкурс художественной самодеятельности | 14.06.2015 15.20-16.30 часов |  |
|  | «Шома бас!» (Танцуй со мной!) – танцевальная программа | 14.06.2015 16.30-17.00 часов |  |
| 7. | Национальная борьба «Курэш» («Батыр – 2014») | 14.06.2015 13.00-17.00 часов | комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (Рудзинский Ю.И.) Нефтеюганская городская общественная организация «Юрюзань» (Мухамаде- ева Р.С.) (по согласованию) городская детская молодежная общественная организация «Клуб дзюдо-88» (Фахретдинов М. Х.) (по согласованию) |
| 8. | Церемония награждения участников конкурсов | 14.06.2015 17.00-18.00 часов | комитет культуры администрации города Нефтеюганска (Ташкевич Л.Ю.) комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (Рудзинский Ю.И.) |

Приложение  4

к постановлению

администрации города

от 02.06.2015 № 479-п Схема

Проведения национального праздника «Здравствуй, Сабантуй - 2015»

(14.06.2015, площадь Юбилейная)

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Пожарная машина

Машина скорой помощи

Машина милиции

Национальные игры:

1. Бег с завязанными ногами.

2. Бег в мешках.

3. Бег с яйцами в ложке.

Торговые ряды

СЦЕНА

амреслинг

Торговые ряды

Башкирская юрта

Татарская

юрта

Поднятие гири

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Машина милиции

Национальная борьба «Курэш»

Перетягивание каната