АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2015 											№ 739-п

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении на территории города Нефтеюганска

мероприятий, посвящённых празднованию  Дня работников нефтяной                и газовой промышленности

В соответствии с постановлениями администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска», от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие сферы культуры  города Нефтеюганска  на 2014-2020 годы», от 16.01.2015 № 7-п «Об утверждении годового плана официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2015 году», в целях обеспечение условий для удовлетворения духовных запросов и организации досуга  горожан администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить:

1.1.Состав организационного комитета по организации и проведению на территории города Нефтеюганска мероприятий, посвящённых празднованию  Дня работников нефтяной и газовой промышленности, согласно приложению 1 к постановлению.

1.2.Программу городских  мероприятий, посвящённых празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности, согласно приложению 2                   к постановлению.

1.3.План подготовки и проведения  мероприятий, посвящённых празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности, согласно приложению 3 к постановлению.

1.4.Схему проведения народного гуляния, посвящённого празднованию  Дня работников нефтяной и газовой промышленности, согласно приложению 4 к постановлению.

2.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложениях 2, 3 к постановлению.

3.Отделу по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами (Кузнецов Е.В.) организовать взаимодействие:

3.1.С отделом Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (Улизко В.Н) по вопросам обеспечения охраны общественного порядка 04-05.09.2015 во время проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности,  согласно приложениям 3, 4 к постановлению.

3.2.С федеральным государственным казенным учреждением «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (Котомчанин Н.Н.) по вопросам обеспечения  противопожарной безопасности во время проведения  04-05.09.2015 мероприятий, посвящённых празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности, согласно приложениям 3, 4 к постановлению.

4.Директору департамента по делам администрации города С.И.Нечаевой направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города С.Е.Михалеву.

Исполняющий обязанности

главы администрации города                                                                 С.П.Сивков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 10.08.2015 № 739-п

Состав

организационного комитета по организации и проведению на

территории города Нефтеюганска мероприятий,

посвящённых празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности

| Арчиков Вячеслав Акиндинович Михалева Светлана Евгеньевна Участники: Сивков Сергей Петрович Мочалов Сергей Васильевич Нечаева Светлана Ивановна Мостовщикова Татьяна Михайловна Сериков Сергей Евгеньевич | -глава администрации города Нефтеюганска, председатель; -заместитель главы администрации города Нефтеюганска, заместитель председателя. -первый заместитель главы администрации города Нефтеюганска; -заместитель главы администрации города Нефтеюганска; -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; -директор департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска; -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; |
| --- | --- |
| Михайлова Наталия Николаевна Комарницкий Александр Александрович | -исполняющий обязанности председателя комитета культуры администрации города Нефтеюганска; -исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; |
| Кузнецов Евгений Владимирович Чертов Вячеслав Александрович Калаганова Александра Михайловна | -начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; -начальник информационно-аналитического отдела аппарата Думы города Нефтеюганска (по согласованию); |
| Улизко Виталий Николаевич | -врио начальника отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
| Котомчанин Николай Николаевич | -начальник федерального государственного казенного учреждения «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию); |
| Мошкин Александр Владимирович Посохов Александр Александрович Гудков Олег Вячеславович | -главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию); -заместитель генерального директора по региональной политике и корпоративным вопросам ООО «РН – Юганскнефтегаз» (по согласованию); -управляющий делами ООО «РН – Юганскнефтегаз» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 10.08.2015 № 739-п

Программа

городских мероприятий, посвящённых празднованию

Дня работников нефтяной и газовой промышленности

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Праздничный концерт, посвященный Дню работников нефтяной и газовой промышленности | 04.09.2015 19.00 часов | Культурный центр « Обь» | Комитет культуры администрации города (Михайлова Н.Н.) Департамент по делам администрации города (Нечаева С.И.) |
| 2. | Спортивные соревнования: легкоатлетическая эстафета, волейбол, стритбол, армреслинг и др. Товарищеский матч по футболу | 05.09.2015 с 11.30 до 15.30 часов | Городской стадион (1 микрорайон) | Комитет физической культуры и спорта администрации города (Комарницкий А.А.) |
| 3.ка изделий народных мастеров и | «Пою тебе, мой край родной» - концертные программы с участием духового оркестра ОРНИ «Самоцвет Сибири» | 05.09.2015 с 12.00 до 14.00 часов | Площадь у спортивного комплекса «Сибиряк» | Комитет культуры администрации города (Михайлова Н.Н.) |
| 4. | «Нефтеюганский Арбат» - выставка-продажа изделий народных мастеров, работ художников города. Рисование аквагрима, портретов, концертная программа клуба бардовской песни «Дорога», работа молодежной площадки «Бульвар молодежных возможностей» | 05.09.2015 с 12.00 до17.00 часов | Аллея Комсомольской славы | Комитет культуры администрации города (Михайлова Н.Н.) Департамент образования и молодежной политики администрации города (Мостовщиковыа Т.М.) |
| 5. | «Творенье рук умелых» - работа предприятий торговли и общественного питания | 05.09.2015 с 11.00 до 22.00 часов | Площадь Юбилейная | Департамент по делам администрации города (Нечаева С.И.) |
| 6. | «Мы живем в городе нефтяников!» - народное гуляние, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности | 05.09.2015 с 12.00 до 22.00 часов | Площадь Юбилейная | Комитет культуры администрации города (Михайлова Н.Н.) ООО«РН- Юганскнефтегаз» (Гудков О.В.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.1 | Концертная программа творческих коллективов города «Нефтяные параллели» | 05.09.2015 с 12.00 до 19.20 часов | Сцена на площади Юбилейной | Комитет культуры администрации города (Михайлова Н.Н.) |
| 6.2 | Детские игровые программы «Я б в нефтяники пошёл» | 05.09.2015 с 13.00 до 14.30 часов | Площадь Юбилейная |  |
| 6.3 | Интерактивный детский спектакль МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» | 05.09.2015 с 14.30 до 15.15 часов | Площадка у МБУК «Городская библиотека» |  |
| 7. | Выступление звезд Российской эстрады | 05.09.2015 время по согласованию | Сцена на площади Юбилейной | ООО «РН-Юганскнефтегаз» |
| 8. | Праздничный салют | 05.09.2015 время по согласованию | Набережная реки Обь | ООО «РН-Юганскнефтегаз» |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 10.08.2015 № 739-п

План подготовки и проведения

мероприятий, посвящённых празднованию  Дня  работников нефтяной и газовой промышленности

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | до 15.08.2015 (далее – по протоколу) | Комитет культуры администрации города (Михайлова Н.Н.) |
| 2. | Подготовка сценария концертной программы творческих коллективов города | с 15.08.2015 по 05.09.2015 | Комитет культуры администрации города (Михайлова Н.Н.) |
| 3. | Размещение предварительной информации о проведении мероприятий в средствах массовой информации. | с 25.08.2015 | Информационно-аналитический отдел аппарата Думы города Нефтеюганска (Калаганова А.М.) |
| 4. | Освещение мероприятий о проведении Дня работников нефтяной и газовой промышленности в СМИ | 04-05.09.2015 |  |
| 5. | Предварительное обследование мест проведения мероприятий | 04-05.09.2015 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города (Кузнецов Е.В.) Отдел Министерства внутренних дел по городу Нефтеюганску (Улизко В.Н.) (по согласованию) |
| 6. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности, согласно программе городских мероприятий |  |  |
| 7. | Обеспечение ограничения движения автомобильного транспорта по ул. Гагарина | 05.09.2015 с 11.00 до 22.00 час. |  |
| 8. | Организация пропускного режима для транспорта, обслуживающего мероприятие | 05.09.2015 | Департамент по делам администрации города (Нечаева С.И.) |
| 9. | Монтаж сценической площадки | до 05.09.2015 | Комитет культуры администрации города (Михайлова Н.Н.) |
| 10. | Демонтаж сценической площадки | 05.09.2015 |  |
| 11. | Организация работы ведущего, музыкального, звукотехнического сопровождения, проведение концертных и развлекательных программ | 05.09.2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12. | Уборка территории до и после проведения мероприятий, ограждение сцены на площади турникетами, установка на площади «Юбилейная» контейнеров для сбора мусора, биотуалетов | 05.09.2015 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Сериков С.Е.) |
| 13. | Обеспечение противопожарной безопасности в период проведения мероприятий согласно программе | 05.09.2015 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города (Чертов В.А.) Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (Котомчанин Н.Н.) (по согласованию) |
| 14. | Организация дежурства машины скорой медицинской помощи на городской площади | 05.09.2015 с 12.00 до 22.00 час. | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (Мошкин А.В., по согласованию) |
| 15. | Организация и проведение мероприятий, согласно программе городских мероприятий | 05.09.2015 | Комитет культуры администрации города (Михайлова Н.Н.) Департамент по делам администрации города (Нечаева С.И.) Департамент образования и молодежной политике (Мостовщикова Т.М.) Комитет физической культуры и спорта администрации города (Комарницкий А.А.) |
| 16. | Обеспечение оргкомитета и режиссерско-постановочной группы транспортом для бесперебойной работы | 05.09.2015 | Комитет культуры администрации города (Михайлова Н.Н.) Департамент жилищно-коммунального хозяйства (Сериков С.Е.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. | Обеспечение обустройства площади «Юбилейная», согласно схеме проведения (приложение 4 к постановлению) | 05.09.2015 | Комитет культуры администрации города (Михайлова Н.Н.) Департамент по делам администрации города (Нечаева С.И.) Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Сериков С.Е.) |
| 18. | Обеспечение взаимодействия со службами по согласованию места проведения Салюта | до 05.09.2015 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города (Кузнецов Е.В.) |
| 19. | Предварительное обследование места проведения мероприятия Салюта | до 05.09.2015 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города (Кузнецов Е.В.) Отдел Министерства внутренних дел по городу Нефтеюганску (Улизко В.Н.) (по согласованию) Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города (Чертов В.А.) Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (Котомчанин Н.Н.) (по согласованию) |
| 20. | Обеспечение общественной безопасности в месте проведения праздничного Салюта | 09.05.2015 с 21.30 до 22.30 час |  |
| 21. | Обеспечение ограничения движения автомобильного транспорта по ул.Набережная | 05.09.2015 с 21.30 до 22.30 час. |  |
| 22. | Обеспечение противопожарной безопасности в период проведения Салюта | 09.05.2015 с 21.30 до 22.30 час | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города (Чертов В.А.) Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (Котомчанин Н.Н.) (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23. | Организация дежурства машины скорой медицинской помощи в месте проведения салюта | 05.09.2015 с 21.30 до 22.30 часов | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (Мошкин А.В.) (по согласованию) |

Приложение 4

к постановлению

администрации города

от ____________ № ______

Схема проведения народного гуляния, посвященного  празднованию

Дня  работников нефтяной и газовой промышленности

Жемчужина Югры

Пожарная  машина

Туалеты

2

1

3

СЦЕНА

Пост ОМВД

Машина скорой помощи

Игровая площадка

Т о р г о в ы е      р я д ы

Детская игровая  площадка.

Б и б л и о т е к а

VIP

зона

Звукорежи-ссёры

(аппаратура)

Театральная площадка

Т о р г о в ы е   р я д ы

Автостоянка

Улица Гагарина

ул.Гагарина

ул.Гагарина

Согласование

проекта постановления администрации города

«Об организации и проведении на территории города Нефтеюганска

мероприятий, посвящённых празднованию  Дня работников нефтяной                и газовой промышленности»

1.Визы:

Заместитель главы

администрации города							С.Е.Михалева

Заместитель главы

администрации города							С.В.Мочалов

Директор департамента

жилищно-коммунального хозяйства				С.Е.Сериков

Директор департамента

по делам администрации                                                          С.И.Нечаева

Директор департамента образования

и молодежной политики						Т.М.Мостовщикова

Начальник юридическо-

правового управления	    				                    Д.М.Черепанич

Председатель комитета

физической культуры и спорта	                                        Ю.И.Рудзинский

Председатель комитета культуры					Л.Ю.Ташкевич

2.Проект разработан:

начальником отдела культурно-досуговой, музейной и библиотечной деятельности комитета культуры Л.А.Вощатинской.

Телефон: 22 19 62.

3.Примечание (замечания):

4.Рассылка:

Комитет культуры

Дума города.