

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАНЕФТЕЮГАНСКА

Постановление

05.02.2015 № 80-п

г.Нефтеюганск

**Об организации и проведении народного гуляния «Масленица»**

В соответствии с постановлениями администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска», от 11.12.2014 № 1386 «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы», от 16.01.2015 № 7-п «Об утверждении годового плана официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2015 году», в целях сохранения народных традиций администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить:

1.1.Состав организационного комитета по организации и проведению на территории города Нефтеюганска народного гуляния «Масленица» согласно приложению 1 к постановлению.

1.2.Программу народного гуляния «Масленица» согласно приложению 2 к постановлению.

1.3.План подготовки и проведения народного гуляния «Масленица» согласно приложению 3 к постановлению.

1.4.Схему проведения народного гуляния «Масленица» согласно приложению 4 к постановлению.

2.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложениях 2, 3 к постановлению.

3.Отделу по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами (Кузнецов Е.В.) организовать взаимодействие с отделом Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (Султанов А.Н.) по вопросам обеспечения охраны общественного порядка во время проведения народного гуляния «Масленица» согласно приложениям 3, 4 к постановлению.

4.Отделу гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города (Чертов В.А.) организовать взаимодействие с федеральным государственным казенным учреждением «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (Котомчанин Н.Н.) по вопросам обеспечения противопожарной безопасности во время проведения народного гуляния «Масленица» согласно приложениям 3, 4 к постановлению.

5.Директору департамента по делам администрации города С.В.Мочалову направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города С.Е.Михалеву.

Глава администрации города В.А.Арчиков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 05.02.2015 № 80-п

Состав

организационного комитета по организации и проведению народного гуляния «Масленица»

|  |  |
| --- | --- |
| Арчиков Вячеслав Акиндинович  Михалева Светлана  Евгеньевна  Участники:  Сивков Сергей  Петрович  Копырин Андрей  Вячеславович  Мочалов Сергей  Васильевич | -глава администрации города Нефтеюганска, председатель;  -заместитель главы администрации города Нефтеюганска, заместитель председателя.  -первый заместитель главы администрации города Нефтеюганска;  -заместитель главы администрации города Нефтеюганска;  -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
| Ташкевич Людмила  Юрьевна  Рудзинский Юрий  Иосифович | -председатель комитета культуры администрации города Нефтеюганска;  -председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; |
| Мельников Дмитрий  Владимирович | -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; |
| Чертов Вячеслав  Александрович | -начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Нефтеюганска; |
| Кузнецов Евгений Владимирович  Калаганова Александра Михайловна | -начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска;  -начальник информационно-аналитического отдела аппарата Думы города Нефтеюганска (по согласованию); |
| Султанов Александр Николаевич | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
| Котомчанин Николай Николаевич | -начальник федерального государственного казенного учреждения «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию); |
| Мошкин Александр Владимирович | -главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 05.02.2015 № 80-п

Программа

народного гуляния «Масленица»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Дата и время  проведения | Место  проведения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Народное гуляние «Масленица» | 22.02.2015  с 12.00 ч. до 16.30 ч. | Площадь Юбилейная | Комитет культуры администрации города Нефтеюганска (далее – КК)  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр национальных культур» (далее - МБУК «ЦНК») |
| 1.2 | Озвучивание площади | 22.02.2015  с 12.00 ч. до 13.00 ч. | Площадь Юбилейная |
| 1.3 | Работа торговых рядов. Работа детских аттракционов. Катание на лошадях | 22.02.2015  с 12.00 ч. до 16.30 ч. | Площадь Юбилейная | Департамент по делам  администрации города Нефтеюганска (далее – ДДА) |
| 1.4 | Театрализованная концертная программа «Здравствуй, Масленица!» | 22.02.2015  с 13.00 ч. до 14.30 ч. | Площадь Юбилейная | КК  МБУК «ЦНК»  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс» (далее - МБУК «КДК») |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.5 | Выступление – поздравление почетных гостей и официальных лиц | 22.02.2015  с 14.30 ч. до 14.40 ч. | Площадь Юбилейная | КК |
| 1.6 | Концертная программа коллективов художественной самодеятельности | 22.02.2015  с 14.40 ч. до 15.50 ч. | Площадь Юбилейная | КК  МБУК «ЦНК» МБУК «КДК» |
| 1.7 | Спортивные состязания «Богатырские игрища» | 22.02.2015  с 14.00 ч. до 16.00 ч. | Площадь Юбилейная | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (далее - КФКиС) |
| 1.8 | Игровая программа «Широкая Масленица» | 22.02.2015  с 14.00 ч. до 15.00 ч. | Площадь Юбилейная | КК  МБУК «ЦНК» МБУК «КДК»  Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр кукол «Волшебная флейта» (далее - МБУК Театр кукол «Волшебная флейта») |
| 1.9 | Игровая программа «Как на масленичной неделе…» | 22.02.2015  с 15.00 ч. до 15.30 ч. | Площадь Юбилейная |
| 1.10 | Закрытие праздника. Обряд сжигания чучела Масленицы | 22.02.2015  с 15.50 ч. до 16.00 ч. | Площадь Юбилейная |
| 1.11 | Озвучивание площади | 22.02.2015  с 16.00 ч. до 16.30 ч. | Площадь Юбилейная |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 05.02.2015 № 80-п

План подготовки и проведения народного гуляния «Масленица»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Дата  и время  проведения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | до 09.02.2015 | КК |
| 2. | Подготовка сценария, художественное оформление сцены и площади Юбилейной | с 05.02.2015 по 22.02.2015 | КК  МБУК «ЦНК» |
| 3. | Размещение предварительной информации о проведении мероприятий в средствах массовой информации | с 05.02.2015 | Информационно - аналитический отдел аппарата Думы города Нефтеюганска (по согласованию) |
| 4. | Освещение мероприятия в СМИ | 22.02.2015 |
| 5. | Предварительное обследование мест проведения мероприятия | 22.02.2015  с 08.00 часов | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами  Отдел Министерства внутренних дел по городу Нефтеюганску (по согласованию) |
| 6. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности согласно программе мероприятия | 22.02.2015 |
| 7. | Монтаж – демонтаж сценической площадки | 22.02.2015 | КК  МБУК «ЦНК» |
| 8. | Организация работы ведущего, музыкального и звукотехнического сопровождения, проведение концертных и развлекательных программ | 22.02.2015 | КК  МБУК «ЦНК»  МБУК «КДК»  МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» |
| 9. | Уборка территории до и после проведения мероприятий | 22.02.2015 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее - ДЖКХ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Обеспечение противопожарной безопасности в период проведения мероприятия | 22.02.2015  с 15.30 до 16.00 часов | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Нефтеюганска  Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) |
| 11. | Организация дежурства машины скорой медицинской помощи | 22.02.2015  с 13.00 до 16.00 часов | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская станция скорой медицинской помощи»  (по согласованию) |
| 12. | Организация и проведение мероприятий согласно программе городских мероприятий | 22.02.2015 | КК  ДДА  КФКиС |
| 13. | Организация работы выставки-продажи предприятий торговли и общественного питания с тематическим оформлением торгового места | 22.02.2015  с 12.00 до 16.30 часов | ДДА |
| 14. | Обеспечение оргкомитета и режиссерско-постановочной группы транспортом для бесперебойной работы | 22.02.2015 | ДЖКХ  КК  КФКиС |

Схема народных гуляний «Масленица» на городской площади «Юбилейная»

ЦФКиС «Жемчужина Югры»

Скорая помощь

Сцена

|  |
| --- |
| Приложение 4  к постановлению  администрации города  от 05.02.2015 № 80-п |
|  |
|  |

Торговля

Пожарная машина

Ледовый городок

городская библиотека

Машина полиции

музыкальная школа

г о р к а

г о р к а

т о р г о в л я