АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

19.04.2010 													    № 876

О реорганизации муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1 им.С.П.Дягилева», «Детская школа искусств № 2»

В соответствии со статьями 57-60, 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.3 ч.1 ст.34 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изм. на 13.02.2009 № 19-ФЗ), Федеральным законом           от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Порядком управления, распоряжения муниципальной собственностью города Нефтеюганска, утверждённым решением городской Думы от 19.12.2007 № 326-IV, в целях оптимизации деятельности сети  муниципальных образовательных учреждений постановляю:

1.Реорганизовать муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Детская школа искусств № 2» (далее - МОУ ДОД «ДШИ № 2») путём присоединения к  нему муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1 им.С.П.Дягилева» (далее - МОУ ДОД «ДШИ № 1»).

2.Утвердить перечень мероприятий по реорганизации МОУ ДОД         «ДШИ № 1 им.С.П.Дягилева», МОУ ДОД «ДШИ № 2» согласно приложению.

3.Департаменту финансов администрации города (Щегульная Л.И.) передать бюджетные ассигнования МОУ ДОД «ДШИ № 1 им.С.П.Дягилева»                в МОУ ДОД «ДШИ № 2» в пределах утверждённого бюджета на 2010 год со дня государственной регистрации прекращения деятельности МОУ ДОД                  «ДШИ № 1 им.С.П.Дягилева».

4.Департаменту имущественных и земельных отношений адми-нистрации города (Чегодаев Р.Б.) закрепить муниципальное имущество, находящееся на праве оперативного управления МОУ ДОД «ДШИ № 1 им.С.П.Дягилева», за МОУ ДОД «ДШИ № 2» в установленном порядке.

5.Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города (Бобаченко В.И.) опубликовать постановление в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Ю.Я.Аладина.

Глава города                                                                                              С.В.Буров

Приложение

к постановлению

администрации города

от 19.04.2010 № 876

Перечень мероприятий

по реорганизации МОУ ДОД «ДШИ № 1 им.С.П.Дягилева»,

МОУ ДОД «ДШИ № 2»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уведомление регистрирующего органа о принятии решения о реорганизации МОУ ДОД «ДШИ № 1 им.С.П.Дягилева», МОУ ДОД «ДШИ № 2» | в течение 3 дней со дня принятия решения о реорганизации | Хилькова Е.Б. - исполняющий обязанности директора МОУ ДОД «ДШИ № 1 им.С.П.Дягиле-ва», Михалева С.Е. - директор МОУ ДОД «ДШИ № 2» |
| 2. | Уведомление кредиторов и дебиторов МОУ ДОД «ДШИ № 1 им.С.П.Дя-гилева» о реорганизации, оформление актов сверки кредиторской и дебиторской задолженности | в течение 10 дней со дня принятия решения о реоргани-зации | Хилькова Е.Б. - исполняющий обязанности директора МОУ ДОД «ДШИ № 1 им.С.П.Дягиле-ва», Михалева С.Е. - директор МОУ ДОД «ДШИ № 2» |
| 3. | Опубликование в средствах массовой информации, жур-нале «Вестник государственной регистрации» объявления о реорганизации юридического лица, порядке и сроке заявления требований кредиторов | в соответствии с ч.1 ст.60 Гражданского кодекса Российской Федерации | Хилькова Е.Б. - исполняющий обязанности директора МОУ ДОД «ДШИ № 1 им.С.П.Дягиле-ва», Михалева С.Е. - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | директор МОУ ДОД «ДШИ № 2» |
| 4. | Подготовка и утверждение штатного расписания МОУ ДОД «ДШИ № 2» (по согласованию с департаментом по социальным вопросам администрации города) | в течение 14 дней со дня принятия решения о реорганизации | Михалева С.Е. - директор МОУ ДОД «ДШИ № 2» |
| 5. | Уведомление работников учреждений МОУ ДОД «ДШИ № 1 им.С.П.Дягиле-ва», МОУ ДОД «ДШИ № 2» о реорганизации | в течение 3 дней со дня утверждения штатного расписанания МОУ ДОД «ДШИ № 2» | Хилькова Е.Б. - исполняющий обязанности директора МОУ ДОД «ДШИ № 1 им.С.П.Дягиле-ва», Михалева С.Е. - директор МОУ ДОД «ДШИ № 2» |
| 6. | Обеспечение перевода обучающихся МОУ ДОД «ДШИ № 1 им.С.П.Дягиле-ва» и уведомление их родителей (законных представителей) о переводе в МОУ ДОД «ДШИ № 2» | в срок до 01.09.2010 | Хилькова Е.Б. - исполняющий обязанности директора МОУ ДОД «ДШИ № 1 им.С.П.Дягиле-ва», Михалева С.Е. - директор МОУ ДОД «ДШИ № 2» |
| 7. | Начисление и выплата компенсаций работникам МОУ ДОД «ДШИ № 1 им.С.П.Дягилева», МОУ ДОД «ДШИ № 2» в связи с реорганизацией, в случае сокращения | в соответствии с законодательством Российской Федерации | Хилькова Е.Б. - исполняющий обязанности директора МОУ ДОД «ДШИ № 1 им.С.П.Дягиле-ва», Михалева С.Е. - директор МОУ ДОД «ДШИ № 2» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Составление промежуточного баланса на дату прекращения деятельности МОУ ДОД «ДШИ № 1 им.С.П.Дягилева» с учётом проверок ИФНС России по г.Нефтеюганску | в течение 60 дней со дня принятия решения о реорганизации | Хилькова Е.Б. - исполняющий обязанности директора МОУ ДОД «ДШИ № 1 им.С.П.Дягилева» |
| 9. | Инвентаризация основных средств и проверка финансово-хозяйственной деятельности МОУ ДОД «ДШИ № 1 им.С.П.Дягилева» | до составления про-межуточного баланса | Гареева Г.А. – директор департамента по социальным вопросам |
| 10. | Завершение расчётов с дебиторами и кредиторами МОУ ДОД «ДШИ № 2» и МОУ ДОД «ДШИ № 1 им. С.П.Дя-гилева». Составление передаточного акта и предоставление его на утверждение | в течение 10 дней после составления промежуточного баланса | Михалева С.Е. - директор МОУ ДОД «ДШИ № 2», Хилькова Е.Б. – исполняющий обязанности директора МОУ ДОД «ДШИ № 1 им.С.П.Дягилева» |
| 11. | Письменное уведомление ИФНС России по г.Нефтеюганску о прекращении деятельности МОУ ДОД «ДШИ № 1 им.С.П.Дягилева» | в течение 3 дней со дня принятия решения о реорганизации | Хилькова Е.Б. - исполняющий обязанности директора МОУ ДОД «ДШИ № 1 им.С.П.Дягилева» |
| 12. | Подготовка и утверждение проектов учредительных документов МОУ ДОД «ДШИ № 2», включающих изменения в связи с реорганизацией | в течение 60 дней со дня принятия решения о реорганизации | Гареева Г.А. – директор департамента по социальным вопросам |
| 13. | Предоставление в ИФНС России по г.Нефтеюганску учредительных документов МОУ ДОД «ДШИ № 2» в новой редакции для их государственной регистрации | В течение 3 дней со дня утверждения учредительных документов | Михалева С.Е. - директор МОУ ДОД «ДШИ № 2» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14. | Предоставление в департамент имущественных и земельных отношений, департамент финансов администрации города копий документов, подтверждающих факт регистрации реорганизации | в течение 3 дней со дня регистрации в ИФНС России по г.Нефтеюганску | Гареева Г.А. – директор департамента по социальным вопросам |
| 15. | Внесение изменений в реестр муниципальной собственности города Нефтеюганска | в соответствии с установленным порядком | Р.Б.Чегодаев - директор департамента имущественных и земельных отношений администрации города |
| 16. | Лицензирование образовательной деятельности МОУ ДОД «ДШИ № 2» в связи с реорганизацией | в течение 60 дней со дня государственной регистрации реорганизации | Михалева С.Е. - директор МОУ ДОД «ДШИ № 2» |