## неисполн программы
Приложение №1 к аналитической записке
Наименование | Рз | Пр | ЦСР | Вр | Кассовый план на 1 полугодие, руб. | Исполнено, руб. | Отклонения (гр.2-гр.3), руб. | % испол. кассового плана | Причины неисполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | [6 empty] | 0
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 29970043 | 23611204.69 | 6358838.31 | 78.7827 | Фактическое исполнение программы производилось в соответствии с распорядительными документами департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Долгосрочная целевая программа "Внедрение и развитие электронного документооборота на базе программного обеспечения "Кодекс: Документооборот" в администрации города Нефтеюганска на 2010-2013 годы" |  |  |  |  | 720100 | 509968.63 | 210131.37 | 70.8191 | Экономия образовалась по результатам торгов. Планируется заключение договоров в 3-4 кварталах 2013 года.
Долгосрочная целевая программа "Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы" |  |  |  |  | 152284 | 141663.68 | 10620.32 | 93.026 | Оплата за услуги по обслуживанию пожарной сигнализации, согласно договора, произведена в июле 2013 года.
Долгосрочная целевая программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на территории города Нефтеюганска в жилых городках "СТиНО", "РЭБфлот", на 2012-2013 годы" |  |  |  |  | 3330020 | 2623467.44 | 706552.56 | 78.7823 | Фактическое исполнение программы производилось в соответствии с распорядительными документами департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | [6 empty] | 0
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 837650 | 770750 | 66900 | 92.0134 | В связи с переносом курсов повышения квалификации исполнение программы планируется в 3-4 кварталах 2013 года.
Комитет культуры администрации города Нефтеюганска | [6 empty] | 0
Подпрограмма "Народное творчество и традиционная культура" программы "Культура Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 0 | В связи с отсутствием финансирования из окружного бюджета.
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Нефтеюганске, на 2011-2013 годы" |  |  |  |  | 310755 | 98631.3 | 212123.7 | 31.7392 | Оплата согласно договорных обязательств по окончанию лагерной смены, произведена 02.07.2013 года.
Долгосрочная целевая программа "Внедрение и развитие электронного документооборота на базе программного обеспечения "Кодекс: Документооборот" в администрации города Нефтеюганска на 2010-2013 годы" |  |  |  |  | 376700 | 358060 | 18640 | 95.0518 | Оплата за выполненные работы по сопровождению программного продукта "Кодекс Документооборот" планируется в 3-4 кварталах 2013 года.
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Нефтеюганске на 2012-2014 годы" |  |  |  |  | 100000 | 87500 | 12500 | 87.5 | В связи с переносом курсов повышения квалификации исполнение программы планируется в 3-4 кварталах 2013 года.
Долгосрочная целевая программа "Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы" |  |  |  |  | 1314483 | 1230483 | 84000 | 93.6097 | Обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации комитета культуры осуществится в рамках договорных обязательств в сентябре 2013 года.
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | [6 empty] | 0
Программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 411825 | 0 | 411825 | 0 | Оплата планируется после поставки товара, не позднее 16.08.2013 года.
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 9595254 | 8930342 | 664912 | 93.0704 | В связи с пересмотром календарного плана и переносом соревнований на 3-4 кварталы 2013 года.
Подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск» долгосрочной целевой программы "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Нефтеюганск до 2020 года" |  |  |  |  | 1095600 | 495600 | 600000 | 45.2355 | В связи с внесенными изменениями в программу из-за недостаточно предусмотренных лимитов, расходы запланированы на 3 квартал 2013 года.
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Нефтеюганске на 2012-2014 годы" |  |  |  |  | 4500 | 0 | 4500 | 0 | В связи с внесенными изменениями в программу расходы запланированы на 4 квартал 2013 год.
Департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска | [6 empty] | 0
Программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 448400 | 0 | 448400 | 0 | Оплата планируется после сдачи проектной документации, которая повторно напрвлена на проверку определения сметной стоимости на предмет достоверности.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганск | [6 empty] | 0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" программы "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 8209 | 0 | 8209 | 0 | Оплата в полном объеме после предоставления исполнительной документации, по выполненным работам.
Подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск» долгосрочной целевой программы "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Нефтеюганск до 2020 года" |  |  |  |  | 95000 | 33146 | 61854 | 34.8905 | Разрабатывается техническое задание для проведения торгов. Оплата планируется в декабре 2013 года.
Подпрограмма «Энергосбережение в жилищном секторе» долгосрочной целевой программы "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Нефтеюганск до 2020 года" |  |  |  |  | 92422 | 69282.52 | 23139.48 | 74.9632 | Проводится дополнительное техническое обследование муниципальных квартир с целью определения наличия технической возможности установки индивидуальных приборов учета. Освоение денежных средств планируется в ноябре-декабре 2013 года.
Долгосрочная целевая программа "Наш дом" на 2011-2015 годы |  |  |  |  | 525419 | 75419 | 450000 | 14.3541 | Оплата в полном объеме после предоставления исполнительной документации, по выполненным работам.
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Нефтеюганске" на 2013-2015 годы" |  |  |  |  | 6500000 | 0 | 6500000 | 0 | В связи с внесенными изменениями в программу бюджетные ассигнования перераспределены департаменту градостроительства.