## неисполн программы
Приложение №1 к аналитической записке
Наименование | Рз | Пр | ЦСР | Вр | Кассовый план на 1 квартал, руб. | Исполнено, руб. | Отклонения (гр.2-гр.3), руб. | % испол. кассового плана | Причины неисполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
администрация города Нефтеюганска
Программа "Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов Ханты-Мансийского автономного округа - Югра в 2011-2013 годах и на период до 2015 года" |  |  | 5225700 |  | 7417000 | 5992000 | 1425000 | 80.7874 | Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса" исполнен 100%, подпрограмма "Развитие системы заготовки и переработки дикоросов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" не использован в связи с отсутствием в муниципальном образовании город Нефтеюганск вида деятельности - заготовка и переработка дикоросов. В настоящее время годовые лимиты субсидий на 2013 год сняты в полном объеме в сумме 5 700 000 рублей.
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2012-2014 годы" |  |  |  |  | 50000 | 33040 | 16960 | 66.08 | Запланированный на 1 квартал семинар по обучению муниципальных служащих на сумму 13 000 рублей, заключен 27.03.2013 года. Семинар состоялся 01.04.2013 года, оплата по факту согласно акта выполненных работ в апреле 2013 года.
Подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск» долгосрочной целевой программы "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Нефтеюганск до 2020 года" |  |  |  |  | 190000 | 46500 | 143500 | 24.4737 | В связи с ремонтом в здании администрации возникла необходимость перераспределения денежных средств выделенных на энергосберегающие мероприятия, внесены изменения в программу, бюджетные ассигнования будут перераспределены в апреле 2013 года.
Департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | [6 empty] | 0
Долгосрочная целевая программа "Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы" |  |  |  |  | 20914 | 16666.66 | 4247.34 | 79.6914 | Договор на обслуживание пожарной сигнализации заключен на меньшую стоимость, чем запланировано.
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | [6 empty] | 0
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" долгосрочной целевой программы города Нефтеюганска "Новая школа Югры на 2010-2013 годы" |  |  |  |  | 11768198 | 10386810.04 | 1381387.96 | 88.2617 | По ремонту кровли МДОУ "Детский сад №26", работы выполненны не вполном объеме в связи с климатическими условиями. Оставшийся объем работ производится во 2 квартале 2013 года.
Долгосрочная целевая программа "Внедрение и развитие электронного документооборота на базе программного обеспечения "Кодекс: Документооборот" в администрации города Нефтеюганска на 2010-2013 годы" |  |  |  |  | 138800 | 112580 | 26220 | 81.1095 | Неисполнение связано с переездом отдела "Реализации целевых программ" в другое здание, заключение договора на установку АРМов было нецелесообразно.
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Нефтеюганске на 2012-2014 годы" |  |  |  |  | 5000 | 3600 | 1400 | 72 | Экономия возникла в связи с предоставлением скидки на оплату курсов.
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 336250 | 318250 | 18000 | 94.6468 | Не использованы средства в связи с изменением сроков проведения мероприятия на апрель 2013 года "Учебно-тренировочный сбор для подготовки к III этапу Спартакиады" по легкой атлетике г.Кисловодск.
Комитет культуры администрации города Нефтеюганска | [6 empty] | 0
Подпрограмма "Библиотечное дело" программы "Культура Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 102000 |  | 102000 | 0 | В связи с отсутствием финансирования из окружного бюджета в 1 квартале 2013 года.
Долгосрочная целевая программа "Развитие сферы культуры города Нефтеюганска" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 384700 | 324700 | 60000 | 84.4034 | В связи с переносом проведения мероприятия "Галерка" на 2 квартал 2013 года.
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Нефтеюганске, на 2011-2013 годы" |  |  |  |  | 42750 | 34750 | 8000 | 81.2865 | Расходы на приобретение медицинских аптечек перенесены на 2 квартал, в связи с ограниченным сроком хранения лекарственных средств.
Долгосрочная целевая программа "Внедрение и развитие электронного документооборота на базе программного обеспечения "Кодекс: Документооборот" в администрации города Нефтеюганска на 2010-2013 годы" |  |  |  |  | 121700 | 99960 | 21740 | 82.1364 | Не завершены работы по установке сервера для внедрения средств автоматизации процессов документооборота. Расходы на обучение сотрудников перенесен на апрель 2013 года.
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | [6 empty] | 0
Программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 411825 |  | 411825 | 0 | Неиспользованные бюджетные ассигнования в 1 квартале по причине расторжения договора по соглашению сторон по инициативе поставщика (отсутствие товара на складе) до наступления срока поставки товара. В мае 2013 года будет проведен запрос котировок цен.
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 6179171 | 5305267.1 | 873903.9 | 85.8573 | Экономия по спортивным мероприятиям в связи с пересмотром календарного плана и переносом соревнований на следующие кварталы.
Подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск» долгосрочной целевой программы "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Нефтеюганск до 2020 года" |  |  |  |  | 745600 | 145600 | 600000 | 19.5279 | Расходы запланированы на 2 квартал, так как недостаточно предусмотренных лимитов для внедрения автоматического регулирования для системы отопления и горячего водоснабжения, вносятся изменения в программу.
Долгосрочная целевая программа "Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы" |  |  |  |  | 182950 | 166432 | 16518 | 90.9713 | Счет на оплату выставлен 12.04.2013 года.
Департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска | [6 empty] | 0
Программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 448400 |  | 448400 | 0 | В связи с устранением подрядной организацией замечаний по разработанной проектно-сметной документации, полученной от заказчика.
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" долгосрочной целевой программы города Нефтеюганска "Новая школа Югры на 2010-2013 годы" |  |  |  |  | 714742 |  | 714742 | 0 | Отсутствие выполнения (формы КС-2, КС-3) подрядной организации, в виду не полного завершения в I квартале комплекса строительно-монтажных работ.
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2012-2014 годы" |  |  |  |  | 45000 | 15100 | 29900 | 33.5556 | Изменение сроков обучения муниципальных служащих департамента гралостроительства, перенос обучения с I квартала 2013 на II квартал 2013 года