УТВЕРЖДАЮ:

заместитель председателя Счетной палаты

города Нефтеюганска

\_\_\_\_\_\_\_ Э.Н. Хуснуллина

«27» июня 2014 г.

## отчет

## о результатах контрольного мероприятия

### «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города на проведение капитального ремонта автодороги по улице Мира (улица Жилая – улица Строителей – улица Набережная) (1,79 км), автодороги по улице Жилая (от улицы Киевская до улицы Сургутская) (1,00 км) в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог на территории

### муниципального образования город Нефтеюганск на 2008-2015 годы»

**1**. **Основание для проведения контрольного мероприятия:** статья 8 Положения о Счетной палате города Нефтеюганска, пункт 20 Плана работы Счетной палаты города Нефтеюганска на 2014 год.

**2.  Предмет контрольного мероприятия:** законность, результативность (эффективность и экономность) использования средств бюджета города.

**3. Объект (объекты) контрольного мероприятия:** муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее по тексту - МКУ «УКС»), Департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска (далее по тексту- ДГС).

**4. Срок проведения контрольного мероприятия**: с 01 апреля 2014 года по 27 июня 2014 года.

**5. Цели контрольного мероприятия:**

5.1. Проверить законность, результативность (эффективность и экономность) использования средств бюджета города на проведение капитального ремонта автодороги по улице Мира (улица Жилая – улица Строителей – улица Набережная) (1,79 км), автодороги по улице Жилая (от улицы Киевская до улицы Сургутская) (1,00 км) в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог на территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2008-2015 годы».

**6. Проверяемый период деятельности:** 2012 – 2013 гг.

**7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета и деятельности объектов проверки:**

Капитальный ремонт автодороги по улице Мира (улица Жилая – улица Строителей – улица Набережная) (1,79 км) и автодороги по улице Жилая (от улицы Киевская до улицы Сургутская) (1,00 км) осуществлялся в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог на территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2008-2015 годы», утвержденной решением Думы города Нефтеюганска от 20.06.2008 № 439-IV (далее по тексту – Программа).

**8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:**

Цель 1. Проверить законность, результативность (эффективность и экономность) использования средств бюджета города на проведение капитального ремонта автодороги по улице Мира (улица Жилая – улица Строителей – улица Набережная) (1,79 км), автодороги по улице Жилая (от улицы Киевская до улицы Сургутская) (1,00 км) в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог на территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2008-2015 годы».

8.1. В нарушение частей 3, 3.4. статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации капитальный ремонт автомобильных дорог произведен без государственной экспертизы проектно-сметной документации;

8.2. ДГС являлся главным распорядителем бюджетных средств.

В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации главный распорядитель бюджетных средств обладает бюджетными полномочиями, в том числе:

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;

- организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности.

Первоначально ДГС выписал лимиты бюджетных обязательств   
МКУ «УКС» по вышеуказанным объектам по виду расходов 243 «Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества». При этом, при утверждении и направлении ведомственных планов заказа на 2012 и 2013 годы ДГС не предусмотрены средства на изготовление проектно-сметной документации, наличие которой обязательно в соответствии с частями 3, 3.4. статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

8.3. МКУ «УКС» в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации не соблюдало принцип эффективности использования бюджетных средств в сумме 1 527 164 рубля 98 копеек, а именно:

-необоснованное включение в расчет сметной стоимости затрат по исполнительной съемке и последующей их оплаты на сумму 457 478 рублей 15 копеек;

- необоснованная оплата расходов за возведение временных зданий и сооружений, фактически не подтвержденных, на сумму 511 246 рублей 10 копеек;

- необоснованная оплата за непредвиденные затраты, фактически не подтвержденные, на сумму 558 440 рублей 73 копейки.

**9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:**

9.1. Разногласия к акту директора МКУ «УКС» В.В. Соколова от 16.06.2014 № 03/7848. Разногласия носят пояснительный характер и не опровергают изложенных фактов в акте контрольного мероприятия. Направлено заключение на замечания директора МКУ «УКС» В.В. Соколова.

**10. Выводы:**

10.1. В нарушение частей 3, 3.4. статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации капитальный ремонт автомобильных дорог произведен без государственной экспертизы проектно-сметной документации.

10.2. При утверждении и направлении ведомственных планов заказа на 2012 и 2013 годы не предусмотрены средства на изготовление проектно-сметной документации.

10.3. Нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части не соблюдения принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств в сумме 1 527 164 рубля 98 копеек, а именно: необоснованное включение в расчет сметной стоимости затрат по исполнительной съемке и последующая их оплата, необоснованная оплата расходов за возведение временных зданий и сооружений и непредвиденных затрат, фактически не подтвержденных.

**11. Предложения (рекомендации):**

# Внести представление Счетной палаты города Нефтеюганска ДГС, в котором предложить:

11.1. При утверждении и направлении ведомственных планов заказа при необходимости предусматривать средства на изготовление проектно-сметной документации.

11.2. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия.

11.3. Привлечь к дисциплинарной ответственности директора МКУ «УКС» за допущенные нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия.

# Внести представление Счетной палаты города Нефтеюганска МКУ «УКС», в котором предложить:

11.4. Капитальный ремонт автомобильных дорог производить в соответствии с частями 3, 3.4. статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации при наличии государственной экспертизы проектно-сметной документации.

11.5. При расходовании средств строго придерживаться принципа эффективности использовании бюджетных средств, закрепленного в статье 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

11.6. Устанавливать в муниципальных контрактах необходимость подтверждения подрядчиком резерва средств на непредвиденные работы и затраты, включенного в твердую договорную цену.

11.7. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия.

Инспектор

инспекторского отдела № 1 Н.В. Пешина