Аналитическая записка к оперативному отчету

о ходе исполнения бюджета города Нефтеюганска

за 1 полугодие 2015 года

Оперативный отчет о ходе исполнения бюджета города Нефтеюганска за 1 полугодие 2015 года (далее - оперативный отчет) подготовлен в соответствии с пунктом 6 Плана работы Счетной палаты на 2015 год.

Оперативный отчет подготовлен на основании:

- решения Думы города Нефтеюганска от 24.12.2014 № 933-V «О бюджете города Нефтеюганска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», с учетом внесенного изменения (далее по тексту – Решение о бюджете);

- постановления администрации города Нефтеюганска от 31.07.2015         № 715-п «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Нефтеюганска за 1 полугодие 2015 года»;

- реестра изменений ассигнований в бюджете города Нефтеюганска;

- сводной бюджетной росписи на 2015 год, с учетом внесенных изменений на 1 июля 2015 года;

- справок об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств местного бюджета;

- справок об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- отчета об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324);

- отчета об использовании межбюджетных трансфертов из окружного бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324);

- кассового плана исполнения бюджета города Нефтеюганска по муниципальным и ведомственным программам по состоянию на 01 июля 2015 года.

Решением о бюджете на 2015 год первоначально утверждены бюджетные назначения по доходам в сумме 6 352 407 400 рублей, по расходам                                 6 545 632 146 рублей.

В ходе исполнения бюджета произведено уточнение плана по доходам в сторону увеличения на сумму 698 642 912 рублей и по расходам в сторону увеличения на 814 950 033 рубля, в результате уточненный план, в соответствии с решением о бюджете, по доходам составил 7 051 050 312 рублей, по расходам 7 360 582 179 рублей.

Общий объем доходов, поступивших за 1 полугодие текущего года, составил 3 702 775 688 рублей 73 копейки (таблица 1 «Исполнение по доходной части бюджета за 1 полугодие 2015 года» оперативного отчета), что составляет 52,5 % от годовых уточненных плановых назначений.

За 1 полугодие текущего года в бюджет города поступили из бюджета автономного округа финансовые средства в сумме 1 773 910 328 рублей 67 копеек или 49,4 % от уточненного плана, в том числе:

- субсидии						252 098 316 рублей 85 копеек;

- субвенции						1 513 652 395 рублей 00 копеек;

- иные межбюджетные трансферты		7 367 216 рублей 82 копейки;

- дотации						792 400 рублей 00 копейки.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов по договору пожертвования от ООО «РН-Юганскнефтегаз» составили 585 610 000 рублей.

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными и автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет составили            13 130 рублей 60 копеек.

Произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет, имеющих целевое назначение в бюджет автономного округа в сумме 23 534 334 рубля 73 копейки, а также восстановлена из бюджета автономного округа  сумма  неиспользованного остатка прошлых лет в сумме 1 197 115 рублей 06 копеек (таблица 6 «Информация об использовании субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов за 1 полугодие 2015 года» оперативного отчета).

Фактическое исполнение по собственным доходам составило                         1 365 579 449 рублей 13 копеек или 47,5 % от годового назначения, в том числе: налоговые доходы 1 182 934 709 рублей 33 копейки (46,3 %), неналоговые доходы 182 644 739 рублей 80 копеек (57,7 %).

Фактический объем расходов бюджета города составил 3 342 122 941 рубль 72 копейки или 45,4 % к бюджетной росписи и 51,1 % к первоначальным показателям (таблица 2 «Исполнение по расходной части бюджета за 1 полугодие 2015 года» оперативного отчета).

Структура исполнения расходной части по главным распорядителям бюджетных средств характеризуется данными, отраженными в таблице № 1.

Исполнение расходной части бюджета по

главным распорядителям бюджетных средств

Таблица № 1

| Наименование показателя | Первоначаль- ный план на 2015 год, в рублях | Сводная бюджетная роспись на 2015 год, в рублях | Отклонение между рос-писью и перво-начальным планом на 2015 год (гр.3-гр.2), в рублях | Исполнение, в рублях. | Отклонение (гр.5-гр.3), в рублях. | % испол. роспи-си |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дума города Нефтеюганска | 70 452 000,00 | 68 839 300,00 | - 1 612 700,00 | 36 142 102,46 | - 32 697 197,54 | 52,5 |
| администрация города Нефтеюганска | 329 012 200,00 | 361 001 852,00 | 31 989 652,00 | 184 490 775,98 | - 176 511 076,02 | 51,1 |
| Департамент финансов админист-рации города Нефтеюганска | 67 752 200,00 | 67 249 800,00 | - 502 400,00 | 31 668 934,45 | - 35 580 865,55 | 47,1 |
| Департамент имущественных и земельных отношений админист-рации города Нефтеюганска | 329 847 050,00 | 389 513 478,00 | 59 666 428,00 | 157 960 972,22 | - 231 552 505,78 | 40,6 |
| Департамент образования и молодежной политики админист-рации города Нефтеюганска | 3 144 188 410,00 | 3 175 595 144,00 | 31 406 734,00 | 1 406 927 190,38 | - 1 768 667 953,62 | 44,3 |
| Комитет культуры администра-ции города Нефтеюганска | 488 480 004,00 | 502 333 220,00 | 13 853 216,00 | 260 914 011,44 | - 241 419 208,56 | 51,9 |
| Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 554 165 282,00 | 522 335 815,00 | - 31 829 467 ,00 | 231 785 309,20 | - 290 550 505,80 | 44,4 |
| Муниципальное казенное учреж-дение Комитет опеки и попечи-тельства администрации города Нефтеюганска | 212 864 500,00 | 213 366 700,00 | 502 200,00 | 103 218 065,33 | - 110 148 634,67 | 48,4 |
| Департамент градостроительства администрации города Нефтею-ганска | 580 426 500,00 | 1 060 071 668,00 | 479 645 168,00 | 558 554 796,02 | - 501 516 871,98 | 52,7 |
| Департамент жилищно-комму-нального хозяйства админист-рации города Нефтеюганска | 755 290 400,00 | 982 194 179,00 | 226 903 779,00 | 363 014 140,01 | - 619 180 038,99 | 37,0 |
| Комитет записи актов гражданс-кого состояния администрации города Нефтеюганска | 13 153 600,00 | 13 311 883,00 | 158 283,00 | 7 446 644,23 | - 5 865 238,77 | 55,9 |
| Итого расходов | 6 545 632 146,00 | 7 355 813 039,00 | 810 180 893,00 | 3 342 122 941,72 | - 4 013 690 097,28 | 45,4 |

Наименьший процент исполнения образовался по:

1. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (37,0 %) от годового назначения. Низкое освоение связано с отсутствием нормативно - правового акта на 2015 год регулирующего порядок представления субсидии на возмещение затрат хозяйствующим субъектам, осуществляющим содержание источников противопожарного водоснабжения. Не освоены средства, выделенные на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений и создание безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии в связи с неполным представлением документов от граждан, участвующих в данной программе.  Не в полном объеме освоены средства, выделенные на содержание земель общего пользования, содержание городского фонтана, скульптурных композиций и памятников города, а также озеленению, в связи с оплатой за фактически выполненные работы. Также низкое освоение по содержанию муниципального жилья, в части жилищных и коммунальных услуг, а именно не представлены согласованные расчеты от управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-эксплуатационных участков на оплату. Содержание автомобильных дорог общего пользования осуществлялось по фактически оказанным услугам. По оплате электроэнергии, потребляемой светофорными объектами, оплата произведена согласно показаниям приборов учета.

2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (40,6 %). Низкое освоение средств, связано с несвоевременным поступлением средств окружного бюджета на строительство и приобретение жилья. По результатам конкурсных процедур на проведение аукциона по паспортизации объектов муниципальной собственности и формированию земельных участков возникла экономия, которая направлена на аналогичные цели.

3. Департаменту образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска (44,3 %). Низкий процент освоения связан с оптимизацией средств, в соответствии письмом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и изменением показателя «дорожной карты» по средней заработной плате педагогических работников на 2015 год (уменьшение нормативов). Также неисполнение образовалось в связи с переносом сроков ввода в эксплуатацию начального блока МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» (дошкольные группы). Оплата коммунальных услуг, содержание имущества НОУ «Нефтеюганская Православная гимназия» произведена по фактическим показаниям приборов учета.

4. Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (44,4 %). Низкое исполнение связано с фактической оплатой по договорам за услуги связи, коммунальные услуги, техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества, а также с переносом сроков проведения спортивных мероприятий на 3, 4 квартал 2015 года.

5. Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска (47,1 %). Причиной низкого исполнения является внесение изменений в техническое задание на выполнение работ по доработке функционала автоматизированной системы "АЦК-Финансы" и автоматизированной системы "АЦК-Планирование", в связи с изменением законодательства.

Анализ исполнения бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, по главным распорядителям бюджетных средств, отражен в таблице № 2.

Исполнение бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица № 2

| Наименование | Первоначаль- ный план на 2015 год, в рублях | Сводная бюджетная роспись на 2015 год, в рублях | Отклонение между росписью и первонач. планом (гр.3-гр.2), в рублях | Исполнение, в рублях | Отклонение (гр.5-гр.3), в рублях | % испол. росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| администрация города Нефтеюганска | 273 394 300,00 | 302 922 162,00 | 29 527 862,00 | 150 164 724,11 | - 152 757 437,89 | 49,6 |
| Департамент финансов администрации города Нефтеюганска | 62 752 200,00 | 62 249 800,00 | -502 400,00 | 31 668 934,45 | - 30 580 865,55 | 50,9 |
| Департамент имуществен-ных и земельных отноше-ний администрации города Нефтеюганска | 212 326 000,00 | 238 138 886,00 | 25 812 886,00 | 101 023 293,81 | - 137 115 592,19 | 42,4 |
| Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 3 144 115 710,00 | 3 175 522 454,00 | 31 406 744,00 | 1 406 927 190,38 | - 1 768 595 263,62 | 44,3 |
| Комитет культуры администрации города Нефтеюганска | 488 407 304,00 | 502 260 530,00 | 13 853 226,00 | 260 914 011,44 | - 241 346 518,56 | 51,9 |
| Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 554 165 282,00 | 522 335 815,00 | - 31 829 467,00 | 231 785 309,20 | - 290 550 505,80 | 44,4 |
| Департамент градострои-тельства администрации города Нефтеюганска | 580 426 500,00 | 1 051 123 538,00 | 470 697 038,00 | 549 760 252,98 | - 501 363 285,02 | 52,3 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | 754 481 100,00 | 960 950 234,00 | 206 469 134,00 | 346 960 144,05 | - 613 990 089,95 | 36,1 |
| Итого | 6 070 068 396,00 | 6 815 503 419,00 | 745 435 023,00 | 3 079 203 860,42 | - 3 736 299 558,58 | 45,2 |

Самое низкое исполнение бюджетных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, образовалось по главным распорядителям бюджетных средств:

1. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска - 36,1 %;

2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска - 42,4 %;

3. Департаменту образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска - 44,3 %;

4. Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска – 44,4 %.

Основной причиной не освоения бюджетных ассигнований являются муниципальные контракты, исполнение мероприятий и оплата по которым планируется в 3 и 4 кварталах 2015 года.

В 2015 году в бюджете города Нефтеюганска предусмотрены средства на реализацию 14 муниципальных программ.

Анализ исполнения бюджета в разрезе программ приведен в таблице № 3.

Исполнения бюджета в разрезе муниципальных программ

Таблица № 3

| Наименование | Первоначаль-ный план на 2015 год, руб. | Бюджетная роспись на 2015 год, руб. | Кассовый план на 1 полугодие, руб. | Исполнено, руб. | Отклонение (гр.4-гр.5), руб. | % испол. кассового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная прог-рамма города Нефтею-ганска «Развитие образо-вания и молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 3 158 174 217,00 | 3 188 314 876,00 | 1 713 760 067,00 | 1 405 164 214,17 | 308 595 852,83 | 82,0 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-вания» | 2 972 994 000,00 | 3 001 688 161,00 | 1 611 198 056,00 | 1 309 882 935,06 | 301 315 120,94 | 81,3 |
| Подпрограмма «Соверше-нствование системы оценки качества образо-вания и информационной прозрачности системы образования» | 320 000,00 | 420 000,00 | 100 000,00 | 99 999,43 | 0,57 | 100,0 |
| Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» | 33 716 512,00 | 35 074 367,00 | 16 168 262,00 | 16 141 113,00 | 27 149,00 | 99,8 |
| Подпрограмма «Моло-дежь Нефтеюганска» | 37 896 505,00 | 38 415 148,00 | 18 892 734,00 | 17 976 250,94 | 916 483,06 | 95,1 |
| Подпрограмма «Органи-зация деятельности в сфере образования и молодежной политики» | 113 247 200,00 | 112 717 200,00 | 67 401 015,00 | 61 063 915,74 | 6 337 099,26 | 90,6 |
| Муниципальная прог-рамма города Нефтею-ганска «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 2 352 000,00 | 2 350 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Муниципальная прог-рамма города Нефтею-ганска «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» | 485 180 055,00 | 502 000 082,00 | 279 106 132,00 | 259 640 010,40 | 19 466 121,60 | 93,0 |
| Подпрограмма «Обеспе-чение прав граждан на доступ к культурным ценностям и инфор-мации» | 462 618 655,00 | 479 616 067,00 | 265 609 432,00 | 246 751 868,65 | 18 857 563,35 | 92,9 |
| Подпрограмма «Обеспе-чение реализации муници-пальной программы» | 22 561 400,00 | 22 384 015,00 | 13 496 700,00 | 12 888 141,75 | 608 558,25 | 95,5 |
| Муниципальная прог-рамма города Нефтею-ганска «Развитие физи-ческой культуры и спорта в городе Нефтею-ганске на 2014-2020 годы» | 638 503 652,00 | 760 262 109,00 | 455 389 339,00 | 427 635 963,77 | 27 753 375,23 | 93,9 |
| Подпрограмма «Развитие системы массовой физи-ческой культуры, подго-товки спортивного резер-ва и спорта высших достижений» | 534 760 352,00 | 501 510 555,00 | 247 291 020,00 | 220 870 859,73 | 26 420 160,27 | 89,3 |
| Подпрограмма «Обеспе-чение реализации муници-пальной программы, раз-витие материально-тех-нической базы и спортив-ной инфраструктуры» | 103 743 300,00 | 258 751 554,00 | 208 098 319,00 | 206 765 104,04 | 1 333 214,96 | 99,4 |
| Муниципальная прог-рамма города Нефтею-ганска «Обеспечение доступным и комфор-тным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» | 239 662 323,00 | 369 384 217,00 | 182 229 622,00 | 108 981 937,70 | 73 247 684,30 | 59,8 |
| Подпрограмма «Содейст-вие развитию градост-роительной деятельнос-ти» | 94 661 300,00 | 102 028 347,00 | 46 962 515,00 | 41 257 782,71 | 5 704 732,29 | 87,9 |
| Подпрограмма «Содейст-вие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы» | 142 546 900,00 | 264 901 747,00 | 135 267 107,00 | 67 724 154,99 | 67 542 952,01 | 50,1 |
| Подпрограмма «Обеспече-ние мерами муниципаль-ной поддержки по улучше-нию жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014-2020 годы» | 2 454 123,00 | 2 454 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Муниципальная прог-рамма города Нефтею-ганска «Развитие жили-щно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» | 625 072 700,00 | 844 844 469,00 | 467 347 857,00 | 442 373 170,78 | 24 974 686,22 | 94,7 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными комму-нальными услугами» | 239 657 400,00 | 380 879 931,00 | 268 328 822,00 | 267 732 099,64 | 596 722,36 | 99,8 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступности и повыше-ния качества жилищных услуг» | 32 993 900,00 | 59 661 952,00 | 22 419 486,00 | 12 622 255,85 | 9 797 230,15 | 56,3 |
| Подпрограмма «Повыше-ние уровня благоустроен-ности города» | 145 206 900,00 | 178 403 154,00 | 71 762 715,00 | 64 149 503,44 | 7 613 211,56 | 89,4 |
| Подпрограмма «Повыше-ние энергоэффективнос-ти в отраслях экономики» | 7 000 000,00 | 13 985 073,00 | 1 381 751,00 | 1 381 738,46 | 12,54 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспече-ние реализации муници-пальной программы» | 200 214 500,00 | 211 914 359,00 | 103 455 083,00 | 96 487 573,39 | 6 967 509,61 | 93,3 |
| Муниципальная прог-рамма города Нефтею-ганска «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркома-нии, токсикомании, алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 11 448 500,00 | 24 042 818,00 | 8 450 189,00 | 8 231 964,06 | 218 224,94 | 97,4 |
| Подпрограмма «Профи-лактика правонарушений» | 4 756 100,00 | 9 653 607,00 | 2 003 700,00 | 1 992 172,95 | 11 527,05 | 99,4 |
| Подпрограмма «Безопас-ность дорожного движе-ния» | 5 692 400,00 | 13 450 261,00 | 5 668 289,00 | 5 461 594,12 | 206 694,88,00 | 96,4 |
| Подпрограмма «Пропа-ганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикома-нии и алкоголизма)» | 1 000 000,00 | 938 500,00 | 778 200,00 | 778 196,99 | 3,01 | 100,0 |
| Муниципальная прог-рамма города Нефтею-ганска «Защита населе-ния и территории от чрезвычайных ситуа-ций, обеспечение перви-чных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 18 905 049,00 | 58 552 776,00 | 10 395 719,00 | 7 056 703,43 | 3 339 015,57 | 67,9 |
| Подпрограмма «Организа-ция и обеспечение мероп-риятий по гражданской обороне, защите населе-ния и территории города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций» | 293 200,00 | 37 681 454,00 | 601 652,00 | 169 770,80 | 431 881,20 | 28,2 |
| Подпрограмма «Обеспече-ние первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» | 18 611 849,00 | 20 871 322,00 | 9 794 067,00 | 6 886 932,63 | 2 907 134,37 | 70,3 |
| Муниципальная програ-мма «Социально-эконо-мическое развитие муни-ципального образования город Нефтеюганск на 2014-2020 годы» | 270 945 700,00 | 300 004 322,00 | 153 703 540,00 | 149 305 384,11 | 4 398 155,89 | 97,1 |
| Подпрограмма «Совер-шенствование муници-пального управления» | 268 445 700,00 | 289 889 622,00 | 153 353 540,00 | 149 305 384,11 | 4 048 155,89 | 97,4 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» | 2 500 000,00 | 10 114 700,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,0 |
| Муниципальная прог-рамма города Нефтею-ганска «Развитие транс-портной системы в горо-де Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | 444 621 700,00 | 481 828 740,00 | 214 119 144,00 | 157 742 440,06 | 56 376 703,94 | 73,7 |
| Подпрограмма «Транс-порт» | 151 252 000,00 | 160 008 700,00 | 87 461 862,00 | 80 937 231,00 | 6 524 631,00 | 92,5 |
| Подпрограмма «Автомо-бильные дороги» | 293 369 700,00 | 321 820 040,00 | 126 657 282,00 | 76 805 209,06 | 49 852 072,94 | 60,6 |
| Муниципальная прог-рамма «Управление му-ниципальными финан-сами города Нефтею-ганска в 2014-2020 годах» | 62 752 200,00 | 62 249 800,00 | 33 726 763,00 | 31 668 934,45 | 2 057 828,55 | 93,9 |
| Подпрограмма «Органи-зация бюджетного про-цесса в городе Нефтею-ганске» | 60 252 200,00 | 59 749 800,00 | 32 226 763,00 | 31 418 934,45 | 807 828,55 | 97,5 |
| Подпрограмма «Развитие информационной системы управления муниципаль-ными финансами города Нефтеюганска» | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 250 000,00 | 1 250 000,00 | 16,7 |
| Муниципальная прог-рамма города Нефтею-ганска «Управление му-ниципальным имущест-вом города Нефтеюганс-ка на 2014-2020 годы» | 109 166 100,00 | 218 434 509,00 | 86 014 851,00 | 80 388 012,74 | 5 626 838,26 | 93,5 |
| Муниципальная прог-рамма города Нефтею-ганска «Профилактика экстремизма, гармони-зация межэтнических и межкультурных отноше-ний в городе Нефтею-ганске на 2014-2020 годы» | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 505 000,00 | 504 964,40 | 35,60 | 100,0 |
| Муниципальная прог-рамма города Нефтею-ганска «Поддержка социально ориентиро-ванных некоммерческих организаций, осуществ-ляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы» | 2 284 200,00 | 2 234 200,00 | 527 500,00 | 510 160,35 | 17 339,65 | 96,7 |
| Итого по муниципаль-ным программам | 6 070 068 396,00 | 6 815 503 419,00 | 3 605 275 723,00 | 3 079 203 860,42 | 526 071 862,58 | 85,4 |

Исполнение по расходам на реализацию программных мероприятий от кассового плана за 1 полугодие 2015 года составило 85,4 % (таблица 4 «Исполнение по муниципальным программам за 1 полугодие 2015 года» оперативного отчета). В ходе проведения мероприятия была получена информация от главных распорядителей бюджетных средств о причинах низкого освоения бюджетных средств, которые отражены в приложении № 1 к аналитической записке.

Кассовый план в части реализации ведомственных целевых программ исполнен на 78,3 % (таблица 5 «Исполнение по ведомственным целевым программам за 1 полугодие 2015 года» оперативного отчета). Низкое исполнение сложилось по мероприятию «Подготовка и размещение информационных материалов о реализации городских социально-значимых программ, мероприятий о деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ города Нефтеюганска, ХМАО-Югры» в связи с поздним предоставлением счетов на оплату исполнителем контракта.

По итогам исполнения бюджета города за 1 полугодие 2015 года сложился профицит в сумме 360 652 747 рублей 01 копейка (таблица 3 «Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2015 года» оперативного отчета).

Также необходимо отметить, что муниципальные заимствования в виде привлеченных кредитов в источниках финансирования дефицита отсутствуют, что является положительным моментом при осуществлении бюджетного процесса в городе.

Резервный фонд в соответствии с Решением о бюджете составляет                        5 000 000 рублей. За 1 полугодие 2015 года использование данных средств не осуществлялось.

На выплату публичных нормативных обязательств, предусмотрены средства в сумме 5 065 200 рублей, исполнение по итогам 1 полугодия 2015 года составило 2 496 284 рубля 75 копеек или 49,3 % от общего годового объема. Данные средства предусмотрены на выплату доплаты к пенсии муниципальным служащим.

Ожидаемое исполнение средств бюджета до конца финансового года планируется в полном объеме.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено:

1. В соответствии с нормами статей 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации в показатели сводной бюджетной росписи внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете на суммы доведенных субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета автономного округа, а также прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов в размере - 4 769 140 рублей.

2. В течение 1 полугодия 2015 года уточнение бюджета по расходам, согласно решениям Думы, осуществлялось 4 раза, выписано 321 справка об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств.

По результатам проверки исполнения бюджета города Нефтеюганска, предлагаем:

- Главным распорядителям бюджетных средств:

Департаменту имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска принять действенные меры по освоению бюджетных ассигнований, в целях предотвращения рисков, неисполнения средств бюджета города.

- Думе города Нефтеюганска:

Информацию об исполнении бюджета за 1 полугодие 2015 года рекомендуем принять к сведению.

Председатель				      		    			С.А.Гичкина