Приложение № 1

к аналитической записке

| Рз | Пр |  |  | ЦСР |  | Вр | Бюджетная роспись на 2012 год, руб. | Исполнено, руб. |  |  | Отклонение (гр.6-гр.5), руб. | % испол. росписи |  |  |  |  |  | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  |  | 9 |
| администрация города Нефтеюганска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 12 |  |  | 5220400 |  | 244 | 1 033 249,00 | 73 100,00 |  |  | - 960 149,00 | 7,1 |  |  |  |  |  | муниципальный контракт на оказание услуг по размещению информации о реализации программы предпринимательства подписан 02.10.2012 на сумму 489512,00 рублей, остальные ассигнования запланированы на 4 квартал |
| 04 | 12 |  |  | 5220400 |  | 810 | 1 968 478,00 | 552 290,00 |  |  | - 1 416 188,00 | 28,1 |  |  |  |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Программа «Профилактика правонарушений в ХМАО - Югре на 2011-2013 годы», подпрограмма «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 14 |  |  | 5222501 |  | 244 | 240 000,00 | 106 411,35 |  |  | - 133 588,65 | 44,3 |  |  |  |  |  | не выплачена премия по ДНД, так как получатели находились в отпуске (4 человека), остальные ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Программа «Развитие агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2011-2013 годах и на период до 2015 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 05 |  |  | 5225700 |  | 810 | 29 033 000,00 | 13 655 118,89 |  |  | -15 377 881,11 | 47,0 |  |  |  |  |  | субвенции в сумме 9 537 200,00 рублей доведены в конце 3 квартала |
| Долгосрочная целевая программа «Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 04 |  |  | 7953700 |  | 244 | 460 000,00 | 319 899,98 |  |  | - 140 100,02 | 69,5 |  |  |  |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| 03 | 09 |  |  | 7953700 |  | 244 | 50 000,00 | 0,00 |  |  | - 50 000,00 | 0,0 |  |  |  |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нефтеюганска на 2011-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 12 |  |  | 7952600 |  | 244 | 1 300 000,00 | 536 499,99 |  |  | - 763 500,01 | 41,3 |  |  |  |  |  | муниципальный контракт на оказание услуг по размещению информации о реализации программы предпринимательства подписан 02.10.2012 на сумму 489512,00 рублей, остальные ассигнования запланированы на 4 квартал |
| 04 | 12 |  |  | 7952600 |  | 810 | 2 200 000,00 | 1 487 009,06 |  |  | -712 990,94 | 67,6 |  |  |  |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Долгосрочная целевая программа «Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в городе Нефтеюганске» на 2011-2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 14 |  |  | 7952700 |  | 244 | 24 000,00 | 9 657,00 |  |  | - 14 343,00 | 40,2 |  |  |  |  |  | не выплачена премия по ДНД, так как получатель находился в отпуске, остальные ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Долгосрочная целевая программа «Информационное обеспечение деятельности органов исполнительной власти города Нефтеюганска на 2010-2012 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 13 |  |  | 7952800 |  | 242 | 3 500 000,00 | 1 324 266,00 |  |  | - 2 175 734,00 | 37,8 |  |  |  |  |  | акты выполненных работ по информационному сопровождению главы предоставлены в конце сентября, оплата в октябре месяце |
| Департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 03 |  |  | 1008811 |  | 322 | 2 408 300,00 | 0,00 |  |  | - 2 408 300,00 |  | 0,0 |  |  |  |  | подготовлено гарантийное письмо по предоставлению субсидии, но военнослужащим не получено, ввиду отсутствия гражданина на территории округа (отпуск) |
| Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 01 |  |  | 5222701 |  | 441 | 12 202 655,00 | 0,00 |  |  | - 12 202 655,00 |  | 0,0 |  |  | нарушены условия муниципальных контрактов в части сроков их исполнения (перенесён срок ввода в эксплуатацию на 31.10 2012, срок передачи квартир на 30.11.2012) |  |  |
| Подпрограмма «Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 01 |  |  | 5222705 |  | 441 | 1 806 625,00 | 0,00 |  |  | - 1 806 625,00 |  | 0,0 |  |  | нарушены условия муниципальных контрактов в части сроков их исполнения (перенесён срок ввода в эксплуатацию на 31.10 2012, срок передачи квартир на 30.11.2012) |  |  |
| Программа «Содействие развитию жилищного строительства» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года, подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 01 |  |  | 5225908 |  | 441 | 281 457 523,00 | 67 733 567,15 |  |  | - 213 723 955,85 |  | 24,1 |  |  | 26.07.2012 размещено 6 открытых аукционов в электронной форме на участие в долевом строительстве жилых помещений. По итогам проведения 11.09.2012 аукционы признаны несостоявшимися. Повторно размещены заявки 17.10.2012 на участие в долевом строительстве жилых помещений |  |  |
| Программа «Профилактика правонарушений в ХМАО - Югре на 2011-2013 годы», подпрограмма «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 14 |  |  | 5222501 |  | 244 | 14 139 000,00 | 3 582 000,00 |  |  | - 10 557 000,00 |  | 25,3 |  |  | 06.08.2012 с ООО «Стелла» (г. Нижневартовск) заключили муниципальный контракт на поставку и монтаж оптоволоконного кабеля для системы городского видеонаблюдения на сумму 482152,12 рубля, срок поставки и монтажа 60 календарных дней. Также 20.08.2012 заключен муниципальный контракт с ООО «РОЙЛКОМ» на поставку и монтаж дополнительной системы видеонаблюдения к существующей системе видеонаблюдения города Нефтеюганска на сумму 12123971,52 рубля, срок поставки и монтажа до 15.12.2012 |  |  |
| Программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012-2014 годы и на период до 2016 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 09 |  |  | 5227600 |  | 244 | 40 122 900,00 | 0,00 |  |  | - 40 122 900,00 |  | 0,0 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 13 |  |  | 7953700 |  | 244 | 128 130,00 | 66 666,64 |  |  | - 61 463,36 |  | 52,0 |  |  | мероприятия по огнезащитной обработке и зарядке огнетушителей запланированы на 4 квартал, в связи с тем, что необходимость выполнения данного мероприятия возникает по истечению одного года после последней зарядки |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Нефтеюганск до 2020 года», подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 13 |  |  | 7952401 |  | 244 | 105 000,00 | 54 983,22 |  |  | - 50 016,78 |  | 52,4 |  |  | договор на разработку программы энергосбережения заключен на меньшую стоимость, чем планировалось. Остаток средств в сумме 50 000 рублей планируется передать подведомственному автономному учреждению «Нефтеюганский информационный центр» на те же цели |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Нефтеюганске» на 2011-2012 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 14 |  |  | 7952500 |  | 242 | 88 709,00 | 0,00 |  |  | - 88 709,00 |  | 0,0 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |  |  |
| 03 | 14 |  |  | 7952500 |  | 244 | 756 123,00 | 362 769,00 |  |  | - 393 354,00 |  | 48,0 |  |  | экономия в сумме 24354,00 рубля образовалась в связи с заключением договора на поставку листовок и баннеров на меньшую стоимость, а также в процессе проведения аукциона по приобретению интерактивного оборудования; остальные ассигнования предусмотрены на 4 квартал |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в городе Нефтеюганске» на 2011-2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 14 |  |  | 7952700 |  | 244 | 3 671 000,00 | 1 034 000,00 |  |  | 2 637 000,00 |  | 28,2 |  |  | 06.08.2012 с ООО «Стелла» (г. Нижневартовск) заключили муниципальный контракт на поставку и монтаж оптоволоконного кабеля для системы городского видеонаблюдения на сумму 482152,12 рубля, срок поставки и монтажа 60 календарных дней. Также 20.08.2012 заключен муниципальный контракт с ООО «РОЙЛКОМ» на поставку и монтаж дополнительной системы видеонаблюдения к существующей системе видеонаблюдения города Нефтеюганска на сумму 12123971,52 рубля, срок поставки и монтажа до 15.12.2012 |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Содействие развитию жилищного строительства» на 2011-2013 годы на территории города Нефтеюганска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 01 |  |  | 7953200 |  | 441 | 31 273 060,00 | 7 525 952,00 |  |  | - 23 747 108,00 |  | 24,1 |  |  | 26.07.2012 размещено 6 открытых аукционов в электронной форме на участие в долевом строительстве жилых помещений. По итогам проведения 11.09.2012 аукционы признаны несостоявшимися. Повторно размещены заявки 17.10.2012 на участие в долевом строительстве жилых помещений |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы и на период до 2016 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 09 |  |  | 7953900 |  | 244 | 4 458 100,00 | 0,00 |  |  | - 4 458 100,00 |  | 0,0 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |  |  |
| Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 03 |  |  | 1008820 |  | 322 | 530 900,00 | 0,00 |  |  | - 530 900,00 |  |  | 0,0 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |  |
| Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 02 |  |  | 1009000 |  | 612 | 363 000,00 | 8 541,00 |  |  | - 354 459,00 |  |  | 2,4 |  |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 01 |  |  | 5222100 |  | 622 | 7 111 338,00 | 0,00 |  |  | -7 111 338,00 |  |  | 0,0 |  |  | субсидии доведены в конце 3 квартала |  |
| 07 | 09 |  |  | 5222100 |  | 244 | 882 282,00 | 0,00 |  |  | -882 282,00 |  |  | 0,0 |  |  | субсидии доведены в конце 3 квартала |  |
| Программа «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», подпрограмма «Доступное жилье молодым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 03 |  |  | 5222702 |  | 322 | 6 820 400,00 | 0,00 |  |  | -6 820 400,00 |  |  | 0,0 |  |  |  | субсидии доведены в августе месяце |
| Программа «Профилактика правонарушений в ХМАО – Югре на 2011-2013 годы», подпрограмма «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 02 |  |  | 5222502 |  | 612 | 1 577 000,00 | 0,00 |  |  | -1 577 000,00 |  |  | 0,0 |  |  |  | межбюджетные трансферты доведены в конце 3 квартала |
| Программа «Новая школа Югры» на 2010–2013 годы и на период до 2015 года, подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | 01 |  |  | 5225602 | 612 | 2 260 000,00 |  |  | 0,00 | - 2 260 000,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| 07 |  | 02 |  |  | 5225602 | 612 | 34 727 293,00 |  |  | 13 262 896,36 | - 21 464 396,64 |  |  |  | 38,2 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Программа «О развитии российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | 02 |  |  | 5227400 | 612 | 3 127 426,00 |  |  | 951 024,75 | - 2 176 401,25 |  |  |  | 30,4 |  |  | по заключенным муниципальным контрактам оплата в 4 квартале, по сложившейся экономии от проведенных торгов в сумме 572 522,77 рубля готовится документация к аукциону на приобретение форменной одежды, остальные ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 13 |  |  | 7953500 | 244 | 150 000,00 |  |  | 51 000,00 | - 99 000,00 |  |  |  | 34,0 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Долгосрочная целевая программа «Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | 07 |  |  | 7953700 | 612 | 133 000,00 |  |  | 88 700,00 | - 44 300,00 |  |  |  | 66,7 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| 07 |  | 09 |  |  | 7953700 | 244 | 32 400,00 |  |  | 20 250,00 | - 12 150,00 |  |  |  | 62,5 |  |  | экономия от обслуживания пожарной сигнализации в сумме 750 рублей, остальные ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Долгосрочная целевая программа города Нефтеюганска «Новая школа Югры на 2010-2013 годы», подпрограмма «Инновационное развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | 01 |  |  | 7951901 | 612 | 534 000,00 |  |  | 46 000,00 | - 488 000,00 |  |  |  | 8,6 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Долгосрочная целевая программа города Нефтеюганска «Новая школа Югры на 2010-2013 годы», подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | 01 |  |  | 7951902 | 612 | 4 175 000,00 |  |  | 2 279 158,30 | - 1 895 841,70 |  |  |  | 54,6 |  |  | экономия от установки системы водоочистки в МБОУ «Детский сад № 1» в сумме 6669,70 рубля будет освоена в 4 квартале, остальные ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| 07 |  | 02 |  |  | 7951902 | 612 | 9 952 000,00 |  |  | 6 706 623,26 | - 3 245 376,74 |  |  |  | 67,4 |  |  | экономия от замены оконных блоков в МБОУ «СОШ № 13» в сумме 2218,44 рубля будет освоена в 4 квартале, остальные ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Долгосрочная целевая программа «Молодежь Нефтеюганска» на 2011-2013 годы, подпрограмма «Поддержка и развитие творческой и активной молодежи города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | 07 |  |  | 7952102 | 244 | 298 529,00 |  |  | 68 000,00 | - 230 529,00 |  |  |  | 22,8 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории города Нефтеюганска, на 2012-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 03 |  |  | 7953800 | 322 | 531 771,00 |  |  | 0,00 | - 531 771,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Комитет культуры администрации города Нефтеюганска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа «Дети Югры» на 2011-2013 годы, подпрограмма «Дети и семья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | 02 |  |  | 5221308 | 612 | 350 000,00 |  |  | 0,00 | - 350 000,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | олимпиада по живописи «Югорская осень» запланирована на 23-24 ноября |
| Программа «Культура Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года, подпрограмма «Народное творчество и традиционная культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 01 |  |  | 5222804 | 612 | 383 000,00 |  |  | 119 500,00 | - 263 500,00 |  |  |  | 31,2 |  |  | окружной фестиваль «Сибирь казачья» провели в конце октября. В третьем квартале использовано 119500 рублей в рамках подготовительной работы. Оставшаяся сумма освоена в октябре. |
| Долгосрочная целевая программа «Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | 02 |  |  | 7953700 | 612 | 229 400,00 |  |  | 153 000,00 | - 76 400,00 |  |  |  | 66,7 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| 08 |  | 04 |  |  | 7953700 | 244 | 79 000,00 |  |  | 51 000,00 | - 28 000,00 |  |  |  | 64,6 |  |  | в течение ноября-декабря 2012 года планируются работы по огнезащитной обработке и заправке огнетушителей |
| Долгосрочная целевая программа «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска» на 2011-2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 01 |  |  | 7951800 | 244 | 2 003 000,00 |  |  | 1 388 000,00 | - 615 000,00 |  |  |  | 69,3 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Комитет по здравоохранению администрации города Нефтеюганска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 01 |  |  | 7953700 |  | 612 | 2 153 000,00 |  |  | 471 100,00 | - 1 681 900,00 |  |  |  | 21,9 |  |  | исполнение в 4 квартале 2012 года, согласно заключенным договорам. В связи со сложившейся экономией по заключенным контрактам в размере 241300,00 рублей объявлена котировка на ремонт путей эвакуации при пожаре в здании больницы |
| 09 | 04 |  |  | 7953700 |  | 612 | 96 000,00 |  |  | 62 200,00 | - 33 800,00 |  |  |  | 64,8 |  |  | согласно заключенному договору исполнение в 4 квартале 2012 года |
| Долгосрочная целевая программа «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Нефтеюганск до 2020 года», подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 01 |  |  | 7952401 |  | 612 | 1 240 348,00 |  |  | 83 936,00 | - 1 156 412,00 |  |  |  | 6,8 |  |  | работы ведутся по графику, оплата в 4 квартале после выполнения работ |
| 09 | 02 |  |  | 7952401 |  | 612 | 509 079,00 |  |  | 179 079,00 | - 330 000,00 |  |  |  | 35,2 |  |  | работы ведутся по графику, оплата в 4 квартале после выполнения работ |
| 09 | 03 |  |  | 7952401 |  | 612 | 59 269,00 |  |  | 16 490,88 | - 42 778,12 |  |  |  | 27,8 |  |  | работы ведутся по графику, оплата в 4 квартале после выполнения работ |
| Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочная целевая программа «Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | 02 |  |  | 7953700 | 622 | 99 300,00 |  |  | 66 200,00 | - 33 100,00 |  |  |  | 66,7 |  |  | срок действия договоров до декабря 2012 года, оплата ежемесячно |
| Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на 2011-2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | 02 |  |  | 7952200 | 612 | 5 045 026,00 |  |  | 3 372 622,99 | - 1 672 403,01 |  |  |  | 66,9 |  |  | договоры заключены, исполнение в 4 квартале 2012 года |
| 07 |  | 02 |  |  | 7952200 | 622 | 1 519 280,00 |  |  | 854 215,00 | - 665 065,00 |  |  |  | 56,2 |  |  | согласно календарному плану, основная часть соревнований проводится в 1, 2 и 4 кварталах |
| 11 |  | 02 |  |  | 7952200 | 244 | 3 429 700,00 |  |  | 1 900 560,54 | - 1 529 139,46 |  |  |  | 55,4 |  |  | экономия в части проживания, питания (оплатили за счет Департамента ХМАО - Югры) будет израсходована в 4 квартале, остальные ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Долгосрочная целевая программа «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Нефтеюганск до 2020 года», подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 01 |  |  | 7952401 | 612 | 200 009,00 |  |  | 105 000,00 | - 95 009,00 |  |  |  | 52,5 |  |  | договор с ОАО «ТЭК» заключен в сентябре 2012 года, оплата в 4 квартале 2012 года |
| Департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | 02 | 5222100 |  |  | 243 | 45 115 480,00 |  | 2 703 200,00 |  | - 42 412 280,00 |  |  |  | 6,0 |  |  | субсидии в сумме 27077580,00 рублей доведены в конце 3 квартала, остальные средства планируется освоить в 4 квартале |
| 05 |  | 02 | 5222100 |  |  | 244 | 1 725 256,00 |  | 0,00 |  | - 1 725 256,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | оплата после получения государственной экспертизы ПСД из Управления государственной экспертизы |
| 05 |  | 02 | 5222100 |  |  | 411 | 269 526 027,00 |  | 176514171,16 |  | - 93 011 855,84 |  |  |  | 65,5 |  |  | контракты просрочены по вине подрядной организации; низкие темпы производства работ подрядной организации. Завершение работ и оплата ожидается в 4 квартале 2012 г. |
| Программа «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2006-2012 годы, подпрограмма «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 09 | 5222604 |  |  | 244 | 677 703,00 |  | 77 703,00 |  | - 600 000,00 |  |  |  | 11,5 |  |  | подрядчик ООО СК «Базис» признан банкротом, работы ведутся по договорам цессии |
| 09 |  | 09 | 5222604 |  |  | 411 | 62 539 442,00 |  | 9 367 423,93 |  | - 53 172 018,07 |  |  |  | 15,0 |  |  | подрядчик ООО СК «Базис» признан банкротом, работы ведутся по договорам цессии |
| Программа «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2006-2012 годы, подпрограмма «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 02 | 5222605 |  |  | 244 | 11 814 790,00 |  | 95 000,00 |  | -11 719 790,00 |  |  |  | 0,8 |  |  | расторжение контракта |
| 11 |  | 02 | 5222605 |  |  | 411 | 311 160 795,00 |  | 8 105 184,88 |  | - 303 055 610,12 |  |  |  | 2,6 |  |  | расторжение контракта |
| Программа «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года, подпрограмма «Проектирование и строительство инженерных сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | 02 | 5222706 |  |  | 244 | 306 518,00 |  | 102 587,74 |  | - 203 930,26 |  |  |  | 33,5 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2011-2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 02 | 5223500 |  |  | 244 | 3 800 000,00 |  | 1 513 200,00 |  | - 2 286 800,00 |  |  |  | 39,8 |  |  | оплата после получения государственной экспертизы ПСД из Управления государственной экспертизы |
| Программа «Современное здравоохранение Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», подпрограмма «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 09 | 5225804 |  |  | 411 | 91 146 500,00 |  | 0,00 |  | - 91 146 500,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Программа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», подпрограмма «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | 09 | 5226105 |  |  | 244 | 14 364 070,00 |  | 0,00 |  | - 14 364 070,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Целевая программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» на территории МО город Нефтеюганск на 2008-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | 09 | 7950900 |  |  | 244 | 15 319 171,00 |  | 2 459 471,00 |  | - 12 859 700,00 |  |  |  | 16,1 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 13 | 7953500 |  |  | 244 | 40 000,00 |  | 12 000,00 |  | - 28 000,00 |  |  |  | 30,0 |  |  | - курсы повышения квалификации перенесены на 4 квартал |
| Долгосрочная целевая программа «Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 13 | 7953700 |  |  | 244 | 58 850,00 |  | 40 400,00 |  | - 18 450,00 |  |  |  | 68,6 |  |  | заключен договор на меньшую сумму, освоение в 4 квартале |
| Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на 2011-2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | 02 | 7952200 |  |  | 243 | 15 021 137,00 |  | 4 369 076,52 |  | - 10 652 060,48 |  |  |  | 29,1 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| 11 |  | 01 | 7952200 |  |  | 244 | 16 957 185,00 |  | 6 459 800,24 |  | - 10 497 384,76 |  |  |  | 38,1 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| 11 |  | 02 | 7952200 |  |  | 243 | 343 179,00 |  | 186 248,33 |  | - 156 930,67 |  |  |  | 54,3 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| 11 |  | 02 | 7952200 |  |  | 411 | 22 677 475,00 |  | 0,00 |  | - 22 677 475,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Долгосрочная целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | 02 | 7953000 |  |  | 243 | 946 988,00 |  | 0,00 |  | - 946 988,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| 05 |  | 02 | 7953000 |  |  | 244 | 4 504 809,00 |  | 2 757 450,30 |  | - 1 747 358,70 |  |  |  | 61,2 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| 05 |  | 02 | 7953000 |  |  | 411 | 706 428 736,00 |  | 19 323 145,75 |  | - 687 105 590,25 |  |  |  | 2,7 |  |  | выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске» планируется в 2013 и последующих годах, остальные ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Долгосрочная целевая программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе Нефтеюганске на 2012-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 13 | 7953400 |  |  | 244 | 122 534,00 |  | 61 000,00 |  | - 61 534,00 |  |  |  | 49,8 |  |  | - нарушение сроков по выполнению проектной и рабочей документации, ведется претензионная работа |
| 01 |  | 13 | 7953400 |  |  | 243 | 529 540,00 |  | 0,00 |  | - 529 540,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | нарушение сроков по выполнению проектной и рабочей документации, ведется претензионная работа |
| 07 |  | 01 | 7953400 |  |  | 244 | 61 560,00 |  | 0,00 |  | - 61 560,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | нарушение сроков по выполнению проектной и рабочей документации, ведется претензионная работа |
| 07 |  | 02 | 7953400 |  |  | 244 | 122 952,00 |  | 0,00 |  | - 122 952,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | нарушение сроков по выполнению проектной и рабочей документации, ведется претензионная работа |
| 08 |  | 01 | 7953400 |  |  | 244 | 61 920,00 |  | 0,00 |  | - 61 920,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | нарушение сроков по выполнению проектной и рабочей документации, ведется претензионная работа |
| 09 |  | 01 | 7953400 |  |  | 244 | 122 781,00 |  | 0,00 |  | - 122 781,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | нарушение сроков по выполнению проектной и рабочей документации, ведется претензионная работа |
| 09 |  | 02 | 7953400 |  |  | 243 | 673 850,00 |  | 0,00 |  | - 673 850,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | - на сумму 588000,00 рублей подрядчик не предъявляет КС-2, КС-3 в связи с тем, что планирует полностью сдать объект в октябре 2012 года, остальные ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| 09 |  | 02 | 7953400 |  |  | 244 | 126 673,00 |  | 61 000,00 |  | - 65 673,00 |  |  |  | 48,2 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| 11 |  | 01 | 7953400 |  |  | 244 | 60 040,00 |  | 0,00 |  | -60 040,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | нарушение сроков по выполнению проектной и рабочей документации, ведется претензионная работа |
| Долгосрочная целевая программа «Модернизация муниципального здравоохранения города Нефтеюганска» на 2011-2012 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 01 | 7952900 |  |  | 244 | 5 081 391,00 |  | 844 636,00 |  | - 4 236 755,00 |  |  |  | 16,6 |  |  | - нарушены сроки выполнения контракта по вине подрядной организации, ведется претензионная работа |
| 09 |  | 09 | 7952900 |  |  | 411 | 3 465 000,00 |  | 0,00 |  | - 3 465 000,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | 02 |  |  | 5222100 | 810 | 1 380 500,00 |  |  | 675 516 53 | - 704 983,47 |  |  |  | 48,9 |  |  | в части возмещения газораспределительным организациям разницы в тарифах при реализации населению по социально ориентированным ценам планируется освоить запланированную сумму до 31.12.2012 года |
| Программа «Новая школа Югры» на 2010-2013 годы и на период до 2015 года, подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | 01 |  |  | 5225602 | 244 | 3 200 000,00 |  |  | 0,00 | - 3 200 000,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | несвоевременное исполнение договорных обязательств подрядчиком |
| Целевая программа ХМАО - Югры «Наш дом» на 2011-2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | 09 |  |  | 5227000 | 244 | 17 144 300,00 |  |  | 974 672,84 | - 16 169 627,16 |  |  |  | 5,7 |  |  | 1) работы выполнены, идет сдача объектов, ведется подготовка исполнительной документации; 2) экономия средств в размере 448 316,00 рублей подлежит возврату в бюджет округа; 3) средства в размере 554053,00 рублей переходящие (не выполнена часть работ) |
| 05 |  | 03 |  |  | 5227000 | 244 | 19 634 324,00 |  |  | 1 028 032,00 | - 18 606 292,00 |  |  |  | 5,2 |  |  | 1) работы выполнены, идет сдача объектов, ведется подготовка исполнительной документации; 2) договор на установку МАФ на сумму 3769431,00 рублей будет переходящим (часть работ не выполнена); 3) средства в размере 81770,00 рублей не оплачены из-за низкого качества работ; 4) экономия в сумме 924262,00 рублей подлежит возврату в бюджет |
| Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 13 |  |  | 7953500 | 244 | 166 000,00 |  |  | 92 078,80 | - 73 921,20 |  |  |  | 55,5 |  |  | На июль и сентябрь были запланированы мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих. В связи с неполным набором групп занятия не состоялись. Обучение перенесено на ноябрь месяц. |
| Долгосрочная целевая программа «Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | 13 |  |  | 7953700 | 244 | 22 467,00 |  |  | 15 266,50 | - 7 200,50 |  |  |  | 68,0 |  |  | ассигнования предусмотрены на 4 квартал |
| Долгосрочная целевая программа «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Нефтеюганск до 2020 года», подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 09 |  |  | 7952401 | 244 | 95 000,00 |  |  | 58 246,09 | - 36 753,91 |  |  |  | 61,3 |  |  | экономия по итогам заключенного договора, ассигнования перераспределены на выполнение мероприятий по утеплению теплового контура здания |
| 05 |  | 05 |  |  | 7952401 | 244 | 193 000,00 |  |  | 98 000,00 | - 95 000,00 |  |  |  | 50,8 |  |  | НГ МКУ КХ «СЕЗ» заключен договор на выполнение работ по автоматизации регулирования системы отопления здания со сроком выполнения работ до 30.12.2012. Оплата по факту выполнения работ |
| Долгосрочная целевая программа «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Нефтеюганск до 2020 года», подпрограмма «Энергосбережение в жилищном секторе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | 01 |  |  | 7952402 | 243 | 119 058,00 |  |  | 0,00 | - 119 058,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | открытый аукцион на размещение заказа по установке индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде назначался дважды и оба раза признан несостоявшимся. На данный момент НГ МКУ КХ «СЕЗ» документы направлены в УМЗ на проведение торгов в третий раз. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 92553,60 рубля. Неиспользованный остаток будет возвращен в бюджет города при корректировке программы |
| Долгосрочная целевая программа «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Нефтеюганск до 2020 года», подпрограмма «Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | 02 |  |  | 7952403 | 810 | 651 000,00 |  |  | 0,00 | - 651 000,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | в связи с отсутствием претендентов на получение субсидии на возмещение затрат по содержанию и ремонту бесхозяйного недвижимого имущества данные денежные средства будут возвращены в бюджет города при корректировке программы |
| Долгосрочная целевая программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | 02 |  |  | 7953000 | 810 | 8 270 000,00 |  |  | 2 170 000,00 | - 6 100 000,00 |  |  |  | 26,2 |  |  | в связи с тем, что проектная документация до настоящего времени не прошла государственную экспертизу, ассигнования будут перенесены на 2013 год |
| Долгосрочная целевая программа г. Нефтеюганска «Наш дом» на 2011-2013 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | 09 |  |  | 7953100 | 244 | 2 063 900,00 |  |  | 225 786,00 | - 1 838 114,00 |  |  |  | 10,9 |  |  | 1) работы выполнены в полном объеме, ведется подготовка исполнительной документации; 2) экономия от проведенных аукционов распределена на закупку малых архитектурных форм и скамеек |
| 05 |  | 01 |  |  | 7953100 | 810 | 511 800,00 |  |  | 0,00 | - 511,800,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | ассигнования перераспределены на благоустройство дворовых территорий |
| 05 |  | 03 |  |  | 7953100 | 244 | 762 000,00 |  |  | 0,00 | - 762 000,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | работы выполнены, идет сдача объектов, ведется подготовка исполнительной документации |
| Долгосрочная целевая программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе Нефтеюганске на 2012-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | 09 |  |  | 7953400 | 244 | 130 000,00 |  |  | 0,00 | - 130 000,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | дважды подавали документы на аукцион, который не состоялся из-за отсутствия подрядчиков |
| 05 |  | 05 |  |  | 7953400 | 244 | 214 724,00 |  |  | 0,00 | - 214 724,00 |  |  |  | 0,0 |  |  | отсутствуют мероприятия на сложившуюся экономию |