## неисполн программы
Приложение №1 к аналитической записке
Наименование | Рз | Пр | ЦСР | Вр | Кассовый план 9 месяцев, руб. | Исполнено, руб. | Отклонения (гр.2-гр.3), руб. | % испол. кассового плана | Причины неисполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
администрации города Нефтеюганск | [6 empty] | 0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2015 годы" |  |  |  |  | 285500 | 246229.91 | 39270.09 | 86.2452 | Договора на изготовление видеороликов, приобретение сигнальных жилетов на визировании. Оплата планируется в ноябре.
Департамент имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | [6 empty] | 0
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 29970043 | 25827774.99 | 4142268.01 | 86.1786 | Перечислена субсидия на 2012 год-1 семье и в 2013 году 19 семьям (план на 2012-2013 года = 20 семей + 1 по решению суда) Больше перечисления субсидий не ожидается, так как срок по исполнению средств окружного бюджета согласно заключеному Соглашению истек, в связи с чем планируется внести изменения в программу в части уменьшения суммы софинансирования. Не воспользовалась правом на получение субсидии одна семья, так как за период действия программы не смогла приобрести жилое помещение из-за недостаточности собственных средств.
Долгосрочная целевая программа "Внедрение и развитие электронного документооборота на базе программного обеспечения "Кодекс: Документооборот" в администрации города Нефтеюганска на 2010-2013 годы" |  |  |  |  | 720100 | 623868.63 | 96231.37 | 86.6364 | Экономия образовалась при проведении торгов по поставке компьютерной техники. Заключен договор на поставку компьютерной техники в 4 квартале 2013 года
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Нефтеюганске на 2012-2014 годы" |  |  |  |  | 138700 | 102314 | 36386 | 73.7664 | В связи с переносом срока обучения на 4 квартал текущего года.
Долгосрочная целевая программа "Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы" |  |  |  |  | 198354 | 174997 | 23357 | 88.2246 | Экономия образовалась при заключении договора на ремонтные работы по замене оборудования системы оповещения и управления. Координатором программы подготовлен проект об изменении программы, находящийся на стадии согласования.
Долгосрочная целевая программа "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в городе Нефтеюганске на 2013-2015 годы" |  |  |  |  | 338489 | 234130 | 104359 | 69.1692 | Экономия образовалась при проведении торгов на поставку мебели. На образованную экономию координатором программы принято решение о приобретении двух кондиционеров, оплата по договорам в 4 квартале.
Долгосрочная целевая программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на территории города Нефтеюганска в жилых городках "СТиНО", "РЭБфлот", на 2012-2013 годы" |  |  |  |  | 3330020 | 2869753.03 | 460266.97 | 86.1783 | Фактическое исполнение программы производилось в соответствии с распорядительными документами департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | [6 empty] | 0
Программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 546000 | 295350 | 250650 | 54.0934 | Приобретение оборудования для зала тяжелой атлетики. Срок заключения контракта до 30.11.2013 года. Оплата после поставки.
Региональная целевая программа "Содействие занятости населения" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" |  |  |  |  | 1575257 | 1402907.77 | 172349.23 | 89.059 | В связи с внесением изменений в программу Центром занятости, из-за уменьшения количества рабочих месяцев для выпускников, в октябре будут сняты бюджетные ассигнования (средства ХМАО-Югры).
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 999150 | 847499 | 151651 | 84.822 | В связи с изменением сроков проведения внутришкольных соревнований "Участие в первенстве России по тяжелой атлетике " в городе Волгограде, освоение средств планируется в 4 квартале.
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Нефтеюганске на 2012-2014 годы" |  |  |  |  | 80000 | 74641.18 | 5358.82 | 93.3015 | Проведение семинара перенесено на 4 квартал 2013 года
Долгосрочная целевая программа "Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы" |  |  |  |  | 7791900 | 5888975.4 | 1902924.6 | 75.5782 | Средства на текущий ремонт охранно-пожарной сигнализации в МБОУ ДОД "Дом детского творчества". Планируемый срок проведения торгов в ноябре 2013 года. Оплата в 4 квартале 2013 года.
Комитет культуры администрации города Нефтеюганска | [6 empty] | 0
Подпрограмма "Народное творчество и традиционная культура" программы "Культура Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 0 | Фестиваль казачьей песни "Сибирь казачья" состоялся в октябре 2013 года. Денежные средств освоены.
Долгосрочная целевая программа "Развитие сферы культуры города Нефтеюганска" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 7129000 | 5735600 | 1393400 | 80.4545 | Бюджетные ассигнования будут освоены в 4 квартале 2013 года.
Долгосрочная целевая программа "Внедрение и развитие электронного документооборота на базе программного обеспечения "Кодекс: Документооборот" в администрации города Нефтеюганска на 2010-2013 годы" |  |  |  |  | 476700 | 364250 | 112450 | 76.4107 | Отсутствие поставки товара, оплата после оплаты. Бюджетные ассигнования будут освоены в 4 квартале 2013 года.
Подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск» долгосрочной целевой программы "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Нефтеюганск до 2020 года" |  |  |  |  | 3350500 | 2591268 | 759232 | 77.3397 | Оплата производилась согласно договорных обязателльств по фактически предоставленным документам. Расходы запланированы на 4 квартал 2013 года.
Долгосрочная целевая программа «Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в городе Нефтеюганске» на 2011-2015 годы |  |  |  |  | 4704984 | 4232904 | 472080 | 89.9664 | Оплата на установку видеонаблюдения в городской библиотеке и библиотеке семейного типа произведены в октябре.
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Нефтеюганске на 2012-2014 годы" |  |  |  |  | 171000 | 105500 | 65500 | 61.6959 | В связи с переносом курсов повышения квалификации на 4 квартал 2013 года.
Долгосрочная целевая программа "Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы" |  |  |  |  | 2247668 | 2154601 | 93067 | 95.8594 | Оплата производилась согласно договорных обязателльств по фактически предоставленным документам. Расходы запланированы на 4 квартал 2013 года.
Комитет по здравоохранению администрации города Нефтеюганска | [6 empty] | 0
Долгосрочная целевая программа «Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в городе Нефтеюганске» на 2011-2015 годы |  |  |  |  | 1300000 | 340000 | 960000 | 26.1538 | Экономия образовалась при проведении торгов на поставку оборудования в сумме 20 080 рублей. Оплата будет произведена после поставки оборудования.
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | [6 empty] | 0
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 12772724 | 11731356.78 | 1041367.22 | 91.8469 | Договоры на приобретение мягкого инвентаря (костюмы, футболки) для проведения спартакиады муниципальных служащих в Ханты-Мансийске заключены, оплата будет осуществлена в декабре 2013 года
Подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск» долгосрочной целевой программы "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Нефтеюганск до 2020 года" |  |  |  |  | 1755600 | 935100 | 820500 | 53.2638 | Невыполнение в связи с неточным распределением кассового плана, исполнение запланировано в 4 квартале 2013 года.
Долгосрочная целевая программа «Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в городе Нефтеюганске» на 2011-2015 годы |  |  |  |  | 4442925 | 2637198 | 1805727 | 59.3572 | Договоры на монтаж системы видеонаблюдения заключены, оплата в 4 квартале 2013 года.
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Нефтеюганске на 2012-2014 годы" |  |  |  |  | 4500 | 0 | 4500 | 0 | Оплата за курсы повышения кваллификации будет произведена в ноябре 2013 года. Экономия в сумме 805 рублей, в связи с предоставлением льготы при заключении договора за курсы повышения квалификации.
Департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска | [6 empty] | 0
Программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 1373100 | 448400 | 924700 | 32.656 | В связи с поздним заключением соглашений с Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры, субсидии из бюджета ХМАО-Югры доведены в октябре 2013 года. Возникшая экономия по результатам торгов будет потрачена в октябре 2013 года.
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения" программы "Современное здравоохранение Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 81830313 | 77199130.21 | 4631182.79 | 94.3405 | Низкий темп производства работ подрядной организации по реконструкции нежилого строения роддома. Также по мероприятию "приобретение оборудования" для строящегося пищеблока МБУЗ "НГБ" образовалась экономия, которую планируется перераспределить.
Целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" на территории МО город Нефтеюганск на 2008-2015 годы |  |  |  |  | 7786574 | 5084557.11 | 2702016.89 | 65.299 | Не освоение по объектам проектирования, муниципальные контракты просрочены по причине не выполнения договорных обязательств проектными организациями (один из них в стадии банкротства).
Долгосрочная целевая программа "Наш дом" на 2011-2015 годы |  |  |  |  | 3430017 | 1583063.66 | 1846953.34 | 46.1532 | В связи с дополнтельным финансированием проведены торги и заключены контракты, основное исполнение в октябре 2013 года.
Долгосрочная целевая программа "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе Нефтеюганске на 2012-2015 годы" |  |  |  |  | 1759680 | 0 | 1759680 | 0 | По результатам торгов, образовалась экономия, которая будет перераспределена. По остальным мероприятиям, в ходе выполнения работ, образовались проблемые вопросы( согласование проектной документации, дополнительные работы не предусмотренные проектом). Кроме того, реализация одного мероприятия данной программы снята с департамента градостроительства.
Долгосрочная целевая программа "Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы" |  |  |  |  | 1547515 | 40640 | 1506875 | 2.6261 | Не освоено по объекту "Детский сад в 15 микторайне г. Нефтеюганска"(устройство охранно-пожарной сигнализации). Работы были приостановлены по причине отсутствия строительной готовности объекта. В настоящее время работы ведутся, но учитывая условия заключенного контракта, последний платеж ожидается в 1 квартале 2014 года.
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Нефтеюганске" на 2013-2015 годы" |  |  |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 0 | Не своевременно представлены исходные данные, необходимые для подготовки задания и сметы на проектирование, так как объекты сложные по составу и функциональности.
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Нефтеюганска на 2013-2015 годы" |  |  |  |  | 10754467 | 3967698 | 6786769 | 36.8935 | Согласно заключенных муниципальных контрактов, многие объекты будут исполнены в 4 квартале 2013 года, за исключением объектов проектирования, исполнение которых планируется в 1-2 квартале 2014 года.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганск | [6 empty] | 0
Программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" |  |  |  |  | 759683 | 686268.53 | 73414.47 | 90.3362 | Дополнительное финансирование из бюджета автономного округа доведено в середине сентября 2013 года. Оплата производится при предоставлении организациями документов, подтверждающих фактические расходы.
Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" программы "Новая школа Югры" на 2010-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 327209 | 241144.74 | 86064.26 | 73.6975 | Экономия возникшая в ходе проведения торгов по мероприятию "Приобретение и установка ограждений МБДОУ "ДС № 1" и МБДОУ "ДС № 18", направлена на новый аукцион.
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года |  |  |  |  | 549754 | 0 | 549754 | 0 | Заключен муниципальный контракт 03.09.2013 на сумму 2 103 134,19 рублей. В данный момент ведутся устранения замечаний к выполненным работам. Завершение работ 30.11.23013. Экономия в сумме 536 619 рублей снята 02.11.2013 решением Думы от 29.10.2013 № 665-V.
Долгосрочная целевая программа "Внедрение и развитие электронного документооборота на базе программного обеспечения "Кодекс: Документооборот" в администрации города Нефтеюганска на 2010-2013 годы" |  |  |  |  | 337270 | 265480 | 71790 | 78.7144 | По мероприятию "Договоры на программное обеспечение и обслуживание" планируемое исполнение в рамках заключенных договоров до конца 2013 года. По мероприятию "Модернизация компьютерного парка"ожидаемое исполнение по план графику на ноябрь-декабрь 2013 года.
Подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск» долгосрочной целевой программы "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Нефтеюганск до 2020 года" |  |  |  |  | 495000 | 33146 | 461854 | 6.6962 | Согласно постановлению главы администрации от 16.10.2013 № 1152-п в программу внесены изменения в плановые назначения на 400 000 рублей для корректировки целевых показателей программы. Размещение заказа планируется в ноябре. На сумму 602 800 рублей, заключен договор со сроком исполнения до 15.12.2013.
Подпрограмма «Энергосбережение в жилищном секторе» долгосрочной целевой программы "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования город Нефтеюганск до 2020 года" |  |  |  |  | 108684 | 69282.52 | 39401.48 | 63.7468 | Согласно постановлению главы администрации от 16.10.2013 № 1152-п в программу внесены изменения в плановые назначения на софинансирование расходов установки приборов учета в доле жилой площади, находящейся в муниципальной собственности и составляют 1 530 300 рублей. Подтверждающие документы ОАО "ЖЭУ-3" на проверке в отделе экономической политики и мониторинга. Проведено техническое обследование для определения технической возможности установки приборов учета, заключение договора планируется в ноябре 2013 года.
Долгосрочная целевая программа «Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в городе Нефтеюганске» на 2011-2015 годы |  |  |  |  | 637500 | 36937.08 | 600562.92 | 5.7941 | По программному мероприятию "Техническое обслуживание системы видеонаблюдения" оплата в виде ежемесячной абонентской платы будет произведена в 4 квартале, экономия после заключения контракта 10 106 рублей. По программному мероприятию "Приобретение оборудования" в рамках заключенного муниципальлного контракта от 25.10.2013 года, планируется поставка и оплата в декабре 2013 года.
Долгосрочная целевая программа "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе Нефтеюганске на 2012-2015 годы" |  |  |  |  | 173800 | 0 | 173800 | 0 | Проведен конкурс на установку звукового сопровождения на 2-ух светофорных объектах, оплата в 4 квартале 2013 года.
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Нефтеюганске" на 2013-2015 годы" |  |  |  |  | 67157 | 0 | 67157 | 0 | Финансирование по заключенным контрактам запланировано на конец ноября и декабрь 2013 года. Присутствует вероятность переходящего контракта на сумму 700 000 рублей.