Приложение

к решению Думы города

от 26.05.2010 №773-IV

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«МОЛОДЁЖЬ  НЕФТЕЮГАНСКА»  2008 - 2010 ГОДЫ

Паспорт целевой программы

«Молодёжь Нефтеюганска» на 2008 – 2010 годы

| Наименование Программы | Целевая программа «Молодёжь Нефтеюганска» на 2008 - 2010 годы (далее по тексту - Программа). |
| --- | --- |
| Наименование и номер нормативного акта утверждения программы (внесение изменений) | Решение Думы города Нефтеюганска от «19» декабря 2007 года №320-IV «Об утверждении городской программы «Молодёжь Нефтеюганска» на 2008 – 2010 годы» |
| Основные разработчики Программы | департамент по социальным вопросам администрации города Нефтеюганска |
| Муниципальный заказчик Программы | администрация города Нефтеюганска |
| Основные цели и задачи Программы | Основная цель Программы – формирование политических, экономических, социальных, организационных условий для самоопределения и самореализации молодёжи города Нефтеюганска. Задачи Программы: - формирование духовных и гражданских ценностей, обеспечивающих социальную активность, самоопределение и полноценную самореализацию молодёжи; - поддержка профессионального становления и роста, деловой активности молодёжи; - создание условий для развития и реализации интеллектуальных и творческих способностей молодых людей. - совершенствование молодёжной политики. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - Сохранение и увеличение количества участников молодёжных мероприятий городского и окружного уровня, волонтёрских молодёжных акций; мероприятий гражданско-патриотической направленности; - Сохранение и увеличение количества участников молодёжных общественных организаций и объединений города, молодёжных клубных формирований осуществляющих свою деятельность на базе отдела и учреждений молодёжной политики. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2008-2010 годы. |
| Перечень подпрограмм | - Формирование гражданственности и патриотизма среди молодёжи - Деловая и трудовая активность молодёжи. - Поддержка и развитие талантливой и активной молодёжи города - Управление молодёжной политикой. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2008-2010 годы из средств местного бюджета составляет 6978,0 тыс. руб. В т.ч.: 2008 год – 3144,0 тыс. руб.; 2009 год – 3144,0 тыс. руб.; 2010 год – 690,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Конечные результаты реализации Программы: - Увеличение доли молодёжи, привлечённой к участию в молодёжных мероприятиях городского и окружного уровня до 35%; - Увеличение доли молодёжи, привлечённой к участию в волонтёрских молодёжных акциях до 80%; - Увеличение доли молодёжи, привлечённой к участию в мероприятиях гражданско-патриотической направленности до 35%; - Увеличение доли молодёжи, привлечённой к участию в деятельности молодёжных общественных организаций и объединений города, молодёжных клубных формирований осуществляющих свою деятельность на базе отдела и учреждений молодёжной политики до 1,9%. |
| Принципы разработки Программы: | - учет интересов и потребностей всех групп молодёжи; - нацеленность на активное участие молодых жителей города в разработке и реализации проектов и программ молодёжной политики; - взаимодействие государственных органов, институтов гражданского общества и бизнеса. |
| Основные исполнители Программы | департамент по социальным вопросам администрации города Нефтеюганска муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | координатором реализации настоящей Программы является департамент по социальным вопросам администрации города Нефтеюганска |

1.Характеристика проблемы

Молодёжь – является основным стратегическим ресурсом развития общества и одной из незащищенных категорий населения.

В городе Нефтеюганске проживает свыше 30 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет.

Основные возрастные особенности молодёжи – психологические (стремление к творчеству, решительность, эмоциональность, склонность к энтузиазму и др.), социально-экономические (социальная мобильность, готовность к риску, открытость к новому и др.) – делают ее основной силой прогресса в современном быстроизменяющемся обществе.

От молодёжи во многом зависит стабильность состояния общества: она является основной социальной группой, обеспечивающей развитие российской культуры и укрепление межпоколенных отношений.

Таким образом, молодёжная политика должна быть направлена на формирование условий для личностного и профессионально самоопределения молодых людей. Необходимо создать правовые, организационные, информационные, экономические условия для полноценной социализации, самоопределения и самореализации всех категорий молодёжи и стимулировать социальную, инновационную активность молодых людей, поддерживать их и оказывать им помощь, как в реализации инициатив, так и в трудных жизненных ситуациях.

2.Основные цели и задачи Программы, целевые показатели

- Целью Программы  являются:

Основная цель Программы – формирование  политических, экономических, социальных, организационных условий для самоопределения и самореализации молодёжи города Нефтеюганска.

Задачи Программы:

- формирование духовных и гражданских ценностей, обеспечивающих социальную активность, самоопределение и полноценную самореализацию молодёжи;

- поддержка профессионального становления и роста, деловой активности молодёжи;

- создание условий для развития и реализации интеллектуальных и творческих способностей молодых людей.

- совершенствование молодёжной политики.

- Целевые показатели Программы:

- -сохранение количества участников молодёжных мероприятий (по всем направлениям);

- -сохранение и увеличение количества участников молодёжных общественных организаций и объединений города, молодёжных клубных формирований осуществляющих свою деятельность на базе отдела и учреждений молодёжной политики.

3.Программные мероприятия

Программные мероприятия приведены в приложении № 1 к Программе.

4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы на 2008-2010 годы из средств местного бюджета составляет 6978,0 тыс. руб. В т.ч.:

2008 год –  3144,0 тыс. руб.;

2009 год –  3144,0 тыс. руб.;

2010 год –  690,0 тыс. руб.

5.Механизм реализации Программы

5.1.Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:

5.1.1.Формирование духовных и гражданских ценностей, обеспечивающих социальную активность, самоопределение и полноценную самореализацию молодёжи;

5.1.2.Поддержка профессионального становления и роста, деловой активности молодёжи;

5.1.3.Создание условий для развития и реализации интеллектуальных и творческих способностей молодых людей.

5.1.4.Совершенствование молодёжной политики.

5.2.Участниками Программы являются подростки и молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет, постоянно проживающие на территории города Нефтеюганска.

- 6.Оценка ожидаемой эффективности Программы

# 6.1.Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы, приведена в приложении № 2 к Программе.

- 6.2.Реализация Программы позволит:

- -сохранить и увеличить количество участников молодёжных мероприятий (по всем направлениям);

- -сохранить и увеличить количество участников молодёжных общественных организаций и объединений города, молодёжных клубных формирований осуществляющих свою деятельность на базе отдела и учреждений молодёжной политики.

# Приложение № 1

# к целевой программе «Молодёжь

# Нефтеюганска» на 2008-2010 годы

# Основные программные мероприятия целевой программы

«Молодёжь Нефтеюганска» на 2008 – 2010 годы

| № п/п. | Мероприятия программы |  | Муниципальный заказчик | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. Подпрограмма «Формирование гражданственности и патриотизма среди молодёжи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – развитие у молодёжи гражданственности, патриотизма, национального самосознания как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. Формирование духовно-здорового, физически развитого и образованного поколения молодёжи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение военно-патриотического месячника | Комитет по молодёжной политике ЦДЮТ «Алый парус» НИЦШиСМ «Эксперимент» Клубы по месту жительства - Молодёжная биржа труда - Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | 1 квартал | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Спартакиада допризывной молодёжи | Комитет по молодёжной политике Комитет по физической культуре | 1 квартал | 60,0 | 30,0 | 30,0 |  |  | Местный бюджет |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  |  | и спорту Департамент образования - Общественные организации - Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Традиционные проводы призывников в ряды вооруженных сил | Комитет по молодёжной политике - | - | 280,0 | 140,0 | 140,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Поддержка городского движения поисковых отрядов: - поисковые экспедиции: Новгородская область, г.Екатеринбург; - Развитие музея «Боевой славы»» | - Комитет по молодёжной политике - Военно-патриотический клуб «Долг» - Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | 300,0 60,0 20,0 | 150,0 30,0 10,0 | 150,0 30,0 10,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Мероприятия ко Дню Победы: Акция «Георгиевская ленточка» | Комитет по молодёжной политике ЦДЮТ «Алый парус» НИЦШиСМ «Эксперимент» Клубы по месту жительства - Молодёжная биржа труда Департамент по социальным вопросам Муниципальное | 2 квартал | 140,0 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | Местный бюджет |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  |  | учреждение «Центр молодёжных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение военно-спортивных игр «Зарница», «Орлёнок», «Щит» | - Комитет по молодёжной политике Департамент образования - Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | 60,0 | 30,0 | 30,0 | - | Местный бюджет |  |
|  |  | Участие в городских мероприятиях патриотической направленности (День России, День российского флага и т.д.) | Комитет по молодёжной политике ЦДЮТ «Алый парус» НИЦШиСМ «Эксперимент» Клубы по месту жительства - Молодёжная биржа труда - Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - | Местный бюджет |  |
|  |  | Мероприятия по приобщению молодёжи к истории города и его культурному наследию (экскурсии, конкурсы, акции) | - Комитет по молодёжной политике - Комитет по культуре - Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - | Местный бюджет |  |
|  |  | Городская научно-практическая конференция учащейся и студенческой молодёжи города по краеведению | - Комитет по молодёжной политике - Комитет по культуре Департамент | в течение года | 10,0 | 5,0 | 5,0 |  | Местный бюджет |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  |  | образования - |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Участие в деятельности городского совета общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», отделение города Нефтеюганска | - Комитет по молодёжной политике Департамент по социальным вопросам | в течение года | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Проведение и участие в спартакиадах по военно-прикладном видам спорта | Комитет по молодёжной политике ЦДЮТ «Алый парус» НИЦШиСМ «Эксперимент» Муиниципальное учреждение «Авиационно-технический спортивный клуб» - | в течение года - | 80,0 | 40,0 | 40,0 | - | Местный бюджет |  |
|  |  | Организация участия молодёжи в спартакиадах по военно-прикладном видам спорта (в рамках взаимодействия с общероссийской общественно-государственной организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», отделение города Нефтеюганска) | - - - Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение ода | - | - | - | - | Местный бюджет |  |
|  |  | Проведение туристических слетов для подростков и молодежи | Комитет по молодёжной политике ЦДЮТ «Алый парус» Департмент образования Общественные организации | в течение года | 80,0 | 40,0 | 40,0 |  | Местный бюджет |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Организация участия молодёжи в туристических слётах для подростков и молодёжи (в рамках взаимодействия с общероссийской общественно-государственной организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», отделение города Нефтеюганска) | - - - Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | - | - | - | - | Местный бюджет |  |
| Итого по Подпрограмме |  |  |  |  | 1230,0 | 595,0 | 595,0 | 40,0 |  |  |
| 2. Подпрограмма «Деловая и трудовая активность молодёжи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – поддержка профессионально становления и роста деловой активности молодёжи, содействие активизации молодёжи во всех сферах жизнедеятельности. Организация летнего отдыха подростков и молодёжи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Издание информационного бюллетеня по вопросам молодёжной политики в г.Нефтеюганске | Комитет по молодёжной политике Департамент по социальным вопросам Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Выпуск молодёжного городского печатного издания | Комитет по молодёжной политике Департамент по социальным вопросам Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - |  | Местный бюджет |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Создание и работа молодёжного информационного интернет сайта г.Нефтеюганска | Комитет по молодёжной политике Департамент по социальным вопросам Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Организация сотрудничества со СМИ, предоставление информационных материалов о реализации государственной молодежной политики в г.Нефтеюганска | Комитет по молодёжной политике ЦДЮТ «Алый парус» НИЦШиСМ «Эксперимент» Клубы по месту жительства - Молодёжная биржа труда Муниципальное учреждение «Авиационно-технический спортивный клуб» Общественные организации Департамент по социальным вопросам Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | - | - | - | - |  | - |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Создание и работа общественного молодёжного парламента г.Нефтеюганска | Комитет по молодёжной политике Департамент по социальным вопросам Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Сотрудничество с молодёжной общественной палатой при Думе ХМАО (участие во всех заседаниях и мероприятиях) | Комитет по молодёжной политике Молодёжный парламент города Нефтеюганска Департамент по социальным вопросам Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Разработка совместных проектов и программ для молодёжи г.Нефтеюганска | Комитет по молодёжной политике Молодёжный парламент города Нефтеюганска Департамент по социальным вопросам Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | - | - | - | - |  | - |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Определение потребностей предприятий и организаций г.Нефтеюганска в молодых специалистах в настоящее время и в перспективе | Молодёжная биржа труда Городской центр занятости населения Предприятия и организации города Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» | в течение года | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Формирование банка данных учебных заведений, предприятий и организаций, оказывающих услуги в сфере профориентации и трудоустройства молодёжи | Комитет по молодёжной политике Молодёжная биржа труда - | в течение года | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Проведение работ по сбору информации о вакансиях для молодёжи и создание банка данных вакантных мест | Комитет по молодёжной политике Молодёжная биржа труда Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Учет и регистрация молодёжи обратившейся с целью поиска работы (банк данных) | Комитет по молодёжной политике Молодёжная биржа труда Муниципальное учреждение «Центр молодёжных | в течение года | - | - | - | - |  | - |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  | инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подбор персонала по заявкам работодателей | Комитет по молодёжной политике Молодёжная биржа труда Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Предоставление информации молодёжи о положении на рынке труда и перспективах трудоустройства по тем или иным специальностям (информирование молодёжи об имеющихся вакансиях на предприятиях города) | Комитет по молодёжной политике Молодёжная биржа труда Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Проведение юридических консультаций для молодёжи города по вопросам трудоустройства | Комитет по молодёжной политике Молодёжная биржа труда Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Проведение мероприятий по повышению конкурентоспособности молодёжи на рынке труда (практические семинары, конференции, «Дни карьеры» с приглашением на данные мероприятия молодых специалистов) | Комитет по молодёжной политике Молодёжная биржа труда Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | 30,0 | 15,0 | 15,0 | - |  | Местный бюджет |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Оказание помощи в организации практики студентам ВУЗов, ССузов, ПУ города | Комитет по молодёжной политике Молодёжная биржа труда Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Организация круглогодичной работы городского штаба ССО | Комитет по молодёжной политике Городской студенческий строительный отряд Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Организация и проведение мероприятия «Открытие трудового лета» | Комитет по молодёжной политике Молодёжная биржа труда Городской студенческий строительный отряд Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | 2 квартал | 40,0 | 20,0 | 20,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Участие в окружном слете ССО «Целина» | Комитет по молодёжной политике Городской студенческий строительный отряд Муниципальное | 3 квартал | 60,0 | 30,0 | 30,0 | - |  | Местный бюджет |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  | учреждение «Центр молодёжных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание на базе молодёжной биржи труда городской волонтёрской площадки для подростков и молодёжи (поддержка и развития волонтёрского движения в городе) | Комитет по молодёжной политике Молодёжная биржа труда Департамент образования - | в течение года | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Организация работы городской волонтёрской площадки для подростков и молодёжи (поддержка и развития волонтёрского движения в городе) | - Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Проведение волонтёрских акций (профилактика здорового образа жизни, профилактика наркомании, патриотические акции, акции направленные на формирование гражданской позиции, идеологии в молодёжной среде, экологические акции (субботники, охрана достопримечательностей города), участие в проведении соц. исследований в молодёжной среде) | Комитет по молодёжной политике Молодёжная биржа труда Департамент образования Центр медицинской профилактики Комиссия по делам насевершеннолетних и защите их прав Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | 440,0 | 220,0 | 220,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Проведение семинаров по подготовке волонтёрских групп, в том числе в сфере профилактики СПИДА, наркомании, | Комитет по молодёжной политике Молодёжная биржа труда Центр медицинской | в течение года | 10,0 | 5,0 | 5,0 |  |  | Местный бюджет |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | табакокурения. | профилактики НИЦШиСМ «Экперимент» Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Конкурс на лучшую волонтерскую площадку (в рамках городского слёта волонтёров) | Комитет по молодёжной политике Молодёжная биржа труда Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | 4 квартал | 10,0 | 5,0 | 5,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Городской слёт волонтеров | Комитет по молодёжной политике Молодёжная биржа труда Департамент по социальным вопросам муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | 4 квартал | 48,0 | 24,0 | 24,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Организация работы добровольных народных дружин из числа молодёжи города для охраны общественного порядка | Комитет по молодёжной политике Общественные организации Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - |  | Местный бюджет |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Организация и проведение конкурса на лучший отряд добровольной народной дружины из числа молодёжи г.Нефтеюганска | Комитет по молодёжной политике Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | 10,0 | 5,0 | 5,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Координация по реализации подпрограммы, систематизирование, анализ сведений о ходе ее реализации. Формирование банка данных молодых семей – участников программы | Департамент культуры, молодёжной политики и спорта Комитет по молодёжной политике Ипотечное агенство - | в течение года | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Реализация подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» | Департамент культуры, молодёжной политики и спорта Комитет по молодёжной политике Департамент по социальным вопросам | в течение года | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Организация и проведение мероприятий для молодых семей (фестивали, конкурсы, спортивные соревнования, конференции и т.д.) Организация работы клуба молодых семей | Комитет по молодёжной политике Общественные организации Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |  |  |
| Итого по Подпрограмме |  |  |  |  | 1288,0 | 644,0 | 644,0 | 0 |  |  |
| 3. Подпрограмма «Поддержка и развитие талантливой и активной молодёжи города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – выявление и поддержка талантливой молодёжи, создание условий для развития и реализации интеллектуальных и творческих способностей молодых людей. Поддержка и развитие молодёжных общественных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Формирование и работа студенческих советов на местах (филиалы ВУЗов, ПУ, колледжей) | Комитет по молодёжной политике Городской студенческий совет Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Работа городского студенческого совета | Комитет по молодёжной политике Городской студенческий совет Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Проведение Круглова стола на тему «Студенчество» | Комитет по молодёжной политике Городской студенческий совет Департамент по социальным вопросам Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | 4 квартал | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Проведения праздника «День первокурсника» | Комитет по молодёжной политике Городской | 3 квартал | 120,0 | 60,0 | 60,0 |  |  | Местный бюджет |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  | студенческий совет - |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Проведения фестиваля творчества «Студенческая весна» | Комитет по молодёжной политике Городской студенческий совет Департамент по социальным вопросам Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | 1 квартал | 80,0 | 40,0 | 40,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Участие в окружном этапе конкурса «Студенческая весна» | Комитет по молодёжной политике Городской студенческий совет Департамент по социальным вопросам Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | 2 квартал | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Проведение городского конкурса «Студент года» | Комитет по молодёжной политике Городской студенческий совет Департамент | 1-2 квартал | 40,0 | 20,0 | 20,0 | - |  | Местный бюджет |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  | по социальным вопросам Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение городского выпускного бала «Выпускник» | Комитет по молодёжной политике Городской студенческий совет - | 2 квартал | 110,0 | 55,0 | 55,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Формирование и работа городского молодежного научного общества (ГМНО) | Комитет по молодёжной политике Общственные организации - | в течение года | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Организация и проведение муниципального этапа конкурса «Золотое будущее Югры» | Комитет по молодёжной политике Департамент по социальным вопросам Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | 1-2 квартал | 40,0 | 20,0 | 20,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Проведение городских научно-практических молодёжных и студенческих конференций | Комитет по молодёжной политике Общественные организации Городской студенческий совет Муниципальное учреждение «Центр | в течение года | 60,0 | 30,0 | 30,0 | - |  | Местный бюджет |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  | молодёжных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Провидение интеллектуальных игр («Брейн-ринг», «Что?Где?Когда?» и т.д.) | Комитет по молодёжной политике Департамен образования Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | 60,0 | 30,0 | 30,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Формирование банка данных участников и победителей научных конференций и конкурсов | Комитет по молодёжной политике Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Организация и проведение летней профильной компании (по отдельному плану) | Комитет по молодёжной политике Департамент по социальным вопросам Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | 2-3 квартал | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Создание лагерей на базе подростковых клубов по месту жительства | Комитет по молодёжной политике Клубы по месту жительства - | 2-3 квартал | 400,0 | 200,0 | 200,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Тематическая встреча «Здравствуй клуб» | Комитет по молодёжной политике Клубы по месту | 3 квартал | 20,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | Местный бюджет |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  | жительства - |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Проведение городского праздника «День защиты детей» | Комитет по молодёжной политике ЦДЮТ «Алый парус» НИЦШиСМ «Эксперимент» Клубы по месту жительства - Молодёжная биржа труда Муниципальное учреждение «Авиационно-технический спортивный клуб» Департамент по социальным вопросам Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | 2 квартал | 260,0 | 130,0 | 130,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Летние площадки (мероприятия) | Комитет по молодёжной политике ЦДЮТ «Алый парус» НИЦШиСМ «Эксперимент» Клубы по месту жительства Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | 2-3 квартал | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |  | Местный бюджет |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Проведение городского праздника «День молодёжи» | Комитет по молодёжной политике Комитет по культуре ЦДЮТ «Алый парус» НИЦШиСМ «Эксперимент» Клубы по месту жительства - Молодёжная биржа труда Муниципальное учреждение «Авиационно-технический спортивный клуб» Департамент по социальным вопросам Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | 2 квартал | 410,0 | 170,0 | 170,0 | 70,0 |  | Местный бюджет |
|  |  | Проведение городского этапа школьных и студенческих игр КВН | Комитет по молодёжной политике Департамент образования Городской студенческий совет Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Участие городской команды КВН в окружном этапе конкурса | Комитет по молодёжной политике Муниципальное | в течение года | 80,0 | 40,0 | 40,0 | - |  | Местный бюджет |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  | учреждение «Центр молодёжных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фестиваль бардовской песни | Комитет по молодёжной политике клуб самодеятельной песни «Дорога» Департамент по социальным вопросам Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» Клуб самодеятельной песни «Дорога» | 3 квартал | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Молодёжный фестиваль общественных организаций | Комитет по молодёжной политике Общественные организации Департамент по социальным вопросам Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | 2 квартал | 65,0 | 10,0 | 10,0 | 45,0 |  | Местный бюджет |
|  |  | Новогодний молодёжный бал главы города (Новогодний бал главы города для лидеров молодёжного движения) | Комитет по молодёжной политике Общественные организации Департамент по социальным вопросам Муниципальное | 4 квартал | 682,0 | 200,0 | 200,0 | 282,0 |  | Местный бюджет |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  | учреждение «Центр молодёжных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Молодёжная премия по итогам года «Золотая молодёжь Нефтеюганска» Мероприятие по обновлению Доски Почёта «Молодёжь –гордость Нефтеюганска» | Комитет по молодёжной политике Департамент по социальным вопросам Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | 3 квартал | 228,0 | 80,0 | 80,0 | 68,0 |  | Местный бюджет |
|  |  | Городской литературный конкурс | Комитет по молодёжной политике Департамент образования Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Городской конкурс молодых специалистов | Комите по молодёжной политике Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Конкурс «Лидер 21 века» (муниципальный этап) | Комите по молодёжной политике Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | 40,0 | 20,0 | 20,0 | - |  | Местный бюджет |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Конкурс новогодней игрушки | Комите по молодёжной политике Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | 4 квартал | 40,0 | 20,0 | 20,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Работа по поддержке молодёжной инициативы и созданию новых молодёжных организаций и объединений | Комите по молодёжной политике Общественные организации Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Разработка нормативных документов муниципального уровня о поддержке деятельности молодёжных общественных организаций | Комите по молодёжной политике Общественные организации Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Проведение мероприятий для общественных организаций и молодёжи города (фестивали, конкурсы, праздники, слёты и т.д.) Форум молодёжных общественных организаций города Нефтеюганска | Комите по молодёжной политике Общественные организации Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | 125,0 | 50,0 | 50,0 | 25,0 |  | Местный бюджет |
| Итого по Подпрограмме |  |  |  |  | 3420,0 | 1465,0 | 1465,0 | 490,0 |  |  |
| 4. Подпрограмма «Управление молодёжной политикой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – создание условий для совершенствования и эффективной реализации молодёжной политики в городе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Проведение ежегодных социологических опросов по изучению проблем молодёжи в г.Нефтеюганске. | Комитет по молодёжной политике Общественные организации НИЦШиСМ «Эксперимент» Департамент по социальным вопросам Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | 60,0 | 30,0 | 30,0 | - |  | Местный бюджет |
|  |  | Сбор и обработка статистической информации по основным направлениям молодёжной политики | Комитет по молодёжной политике Департамент по социальным вопросам Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Подготовка годового аналитического и статистического отчета «Итоги реализации программы «Молодёжь Нефтеюганска» | Комите по молодёжной политике Департамент по социальным вопросам | 4 квартал | - | - | - | - |  | - |
|  |  | Проведение практических семинаров для педагогов организаторов и педагогов дополнительного образования | Комите по молодёжной политике Клубы по месту жительства | в течение года | 20,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | Местный бюджет |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Проведение практических семинаров для специалистов учреждений молодёжной политики | ЦДЮТ «Алый парус» НИЦШиСМ «Эксперимент» Департамент по социальным вопросам муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Окружной конкурс вариативных программ в сфере молодежной политики (согласно номинациям): муниципальный этап Городской конкурс вариативных проектов и программ в сфере молодёжной политики (согласно номинациям) | Департмент культуры, молодёжной политики и спорта Комитет по молодёжной политике Департамент по социальным вопросам | 3-4 квартал | 660,0 | 250,0 | 250,0 | 160,0 |  | Местный бюджет |
|  |  | Изучение и внедрение инновационного опыта других городов и регионов, направленное на привлечение молодёжи к участию реализации молодёжной политики | Комитет по молодёжной политике Департамент по социальным вопросам Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | - | - | - | - |  | - |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Участие в окружных выставках, семинарах, конференциях. | Комитет по молодёжной политике Департамент по социальным вопросам Муниципальное учреждение «Центр молодёжных инициатив» | в течение года | 300,0 | 150,0 | 150,0 | - |  | Местный бюджет |
| Итого по Подпрограмме |  |  |  |  | 1040,0 | 440,0 | 440,0 | 160,0 |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  | 6978,0 | 3144,0 | 3144,0 | 690,0 |  |  |

# Приложение № 2

# к целевой программе «Молодёжь

# Нефтеюганска» на 2008-2010 годы

Система показателей эффективности и результативности комплексной целевой муниципальной программы «Молодёжь Нефтеюганска» на 2008 - 2010 годы

| N п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы (2007 г.) (человек/%) | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы (человек/%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 г. (человек/%) | 2009 г. (человек/%) | 2010 г. (человек/%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодёжи, привлечённой к участию в молодёжных мероприятиях городского и окружного уровня (% от общего количества молодёжи города) | 8,1% | 17% | 35% | 35% | 35% |
|  | Доля молодёжи, привлечённой к участию в волонтёрских молодёжных акциях, в том числе акциях проводимых ювенальной службой (% от общего количества молодёжи города) | 8,9% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Доля молодёжи, привлечённой к участию в мероприятиях гражданско-патриотической направленности (% от общего количества молодёжи города) | 8,9% | 30% | 35% | 35% | 35% |
|  | Доля молодёжи, привлечённой к участию в молодёжных общественных организациях и объединениях города, молодёжных клубных формированиях осуществляющих свою деятельность на базе отдела и учреждений молодёжной политики (% от общего кол-ва молодёжи города в возрасте от 18 до 30 лет) | 0,6 % | 0,8% | 1,9% | 1,9% | 1,9% |
|  | Количество проведенных социологических исследований по проблемам молодёжи города | 2 | 2 | 2 | - | 4 |