## Лист1
Приложение №2 к Программе
Основные мероприятия долгосрочной целевой программы совершенствования и развития сети автомобильных дорог муниципального образования город Нефтеюганск на 2008-2015 годы
№ п/п | Мероприятия целевой программы | Муниципальный заказчик | Сроки выполнения | Всего по мероприятиям |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | [14 empty] | п
в том числе
|  |  |  | км | тыс.руб. | 2008 год (отчет) |  | 2009 год (отчет) |  | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год
[6 empty] | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. | км | тыс.руб. | км | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Цель - увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования
Задача 1: Строительство автомобильных дорог общего пользования, в том числе проектно-изыскательские работы
1.1. | Дорога № 1 (от ул. Нефтянников до ул. Пойменная) | МУ "УКС" | 2009 | 0.9 | 29293.42 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 29293.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет (текущие расходы)
1.2. | Дорога № 2 (от ул. Набережная до ул. Нефтянников) | МУ "УКС" | 2011 | 1.1 | 48415.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48415.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
1.3. | Дорога № 3 (от пересечения ул. Пойменная и ул. Набережная, вдоль берега протоки Юганская обь, до дороги по ул. Мамонтовская) | МУ "УКС" | 2011-2013 | 1.34 | 91656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 0 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2566.368 |  | 44544.816 |  | 44544.816 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
1.4. | Дорога № 4 (продолжение ул. Нефтянников до дороги № 3) | МУ "УКС" | 2011-2012 | 0.6 | 41040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1231.2 |  | 39808.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
1.5. | Дорога № 5 (ул. Киевская, от ул.Парковая до ул. Объездная-1) | МУ "УКС" | 2010-2011 | 1.18 | 80712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2421.36 |  | 78290.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
1.6. | Дорога № 6 (продолжение ул. Мира, от ул. Жилая до улицы Объездная-1) | МУ "УКС" | 2014-2015 | 0.5 | 34200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 0 | 0.5 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1026 |  | 33174 | Местный бюджет
1.7. | Дорога № 7 ( от точки № 2, через точку № 4, до точки № 5) | МУ "УКС" | 2012-2013 | 1.31 | 89604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2688.12 |  | 86915.88 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
1.8. | Дорога № 8 (от улицы Транспортная, район пожарной части, до точки №1) | МУ "УКС" | 2012-2013 | 0.4 | 27360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 820.8 |  | 26539.2 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
1.9. | Дорога №9 (от точки № 3 до точки № 6 в районе ГИБДД) | МУ "УКС" | 2012-2013 | 0.75 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1539 |  | 49761 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
1.10. | Дорога № 10 (соединение дороги № 8 с дорогой № 9 через точку № 2) | МУ "УКС" | 2012-2013 | 0.4 | 27360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 766.08 |  | 26593.92 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
1.11. | Дорога № 11 (от АЗС "ЮАТ-4", вдоль микрорайона 11А, пос. Звездный, до пер. Тихий, включая развязку) | МУ "УКС" | 2013-2015 | 2.1 | 143640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4309.2 |  | 69665.4 |  | 69665.4 | Местный бюджет
1.13. | Дорога № 12 (от ул. Сургутская, в районе заезда на 24 куст, вдоль взлетно-посадочной полосы с северной стороны, до федеральной дороги Ханты-Мансийск-Сургут) | МУ "УКС" | 2012-2015 | 5.21 | 356364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 0 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 1.71 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10690.92 |  | 115224.36 |  | 115224.36 |  | 115224.36 | Местный бюджет
1.14. | Дорога № 13 (Соединение дороги по ул.Объездная-1 и №12 с восточной стороны взлетно-посадочной полосы, продолжение до федеральной дороги Ханты-Мансийск-Сургут, включая развязку) | МУ "УКС" | 2012-2015 | 3.3 | 225720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 0 | 1 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6771.6 |  | 72982.8 |  | 72982.8 |  | 72982.8 | Местный бюджет
| Всего по строительству: |  |  | 19.09 | 1246665.23 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2.45 | 0 | 6.28 | 0 | 3.95 | 0 | 4.41 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 29293.42 |  | 0 |  | 54634.738 |  | 185920.776 |  | 426871.176 |  | 258898.56 |  | 291046.56 | Местный бюджет
Задача 2: Реконструкция автомобильных дорог общего пользования, в том числе проектно-изыскательские работы
2.1. | Автодорога по ул. Нефтянников (от ул.Сургутская до ул. Пойменная) | МУ "УКС" | 2011-2014 | 4.45 | 238860.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 0 | 1 | 38615.77 | 2.45 | 38615.77 | 1 | 38615.77 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7165.81 |  | 38615.77 |  | 38615.77 |  | 38615.77 |  | 0 | Местный бюджет
2.2. | Автодорога по ул. Набережная (от ул.Сургутская до ул. Юганская) | МУ "УКС" | 2011-2013 | 2.14 | 114867.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1 | 25976.74 | 1 | 25976.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10960.74 |  | 25976.74 |  | 25976.74 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
2.3. | Автодорога по ул. Транспортная (от пересечения ул.Парковая и ул. Транспортная до АЗС "ЮАТ-4") | МУ "УКС" | 2012-2013 | 0.47 | 25227.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 0 | 0.47 | 12235.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 756.84 |  | 12235.56 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
2.4. | Автодорога по ул.Транспортная (от ул. Сургутская, до пер. Тихий) | МУ "УКС" | 2012-2013 | 0.8 | 42941.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 0 | 0.8 | 20826.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1288.24 |  | 20826.48 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
2.5. | Автодорога по ул. Ленина (от ул. Парковая до ул. Объездная-1) | МУ "УКС" | 2011-2012 | 0.85 | 45625.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 0 | 0.85 | 22128.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1368.75 |  | 22128.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
2.6. | Автодорога по ул. Юганская (от ул. Набережная до ул. Мамонтовская) | МУ "УКС" | 2012-2013 | 1.1 | 59044.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 0 | 1.1 | 28636.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1771.32 |  | 28636.42 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
2.7. | Автодорога по ул. Усть-Балыкская (от старого аэропорта до ул.Нефтянников) | МУ "УКС" | 2011-2012 | 1.79 | 96080.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 0 | 1.79 | 46599.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2882.43 |  | 46599.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
2.8. | Автодорога по ул. Гагарина (от ул. Ленина до ул.Нефтянников) | МУ "УКС" | 2011-2012 | 1.18 | 63338.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (ПИР) | 0 | 1.18 | 30719.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1900.15 |  | 30719.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
| Всего по реконструкции: |  |  | 12.78 | 685985.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 5.82 | 164038.96 | 5.82 | 126290.97 | 1 | 38615.77 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24277.88 |  | 167855.36 |  | 126290.97 |  | 38615.77 |  | 0 | Местный бюджет
Задача 3: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
3.1. | Автодорога по ул.Сургутская (от пересечения с ул. Набережная до СУ-62) | МУ "УКС" | 2011-2012 | 5.78 | 179083.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 44770.81 | 2.89 | 44770.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44770.81 |  | 44770.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
3.2. | Автодорога по ул. Парковая (от ул. Сургутская до ул. Молодежная) | МУ "УКС" | 2009-2013 | 3.55 | 82838.6 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 10176.21 | 0.56 | 10176.25 | 1 | 11667.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 18798.89 |  | 0 |  | 10176.21 |  | 10176.25 |  | 11667.41 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
3.3. | Автодорога по ул. Жилая (от ул. Сургутская до ул. Парковая) | МУ "УКС" | 2010-2013 | 3.5 | 100100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 12330.2 | 0.61 | 9642.85 | 1 | 14300 | 1.5 | 19942.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9642.85 |  | 14300 |  | 19942.05 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
3.4. | Автодорога по ул. Строителей (от ул. Мира до ул. Ленина) | МУ "УКС" | 2011 | 0.4 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
3.5. | Автодорога по ул. Транспортная (за 11Б мкр., от проезда 5П до пересечения с ул.Энергетиков) | МУ "УКС" | 2009-2013 | 3.3 | 84796.14 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8710.45 | 0.5 | 8710.45 | 0.9 | 18988.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 11977 |  | 0 |  | 8710.45 |  | 8710.45 |  | 18988.62 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
3.6. | Автодорога по ул. Молодежная (от ул. Набережная до ул. Развязка) | МУ "УКС" | 2013-2015 | 1.45 | 38924.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 6040.02 | 0.5 | 6711.14 | 0.5 | 6711.15 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6040.02 |  | 6711.14 |  | 6711.15 | Местный бюджет
3.7. | Автодорога в аэропорт (от ул. Объездная-1 до аэропорта) | МУ "УКС" | 2013-2014 | 1.45 | 27991.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 6756.59 | 0.75 | 7239.21 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6756.59 |  | 7239.21 |  | 0 | Местный бюджет
3.8. | Автодорога Объездная-1- Мамонтовская (от развязки 14 мкр. до ул. Сургутской) | МУ "УКС" | 2011-2015 | 8.6 | 242158.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28158 | 1.5 | 21118.5 | 2.5 | 35197.5 | 1.3 | 18302.7 | 1.3 | 18302.7 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28158 |  | 21118.5 |  | 35197.5 |  | 18302.7 |  | 18302.7 | Местный бюджет
3.9. | Автодорога по ул. Аржанова (от ул.Объездная-1 до ул. Нефтянников) | МУ "УКС" | 2013-2015 | 0.9 | 22054.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3675.75 | 0.3 | 3675.75 | 0.3 | 3675.75 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3675.75 |  | 3675.75 |  | 3675.75 | Местный бюджет
3.10. | Подъездная дорога к городскому рынку | МУ "УКС" | 2011 | 0.16 | 3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
3.11. | Проезды и переулки в 11, 11А, 11Б микрорайонах | МУ "УКС" | 2009-2014 | 5.39 | 82290 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 1.71 | 0 | 1 | 13125.89 | 0.5 | 6566.79 | 0.5 | 6566.79 | 0.54 | 7633.59 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 6837.06 |  | 7666.84 |  | 13125.89 |  | 6566.79 |  | 6566.79 |  | 7633.59 |  | 0 | Местный бюджет
3.12. | Проезды на территории МУЗ НГБ в микрорайоне 7 | МУ "УКС" | 2013 | 1.07 | 27950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 13975 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13975 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет
3.13. | Асфальтирование автодороги по ул. Олимпийская | МУ "УКС" | 2008 | 0.72 | 8222.45 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 8222.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет (договор целевого пожертвования от 01.12.07 №2)
3.14. | Асфальтирование и установка бортового камня автодороги по ул. Мира (от ул. Строителей до ул. Жилая) | МУ "УКС" | 2008 | 1.26 | 40369.87 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 40369.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет (договор целевого пожертвования от 01.12.07 №2)
3.15. | Асфальтирование автодороги по ул. Чехова | МУ "УКС" | 2008 | 0.98 | 9140.48 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[7 empty] | 9140.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Местный бюджет (договор целевого пожертвования от 01.12.07 №2)
3.16. | Автодорога по ул. Ленина (от ул. Объездная-1 до ул. Набережная) | МУ "УКС" | 2013-2015 | 2.1 | 69521.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8276.36 | 1 | 16552.72 | 0.6 | 9931.63
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8276.36 |  | 16552.72 |  | 9931.63
3.17. | Автодорога по ул. Набережная (от ул. Ленина до ул. Сургутская) | МУ "УКС" | 2012 | 2.48 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.18. | Автодорога по ул. Строителей (от ул. Мира до ул. Сургутская) | МУ "УКС" | 2012 | 0.94 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего по капитальному ремонту: |  |  | 44.03 | 1031469.68 | 2.96 | 0 | 3.38 | 0 | 2.59 | 12330.2 | 11.53 | 122598.21 | 6.95 | 105642.8 | 9.42 | 131086.09 | 4.39 | 60115.11 | 2.7 | 38621.23
[7 empty] | 57732.8 |  | 37612.95 |  | 7666.84 |  | 122598.21 |  | 105642.8 |  | 131086.09 |  | 60115.11 |  | 38621.23
| Итого по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: |  |  | 75.9 | 2964120.58 | 2.96 | 0 | 4.28 | 0 | 2.59 | 12330.2 | 12.77 | 122598.21 | 15.22 | 269681.76 | 21.52 | 257377.06 | 9.34 | 98730.88 | 7.11 | 38621.23
[7 empty] | 57732.8 |  | 66906.37 |  | 7666.84 |  | 201510.828 |  | 459418.936 |  | 684248.236 |  | 357629.44 |  | 329667.79