## Лист1
Приложение № 2 к Программе
Основные мероприятия долгосрочной целевой программы совершенствования и развития сети автомобильных дорог на территории муниципального образования город Нефтеюганск на 2008-2015 годы
№ п/п | Мероприятия целевой программы | Муниципальный заказчик | Сроки выполнения | Затраты на реализацию программы | [8 empty] | Источник финансирования
|  |  |  | Всего, тыс.руб. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[5 empty] | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23
Цель - увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Задача 1: Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы
1.1. | Дорога № 1 (от ул. Нефтянников до ул. Пойменная) (0,92 км) | Департамент градостроитель-ства | 2009 | 29287.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 29287.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 29287.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего
1.2. | Дорога № 2 (ул.Пойменная от т.12* до т.10* и ул.Набережная от т.10* до т.9*) (1,1 км) | Департамент градостроитель-ства | 2011-2012 | 94803.15 | 0 | 0 | 0 | 81982.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4314.9 | 8505.85 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 86297.3 | 8505.85 | 0 | 0 | 0 | Всего
1.3. | Дорога № 5 (ул.Киевская (от ул.Парковая до ул.Объездная-1) (от ул.Парковая до ул.Жилая) (ПИР) (1,18 км) | Департамент градостроитель-ства | 2012-2014 | 2512.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386.5 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.03 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512.53 | 0 | 0 | 0 | Всего
1.4. | Дорога № 6 (продолжение ул.Мира, от ул.Жилая до ул.Объездная-1) (ПИР) - (0,5км) | Департамент градостроитель-ства | 2012-2013 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.05 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.95 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 0 | 0 | 0 | Всего
1.5. | Улицы и внутриквартальные проезды микрорайона 15 г.Нефтеюганска (0,8 км) | Департамент градостроитель-ства | 2012 | 21738.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21738.25 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 21738.25 | 0 | 0 | 0 | Всего
1.6. | Внутриквартальные проезды и автостоянки в 1,5,9,10,13 микрорайонах города (13,8 км) | Департамент градостроитель-ства | 2012 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | Всего
1.7. | Улицы и внутриквартальные проезды 11 микрорайона г.Нефтеюганска (ул.Коммунальная) (1 км) | Департамент градостроитель-ства | 2012 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | Всего
1.8. | Улицы и проезды микрорайона 11 б г.Нефтеюганска (ПИР) (2,8 км) | Департамент градостроитель-ства | 2013 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
|  | Департамент градостроитель-ства | 2013 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | Всего
| Всего по строительству: |  |  | 85330.95 | 0 | 0 | 0 | 81982.4 | 3348.55 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
|  |  |  | 74123.0666 | 0 | 29287.0866 | 0 | 4314.9 | 40121.08 | 400 | 0 | 0 | Местный бюджет
|  |  |  | 159454.0166 | 0 | 29287.0866 | 0 | 86297.3 | 43469.63 | 400 | 0 | 0 | Всего
Задача 2: Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы
2.1. | Автодорога по ул. Набережная (от перекрестка ул.Ленина-ул.Гагарина до ул. Юганская) (участок автодороги от ул.Молодёжная до ул.Юганская) (ПИР) (1,14 км) | Департамент градостроитель-ства | 2011-2012 | 6839.7 | 0 | 0 | 5353.7 | 0 | 1412 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 5353.7 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 0 | Всего
2.2. | Автодорога по ул.Нефтяников (от ул.Сургутская до ул. Пойменная) (участок от ул.Юганская до ул.Усть-Балыкская) (ПИР) (4,45 км) | Департамент градостроитель-ства | 2012 | 7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7468 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7861 | 0 | 0 | 0 | Всего
2.3. | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская-ул.Молодежная) (ПИР) (0,5 км) | Департамент градостроитель-ства | 2011-2013 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 0 | 0 | 0 | Всего
| Всего по реконструкции: |  |  | 15608.7 | 0 | 0 | 5353.7 | 0 | 10255 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
|  |  |  | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
|  |  |  | 16147.7 | 0 | 0 | 5353.7 | 0 | 10794 | 0 | 0 | 0 | Всего
Задача 3: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
3.1. | Автодорога по ул.Сургутская (от пересечения с ул. Набережная до СУ-62) (0,78 км) | Департамент градостроитель-ства | 2011 | 6798.62 | 0 | 0 | 0 | 6458.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 339.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6798.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего
3.2. | Автодорога по ул. Парковая (от ул. Сургутская до ул. Молодежная) (1,99 км) | Департамент градостроитель-ства | 2009 | 18798.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 18798.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 18798.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего
3.3. | Автодорога по ул. Жилая (от ул. Сургутская до ул. Парковая) (0,88 км) | Департамент градостроитель-ства | 2010 | 12330.2 | 0 | 0 | 12330.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 12330.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего
3.4. | Автодорога по ул. Транспортная (за 11Б мкр., от проезда 5П до пересечения с ул.Энергетиков) (1,4 км) | Департамент градостроитель-ства | 2009 | 11977.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 11977.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 11977.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего
3.5. | Проезды и переулки в 11, 11А, 11Б микрорайонах (3,38 км) | Департамент градостроитель-ства | 2009-2011 | 18835.13 | 0 | 0 | 0 | 4351.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 6837.06 | 7646.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 6837.06 | 7646.84 | 4351.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего
3.6. | Асфальтирование автодороги по ул. Олимпийская (0,72 км) | Департамент градостроитель-ства | 2008 | 8222.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 8222.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 8222.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего
3.7. | Асфальтирование и установка бортового камня автодороги по ул. Мира (от ул. Строителей до ул.Жилая) (1,26 км) | Департамент градостроитель-ства | 2008 | 40369.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 40369.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 40369.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего
3.8. | Асфальтирование автодороги по ул. Чехова (0,98 км) | Департамент градостроитель-ства | 2008 | 9140.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 9140.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 9140.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего
3.9. | Автодорога по ул.Мира (ул.Жилая-ул.Строителей, ул.Строителей-ул.Набережная) (1,79км) | Департамент градостроитель-ства | 2012 | 32192.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30583.01 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.63 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 32192.64 | 0 | 0 | 0 | Всего
3.10. | Автодорога по ул.Объездная (ул.Сургутская-ул.Усть-Балыкская) (3,25км) | Департамент градостроитель-ства | 2012 | 46364.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44045.92 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.21 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 46364.13 | 0 | 0 | 0 | Всего
3.11. | Автодорога по ул.Жилая (от ул.Киевская до ул.Сургутская) (1,00 км) | Департамент градостроитель-ства | 2013 | 24669.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23436.45 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233.5 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24669.95 | 0 | 0 | Всего
3.12. | Автодорога по ул.Сургутская (от ул.Объездная до ул.Жилая) (1,15 км) | Департамент градостроитель-ства | 2013 | 19905.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18909.88 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.26 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19905.14 | 0 | 0 | Всего
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
3.13. | Автодорога по ул Сургутская (от ПК 3 (47) до перекрёстка ул.Сургутская - ул.Объездная) (0,56 км) | Департамент градостроитель-ства | 2013 | 10984.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10435.67 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.24 | 0 | 0 | Местный бюджет | 52782
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10984.91 | 0 | 0 | Всего | 2778 | 3.13.- МБ взят без округления
3.14. | Автодорога по ул.Сургутская (от ул.Жилая до ул.Парковая) (0,704 км) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 2013 | 13914.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13914.55 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13914.55 | 0 | 0 | Всего
3.15. | Автодорога по ул.Юганская (от ул.Мамонтовская до ул.Набережная ) (1,081 км) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 2013 | 27531.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27531.97 | 0 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27531.97 | 0 | 0 | Всего
3.16. | Автодорога по ул.Сургутская (от ПК 5519 (АЗС) до ПК 8000 (Проезд №6) (2,48 км) | Департамент градостроитель-ства | 2014 | 46174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43865 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46174 | 0 | Всего
3.17. | Автодорога подъезд к школе № 7 (0,606 км) | Департамент градостроитель-ства | 2014 | 11841.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11841.201 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11841.201 | 0 | Всего
3.18. | Автодорога по ул.Мамонтовская (от ул.Аржанова до примыкания с ул.Объездная) (1,468 км) | Департамент градостроитель-ства | 2014 | 58719.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58719.34 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58719.34 | 0 | Всего
3.19. | Автодорога по ул.Объездная (от ул.Усть-Балыкская до примыкания с ул.Мамонтовская) (0,450 км) | Департамент градостроитель-ства | 2014 | 17999.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17999.8 | 0 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17999.8 | 0 | Всего
3.20. | Автодорога по ул.Сургутская (от ПК 8000 (Проезд №6) до ПК 10110 (поворот ОАО "Кода лес") ( 2,11 км) | Департамент градостроитель-ства | 2015 | 40631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38600 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2031.5 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40631.5 | Всего
3.21. | Автодорога по ул.Нефтяников (от ул.Пойменная до ул.Юганской) (0,750 км) | Департамент градостроитель-ства | 2015 | 55489.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52715 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2774.5 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55489.5 | Всего
3.22. | Автодорога ул.Сургутская (от ул.Парковая до ул.Нефтяников) (0,582 км) | Департамент градостроитель-ства | 2015 | 14408.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14408.39 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14408.39 | Всего
3.23. | Автодорога по ул.Усть-Балыкская (от ул.Объездная до старого аэропорта) (0,428 км) | Департамент градостроитель-ства | 2015 | 11021.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11021.311 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11021.311 | Всего
3.24. | Автодорога по ул.Молодёжная (1,4 км) | Департамент градостроитель-ства | 2015 | 33137.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33137.07 | Местный бюджет
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33137.07 | Всего
| Итого по капитальному ремонту и ремонту: | Департамент градостроитель-ства |  | 285731.05 | 0 | 0 | 12330.2 | 10809.92 | 74628.93 | 52782 | 43865 | 91315 | Окружной бюджет
|  |  |  | 264280.572 | 57732.8 | 37613.05 | 7646.84 | 339.93 | 3927.84 | 2778 | 90869.341 | 63372.771 | Местный бюджет
|  |  |  | 550011.622 | 57732.8 | 37613.05 | 19977.04 | 11149.85 | 78556.77 | 55560 | 134734.341 | 154687.771 | Всего
| Итого по капитальному ремонту и ремонту: | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
|  |  |  | 41446.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41446.52 | 0 | 0 | Местный бюджет
|  |  |  | 41446.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41446.52 | 0 | 0 | Всего
| Всего по капитальному ремонту и ремонту: |  |  | 285731.05 | 0 | 0 | 12330.2 | 10809.92 | 74628.93 | 52782 | 43865 | 91315 | Окружной бюджет
|  |  |  | 305727.092 | 57732.8 | 37613.05 | 7646.84 | 339.93 | 3927.84 | 44224.52 | 90869.341 | 63372.771 | Местный бюджет
|  |  |  | 591458.142 | 57732.8 | 37613.05 | 19977.04 | 11149.85 | 78556.77 | 97006.52 | 134734.341 | 154687.771 | Всего
| Итого по Программе: | Департамент градостроитель-ства |  | 386670.7 | 0 | 0 | 17683.9 | 92792.32 | 88232.48 | 52782 | 43865 | 91315 | Окружной бюджет
|  |  |  | 338942.6386 | 57732.8 | 66900.1366 | 7646.84 | 4654.83 | 44587.92 | 3178 | 90869.341 | 170903.923 | Местный бюджет
|  |  |  | 725613.3386 | 57732.8 | 66900.1366 | 25330.74 | 97447.15 | 132820.4 | 55960 | 134734.341 | 262218.923 | Всего
| Итого по Программе: | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Окружной бюджет
|  |  |  | 41446.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41446.52 | 0 | 0 | Местный бюджет
|  |  |  | 41446.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41446.52 | 0 | 0 | Всего
| Всего по Программе: |  |  | 386670.7 | 0 | 0 | 17683.9 | 92792.32 | 88232.48 | 52782 | 43865 | 91315 | Окружной бюджет
|  |  |  | 380389.1586 | 57732.8 | 66900.1366 | 7646.84 | 4654.83 | 44587.92 | 44624.52 | 90869.341 | 63372.771 | Местный бюджет
|  |  |  | 767059.8586 | 57732.8 | 66900.1366 | 25330.74 | 97447.15 | 132820.4 | 97406.52 | 134734.341 | 154687.771 | Всего

## Лист2
13914.545
27531.971
| 41446.516 | 188573.627
11841.201
58719.34
17999.8
88560.341
14408.39
11021.31
33137.07
58566.77

## Лист3
мероприятия | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015
| ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ПЛАН
строительство | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 1.1 | 0.429 | 0,45, 0,5, 0,8, 13,8, 1,0, | 0,671 0,8 | 2.8 | 0,45, 0,5, 13,8, 1,0, 2,8 | 0 | 0
итого | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 1.1 | 0.429 | 16.55 | 1.471 | 2.8 | 18.55 | 0 | 0
реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | ПИР 0,53, 1,578, 0,5 | 0.61 | 0 | ПИР 0,53, 1,578, 0,5 | 0 | 0
итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 2.608 | 0.61 | 0 | 2.608 | 0 | 0
ремонт | 0,72, 1,26, 0,98 | 0,72, 1,26, 0,98 | 1,99, 1,4, 1,2 | 1,99, 1,4, 1,2 | 0,88, 1,4 | 0,88, 1,4 | 0,78, 0,78 | 0,78, 0,78 | 1,79, 3,25 | 1,79, 3,25 | 1,00, 1,15, 0,582, 1,226 | 0 | 2,48, 0,606, 1,468, 0,450 | 2,11, 1,081, 0,704, 0,428, 1,4
итого | 2.96 | 2.96 | 4.59 | 4.59 | 2.28 | 2.28 | 1.56 | 1.56 | 5.04 | 5.04 | 3.958 | 0 | 5.004 | 5.723
ИТОГО
мероприятия | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015
| СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР
строительство | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 1.471 | 16.48 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
итого
реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 предусмотрено П | 0.61 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
итого
ремонт | 2.96 |  | 4.62 |  | 2.28 |  | 1.56 |  | 5.04 |  | 2.732 |  | 8.004 |  | 5.723
итого
ИТОГО