# Отчёт

# о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

# за 2014 год

| № п/п | Наименование программы | Нормативный акт | Наименование мероприятия программы | Объемы финанси-рования на текущий год (тыс. руб.) | Исполнение целевой программы муниципального образования в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткая характеристика проведенных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» |  |  | 1000,0 | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Весь год |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |  |
| 1 |  | Постановление администрации города Нефтеюганска от 22.10.2013 № 1168-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (с изм. от 10.10.2014 №1127; от 27.10.2014 № 1188) | 1.1.Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, с изготовлением и распростране-нием в образовательных учреждениях города информацион-ных материалов, ориентирован-ных на разные возрастные группы детей и молодежи |  |  |  |  |  | 10,0 | 100 | 20,0 | 100 | 30,0 | 100 | Организовано проведение дискуссионных площадок «Перекресток культур»; городской молодёжный форум «Диалог» (28.11.2014); диспут «Нетерпимость или толерантность» (18.11.2014). Изданы информационные материалы – 3 наименования (буклеты, плакаты «Россия – многонациональная страна», «Единство – наша сила», «Все различны – все равны»), 895 экземпляров. |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 20.11.2014 прошли обучение 25 педагогических работников в рамках семинара по вопросам формирования установок толерантного сознания учащихся, организованного на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7». |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 100 | 20,0 | 100 | На базе МБОУ ДОД «Дом детского творчества» с 16 по 18 декабря 2014 года проведён городской лагерь актива лидеров детских и молодёжных общественных объединений «Жить в мире с собой и другими», в рамках которого организовано проведение спортивной игровой программы «Будьте братьями друг другу», посвящённой Дню толерантности, фестиваля – конкурса «Радуга дружбы». В лагере актива приняли участие 80 учащихся из 13 образовательных организаций |
| 4 |  |  | 1.2.Организация социологического исследования по вопросам межнациональных отношений в школьной среде, для выявления группировок по национальному признаку, с целью повышения уровня культуры межнационального общения в современной школе |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 100 | 10,0 | 100 | С 12 по 18 ноября 2014 года среди 125 обучающихся 9-11 классов проведён социологический опрос в целях выявления уровня культуры межнационального общения в школьной среде. Результаты опроса показали, что в условиях многонационального состава школ стираются грани между национальными культурами, что ведёт к снижению национальной розни, уменьшению межнациональных конфликтов и способствует формированию толерантности. |
| 5 |  |  | п.2.1.Организация и проведение мероприятий (торжественных собраний, фестивалей, национальных спортивных игр, эстафет, культурно-досуговых и образовательных мероприятий, проектов, программ, интерактивных тренингов, диспутов, конкурсов), направленных на укрепление межнациональных отношений воспитание толерантности |  | 70,0 | 100 |  |  | 85,0 | 100 | 175,0 | 100 | 330,0 | 100 | 1)8 февраля на территории МБУК «ЦНК» состоялась игровая программа «Зимние забавы». В программе приняли участие и воспитанники школы раннего эстетического развития при МБУК «ЦНК». Охвачено 50 человек, из них 25 – дети до 14 лет. Денежные средства в размере 20 000 рублей освоены в полном объеме. # 2)23 марта в КЦ «Юность» прошёл молодёжный фестиваль национальных культур «В кругу друзей». Впервые на одной сцене выступили воспитанники детских дошкольных учреждений, учащиеся образовательных школ и участники творческих коллективов города. Они познакомили жителей города с многогранной культурой народов ханты-мансийского округа. Охвачено 205 человек, из них 42 – дети до 14 лет. Денежные средства в размере 50 000 рублей освоены в полном объеме. # 3)1 ноября в КЦ «Юность» прошел фестиваль дружбы народов «Радуга». Цель фестиваля – укрепление межнациональных отношений, сохранение и развитие культуры, традиций и обрядов разных народов, проживающих на территории города Нефтеюганска. Участниками и зрителями фестиваля стали люди различных вероисповеданий, представители русской, казахской, осетинской, татаро-башкирской, украинской, чувашской, узбекской, азербайджанской общественных организаций города. Охвачено 180 человек. 4) 17 декабря в МБУК «Центр национальных культур» состоялось торжественное собрание «Неделя интернационального общения» с участием главы города, главы администрации, представителей администрации, ОМВД, «ЦНК» и национальных общественных организаций города. 5)С 25.09 – 27.09.2014 в рамках реализации проектов и программ по межкультурному воспитанию детей и молодёжи на базе МБОУ «СОШ №7» проведен заочный этап городского конкурса дополнительных образовательных программ образовательных организаций по изучению культурного наследия народов России и мира. К очному этапу (публичная защита программ) допущено 11 участников конкурса (11 программ). 6) На базе МБУ «Центр молодёжных инициатив» 01.12.2014 проведён обучающий семинар-тренинг на тему «Обучение принципам, методам и формам работы в сфере профилактики и формирования толерантной среды», обучено 50 человек из числа педагогических работников, специалистов по работе с молодёжью, специалистов культуры и спорта. В программу семинаров были включены вопросы правовых, управленческих и психологических аспектов профилактики экстремизма на территории города, способы урегулирования межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Применены методики медиации, теоретические и практические занятия в виде мастер-классов и дискуссий. |
| 6 |  |  | п.3.1. Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма в молодежной среде, с применением наглядной атрибутики (буклеты, памятки, тематические браслеты, электронные носители) |  |  |  |  |  | 50,0 | 100 |  |  | 50,0 | 100 | В целях организации работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма в молодежной среде, изготовлен и выпущен в прокат видеоролик на тему «Нефтеюганск – город толерантности». Хронометраж ролика 20 сек. |
| 7 |  |  | п.3.2.Изготовление информационной продукции (видеоролики, учебные просветительские короткометражные фильмы, буклеты, плакаты, баннеры, афиши, брошюры), освещающей особенности различных мировых религий, развитие межэтнической интеграции в молодежной и подростковой среде, а также информирующей о вреде неформальных, религиозных и экстремистских организаций |  | 60,0 | 100 | 60,0 | 100 |  |  | 59,590 эко-номия в разме-ре 410 рублей | 99,87 | 179,590 | 99,87 | 1)МБУК «Культурно-досуговый комплекс» заключен договор от 13.03.2014 № 75 с Автономным учреждением города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» на изготовление видеосюжета информационного ролика на тему: «Профилактика экстремизма» (хронометраж 6 минут) с прокатом на ТРК «Юганск» на сумму 60 000 рублей. 2) В декабре на основании договора АУ города Нефтеюганска «Нефтеюганский Информационный Центр» и МБУК «Центр национальных культур» изготовлен просветительский короткометражный документальный фильм, в том числе для детей и молодежи, в котором обозначена ключевая роль общественных организаций и инициативных групп в поддержке безопасной обстановки в городе Нефтеюганске, в целях утверждения этнокультурной толерантности с прокатом на ТРК «Юганск» 24 и 25 декабря 2014 года. На изготовление фильма выделено 60 000 руб., сумма по договору составила 59 590 руб. 3)Во 2 квартале разработаны и изготовлены макеты буклетов в развороте А4,в количестве 2000 экземпляров, афиши формата А3, в количестве 110 экземпляров, вымпелы, в количестве 320 экземпляров |
| 8 |  |  | п.4.1. Организация и проведение среди жителей города фестивалей национальных культур |  |  |  | 210,0 | 100 |  |  | 100,0 | 100 | 310,0 | 100 | 1)25 мая в КЦ «Юность» прошел фестиваль – конкурс славянской культуры «Сияние России», посвящённый Дню славянской письменности и культуры. Присутствовали гости из с.Чеускино, сп.Юганская Обь, центра дополнительного образования детей, школы искусств, культурно – досугового центра «Обь». Со сцены звучали русские, белорусские, украинские песни, исполнялись современные и народные танцы. Охвачено 270 человек. 2)14 июня в Нефтеюганске на площади «Юбилейная» состоялся фестиваль – конкурс татаро-башкирской культуры «Родные напевы». Цель мероприятия – сохранение, популяризация, знакомство с традиционной культурой татарского и башкирского народов. На праздник приехали исполнители и коллективы из городов: Нижневартовск, Покачи, Лангепас, Сургут, пгт.Пойковский. С большой радостью горожане поддержали выступление известных гостей из республики Татарстан. Все гости праздника смогли принять участие в конкурсах на лучшее исполнение песни, танца, игры на инструментах. Победителям были вручены памятные призы, а все участники получили дипломы. Участники конкурса - 38 человек, зрители – 500 человек. 3) 28 ноября в КЦ «Юность» прошел городской фестиваль – конкурс кавказской культуры «Кавказское гостеприимство». Конкурс проводился в 4-х номинациях: -исполнительское мастерство; -обряды и традиционные народные праздники; -изделия декоративно-прикладного творчества и ремесел; -традиции национальной кухни. Мероприятием охвачено 250 человек. |
| 9 |  |  | п.5.1. Изготовление печатной продукции (памятки, буклеты) по разъяснению ответственности по разжиганию межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой нетерпимости |  |  |  |  |  | 20,0 | 100 |  |  | 20,0 | 100 | Изготовлены и распространены буклеты (в количестве 450 шт.) и афиши (83 шт.) на темы: «Ты в ответе» - о видах ответственности за разжигание межнациональной розни; «Лицом к лицу» - разъяснение ответственности за разжигание межнациональной розни |