Приложение к ежеквартальному

отчёту о ходе реализации

программ и использования

финансовых средств

Пояснительная записка

Департамент имущественных и земельных отношений доводит до вашего сведения, что за 1 квартал 2014 года по муниципальной программе города Нефтеюганска «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» были проведены следующие мероприятия:

1.Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав.

-Заключены 5 договоров на оказание услуг по оценке рыночной стоимости на сумму 106 400,00 рублей. Исполнение 106 400,00 руб.

2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

-Заключен муниципальный контракт на сумму 208 775,00 руб. с тюменской землеустроительной компанией. Оплата во 2 квартале.

3. Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности.

-Заключен муниципальный контракт на охрану объекта по адресу: 16 мкр. 44 дом, на сумму 299 288,85 рублей.

-Заключен муниципальный контракт на охрану свалки с ООО ЧОО "Севербезопасность" на сумму 160 350,95 рублей. За 1 квартал оплачено согласно представленным счетам в размере 149 644,44 рублей.

4. Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов).

-Произведена оплата транспортного налога за 4 квартал 2013 года в размере 17 400,43 рублей.

5. Мероприятия по обновлению транспортных средств (приобретение  транспортных средств, комплектующих к ним, оборудования, инвентаря и др.).

-Исполнение мероприятия запланировано на 2 квартал.

6. Расходы на обеспечение деятельности департамента.

Исполнение мероприятия производится согласно плановых назначений. Неполное исполнение за первый квартал связано с переносом срока отпусков и льготных отпусков сотрудниками на последующие периоды, соответственно произошло уменьшение начисления и начисления налоговых взносов. А также не состоялся аукцион по аттестации рабочих мест.

7. Страховая защита имущества муниципального образования город Нефтеюганск. Оплата по данному мероприятию осуществляется за счет местного 10% и окружного 90% бюджета.

-Заключен муниципальный контракт по страхованию муниципального имущества на 2014 год с ОАО ГСК «Югория» на сумму 9 848 989,42 руб.

-Заключен муниципальный контракт по страхованию жилого фонда стоимостью 2 779 922,00 рубля на 2014 год с ОАО ГСК «Югория».

В первом квартале произведена оплата за счет средств местного бюджета в размере 1 262 891,14 руб. т.е. 10% от стоимости двух контрактов. Из средств окружного бюджета планируется оплатить во 2 и 3 квартале 2014 года.

8. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и иные мероприятия по объектам муниципальной собственности города Нефтеюганска.

1.Реконструкция нежилого строения инфекционного корпуса на 60 коек.

Работы выполнены, оплачены в размере 306 650,00 руб. образовалась экономия средств в размере 897 500,00 рублей, которая будет направлена на перераспределение на другие объекты.

2.Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. Исполнение запланировано на 4 квартал.

3. Капитальный ремонт нежилого помещения, расположенного по адресу  мкр. 12, дом 26, помещение 1.

Исполнение запланировано на 1-2-3 квартал. Заключен муниципальный контракт №0187300012813000783-0216672-01 от 31.12.201 на сумму 5 737 289,94 рублей. Срок выполнения - июль 2014 года. На сумму 1 900 000,00 рублей готовится заявка на выполнение дополнительных работ по объекту. Оплата произведена в размере 1 432 331,05 руб.

4.Капитальный ремонт нежилого строения хирургического корпуса №1.

Заключенный ранее контракт, расторгнут в 1 квартале 2014, дальнейшая информация у соисполнителя программы пока отсутствует. Первоначально исполнение запланировано на 4 квартал.

5.МБУЗ "Стоматологическая поликлиника №3" (10 микрорайон, дом 6).

торги проведены 17.09.13, Контракт № 44/-13 с 30.09.13 по 05.02.14 (127 дней) с ООО "Мегаполис", г.Тюмень. ПСД разработана, получено заключение  ценовой экспертизы, после устранения  замечаний от ЮТЭК, МКУ "УКС", направление повторно на экспертизу. Исполнение и оплата во 2 квартале.

6. Перепланировка нежилого помещения в жилое, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 8а микрорайон, дом 31, помещение 32.

Исполнение планируется во 2 квартале.

7. Нежилое здание учебного заведения, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 16, здание 44.

Исполнение запланировано на 2-3 квартал. Подача заявок до 09.00 18.04.2014, аукцион - 28.04.2014.

8. Пищеблок ЦГБ в Нефтеюганске на 1000 койко-мест в 7 микрорайоне. Исполнение запланировано на  2 квартал.

9. Ремонт здания администрации города.

Исполнение запланировано на 1-2-3 квартал с ООО "Фарнстрой" (г.Х-Мансийск) заключен контракт от 08.07.2013 на сумму 7 160,0 тыс. руб. Нарушение исполнения контракта подрядной организацией, претензионные работы.