Приложение к ежеквартальному

отчёту о ходе реализации

программ и использования

финансовых средств

Пояснительная записка

Департамент имущественных и земельных отношений доводит до вашего сведения, что за 2 квартал 2014 года по муниципальной программе города Нефтеюганска «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» были проведены следующие мероприятия:

1.Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав.

-Заключены 8 контрактов на оказание услуг по оценке рыночной стоимости на сумму 559 001,38 рублей. Исполнение составило 888 586,55 руб. Неполное исполнение вызвано экономией образовавшейся при проведении торгов (при размещении заявок на проведение аукциона общей стоимостью на 1 921 394,95 руб. заключены контракты на 559 001,38 руб, таким образом, образована экономия в сумме 1 362 393,0 руб, что и послужило неисполнению.

2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

-Заключены муниципальные контракты на сумму 591 217,27 руб. с тюменской землеустроительной компанией. Оплата произведена во 2 квартале в размере 208 775,00 руб. Неполное исполнение вызвано экономией образованной на торгах (начальная цена контрактов составляла 1 481 200,0 рублей, а заключены контракты на 591 217,27 рублей, сумма экономии составила 889 982,73 рублей).

3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности.

-Заключен муниципальный контракт на охрану объекта по адресу: 16 мкр. 44 дом, на сумму 299 288,85 рублей.

-Заключен муниципальный контракт на охрану свалки с ООО ЧОО "Севербезопасность" на сумму 160 350,95 рублей.

За 1 полугодие оплачено согласно представленным счетам в размере    285 040,94 рублей.

Неполное исполнение вызвано экономией, образованной при проведении торгов (начальная цена контрактов составляла 1 154 573,0 рублей, а заключены контракты на 459 638,85 рублей, так образована экономия в сумме 694 934,15, что и послужило причиной неисполнения).

4. Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов).

-Произведена оплата транспортного налога в размере 30 934,43 рублей.

Неполное исполнение вызвано уточнением налогооблагаемой базы по транспортному налогу вследствие проведения сверки с регистрирующими органами автотранспортных средств.

5.Мероприятия по обновлению транспортных средств (приобретение  транспортных средств, комплектующих к ним, оборудования, инвентаря и др.).

В первом полугодии 2014 года были приобретены: машина вакуумная подметальная на сумму 7 772 110,84, машина для нанесения дорожной разметки на сумму 2 753 766,67 руб. Итого: произведена оплата в размере 10 525 877,51 руб. Неполное исполнение связано с уточнением списка приобретаемых транспортных средств.

6.Расходы на обеспечение деятельности департамента.

Исполнение мероприятия производится согласно плановых назначений. Неполное исполнение по следующим причинам: в связи с оплатой за коммунальные и информационные услуги а также по тех.обслуживанию произведены по май месяц, а оплата за июнь будет произведена в следующем за отчетным месяцем. Также причиной неисполнению послужил перенос сотрудниками учреждения льготных отпусков на другой период.

7.Страховая защита имущества муниципального образования город Нефтеюганск. Оплата по данному мероприятию осуществляется за счет местного 10% и окружного 90% бюджета.

-Заключен муниципальный контракт по страхованию муниципального имущества на 2014 год с ОАО ГСК «Югория» на сумму 9 848 989,42 руб.

-Заключен муниципальный контракт по страхованию жилого фонда стоимостью 2 779 922,00 рубля на 2014 год с ОАО ГСК «Югория».

В первом квартале произведена оплата за счет средств местного бюджета в размере 1 262 891,14 руб. т.е. 10% от стоимости двух контрактов. Во 2 квартале произведена оплата за счет средств окружного бюджета в размере 8 864 090,48 руб.

8.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и иные мероприятия по объектам муниципальной собственности города Нефтеюганска.

На 2014 год на реализацию задачи 3 «Качественное улучшение и расширение материально-технической базы объектов  муниципальной собственности  путем строительства новых, реконструкции и  капитального ремонта  существующих объектов, и иных мероприятий по объектам находящимся в составе муниципальной казны города Нефтеюганска или переданных на праве оперативного управления органам администрации города Нефтеюганска» данной муниципальной программы предусмотрено финансирование в размере 155 658,348

тыс.  рублей,  из  них:  60 656,121  тыс.  рублей  - средства  окружного  бюджета, 95 002,227 тыс. рублей -средства местного бюджета.  Кассовый расход на 01.07.2014 составил 49 874,55 тыс. рублей, из них:

32 136,447 тыс. рублей  - средства окружного бюджета, 17 738,103 тыс. рублей -средства    местного    бюджета.    В   рамках    данной    задачи    предусмотрено

Мероприятие  «Строительство  новых  объектов,   реконструкция,  капитальный

ремонт  и  иные мероприятия по объектам находящимся в составе  муниципаль- ной казны  города  Нефтеюганска или переданных на праве оперативного управ-ления  органам  администрации города  Нефтеюганска», по  которому  заплани -рованы к  реализации и реализуются следующие объекты:

1.Пищеблок МУЗ «Нефтеюганская городская больница» на 1000 коек в 7

микрорайоне г.Нефтеюганска:

На 800,00 т.р. заключен  контракт  на  корректировку ПСД. ПСД направлена на

госэкспертизу. Замечания по экспертизе не устраняются проектировщиком.

Кассовый расход на 01.07.2014 – 0,00 тыс. рублей;

Повторно проведены торги на выполнение СМР на сумму 78 222,646 т. р. - 16.09.2013. С ООО "Керама-сервис" (г.Нижневартовск)  заключен  контракт

№0187300012813000496-0216672-02,  выполнение  с  23.09.13 по  31.08.2014 (до 1.09.14). Работы ведутся.  Кассовый расход на 01.07.2014 – 28 165,669 тыс.

рублей, из них: местный бюджет – 5 830,893 тыс. рублей;  окружной бюджет –

22 334,776 тыс. рублей;

2.Реконструкция  нежилого  строения  роддома.  г. Нефтеюганск,  7 мкр.,

строение № 9. (реестр. №57524):

На модернизацию лифтов с ООО «Импорт-Лифт» (г.Сургут) на 1 530947,44 рублей заключен контракт. Сроки выполнения

работ  с 24.03.14  по  22.09.2014.  Контракт  по  лифтам  расторгнут   по  причине

выявления доп. работ  в  июле  2014 г. Проведение  повторных  торгов,  для  чего

формируется заявка.

Кассовый расход на 01.07.2014 – 0,00 тыс. рублей;

14.11.2012  между  МКУ  «Управление  капитального  строительства»  и  ООО

"ИМАНИ"  (г. Тюмень)  заключен  муниципальный  контракт  на  выполнение

строительно - монтажных  работ  по  указанному объекту, с ценой контракта 142

292,988 тыс. рублей. Срок выполнения  работ – 12 месяцев  с  даты   заключения

контракта  (с  14.11.2012  по  14.11.2013).  Кассовый  расход  на  01.07.2014-

2 058,158 тыс. рублей из них: местный бюджет  1 929,687 тыс. рублей;  окружной бюджет – 128,471 тыс. рублей;17.12.2012 с ООО ИТ «Синтез» заключен  договор на ведение работ по авторскому надзору за ходом выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции объекта, сроком исполнения – с 17.12.2012 по 17.10.2013, ценой–652,466 тыс. руб.  Кассовый расход на 01.07.2014 – 0,00 тыс. рублей.

Заключено  6   контрактов   на   приобретение   технологического  оборудования

(комплект оборудования  для  лечебного  газоснабжения,  модуль  медицинский  климатизированный,  комплект  оборудования  водоподготовки, светильник  медицинский   операционный   бестеневой,   оборудование   для  распределения

медицинских газов и электропитания, оборудование для оснащения стерилизационного  отделения),  предусмотренного  проектно – сметной  документацией,  на  общую сумму 59 421,535 тыс. руб. (из них 5 контрактов (на сумму 54 070,51 тыс. руб.) – переходящие с 2013 года).

Кассовый расход на 01.07.2014 – 9 673,200 тыс. рублей (окружной бюджет);

3.Капитальный  ремонт  нежилого  строения  хирургического корпуса №1,

контракт  расторгнут  в  1 квартале 2014 года.  Кассовый  расход  на 01.07.2014 –

0,00 тыс. рублей. Мероприятие запланировано на 4 квартал 2014 года.

4.Проектно - изыскательские  работы  по  капитальному  ремонту  объекта

«МБУЗ  «Стоматологическая  поликлиника  №3»  (10  микр.  дом 6),  торги

проведены 17.09.13,  контракт № 44/-13 с 30.09.13 по 05.02.14 (127 дней)  с  ООО

"Мегаполис", г.Тюмень.  ПСД разработана,  устраняются  замечания и проходят

согласования. Кассовый расход на 01.07.2014 – 0,00 тыс. рублей;

5.Реконструкция  нежилого  строения  инфекционного корпуса на 60 коек,

работы  выполнены,  кассовый  расход  на  01.07.2014 - 1 204,150 тыс. рублей;

6.Капитальный ремонт здания администрации города, с ООО "Фарнстрой" (г.Х-Мансийск)  заключен  контракт  от  08.07.2013  на  сумму  7 160,0 тыс. руб.  Нарушение исполнения контракта подрядной организацией, Работы завершены. Кассовый расход на 01.07.2014 – 2 623,880 тыс. рублей;

7.Перепланировка  нежилого  помещения  в  жилое,  расположенного  по

адресу:  г.Нефтеюганск, 8а микрорайон,  дом 31,  помещение 32 (ПИР),  работы

выполнены, кассовый расход на 01.07.2014 – 206,960 тыс. рублей;

8.Капитальный  ремонт  нежилого помещения 1 дома 26 в микрорайоне 12

(реестр № 286482), заключен муниципальный контракт №0187300012813000783-0216672-01 от 31.12.201 на сумму 5 737 289,94 рублей. Срок выполнения - июль

2014 года. Контракт приостановлен.  На сумму 1 898,636  т.р. с  ИП  Калымбетов

заключен контракт на доп. работы, исполнение с 30.06.2014 по 22.09.2014.

Кассовый расход на 01.07.2014 – 3 881,63432 тыс. рублей; 	9.Демонтаж объекта «Нежилое здание учебного заведения, расположенное

по   адресу:   г.Нефтеюганск,   микрорайон  16,   здание   44,   реестр.  № 308079,

заключен  контракт  с  МУП   "Сургутрайторф"  на  8 516,5367  т.р.  Выполнение

работ - до августа 2014 г. Работы ведутся. Кассовый расход на 01.07.2014 –

2 060,89886 тыс. рублей.