Приложение к                        ежеквартальному

отчёту о ходе реализации

программ и использования

финансовых средств

Пояснительная записка

Департамент имущественных и земельных отношений доводит до вашего сведения, что за 3 квартал 2014 года по муниципальной программе города Нефтеюганска «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» были проведены следующие мероприятия:

1.Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав.

-Заключены контракты и договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости и технической инвентаризации объектов муниципальной собственности на сумму 1 910 862,88 рублей. Исполнение составило 1 402 143,79 руб. Неполное исполнение вызвано экономией образовавшейся при проведении торгов, которое использовано на те же цели.

2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

-Заключены муниципальные контракты и договора на сумму 1 402 630,37 руб. Оплата произведена за 3 квартала в размере 591 217,27 руб. Неполное исполнение вызвано экономией образовавшейся при проведении торгов, которое использовано на те же цели.

3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности.

Заключены муниципальные контракты и договора на охрану объектов муниципальной собственности в размере 1 050 575,4 руб.

За 9 месяцев 2014 года оплачено согласно представленным счетам в размере 597 575,07 рублей.

Неполное исполнение вызвано экономией, образованной при проведении торгов. Данная экономия использована на те же цели, т.е. на охрану объектов муниципальной собственности на следующие периоды, а неиспользуемый остаток средств в сумме 370 тыс.руб. планируется перераспределить на «Мероприятие по содержанию имущества казны», а именно на оплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части нежилых помещений.

4. Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов).

-Произведена оплата транспортного налога в размере 44 457,00 рублей.

Неполное исполнение вызвано уточнением налогооблагаемой базы по транспортному налогу вследствие проведения сверки с регистрирующими органами автотранспортных средств.

5.Мероприятия направленные на пополнение муниципальной казны транспортными средствами (приобретение  транспортных средств, комплектующих к ним, оборудования, инвентаря и др.).

За 9 месяцев 2014 года были приобретены: машина вакуумная подметальная на сумму 7 772 110,84, машина для нанесения дорожной разметки на сумму 2 753 766,67 руб. Заключен муниципальный контракт на поставку автомобиля Нисан Теана на сумму 1 164 666,67 руб., оплата и поставка в октябре 2014г. Итого: произведена оплата в размере 10 596 552,91 руб. Неполное исполнение связано с уточнением списка приобретаемых транспортных средств.

6.Расходы на обеспечение деятельности департамента.

Исполнение мероприятия производится согласно плановых назначений. Неполное исполнение по следующим причинам: в связи с оплатой за коммунальные и информационные услуги, которые произведены по август месяц, а оплата за сентябрь будет произведена в следующем за отчетным месяцем. Возникла экономия при оплате за прохождение медицинского осмотра муниципальных служащих. Также причиной неисполнению послужил перенос сотрудниками учреждения льготных отпусков на другой период.

7.Страховая защита имущества муниципального образования город Нефтеюганск. Оплата по данному мероприятию осуществляется за счет средств местного 10% и окружного 90% бюджета.

-Заключен муниципальный контракт по страхованию муниципального имущества на 2014 год с ОАО ГСК «Югория» на сумму 9 848 989,42 руб.

-Заключен муниципальный контракт по страхованию жилого фонда стоимостью 2 779 922,00 рубля на 2014 год с ОАО ГСК «Югория». Контракты исполнены, оплачены.

Кассовый расход на 01.10.2014 составил 12 628 911,42 рублей, из них: 11 366 020,28 рублей - средства окружного бюджета, 1 262 891,14 тыс. рублей - средства местного бюджета.

8.Мероприятие «Строительство новых объектов, реконструкция, капитальный ремонт и иные мероприятия по объектам находящимся в составе муниципальной казны города Нефтеюганска или переданных на праве оперативного управления органам администрации города Нефтеюганска», по которому запланированы к реализации и реализуются следующие объекты:

-Пищеблок МУЗ «Нефтеюганская городская больница» на 1000 коек в 7 микрорайоне г.Нефтеюганска:

На 800,00 т.р. заключен контракт на корректировку ПСД. Проектная документация разработана, получено положительное заключение гос. экспертизы. Ведутся работы по разработке рабочей документации. Кассовый расход на 01.10.2014 – 96,727 тыс. рублей;

Повторно проведены торги на выполнение СМР на сумму 78 222,646 т. р. - 16.09.2013. С ООО "Керама-сервис" (г.Нижневартовск)  заключен контракт №0187300012813000496-0216672-02, выполнение с 23.09.13 по 31.08.2014 (до 1.09.14). Работы ведутся. Кассовый расход на 01.10.2014 – 36 164,748 тыс. рублей, из них: местный бюджет – 5 830,893 тыс. рублей;  окружной бюджет – 30 333,855 тыс. рублей;

-Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524):

На модернизацию лифтов с ООО «Импорт-Лифт» (г.Сургут) на 1 530 947,44 рублей заключен контракт. Сроки выполнения работ  - с 24.03.14 по 22.09.2014. Контракт по лифтам расторгнут  по причине выявления доп. работ в июле 2014 г. Проведение повторных торгов, для чего формируется заявка. Кассовый расход на 01.10.2014 – 0,00 тыс. рублей;

14.11.2012 между МКУ «Управление капитального строительства» и ООО "ИМАНИ" (г.Тюмень) заключен муниципальный контракт на выполнение строительно - монтажных работ по указанному объекту, с ценой контракта 142 292,988 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 12 месяцев с даты  заключения  контракта (с 14.11.2012 по 14.11.2013). Кассовый расход на 01.10.2014 – 2 266,38 тыс. рублей из них: местный бюджет – 2 137,90969 тыс. рублей;  окружной бюджет – 128,471 тыс. рублей;

17.12.2012 с ООО ИТ «Синтез» заключен договор на ведение работ по авторскому надзору за ходом выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции объекта, сроком исполнения – с 17.12.2012 по 17.10.2013, ценой–652,466 тыс. руб. Кассовый расход на 01.10.2014 – 521,9728 тыс. рублей;

Заключено 6 контрактов на приобретение технологического оборудования (комплект оборудования для лечебного газоснабжения, модуль медицинский климатизированный, комплект оборудования водоподготовки, светильник медицинский операционный бестеневой, оборудование для распределения медицинских газов и электропитания, оборудование для оснащения стерилизационного отделения), предусмотренного проектно – сметной документацией, на общую сумму 59 421,535 тыс. руб. (из них 5 контрактов (на сумму 54 070,51 тыс. руб.) – переходящие с 2013 года). Кассовый расход на 01.10.2014 – 9 673,200 тыс. рублей (окружной бюджет);

-Капитальный ремонт нежилого строения хирургического корпуса №1, контракт расторгнут в 1 квартале 2014 года. Лимит финансирования на 2014 год – 60 000,00 тыс. рублей. Кассовый расход на 01.10.2014 – 0,00 тыс. рублей;

-Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту объекта «МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №3» (10 микр. дом 6), торги проведены 17.09.13, контракт № 44/-13 с 30.09.13 по 05.02.14 (127 дней) с ООО "Мегаполис", г.Тюмень. ПСД разработана, устраняются замечания, документация на ценовой экспертизе. Кассовый расход на 01.10.2014 – 0,00 тыс. рублей;

-Реконструкция нежилого строения инфекционного корпуса на 60 коек, работы выполнены. Кассовый расход на 01.10.2014 - 1 204,150 тыс. рублей;

-Капитальный ремонт здания администрации города, с ООО "Фарнстрой" (г.Х-Мансийск) заключен контракт от 08.07.2013 на сумму 7 160,0 тыс. руб. Нарушение исполнения контракта подрядной организацией. Работы завершены. Кассовый расход на 01.10.2014 – 2 891,91582 тыс. рублей;

-Перепланировка нежилого помещения в жилое, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 8а микрорайон, дом 31, помещение 32 (ПИР), работы выполнены, кассовый расход на 01.10.2014 – 206,960 тыс. рублей;

-Капитальный ремонт нежилого помещения 1, дом 26 в микрорайоне 12 (реестр № 286482), заключен муниципальный контракт №0187300012813000783-0216672-01 от 31.12.201 на сумму 5 737 289,94 рублей. Срок выполнения - июль 2014 года. Контракт приостановлен. На сумму 1 898,636  т.р. с ИП Калымбетов заключен контракт на доп. работы, исполнение с 30.06.2014 по 22.09.2014. Кассовый расход на 01.10.2014 – 6 135,40959 тыс. рублей;

-Демонтаж объекта «Нежилое здание учебного заведения, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 16, здание 44, реестр. № 308079, заключен контракт с МУП "Сургутрайторф" на 8 516,5367 т.р. Работы выполнены. Кассовый расход на 01.10.2014 – 8 516,5367 тыс. рублей.