## февраль
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 01.03.2015 (рублей) |  |  |  | % исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12
ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 238596170 | 0 | 128292600 | 110303570 | 20616986.63 | 0 | 0 | 20616986.63 | 8.641 | 0 | 0 | 18.6911
1 | Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности |  | 95983770 | 0 | 0 | 95983770 | 15256916.63 | 0 | 0 | 15256916.63 | 15.8953 | 0 | 0 | 15.8953
1.1 | Градостроительная деятельность на 2014-2020 годы | ДГС | 12337470 | 0 | 0 | 12337470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (департамента градостроительства) | ДГС | 44241100 | 0 | 0 | 44241100 | 11227685.68 | 0 | 0 | 11227685.68 | 25.3784 | 0 | 0 | 25.3784
1.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДГС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | ДГС | 39405200 | 0 | 0 | 39405200 | 4029230.95 | 0 | 0 | 4029230.95 | 10.2251 | 0 | 0 | 10.2251
2 | Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы |  | 142612400 | 0 | 128292600 | 14319800 | 5360070 | 0 | 0 | 5360070 | 3.7585 | 0 | 0 | 37.4312
2.1 | Строительство инженерных сетей | ДГС | 39919500 | 0 | 35869000 | 4050500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Приобретение жилых помещений для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными (аварийными) для проживания; состоящих на учёте, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; для формирования специализированного муниципального жилищного фонда (служебного маневренного) | ДИЗО | 102692900 | 0 | 92423600 | 10269300 | 5360070 | 0 | 0 | 5360070 | 5.2195 | 0 | 0 | 52.1951
3 | Подпрограмма III «Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы» |  | 2454123 | 0 | 1843600 | 610523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с ФЦП «Жилище» | ДОиМП | 1400523 | 0 | 790000 | 610523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Улучшение жилищных условий молодых учителей | ДОиМП | 1053600 | 0 | 1053600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0