Приложение к                        ежеквартальному

отчёту о ходе реализации

программ и использования

финансовых средств

Пояснительная записка

Департамент имущественных и земельных отношений доводит до вашего сведения, что за 2014 год по муниципальной программе города Нефтеюганска «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» были проведены следующие мероприятия:

1.Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав.

-Заключены контракты и договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости и технической инвентаризации объектов муниципальной собственности на сумму 2 282 054,80 исполнение составило 2 282 054,80 руб. Исполнение 100%.

2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

-Заключены муниципальные контракты и договора на сумму 2 110 970,37,00 руб. Оплата произведена за 12 месяцев 2014 года в размере 2 110 970,37 руб. Исполнение 100%.

3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности.

Исполнены муниципальные контракты и договора на охрану объектов муниципальной собственности на сумму 996 773,03 руб.

Неполное исполнение вызвано экономией, образованной в процессе  проведения аукциона по охране объектов муниципальной собственности на 4 квартал 2014 года.

4. Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов).

-Произведена оплата транспортного налога в размере 57 991,00 рублей.

Исполнение 100%.

5.Мероприятия направленные на пополнение муниципальной казны транспортными средствами (приобретение транспортных средств, комплектующих к ним, оборудования, инвентаря и др.).

За 12 месяцев 2014 года были приобретены: машина вакуумная подметальная на сумму 7 772 110,84, машина для нанесения дорожной разметки на сумму 2 753 766,67 руб., которые переданы в НГ МУП «Универсал Сервис» на праве хозяйственного ведения.

Нисан Теана на сумму 1 164 666,67 руб., Фольксваген Тигуан 3 шт. на сумму 4 883 313,86 руб. переданы в МУ «Служба единого заказчика» на праве оперативного управления. Итого: произведена оплата в размере 17 080 962,67 руб. Исполнение 100%.

6.Расходы на обеспечение деятельности департамента.

Исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений. Исполнение 100%.

7.Страховая защита имущества муниципального образования город Нефтеюганск. Оплата по данному мероприятию осуществляется за счет средств местного 10% и окружного 90% бюджета.

-Заключен муниципальный контракт по страхованию муниципального имущества на 2014 год с ОАО ГСК «Югория» на сумму 9 848 989,42 руб.

-Заключен муниципальный контракт по страхованию жилого фонда стоимостью 2 779 922,00 рубля на 2014 год с ОАО ГСК «Югория». Контракты исполнены, оплачены.

Кассовый расход на 31.12.2014 составил 12 628 911,42 рублей, из них: 11 366 020,28 рублей - средства окружного бюджета, 1 262 891,14 тыс. рублей - средства местного бюджета. Исполнение 100%.

8.Мероприятие «Строительство новых объектов, реконструкция, капитальный ремонт и иные мероприятия по объектам находящимся в составе муниципальной казны города Нефтеюганска или переданных на праве оперативного управления органам администрации города Нефтеюганска», по которому запланированы следующие объекты:

-Пищеблок МУЗ «Нефтеюганская городская больница» на 1000 коек в 7 микрорайоне г.Нефтеюганска:

На 800,00 т.р. заключен контракт на корректировку ПСД. Проектная документация разработана, получено положительное заключение гос. экспертизы, а также заключен договор на негосударственную экспертизу по сметам с ГЕОПРОЕКТ 16.12.14 (3 договора №270/14э, №269/14э, №268/14э от 10.12.14 на общую сумму 235т.р. со сроком на 45 дней). Проектировщиком устраняются замечания. Кассовый расход на 01.01.2015 – 658,1432 тыс. рублей;

Повторно проведены торги на выполнение СМР на сумму 78 222,646 т. р. - 16.09.2013. С ООО "Керама-сервис" (г.Нижневартовск)  заключен контракт №0187300012813000496-0216672-02, выполнение с 23.09.13 по 31.08.2014 (до 1.09.14). Работы ведутся. Кассовый расход на 01.01.2015 – 42 792,052 тыс. рублей, из них: местный бюджет – 5 830,893 тыс. рублей;  окружной бюджет – 36 961,159 тыс. рублей;

-Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524):

На модернизацию лифтов с ООО «Импорт-Лифт» (г.Сургут) на 1 530 947,44 рублей заключен контракт. Сроки выполнения работ  - с 24.03.14 по 22.09.2014. Контракт по лифтам расторгнут  по причине выявления доп. работ в июле 2014 г. Торги на весь объем доп. работ в октябре не состоялись по причине отсутствия заявок. Повторное размещение торгов. Кассовый расход на 01.01.2015 – 0,00 тыс. рублей;

14.11.2012 между МКУ «Управление капитального строительства» и ООО "ИМАНИ" (г.Тюмень) заключен муниципальный контракт на выполнение строительно - монтажных работ по указанному объекту, с ценой контракта 142 292,988 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 12 месяцев с даты  заключения  контракта (с 14.11.2012 по 14.11.2013). Кассовый расход на 01.01.2015 – 2 709,45969 тыс. рублей из них: местный бюджет – 2 580,98869 тыс. рублей;  окружной бюджет – 128,471 тыс. рублей;

17.12.2012 с ООО ИТ «Синтез» заключен договор на ведение работ по авторскому надзору за ходом выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции объекта, сроком исполнения – с 17.12.2012 по 17.10.2013, ценой–652,466 тыс. руб. Образовалась экономия по контракту. Кассовый расход на 01.01.2015 – 579,196 тыс. рублей;

Заключено 6 контрактов на приобретение технологического оборудования (комплект оборудования для лечебного газоснабжения, модуль медицинский климатизированный, комплект оборудования водоподготовки, светильник медицинский операционный бестеневой, оборудование для распределения медицинских газов и электропитания, оборудование для оснащения стерилизационного отделения), предусмотренного проектно – сметной документацией, на общую сумму 59 421,535 тыс. руб. (из них 5 контрактов (на сумму 54 070,51 тыс. руб.) – переходящие с 2013 года). Кассовый расход на 01.01.2015 – 11 328,9495 тыс. рублей (окружной бюджет);

-Капитальный ремонт нежилого строения хирургического корпуса №1, контракт расторгнут в 1 квартале 2014 года. Лимит финансирования на 2014 год – 0,00 тыс. рублей. Кассовый расход на 01.10.2015 – 0,00 тыс. рублей;

-Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту объекта «МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №3» (10 микр. дом 6), торги проведены 17.09.13, контракт № 44/-13 с 30.09.13 по 05.02.14 (127 дней) с ООО "Мегаполис", г.Тюмень. ПСД разработана. Работы выполнены. Кассовый расход на 01.01.2015 – 135,26881 тыс. рублей;

-Реконструкция нежилого строения инфекционного корпуса на 60 коек, работы выполнены. Кассовый расход на 01.01.2015 - 1 204,150 тыс. рублей;

-Капитальный ремонт здания администрации города, с ООО "Фарнстрой" (г.Х-Мансийск) заключен контракт от 08.07.2013 на сумму 7 160,0 тыс. руб. Нарушение исполнения контракта подрядной организацией. Работы завершены. Кассовый расход на 01.01.2015 – 3 222,98191 тыс. рублей;

-Перепланировка нежилого помещения в жилое, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 8а микрорайон, дом 31, помещение 32 (ПИР), работы выполнены, кассовый расход на 01.01.2015 – 206,960 тыс. рублей;

-Капитальный ремонт нежилого помещения 1 дома 26 в микрорайоне 12 (реестр № 286482), заключен муниципальный контракт №0187300012813000783-0216672-01 от 31.12.201 на сумму 5 737 289,94 рублей. Срок выполнения - июль 2014 года. Контракт приостановлен. На сумму 1 898,636  т.р. с ИП Калымбетов заключен контракт на доп. работы, исполнение с 30.06.2014 по 22.09.2014. Претензионные работы. Кассовый расход на 01.01.2015 – 8 115,31968 тыс. рублей;

-Демонтаж объекта «Нежилое здание учебного заведения, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 16, здание 44, реестр. № 308079, заключен контракт с МУП  "Сургутрайторф" на 8 516,5367 т.р. Работы выполнены. Кассовый расход на 01.01.2015– 8 516,5367 тыс. рублей.

На 2014 год предусмотрено финансирование в размере 96 496,112 тыс. рублей, из них: 60 656,121 тыс. рублей - средства окружного бюджета,          35 839,991 тыс. рублей - средства местного бюджета.

Кассовый расход на 01.01.2015 составил 88 294,951 тыс. рублей, из них: 56 976,962 тыс. рублей - средства окружного бюджета, 31 317,989 тыс. рублей - средства местного бюджета.