Приложение к                        ежеквартальному

отчёту о ходе реализации

программ и использования

финансовых средств

Пояснительная записка

Департамент имущественных и земельных отношений доводит до вашего сведения, что за  1 квартал 2015 года по муниципальной программе города Нефтеюганска «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» были проведены следующие мероприятия:

1.Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав.

-Заключены контракты и договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости и технической инвентаризации объектов муниципальной собственности на сумму 455 713,94 руб., исполнение за 1 квартал составило 250 380,10 руб. Исполнение 99%.

2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

Исполнение запланировано на 2-4 квартал 2015 года.

3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности.

На 2015 год заключены муниципальные контракты и договора на охрану объектов муниципальной собственности на сумму 1 214 083,52 руб. За 1 квартал кассовый расход составил 395 743,68 руб., что составляет 96% от запланированной суммы за квартал.

4. Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов).

Произведена оплата транспортного налога в размере 13 533,00 рублей.

Исполнение 95%.

5.Мероприятия, направленные на пополнение муниципальной казны транспортными средствами (переоборудование аппаратно студийного блока новостей в АУ НИЦ). Исполнение запланировано на 3 квартал 2015 года.

6.Расходы на обеспечение деятельности департамента.

Исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений. Исполнение 94%.

7.Мероприятие «Строительство новых объектов, реконструкция, капитальный ремонт и иные мероприятия по объектам находящимся в составе муниципальной казны города Нефтеюганска или переданных на праве оперативного управления органам администрации города Нефтеюганска», по которому запланированы следующие объекты:

-Пищеблок МУЗ «Нефтеюганская городская больница» на 1000 коек в 7 микрорайоне г.Нефтеюганска:

Оплата во 2 квартале 2015 года, отсутствуют согласования с ЮТЕК и ЮТТС. Подготовка акта выполненных работ.

-Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7 мкр., строение № 9. (реестр. №57524):

На модернизацию лифтов с ООО "Лифткомплект" (г.Нефтеюганск) на 2 413,34464 т.р. заключен контракт. Выполнения работ по 29.07.2015. Работы ведутся согласно графика. Остальное финансирование для окончательной оплаты по СМР.

-Капитальный ремонт нежилого помещения 1 дома 26 в микрорайоне 12 (реестр № 286482), заключено 4 договора на ПНР с ИП Лобачев от 10.03.2015, акт выполненных работ от 27.03.2015, оплата во втором квартале.

Кассовый расход за 1 квартал составил 94 016,00 руб.