Отчет о ходе реализации муниципальной программы

города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске

в 2014-2020 годах» на 01.06.2015 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия  муниципальной  программ | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Утверждено на 2015 год | Кассовое исполнение на 01.06.2015 | Причины низкого исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | ДГС | 230 437,000 | 25 622,600 | Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. В декабре 18.12.2012 года, по итогам проведенного аукциона определена подрядная организация ООО «ЮВиС» (г.Сургут) , которая приступила к осуществлению работ по модернизации объекта. Завершение работ было запланировано в марте 2014 года. В связи с определением ряда дополнительных работ, сроки ввода объекта смещаются на 2015 год. 10.12.2014 года заключен мун.контракт между МКУ «Управление капитального строительства» и ООО «ЮВиС» (г.Сургут) на выполнение дополнительных работ не вошедших в первый контракт. Сроки выполнения работ по контракту – с 10.12.2014г. по 16.09.2015г. (40 недель). |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | ДГС | 3 232,927 | 0,000 | Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. 29.07.2013 от Службы контроля ХМАО – Югры получено согласование и с ООО "СОК" заключен контракт от 12.08.2013 №38/-13 на сумму 1 255 978,59144 тыс. руб. Срок выполнения работ с 12.08.2013 по 13.03.15 (19 месяцев). Работы ведутся с отставанием от графика производства работ. По информации предоставленной департаментом градостроительства (письмо № 01-34-1589/15 от 08.04.2015) срок ввода объекта планируется в 4 квартале 2015 года. |
| 1.3 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги | ДЖКХ | 7 120,400 | 3 129,794 | Оплата произведена за январь-апрель 2015 г. За май оплата пройдёт в июне 2015 г., в соответствии с договором |
| 1.4 | Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | ДЖКХ | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.5 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам | ДЖКХ | 811,300 | 241,260 | Оплата произведена за январь-апрель. За май оплата пройдёт в июне 2015 г., в соответствии с договором. Оставшиеся бюджетные ассигнования являются плановыми назначениями 3,4 кв. 2015 г. |
| 2.1 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ  ДИЗО | 13 414,512  2 477,886 | 5 155,075 | БА доведены 29.05.15, оплата произведена по апрель 2015 года, оплата за май пройдет в июне. |
| 2.2 | Мероприятия по благоустройству домовых территорий | ДЖКХ | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.3 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | ДЖКХ | 29 362,900 | 910,048 | Рассмотрение и согласование расчетов по содержанию не распределенных и нереализованных жилых и свободных нежилых помещений, так же расчеты по субсидиям на разницу в тарифах.  Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал 2015 г. |
| 2.4 | Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений | ДЖКХ | 971,905 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 4 квартал 2015 |
| 3.1 | Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА  ДОиМП  КФКиС  КК  ДЖКХ  ДГС | 11 513,322 | 480,000 | В апреле, мае 2015 г. - внедрение автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения (ДОиМП 380,000),  модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников (ДЗЮДО 100,000).  Бюджетные ассигнования запланированы на 2-4 квартал 2015 г. |
| 3.2 | Энергосбережение в жилищном секторе | ДЖКХ  Управляющие организации | 300,000  20 900,000 | 6 908,460 | Исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2015 года  - за счет собственных средств предприятий 85%;  Согласно мероприятию предусмотрено предоставление документации управляющими компаниями и ресурсоснабжающими предприятиями на софинансирование расходов по установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в МКД в доле площади, находящейся в муниципальной собственности. Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал 2015 г. |
| 3.3 | Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения | Ресурсоснабжаю-щие организации | 23 240,000 | 0,000 |  |
| 3.4 | Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения | ДЖКХ | 2 000,000 | 0,000 | Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал 2015 |
| 3.5 | Энергосбережение на транспорте | Специализированные организации | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.6 | Система управления и мониторинга энергоэффективностью. Нормативное правовое обеспечение | ДЖКХ | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.7 | Пропаганда энергосбережения | ДЖКХ | 150,000 | 21,750 | На пропаганду энергосбережения: изготовление стендов, буклетов, брошюр с целью пропаганды энергосберегающих мероприятий исполнение за 1 кв. 2015 г. составило 100,0% (переходящие 2014г.). Оставшиеся бюджетные ассигнования запланированы на 4 кв.2015г. |
| 4.1 | Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий | ДЖКХ | 114 162,384 | 50 205,778 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг. |
| 4.2 | Мероприятия по благоустройству и озеленению города | ДЖКХ | 57 226,431 | 2 979,272 | Ведутся работы. Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг. |
| 5.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДЖКХ | 55 821,800 | 27 667,986 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг. |
| 5.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДЖКХ | 137 313,700 | 50 840,279 |
| 5.3 | Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления | ДЖКХ | 7 079,000 | 0,000 | Направлен пакет документов в округ для перераспределения бюджетных ассигнований на аналогичные мероприятия. |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | 717 535,467 | 174 162,302 |  |