АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

Постановление

| 28.06.2024; № 1242-п. |  | № 1243-п |
| --- | --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении фестиваля «Народное единство»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Положением о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска              от 07.06.2011 № 1303, годовым планом официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2024 году, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.12.2023 № 1885-п, муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 599-п, в целях сохранения народных традиций администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Провести 13.07.2024 на площади Юбилейной фестиваль «Народное единство».

2.Утвердить:

2.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля «Народное единство» согласно приложению 1 к постановлению.

2.2.Программу проведения фестиваля «Народное единство» согласно приложению 2 к постановлению.

2.3.План подготовки и проведения фестиваля «Народное единство» согласно приложению 3 к постановлению.

3.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложениях 2, 3                                к постановлению.

4.Запретить торговлю и пронос на территорию площади Юбилейной                         в период проведения фестиваля «Народное единство» алкогольных напитков, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, а также пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного оружия.

5.Департаменту по делам администрации города (Филинова Н.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

6.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города А.В.Пастухова.

Временно исполняющий

полномочия города Нефтеюганска					             Н.С.Халезова

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 28.06.2024 № 1243-п

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

фестиваля «Народное единство»

| Халезова Наталья Сергеевна Члены комитета: Гусенков Павел Владимирович Пастухов Андрей Викторович | -временно исполняющий полномочия главы города Нефтеюганска, председатель. -первый заместитель главы города Нефтеюганска; -заместитель главы города Нефтеюганска, заместитель председателя; |
| --- | --- |
| Поливенко Наталья Николаевна | -председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, секретарь; |
| Родомакина Диляра Дамировна | -индивидуальный предприниматель; |
| Филинова Наталья Владимировна Ильина Юлия Витальевна | -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; -исполняющий обязанности директора департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска; |
| Комарницкий Александр Александрович Мамаева Светлана Владимировна | -председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации города Нефтеюганска; |
| Чертов Вячеслав Александрович | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; |
| Коростелев Максим Сергеевич | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
| Граблев Андрей Евгеньевич | -начальник 6 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию); |
| Дибиров Рамазан Закарижаевич Аталикова Эльвира Арсланбековна | -начальник ОНДиПР по гг. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (по согласованию); -исполняющий обязанности главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 28.06.2024 № 1243-п

Программа проведения фестиваля «Народное единство»

| п/п | Наименование мероприятия | Время проведения, час. | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Работа предприятий торговли и общественного питания | 10.00-21.00 | Благоустройство мкр-на 2А г. Нефтеюганска (IV, V зона) (далее – площадь Юбилейная) | Департамент экономического развития администрации города (далее - ДЭР), ИП Родомакина Д.Д. |
| 2. | Фестиваль «Народное единство» | 12.00-22.00 | площадь Юбилейная | ККиТ, ИП Родомакина Д.Д. |
| 2.1. | Выступление - поздравление почетных гостей и официальных лиц | 12.20-12.40 | сцена, площадь Юбилейная | ККиТ, ИП Родомакина Д.Д. |
| 2.2. | Концертная программа | 12.40-22.00 | сцена, площадь Юбилейная | ИП Родомакина Д.Д. |
| 2.3. | Развлекательные игровые программы для детей | 12.40-18.00 | площадь Юбилейная | ИП Родомакина Д.Д. |
| 2.4. | Работа фотозон | 12.00-22.00 | площадь Юбилейная | ИП Родомакина Д.Д. |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 28.06.2024 № 1243-п

План подготовки и проведения фестиваля «Народное единство»

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация заседания организационного комитета | 01.07.2024 | ККиТ |
| 2. | Подготовка сценария фестиваля | до 09.07.2024 | ИП Родомакина Д.Д. |
| 3. | Размещение информации о проведении фестиваля в средствах массовой информации | с 03.07.2024 | ИП Родомакина Д.Д., Департамент по делам администрации (далее – ДДА) |
| 5. | Монтаж - демонтаж сценической площадки, установка палаток | 12.07.2024-13.07.2024 | ККиТ, ИП Родомакина Д.Д. |
| 6. | Художественное оформление сцены | до 13.07.2024 | ИП Родомакина Д.Д. |
| 7. | Уборка территории площади Юбилейной, автостоянки у Городской библиотеки по ул. Гагарина до и после проведения фестиваля.Установка контейнеров для сбора мусора | 12.07.2024-13.07.2024 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее - ДЖКХ) |
| 8. | Установка 4-х рамок металлодетекторов | 13.07.2024 | ККиТ |
| 9. | Установка фан-барьеров по периметру площади Юбилейная | 13.07.2024 | ИП Родомакина Д.Д. |
| 9. | Освещение фестиваля в СМИ | 13.07.2024 | ДДА |
| 10. | Организация работы выставки-продажи предприятий торговли и общественного питания | 13.07.2024 | ДЭР, ИП Родомакина Д.Д. |
| 11. | Организация работы ведущих, музыкального и звукотехнического сопровождения | 13.07.2024 | ИП Родомакина Д.Д. |
| 12. | Организация проведения концертной программы | 13.07.2024 | ИП Родомакина Д.Д. |
| 13. | Организация участия творческих коллективов в концертной программе | 13.07.2024 | ИП Родомакина Д.Д. |
| 15. | Организация проведения развлекательных и игровых программ | 13.07.2024 | ИП Родомакина Д.Д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения фестиваля | 13.07.2024 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города (далее – ГОиЧС), 6 Пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – 6 ПСО ФПС) (по согласованию) |
| 17. | Организация обеспечения безопасности | 13.07.2024 | Отдел организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации города (далее – ОВОБ), отдел Министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску (далее – ОМВД), Нефтеюганский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны, 6 ПСО ФПС, ИП Родомакина Д.Д., ДЭР, ККиТ, Народная дружина |
| 18. | Организовать привлечение к охране общественного порядка ЧОО (не менее 4-х человек) | 13.07.2024 | ИП Родомакина Д.Д. |
| 19. | Предварительное обследование места проведения фестиваля | 13.07.2024 | ОМВД (по согласованию) |
|  | Обеспечение правопорядка, общественной безопасности в период проведения фестиваля |  |  |
| 20. | Организация незамедлительного выезда бригады скорой медицинской помощи (в случае необходимости) | 13.07.2024 | БУ ХМАО - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 21. | Предоставление гримерных комнат в ЦФКиС «Жемчужина Югры» | 13.07.2024 | Комитет физической культуры и спорта |
| 22. | Обеспечение подключения к энергосети | 13.07.2024 | ИП Родомакина Д.Д., ДЖКХ |
| 23. | Организация штаба в МБУК «Городская библиотека» | 13.07.2024 | ККиТ |

Мероприятия, предусмотренные распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного                 округа – Югры»