## ноябрь
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2016 год по реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 01.03.2016 (рублей) |  |  |  | % исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12
ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 348105723 | 12152100 | 189675500 | 146278123 | 15493715.23 | 0 | 0 | 15493715.23 | 4.4509 | 0 | 0 | 10.592
1 | Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности |  | 98266800 | 0 | 4433600 | 93833200 | 15493715.23 | 0 | 0 | 15493715.23 | 15.767 | 0 | 0 | 16.512
1.1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | ДГС | 13712800 | 0 | 4433600 | 9279200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДГС | 84554000 | 0 | 0 | 84554000 | 15493715.23 | 0 | 0 | 15493715.23 | 18.324 | 0 | 0 | 18.324
2 | Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы |  | 236286300 | 0 | 184451900 | 51834400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДГС | 141618600 | 0 | 100195700 | 41422900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений | ДИЗО | 45211500 | 0 | 40238200 | 4973300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДЖКХ | 49456200 | 0 | 44018000 | 5438200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма III «Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы» |  | 13552623 | 12152100 | 790000 | 610523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | ДИЗО | 12152100 | 12152100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДОиМП | 1400523 | 0 | 790000 | 610523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0