## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Профинансировано на 01.12.2015 (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.01.2016 (рублей) |  |  | % исполнения к плану года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, % | % исполнения к финансированию | Причины низкого освоения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет |  |  | окружной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 15
Администрация города Нефтеюганска
9 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 22254269 | 391200 | 21863069 | 20282734.28 | 391200 | 19891534.28 | 20506416.14 | 391121.95 | 20115294.19 | 92.146 | 99.98 | 92.0058 | 20651727.54 | 92.7989 | 99.98
9.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | 7263170 | 391200 | 6871970 | 7263158.28 | 391200 | 6871958.28 | 7263080.23 | 391121.95 | 6871958.28 | 99.9988 | 99.98 | 99.9998 | 7263136 | 99.9995 | 99.98
9.1.1 | Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения | ДЖКХ | 4368700 | 0 | 4368700 | 4368699.03 | 0 | 4368699.03 | 4368699.03 | 0 | 4368699.03 | 100 |  | 100 | 4368700 | 100 |  | Расходы производятся в соответствии с плановыми назначениями, освоение до 31.12.2015
|  | КК | 2387070 | 0 | 2387070 | 2387069.25 | 0 | 2387069.25 | 2387069.25 | 0 | 2387069.25 | 100 |  | 100 | 2387070 | 100
|  | ДДА | 116200 | 0 | 116200 | 116190 | 0 | 116190 | 116190 | 0 | 116190 | 99.9914 |  | 99.9914 | 116190 | 99.9914
9.1.2 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление финансовой поддержки победителям конкурсов | ДДА | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 119945.95 | 119945.95 | 0 | 99.955 | 99.955 |  | 120000 | 100 | 99.955
9.1.3 | Субсидии на создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | ДДА | 271200 | 271200 | 0 | 271200 | 271200 | 0 | 271176 | 271176 | 0 | 99.9912 | 99.9912 |  | 271176 | 99.9912 | 99.9912
9.2 | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  | 14052149 | 0 | 14052149 | 12080629.01 | 0 | 12080629.01 | 12304388.92 | 0 | 12304388.92 | 87.5623 |  | 87.5623 | 12449644.55 | 88.596
9.2.1 | Устройство тратуаров к пешеходным переходам | ДЖКХ | 2633488 | 0 | 2633488 | 2633487.31 | 0 | 2633487.31 | 2633487.31 | 0 | 2633487.31 | 100 |  | 100 | 2633488 | 100
9.2.2 | Устройство тротуаров и двух остановочных комплексов | ДЖКХ | 1069554 | 0 | 1069554 | 1069553.18 | 0 | 1069553.18 | 1069553.18 | 0 | 1069553.18 | 99.9999 |  | 99.9999 | 1069554 | 100
9.2.3 | Установка, замена контроллеров и светофоров Т.7 на светофорных объектах улично- дорожной сети города Нефтеюганска | ДЖКХ | 531428 | 0 | 531428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Аукцион состоится в декабре 2015 года, средства переходящие
9.2.4 | Внесение изменений в Проект организации дорожного движения и обустройства городских улиц по г.Нефтеюганску | ДЖКХ | 3611850 | 0 | 3611850 | 3611850 | 0 | 3611850 | 3611850 | 0 | 3611850 | 100 |  | 100 | 3611850 | 100
9.2.5 | Поставка с установкой искусственных неровностей на улицах, проездах и дорогах города | ДЖКХ | 1237970 | 0 | 1237970 | 1232155.97 | 0 | 1232155.97 | 1232155.97 | 0 | 1232155.97 | 99.5304 |  | 99.5304 | 1237970 | 100
9.2.6 | Поставка с установкой дорожных знаков | ДЖКХ | 363200 | 0 | 363200 |  |  |  | 223759.91 | 0 | 223759.91 | 61.6079 |  |  | 363200 | 100
9.2.7 | Проектно-изыскательские работы на строительство светофорного объекта с кнопкой вызова пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Сургутская вблизи остановки общественного транспорта "СУ-32" | ДГС | 1400766 | 0 | 1400766 | 1323634.18 | 0 | 1323634.18 | 1323634.18 | 0 | 1323634.18 | 94.4936 |  | 94.4936 | 1323634.18 | 94.4936 |  | Контракт исполнен
9.2.8 | Строительство светофорного объекта с голосовым оповещением и кнопкой вызова пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Жилая вблизи остановки общественного транспорта "Чайка" | ДГС | 1654079 | 0 | 1654079 | 1653528.95 | 0 | 1653528.95 | 1653528.95 | 0 | 1653528.95 | 99.9667 |  | 99.9667 | 1653528.95 | 99.9667 |  | Контракт исполнен
9.2.9 | Изготовление видеоролика | ДИиЗО | 23600 | 0 | 23600 | 23600 | 0 | 23600 | 23600 | 0 | 23600 | 100 |  | 100 | 23600 | 100
9.2.10 | Приобретение (баннеры, листовки, закладки) | ДИиЗО | 69310 | 0 | 69310 | 69310 | 0 | 69310 | 69310 | 0 | 69310 | 100 |  | 100 | 69310 | 100
9.2.11 | Работы по срезке искусственных неровностей на улицах, проездах и дорогах города | ДЖКХ | 241510 | 0 | 241510 | 241509.42 | 0 | 241509.42 | 241509.42 | 0 | 241509.42 | 99.9998 |  | 99.9998 | 241509.42 | 99.9998
9.2.12 | Оборудование пешеходных переходов | ДЖКХ | 993394 | 0 | 993394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Аукцион состоится в декабре 2015 года, средства переходящие
9.2.13 | Приобретение оборудования | ДИиЗО | 222000 | 0 | 222000 | 222000 | 0 | 222000 | 222000 | 0 | 222000 | 100 |  | 100 | 222000 | 100
9.3 | Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)" |  | 938950 | 0 | 938950 | 938946.99 | 0 | 938946.99 | 938946.99 | 0 | 938946.99 | 99.9997 |  | 99.9997 | 938946.99 | 99.9997
9.3.1 | Реализация мероприятий подпрограммы "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)" | ДОиМП | 598950 | 0 | 598950 | 598946.99 | 0 | 598946.99 | 598946.99 | 0 | 598946.99 | 99.9995 |  | 99.9995 | 598946.99 | 99.9995
|  | КК | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 100 |  | 100 | 300000 | 100
|  | КФКиС | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 100 |  | 100 | 20000 | 100
|  | ДДА | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 100 |  | 100 | 20000 | 100

## ведомственная 1
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | ПЛАН на 9 месяцев 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.01.2016 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 9 месяцев 2015 года |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 7300730 | 0 | 7300730 | 6099373 | 0 | 6099373 | 7083230 | 0 | 7083230 | 116.1305 | 0 | 116.1305 | 97.0208 | 0 | 97.0208 | 6935693.5 | 95
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 8640 | 0 | 8640 | 600 | 0 | 600 | 8640 | 0 | 8640 | 1440 | 0 | 1440 | 100 | 0 | 100 | 8208 | 95
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 7292090 | 0 | 7292090 | 6098773 | 0 | 6098773 | 7074590 | 0 | 7074590 | 116.0002 | 0 | 116.0002 | 97.0173 | 0 | 97.0173 | 6927485.5 | 95
Заместитель директора департамента по делам администрации | [15 empty] | С.А.Шарабарина

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100