## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2016 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  |  | Профинансировано на 01.12.2015 (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.02.2016 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану года |  |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, % | % исполнения к финансированию | Причины низкого освоения
| Запланированные мероприятия | [5 empty] | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет |  |  | окружной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 19 | 15
Администрация города Нефтеюганска
9 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 780600 | 2629100 | 3724600 | 1695300 | 8829600 | 749400 | 0 | 8080200 | 391200 | 391200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4126554.99 | 46.7355 | 0
9.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | 728100 | 1188600 | 1092100 | 1552800 | 4561600 | 135000 | 0 | 4426600 | 391200 | 391200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464076 | 10.1735 | 0
9.1.2 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА | 0 | 96500 | 0 | 96400 | 192900 | 135000 | 0 | 57900 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 192900 | 100 | 0
9.1.3 | Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения | ДЖКХ | 728100 | 1092100 | 1092100 | 1456400 | 4368700 | 0 | 0 | 4368700 | 271200 | 271200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 271176 | 6.2072 | 0
9.2 | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  | 0 | 768000 | 2500000 | 0 | 3268000 | 614400 | 0 | 2653600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2743532 | 83.9514
9.2.1 | Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества | ДОиМП | 0 | 0 | 322000 | 0 | 322000 | 0 | 0 | 322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 322000 | 100
9.2.2 | Приведение пешеходных переходов согласно типовым схемам организации дорожного движения | ДЖКХ | 0 | 0 | 1055672 | 0 | 1055672 | 0 | 0 | 1055672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1055672 | 100
9.2.3 | Установка искусственный дорожных неровностей для принудительного снижения скоростного режима на внутриквартальных проездах | ДЖКХ | 0 | 0 | 994438 | 0 | 994438 | 0 | 0 | 994438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Аукцион состоится в декабре 2015 года, средства переходящие
9.2.4 | Перенос светофорных секций на пересечении ул. Жилая - ул. Усть-Балыкская | ДЖКХ | 0 | 0 | 127890 | 0 | 127890 | 0 | 0 | 127890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 127890 | 100
9.2.5 | Приобретение и монтаж волокно-оптической линии передач для установки комплексов фото, видео фиксации, нарушений правил дорожного движения | ДЖКХ | 0 | 768000 | 0 | 0 | 768000 | 614400 | 0 | 153600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1237970 | 161.194
9.3 | Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)" |  | 52500 | 672500 | 132500 | 142500 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918946.99 | 288.0804 | 0 | 0
9.3.1 | Реализация мероприятий подпрограммы "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболеваниями ВИЧ- инфекций)" | ДОиМП | 52500 | 352500 | 132500 | 142500 | 680000 | 0 | 0 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 598946.99 | 88.0804
|  | КК | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 300000 | 100
|  | КФКиС | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20000 | 100

## ведомственная 1
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2016 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ПЛАН на 20165 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.02.2016 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 9 месяцев 2015 года |  |  | % исполнения к плану 2016 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия | [5 empty] | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2016 год |  | 550000 | 3080000 | 3943300 | 1530000 | 9103300 | 0 | 9103300 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 8648135 | 95
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 50000 | 80000 | 100000 | 30000 | 260000 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 247000 | 95
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 500000 | 3000000 | 3843300 | 1500000 | 8843300 | 0 | 8843300 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 8401135 | 95

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100