## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2016 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | 1 квартал | 2 квартал | 1 полугодие | 3 квартал | 4 квартал | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  |  | Профинансировано на 01.05.2016 (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 01.05.2016 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану года |  |  |  | % исполнения к плану 1 полугодия | % исполнения к финансированию (окружной б-т) | Причины низкого освоения
| Запланированные мероприятия | [6 empty] | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Администрация города Нефтеюганска
9 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 2382422 | 2629100 | 4394465 | 2730162 | 1695300 | 9814365 | 135000 | 0 | 9679365 | 838874.14 | 135000 | 0 | 703874.14 | 703874.14 | 0 | 0 | 703874.14 | 7.1719 | 0 |  | 7.2719 | 16.0173
9.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | 728100 | 1188600 | 1916700 | 1092100 | 1552800 | 4561600 | 135000 | 0 | 4426600 | 234506.18 | 135000 | 0 | 99506.18 | 99506.18 | 0 | 0 | 99506.18 | 2.1814 | 0 |  | 2.2479 | 5.1915
9.1.2 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА | 0 | 96500 | 96500 | 0 | 96400 | 192900 | 135000 | 0 | 57900 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9.1.3 | Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения | ДЖКХ | 728100 | 1092100 | 1820200 | 1092100 | 1456400 | 4368700 | 0 | 0 | 4368700 | 99506.18 | 0 | 0 | 99506.18 | 99506.18 | 0 | 0 | 99506.18 | 2.2777 |  |  | 2.2777 | 5.4668
9.2 | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  | 1601822 | 768000 | 1752765 | 1505562 | 0 | 4252765 | 0 | 0 | 4252765 | 604367.96 | 0 | 0 | 604367.96 | 604367.96 | 0 | 0 | 604367.96 | 14.2112 | #DIV/0! |  | 14.2112 | 34.4808
9.2.1 | Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 322000 | 0 | 322000 | 0 | 0 | 322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9.2.2 | Приведение пешеходных переходов согласно типовым схемам организации дорожного движения | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 1055672 | 0 | 2050110 | 0 | 0 | 2050110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9.2.4 | Установка, замена контроллеров и светофоров Т.7 на светофорных объектах улично- дорожной сети города Нефтеюганска | ДЖКХ | 531428 |  | 528771 |  |  | 528771 | 0 | 0 | 528771 | 527367.96 | 0 | 0 | 527367.96 | 527367.96 | 0 | 0 | 527367.96 | 99.7347 |  |  | 99.7347 | 99.7347
9.2.5 | Оборудование пешеходных переходов | ДЖКХ | 993394 |  | 993394 |  |  | 993394 | 0 | 0 | 993394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.2.6 | Строительство светофорного объекта с кнопкой вызова пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Сургутская вблизи остановки общественного транспорта "СУ-32" | ДГС | 77000 |  | 77000 |  |  | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 100 |  |  | 100 | 100
9.2.7 | Перенос светофорных секций на пересечении ул. Жилая - ул. Усть-Балыкская | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 127890 | 0 | 127890 | 0 | 0 | 127890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9.2.8 | Приобретение и монтаж волокно-оптической линии передач для установки комплексов фото, видео фиксации, нарушений правил дорожного движения | ДЖКХ | 0 | 768000 | 153600 | 0 | 0 | 153600 | 0 | 0 | 153600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
9.3 | Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)" |  | 52500 | 672500 | 725000 | 132500 | 142500 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.3.1 | Реализация мероприятий подпрограммы "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболеваниями ВИЧ- инфекций)" | ДОиМП | 52500 | 352500 | 405000 | 132500 | 142500 | 680000 | 0 | 0 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | КК | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | КФКиС | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100