## ноябрь
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2016 год по реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 01.06.2016 (рублей)* |  |  |  | % исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12
ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 476336061 | 12333600 | 304785300 | 159217161 | 111074790.97 | 0 | 68395970 | 42678820.97 | 23.3186 | 0 | 22.4407 | 26.8054
1 | Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности |  | 91997138 | 0 | 0 | 91997138 | 34591110.56 | 0 | 0 | 34591110.56 | 37.6002 | 0 | 0 | 37.6002
1.1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | ДГС | 7449400 | 0 | 0 | 7449400 | 372512.97 | 0 | 0 | 372512.97 | 5.0006 | 0 | 0 | 5.0006
1.2 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДГС | 84547738 | 0 | 0 | 84547738 | 34218597.59 | 0 | 0 | 34218597.59 | 40.4725 | 0 | 0 | 40.4725
2 | Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы |  | 370604800 | 0 | 303995300 | 66609500 | 76483680.41 | 0 | 68395970 | 8087710.41 | 20.6375 | 0 | 22.499 | 12.142
2.1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДГС | 141618600 | 0 | 100195700 | 41422900 | 32280.41 | 0 | 0 | 32280.41 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений | ДИЗО | 179530000 | 0 | 159781600 | 19748400 | 41031010 | 0 | 36517600 | 4513410 | 22.8547 | 0 | 22.8547 | 22.8546
|  | ДЖКХ | 49456200 | 0 | 44018000 | 5438200 | 35420390 | 0 | 31878370 | 3542020 | 71.6197 | 0 | 72.4212 | 65.1322
3 | Подпрограмма III «Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы» |  | 13734123 | 12333600 | 790000 | 610523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | ДИЗО | 12152100 | 12152100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДОиМП | 1582023 | 181500 | 790000 | 610523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* кассовый расход с учетом исполнения переходящего финансирования