## ноябрь
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2016 год по реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2016 (рублей)* |  |  |  | % исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12
ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 458259542.68 | 14615278.97 | 300559420.71 | 143084843 | 183193205.25 | 6916459.05 | 111265781.47 | 65010964.73 | 39.9759 | 0 | 37.0196 | 45.4353
1 | Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности |  | 90430180 | 0 | 0 | 90430180 | 50287192.57 | 0 | 0 | 50287192.57 | 55.6089 | 0 | 0 | 55.6089
1.1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | ДГС | 5882442 | 0 | 0 | 5882442 | 1768156.44 | 0 | 0 | 1768156.44 | 30.0582 | 0 | 0 | 30.0582
1.2 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДГС | 84547738 | 0 | 0 | 84547738 | 48519036.13 | 0 | 0 | 48519036.13 | 57.3866 | 0 | 0 | 57.3866
2 | Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы |  | 351977540 | 0 | 299393780 | 52583760 | 125448565.88 | 0 | 110755813.66 | 14692752.22 | 35.6411 | 0 | 36.9934 | 27.9416
2.1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДГС | 122991340 | 0 | 95594180 | 27397160 | 15585787.18 | 0 | 12442482.71 | 3143304.47 | 12.6723 | 0 | 13.0159 | 11.4731
2.2 | Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений | ДИЗО | 179530000 | 0 | 159781600 | 19748400 | 53243415.99 | 0 | 47434036.45 | 5809379.54 | 29.6571 | 0 | 29.6868 | 29.417
|  | ДЖКХ | 49456200 | 0 | 44018000 | 5438200 | 56619362.71 | 0 | 50879294.5 | 5740068.21 | 114.4839 | 0 | 115.5875 | 105.5509
3 | Подпрограмма III «Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы» |  | 15851822.68 | 14615278.97 | 1165640.71 | 70903 | 7457446.8 | 6916459.05 | 509967.81 | 31019.94 | 47.0447 | 0 | 0 | 0
3.1 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | ДИЗО | 14433768 | 14433768 | 0 | 0 | 6837048 | 6837048 | 0 | 0 | 47.3684 | 47.3684 | 0 | 0
|  | ДОиМП | 1418054.68 | 181510.97 | 1165640.71 | 70903 | 620398.8 | 79411.05 | 509967.81 | 31019.94 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.7498
* кассовый расход с учетом исполнения переходящего финансирования