## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2016 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | 1 квартал | 2 квартал | ПЛАН на 1 полугодие 2016 год (рублей) | [5 empty] | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  |  | Профинансировано на 01.06.2016 (рублей) |  |  |  | Кассовый расход по 01.06.2016 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 1 полугодия 2016 года |  |  |  | % исполнения к плану 2016 года |  |  |  | % исполнения к плану 1 полугодия | % исполнения к финансированию (окружной б-т) | Причины низкого освоения | % исполнения к финансированию (окружной б-т) | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  |  |  | Всего |  |  | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 32 | 33 | 34 | 22 | 23
Администрация города Нефтеюганска
9 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 2382422 | 2629100 | 4394465 | 2730162 | 1695300 | 67500 | 0 | 4326965 | 9814365 | 135000 | 0 | 9679365 | 1123074.14 | 135000 | 0 | 988074.14 | 988074.14 | 0 | 0 | 988074.14 | 22.4845 | 0 |  | 22.8353 | 10.0676 | 0 |  | 10.208 | 22.4845 |  |  | 0
9.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | 728100 | 1188600 | 1916700 | 1092100 | 1552800 | 67500 | 0 | 1849200 | 4561600 | 135000 | 0 | 4426600 | 234506.18 | 135000 | 0 | 99506.18 | 99506.18 | 0 | 0 | 99506.18 | 5.1915 | 0 |  | 5.381 | 2.1814 | 0 |  | 2.2479 | 5.1915 |  |  | 0
9.1.2 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА | 0 | 96500 | 96500 | 0 | 96400 | 67500 | 0 | 29000 | 192900 | 135000 | 0 | 57900 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Распоряжение о матеральном стимулировании находится на согласовании в ЮПУ,выплаты будут произведены до 30.06.2016
9.1.3 | Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения | ДЖКХ | 728100 | 1092100 | 1820200 | 1092100 | 1456400 | 0 | 0 | 1820200 | 4368700 | 0 | 0 | 4368700 | 99506.18 | 0 | 0 | 99506.18 | 99506.18 | 0 | 0 | 99506.18 | 5.4668 |  |  | 5.4668 | 2.2777 |  |  | 2.2777 | 5.4668 |  |  |  | В связи с предписанием ФАС ХМАО-Югры приостановлен аукцион на оказание услуг по техническому обслуживанию действующей системы видеонаблюдения, установленной на территории г. Нефтеюганска (извещение №0187300012816000013). В настоящее время готовится новая техническая документация для проведения аукциона в июне 2016г.
9.2 | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  | 1601822 | 768000 | 1752765 | 1505562 | 0 | 0 | 0 | 1752765 | 4252765 | 0 | 0 | 4252765 | 604367.96 | 0 | 0 | 604367.96 | 604367.96 | 0 | 0 | 604367.96 | 34.4808 |  |  | 34.4808 | 14.2112 |  |  | 14.2112 | 34.4808
9.2.1 | Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества | ДОиМП | 0 | 0 | 0 | 322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322000 | 0 | 0 | 322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9.2.2 | Приведение пешеходных переходов согласно типовым схемам организации дорожного движения | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 1055672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050110 | 0 | 0 | 2050110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9.2.4 | Установка, замена контроллеров и светофоров Т.7 на светофорных объектах улично- дорожной сети города Нефтеюганска | ДЖКХ | 531428 |  | 528771 |  |  | 0 | 0 | 528771 | 528771 | 0 | 0 | 528771 | 527367.96 | 0 | 0 | 527367.96 | 527367.96 | 0 | 0 | 527367.96 | 99.7347 |  |  | 99.7347 | 99.7347 |  |  | 99.7347 | 99.7347
9.2.5 | Оборудование пешеходных переходов | ДЖКХ | 993394 |  | 993394 |  |  | 0 | 0 | 993394 | 993394 | 0 | 0 | 993394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Аукцион несостоялся, в связи с отсутствием заявок
9.2.6 | Строительство светофорного объекта с кнопкой вызова пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Сургутская вблизи остановки общественного транспорта "СУ-32" | ДГС | 77000 |  | 77000 |  |  | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
9.2.7 | Перенос светофорных секций на пересечении ул. Жилая - ул. Усть-Балыкская | ДЖКХ | 0 | 0 | 0 | 127890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127890 | 0 | 0 | 127890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
9.2.8 | Приобретение и монтаж волокно-оптической линии передач для установки комплексов фото, видео фиксации, нарушений правил дорожного движения | ДЖКХ | 0 | 768000 | 153600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153600 | 153600 | 0 | 0 | 153600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | В связи с закрытием бюджетных ассигнований за счет средств окружного бюджета на приобретение и монтаж волокно-оптической линии передач для установки комплексов фото, видео фиксации, нарушений правил дорожного движения,бюджетные ассигнования выделенные на софинансирование из местного бюджета закрыты.
9.3 | Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)" |  | 52500 | 672500 | 725000 | 132500 | 142500 | 0 | 0 | 725000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 284200 | 0 | 0 | 284200 | 284200 | 0 | 0 | 284200 | 39.2 |  |  | 39.2 | 28.42 |  |  | 28.42 | 39.2
9.3.1 | Реализация мероприятий подпрограммы "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболеваниями ВИЧ- инфекций)" | ДОиМП | 52500 | 352500 | 405000 | 132500 | 142500 | 0 | 0 | 405000 | 680000 | 0 | 0 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | мероприятие запланировано на 4 квартал 2016 года
|  | КК | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 284200 | 0 | 0 | 284200 | 284200 | 0 | 0 | 284200 | 94.7333 |  |  | 94.7333 | 94.7333 |  |  | 94.7333 | 94.7333
|  | КФКиС | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | В июне 2016 года среди пришкольных лагерей спортивной направленности, запланировано проведение интеллектуальной игры "Брейн-ринг", направленную на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма. По итогу данного мероприятия , участники будут награжденны памятными призами. Средства предусмотренные программой будут освоены в полном объеме.

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100