## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2016 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | 1 квартал | 2 квартал | ПЛАН на 9 месяцев 2016 год (рублей) | [5 empty] | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  |  | Профинансировано на 01.09.2016 (рублей) |  |  |  | Кассовый расход по 01.09.2016 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 2016 года |  |  |  | % исполнения к плану 9 месяцев 2016 года | % исполнения к финансированию (окружной б-т) | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  |  |  | Всего |  |  | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24
Администрация города Нефтеюганска
9 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 2382422 | 1861100 | 7936171 | 2730162 | 1695300 | 67500 | 0 | 4173365 | 9711471 | 215000 | 0 | 9496471 | 1697057.43 | 215000 | 0 | 1482057.43 | 1548761.43 | 66704 | 0 | 1482057.43 | 15.9478 | 31.0251 |  | 15.6064 | 19.5152 | 31.0251
9.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | 728100 | 1188600 | 3008800 | 1092100 | 1552800 | 67500 | 0 | 1849200 | 4641600 | 215000 | 0 | 4426600 | 532922.47 | 215000 | 0 | 317922.47 | 384626.47 | 66704 | 0 | 317922.47 | 8.2865 | 31.0251 |  | 7.1821 | 12.7834 | 31.0251
9.1.2 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА | 0 | 96500 | 96500 | 0 | 96400 | 67500 | 0 | 29000 | 272900 | 215000 | 0 | 57900 | 243586.9 | 215000 | 0 | 28586.9 | 95290.9 | 66704 | 0 | 28586.9 | 34.9179 | 31.0251 |  | 49.3729 | 98.747 | 31.0251
9.1.3 | Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения | ДЖКХ | 728100 | 1092100 | 2912300 | 1092100 | 1456400 | 0 | 0 | 1820200 | 4368700 | 0 | 0 | 4368700 | 289335.57 | 0 | 0 | 289335.57 | 289335.57 | 0 | 0 | 289335.57 | 6.6229 |  |  | 6.6229 | 9.935
9.2 | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  | 1601822 | 0 | 4069871 | 1505562 | 0 | 0 | 0 | 1599165 | 4069871 | 0 | 0 | 4069871 | 804274.96 | 0 | 0 | 804274.96 | 804274.96 | 0 | 0 | 804274.96 | 19.7617 |  |  | 19.7617 | 19.7617
9.2.1 | Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества | ДОиМП | 0 | 0 | 322000 | 322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322000 | 0 | 0 | 322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
9.2.2 | Приведение пешеходных переходов согласно типовым схемам организации дорожного движения | ДЖКХ | 0 | 0 | 2050110 | 1055672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050110 | 0 | 0 | 2050110 | 99908 | 0 | 0 | 99908 | 99908 | 0 | 0 | 99908 | 4.8733 |  |  | 4.8733
9.2.4 | Установка, замена контроллеров и светофоров Т.7 на светофорных объектах улично- дорожной сети города Нефтеюганска | ДЖКХ | 531428 |  | 527368 |  |  | 0 | 0 | 528771 | 527368 | 0 | 0 | 527368 | 527367.96 | 0 | 0 | 527367.96 | 527367.96 | 0 | 0 | 527367.96 | 100 |  |  | 100 | 100
9.2.5 | Оборудование пешеходных переходов | ДЖКХ | 993394 |  | 993394 |  |  | 0 | 0 | 993394 | 993394 | 0 | 0 | 993394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.2.6 | Строительство светофорного объекта с кнопкой вызова пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Сургутская вблизи остановки общественного транспорта "СУ-32" | ДГС | 77000 |  | 77000 |  |  | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 100 |  |  | 100 | 100
9.2.7 | Перенос светофорных секций на пересечении ул. Жилая - ул. Усть-Балыкская | ДЖКХ | 0 | 0 | 99999 | 127890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999 | 0 | 0 | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 99999 | 100 |  |  | 100
9.3 | Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)" |  | 52500 | 672500 | 857500 | 132500 | 142500 | 0 | 0 | 725000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 359860 | 0 | 0 | 359860 | 359860 | 0 | 0 | 359860 | 35.986 |  |  | 35.986 | 41.9662
9.3.1 | Реализация мероприятий подпрограммы "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболеваниями ВИЧ- инфекций)" | ДОиМП | 52500 | 352500 | 537500 | 132500 | 142500 | 0 | 0 | 405000 | 680000 | 0 | 0 | 680000 | 39860 | 0 | 0 | 39860 | 39860 | 0 | 0 | 39860 | 5.8618 |  |  | 5.8618 | 7.4158
|  | КК | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 100 |  |  | 100 | 100
|  | КФКиС | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 100 |  |  | 100 | 100

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2016 год |  |  |  | Профинансировано на 01.07.2016 |  |  |  | Кассовый расход на 01.07.2016 |  |  |  | % исполнения к плану года |  |  |  | % исполнения к финансированию
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 211910.641 | 175057.548 | 0 | 36853.093 | 17389.4161 | 0 | 0 | 17389.4161 | 18523.7271 | 1077.577 | 0 | 17446.1501 | 8.7413 | 0.61556 |  | 47.3397 | 106.523 |  |  | 100.3263
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 45268.8 | 24845.997 | 0 | 20422.803 | 17277.132 | 0 | 0 | 17277.132 | 17277.132 | 0 | 0 | 17277.132 | 38.1657 |  |  | 84.5973
1.1 | Канализационно- очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске | ДГС | 8640.953 | 0 | 0 | 8640.953 | 8416.558 | 0 | 0 | 8416.558 | 8416.558 | 0 | 0 | 8416.558 | 97.4031 |  |  | 97.4031
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГС | 36627.847 | 24845.997 | 0 | 11781.85 | 8860.574 | 0 | 0 | 8860.574 | 8860.574 | 0 | 0 | 8860.574 | 24.1908 |  |  | 75.2053
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 75199.193 | 71120.1 | 0 | 4079.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 | Улицы и внутриквартальные проезды микрорайона 11 г.Нефтеюганска (ул. Коммунальная) | ДГС | 13553.546 | 12734.4 | 0 | 819.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | (СМР) "Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская)" (участок автодороги от перекрестка ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГС | 61645.647 | 58385.7 | 0 | 3259.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 1598.951 | 1598.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 1598.951 | 1598.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 38202.697 | 36180 | 0 | 2022.697 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1234.311 | 1077.577 | 0 | 156.734 | 3.231 | 2.9784 |  | 7.7488 | 1234.311 |  |  | 156.734
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | 38202.697 | 36180 | 0 | 2022.697 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1234.311 | 1077.577 | 0 | 156.734 | 3.231 | 2.9784 |  | 7.7488 | 1234.311 |  |  | 156.734
4 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 51641 | 41312.5 | 0 | 10328.5 | 12.2841 | 0 | 0 | 12.2841 | 12.2841 | 0 | 0 | 12.2841 | 0.023787 | 0 |  | 0.11893
4.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГС | 51641 | 41312.5 | 0 | 10328.5 | 12.2841 | 0 | 0 | 12.2841 | 12.2841 | 0 | 0 | 12.2841 | 0.023787 | 0 |  | 0.11893