Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»

за 3 квартал 2016 год

Таблица № 1

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результаты реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | Абсолютное значение (+/-) | Относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество обучающихся муниципальных образовательных учреждений, охваченных дополнительными образовательными программами по изучению культурного наследия народов России и мира | (чел.) | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
| 2 | Количество национальных диаспор, объединений вовлеченных в культурно-массовые и досуговые мероприятия (фестивали, конкурсы, спектакли, театрализованные представления, концерты), способствующие укреплению культуры мира и межнациональной солидарности | ед. | 5 | 7 | +2 | +40 |
| 3 | Количество детей мигрантов, охваченных в образовательных учреждениях программами по социализации, от общего числа детей мигрантов | (%) | 96,5 | 96,5 | 0 | 0 |
| 4 | Количество молодежи, вовлеченной в организацию мероприятий, направленных на межнациональное единство и дружбу народов, от общего количества молодежи | (%) | 17,0 | 17,0 | 0 | 0 |
| 5 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (%) | (%) | 82,3 | Информация по целевому показателю предоставляется Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры ежегодно, в 1 квартале. | - | - |
| 6 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений (%) | (%) | 91,2 |  | - | - |
| 7 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (%) | (%) | 71,9 |  | - | - |

Таблица № 2

(квартальная, годовая)

| № п/п | Наименование мероприятий (с указанием пункта программы) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение (руб.) | фактическое значение (руб.) | Отклонение |  |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | п.1.1.Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание и укрепление толерантности, профилактику экстремизма и оказание содействия национально – культурному взаимодействию в городе Нефтеюганске, а также недопущение экстремистских и националистических проявлений в среде внутренних и внешних мигрантов | 160 000 | 159 500 | -500 | -0,3 |
|  | ИТОГО: | 160 000 | 159 500 | -500 | -0,3 |

Должностное лицо, ответственное           _главный специалист_  __Чарикова Е.В. _   ____23-84-48 _____

за составление формы                                        (должность)                         (Ф.И.О.)                     (номер телефона)

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы

«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске

на 2014-2020 годы» за 3 квартал 2016 года

В рамках муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» в 3 квартале 2016 года организованы и проведены следующие мероприятия:

п.1.1. программы: Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание и укрепление толерантности, профилактику экстремизма и оказание содействия национально – культурному  взаимодействию в городе Нефтеюганске, а также  недопущение экстремистских и националистических проявлений в среде внутренних и внешних мигрантов:

1) 08.09.2016 проведен интерактивный тренинг «Ломаем стереотипы – расширяем рамки». Цель тренинга: повышение уровня информированности молодежи в вопросах профилактики и предупреждения экстремистских проявлений; воспитание установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законов; активизация работы органов студенческого самоуправления по вопросам профилактики экстремизма. В тренинге приняла участие студенческая молодежь города в количестве 37 человек.

2) 09.09.2016 проведен форум с участием представителей общественных объединений и студенческой молодежи города «Диалог культур».

Цель форума: создание толерантной молодежной среды; формирование навыков компетентной межкультурной коммуникации; вовлечение молодежи в систематическую работу, связанную с профилактикой экстремизма.

3) Изготовлена информационная продукция, освещающая особенности различных мировых религий в молодежной и подростковой среде, а также информирующая о вреде неформальных, религиозных и экстремистских организаций. Продукция распространена при проведении спортивного мероприятия «Юганск многоликий», целью которого являлась гармонизация межэтнических отношений и ознакомление детей и подростков с играми народов России.

Денежные средства в размере, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы освоены не в полном объеме, в связи с возникшей экономией после проведения торгов.