Приложение к                              ежеквартальному

отчёту о ходе реализации

программ и использования

финансовых средств

Пояснительная записка

Департамент имущественных и земельных отношений доводит до вашего сведения, что за  9 месяцев 2016 года по муниципальной программе города Нефтеюганска «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» были проведены следующие мероприятия:

1.Реализация и управление муниципальным имуществом Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав.

-Заключены контракты и договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости и технической инвентаризации объектов муниципальной собственности на сумму 2 040 941,37 руб., исполнение за 9 месяцев составило 1 142 317,56 руб., что составило 62,56% от выделенной на 3 квартала суммы в размере 1 826 018,00 руб.

2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

-заключены контракты и договора на выполнение работ по формированию земельных участков на сумму 1 560 489,09 руб. Исполнение за 9 месяцев составило 908 103,25 руб., что составило 43,33% от выделенной суммы на 3 квартала в размере 2 096 000,00 руб.

3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности.

На 2016 год заключены муниципальные контракты и договора на охрану объектов муниципальной собственности на сумму 337 286,00 руб. За  9 месяцев кассовый расход составил 252 518,40 руб., что составляет 100% от запланированной суммы за квартал в размере 252 520,00 руб.

4. Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов).

Произведена оплата транспортного налога за 3 квартала в размере 41 426,00 рублей от запланированной в размере 45 000,00 рублей.

Исполнение 92,06%.

5.Мероприятия, направленные на пополнение муниципальной казны (переоборудование аппаратно студийного блока новостей в АУ НИЦ). Заключен контракт (поставка оборудования) со сроком поставки и оплаты переходящий на 2016 год на сумму 30 367 299,00 руб.  Исполнение в 3 квартале составило 30 367 298,11 руб. Исполнение 100%.

6.Расходы на обеспечение деятельности департамента.

Исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений. Выделено на 9 месяцев 2016 года 55 620 630,00 руб., освоено 49 819 247,81 руб. Исполнение 89,57%. Неполное исполнение в связи с переносом отпуска сотрудниками департамента.

7.Мероприятие «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации», по которому запланированы следующие объекты:

-Пищеблок МУЗ «Нефтеюганская городская больница» на 1000 коек в 7 микрорайоне г.Нефтеюганска.

Объект введен в эксплуатацию. Заключен контракт на поставку оборудования.

-Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7 мкр., строение № 9. (реестр. №57524):

Заключен контракт с исполнением до 15.11.2016 года.

-Ремонт здания администрации города.

Заявки размещены, контракты заключены, исполнение июль-август 2016 года. Экономия в стадии закрытия.

На 9 месяцев 2016 года по данному мероприятию были выделены средства в размере 12 009 617,00 рублей. Оплата по муниципальным контрактам составила 8 250 097,98 рублей.