## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2016 год по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.08.2016 (рублей) |  |  | % исполнения |  |  | Причины низкого освоения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Муниципальная программа города Нефтеюганска "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы" |  | 117502480 | 1598951 | 115903529 | 77157288.71 | 0 | 77157288.71 | 65.6644 | 0 | 66.5703
1 | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Нефтеюганска |  | 115903529 | 0 | 115903529 | 74189232.54 | 0 | 77157288.71 | 64.0095 | 0 | 66.5703
1.1 | Обеспечение деятельности департамента имущественных и земельных отношений | ДИиЗО | 67903752 | 0 | 67903752 | 42228776.03 | 0 | 42228776.03 | 62.1892 | 0 | 62.1892 | Исполнение в соответствие с планом.
1.2 | Реализация и управление муниципальным имуществом | ДИиЗО | 35623551 | 0 | 35623551 | 31960456.51 | 0 | 31960456.51 | 89.7172 | 0 | 89.7172 | Низкое исполнение вызвано экономией, образованной при проведении торгов, которая направлена на те же цели
|  | ДИиЗО | [8 empty] | #DIV/0! | Низкое исполнение в связи со сроками оказания услуг, а также экономия образованная при проведении торгов, которая будет направлена на те же цели
|  | ДИиЗО | [8 empty] | #DIV/0! | Образовалась экономия при проведении торгов. Данная экономия использована на те же цели, т.е. на охрану объектов муниципальной собственности на следующие периоды
|  | ДИиЗО | [8 empty] | #DIV/0!
|  | ДИиЗО | [8 empty] | #DIV/0! | Размещены 2 заявки на приобретение двух кроссоверов
2. |  | ДИиЗО | [8 empty] | #DIV/0!
2.1. |  | ДИиЗО | [8 empty] | #DIV/0!
|  | ДИиЗО |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации | ДИиЗО | 13975177 | 1598951 | 12376226 | 2968056.17 | 0 | 2968056.17 | 21.2381 | 0 | 23.9819
3.7.1 | Пищеблок ЦГБ в Нефтеюганске на 1000 койкомест | ДГС | 48898938 | 42395750 | 6503188 | 41352709 | 35425089 | 5927620 | 84.5677 | 83.5581 | 91.1494 | Ведутся работы по разработке проектно-сметной документации
3.7.2 | Капитальный ремонт нежилого строения хирургического корпуса №1 | ДГС | 60000000 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие востребованности денежными средствами, вносятся изменения в программу
3.7.3 | МБУЗ "Стоматологическая поликлиника №3" (10 микрорайон, дом 6) | ДГС | 135269 | 0 | 135269 | 20000 | 0 | 20000 | 14.7854 | 0 | 14.7854 | ПСД разработана, процесс получения комплекта ПСД
3.7.4 | Нежилое здание учебного заведения, расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 16, здание 44 | ДГС | 8516537 | 0 | 8516537 | 8516536.7 | 0 | 8516536.7 | 100 | 0 | 100
3.7.5 | "Реконструкция нежилого строения инфекционного корпуса на 60 коек ( реестр№57489)" | ДГС | 1204150 | 0 | 1204150 | 1204150 | 0 | 1204150 | 100 | 0 | 100
3.7.6 | Перепланировка нежилого помещения в жилое, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 8а микрорайон, дом 31, помещение 32 | ДГС | 206960 | 0 | 206960 | 206960 | 0 | 206960 | 100 | 0 | 100
3.7.7 | Капитальный ремонт нежилого помещения, расположенного по адресу мкр. 12, дом 26, помещение 1. реестр.№286482 | ДГС | 8530999 | 0 | 8530999 | 6928664.59 | 0 | 6928664.59 | 81.2175 | 0 | 81.2175 | Ведутся претензионные работы по неисполнению контракта от 31.12.2013, заключен новый контракт с ИП Калымбетов от 30.06.2014
3.7.8 | Ремонт здания администрации города | ДГС | 3223917 | 0 | 3223917 | 2891915.82 | 0 | 2891915.82 | 89.7019 | 0 | 89.7019 | Работы завершены, образовалась экономия
3.7.9 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" | ДГС | 25779342 | 18260371 | 7518971 | 17869801.79 | 14885144.85 | 2984656.94 | 69.3183 | 81.5161 | 39.695 | Торги на весь объем дополнит.работ не состоялись.Повторное размещение торгов.
Департамент финансов администрации города
4 | Управление муниципальными финансами в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 64716900 | 0 | 64716900 | 52838834.92 | 0 | 52838834.92 | 81.6461 | 0 | 81.6461
4.1 | Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске" |  | 59716900 | 0 | 59716900 | 51217761.42 | 0 | 51217761.42 | 85.7676 | 0 | 85.7676
4.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДФ | 59716900 | 0 | 59716900 | 51217761.42 | 0 | 51217761.42 | 85.7676 | 0 | 85.7676
4.2 | Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Нефтеюганска" |  | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Муниципальные гарантии | ДФ | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Подпрограмма "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами города Нефтеюганска" |  | 2500000 | 0 | 2500000 | 1621073.5 | 0 | 1621073.5 | 0 | 0 | 64.8429
4.3.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | ДФ | 2500000 | 0 | 2500000 | 1621073.5 | 0 | 1621073.5 | 64.8429 | 0 | 64.8429
Комитет физической культуры и спорта администрации города
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 947199160 | 502245460 | 444953700 | 774483910.88 | 449750460 | 324733450.88 | 81.7657 | 89.5479 | 72.9814
5.1 | Подпрограмма "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |  | 309254983 | 6584460 | 302670523 | 205847368.88 | 3184460 | 202662908.88 | 66.5623 | 48.3633 | 66.9583
5.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КФКиС | 283154781 | 0 | 283154781 | 185537033.42 | 0 | 185537033.42 | 65.525 | 0 | 65.525
5.1.2 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КФКиС | 327340 | 0 | 327340 | 326812 | 0 | 326812 | 99.8387 | 0 | 99.8387
5.1.3 | Мероприятия по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей | КФКиС | 421910 | 0 | 421910 | 421910 | 0 | 421910 | 100 | 0 | 100
5.1.4 | Реализация мероприятий подпрограммы (суточные, проезд, расходы на проживание и на оплату договоров) | КФКиС | 17094452 | 0 | 17094452 | 14848410.26 | 0 | 14848410.26 | 86.861 | 0 | 86.861
|  | ДОиМП | 1672040 | 0 | 1672040 | 1528743.2 | 0 | 1528743.2 | 91.4298 | 0 | 91.4298
5.1.5 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КФКиС | 984460 | 984460 | 0 | 984460 | 984460 | 0 | 100 | 100 | 0
5.1.6 | Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутутам Думы ХМАО-Югры | КФКиС | 5600000 | 5600000 | 0 | 2200000 | 2200000 | 0 | 39.2857 | 39.2857 | 0
5.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |  | 637944177 | 495661000 | 142283177 | 568636542 | 446566000 | 122070542 | 89.1358 | 90.095 | 85.7941
5.2.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | КФКиС | 2706783 | 0 | 2706783 | 74981.22 | 0 | 74981.22 | 2.7701 | 0 | 2.7701
5.2.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КФКиС | 18096060 | 0 | 18096060 | 15830562.77 | 0 | 15830562.77 | 87.4807 | 0 | 87.4807
5.2.3 | Строительство парково-досуг зоны с крытым бассейном | ДГС | 560174170 | 446566000 | 113608170 | 552730998.01 | 446566000 | 106164998.01 | 98.6713 | 100 | 93.4484
5.2.4 | Культурно- спортивный комплекс (ледовый дворец) по ул. Набережной в г.Нефтеюганске | ДГС | 815320 | 0 | 815320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.5 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | 51967063 | 49095000 | 2872063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.6 | Нежилое строение лыжной базы (Северо-восточная зона, МОУ ДОД СДЮСШОР по биатлону). Реестровый № 498111 | ДГС | 4184781 | 0 | 4184781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комитет культуры администрации города
6 | Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 442709186 | 7856572 | 434852614 | 363544523.68 | 6513306.41 | 357031217.27 | 82.1181 | 82.9027 | 82.104
6.1 | Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |  | 421047586 | 7856572 | 413191014 | 345408973.45 | 6513306.41 | 338895667.04 | 82.0356 | 82.9027 | 82.0191
6.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 411140704 | 0 | 411140704 | 336892237.79 | 0 | 336892237.79 | 81.9409 | 0 | 81.9409
6.1.2 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КК | 608090 | 0 | 608090 | 608089.5 | 0 | 608089.5 | 99.9999 | 0 | 99.9999
6.1.3 | Мероприятия по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей | КК | 279373 | 0 | 279373 | 279373 | 0 | 279373 | 100 | 0 | 100
6.1.4 | Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | КК | 1162847 | 0 | 1162847 | 1115966.75 | 0 | 1115966.75 | 95.9685 | 0 | 95.9685
6.1.5 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КК | 651872 | 651872 | 0 | 651872 | 651872 | 0 | 100 | 100 | 0
6.1.6 | Субсидии на реализацию подпрограммы | КК | 3189200 | 3189200 | 0 | 2668934.41 | 2668934.41 | 0 | 83.6866 | 83.6866 | 0
6.1.7 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий подпрограммы | КК | 907500 | 907500 | 0 | 907500 | 907500 | 0 | 100 | 100 | 0
6.1.8 | Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутутам Думы ХМАО-Югры | КК | 3108000 | 3108000 | 0 | 2285000 | 2285000 | 0 | 73.5199 | 73.5199 | 0
6.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 21661600 | 0 | 21661600 | 18135550.23 | 0 | 18135550.23 | 83.7221 | 0 | 83.7221
6.2.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | КК | 21661600 | 0 | 21661600 | 18135550.23 | 0 | 18135550.23 | 83.7221 | 0 | 83.7221
Департамент образования и молодежной политики администрации города
7 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3150009334 | 2146071257 | 1003938077 | 2501336397.93 | 1739519150.23 | 761817247.7 | 79.4073 | 81.056 | 75.8829
7.1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |  | 2965450763 | 2115117435 | 850333328 | 2338866794.94 | 1709859622.52 | 629007172.42 | 78.8705 | 80.8399 | 73.9718
7.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 779045633 | 0 | 779045633 | 594556291.7 | 0 | 594556291.7 | 76.3185 | 0 | 76.3185
7.1.2 | Мероприятия, направленные на выявление, поддержку и стимулирование системы обучения и воспитания | ДОиМП | 3979192 | 0 | 3979192 | 2679201.6 | 0 | 2679201.6 | 67.3303 | 0 | 67.3303
7.1.3 | Мероприятия по осуществлению модернизации системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций | ДОиМП | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 100 | 0 | 100
7.1.4 | Мероприятия по укреплению комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций | ДОиМП | 149598931 | 146041235 | 3557696 | 131349859.5 | 129189853.21 | 2160006.29 | 87.8013 | 88.4612 | 60.7136
| Приобретение и ремонт ограждения МБОУ "СОШ №4" | ДЖКХ | 494037 | 0 | 494037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ограждения в МБОУ "СОШ №1" | ДЖКХ | 1115501 | 0 | 1115501 | 738592 | 0 | 738592 | 66.2117 | 0 | 66.2117
| Благоустройство спортивной площадки БОУ СОШ № 14 | ДЖКХ | 681784 | 0 | 681784 | 681784 | 0 | 681784 | 100 | 0 | 100
| Благоустройство территории МДОАУ "Детский сад №8" | ДЖКХ | 1266374 | 0 | 1266374 | 739630.29 | 0 | 739630.29 | 58.4054 | 0 | 58.4054
| Капитальный ремонт начального блока МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" | ДГС | 92670786 | 92670786 | 0 | 85777611.18 | 85777611.18 | 0 | 92.5617 | 92.5617 | 0
| МБОУ "Начальная школа- детский сад № 4". Реестр. № 308108 | ДГС | 39930449 | 39930449 | 0 | 37986267.03 | 37986267.03 | 0 | 95.1311 | 95.1311 | 0
| Капитальный ремонт по усилению строительных конструкций МБДОУ "Детский сад №18 | ДГС | 13440000 | 13440000 | 0 | 5425975 | 5425975 | 0 | 40.3718 | 40.3718 | 0
7.1.5 | Мероприятия по проведению капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций |  | 63660807 | 0 | 63660807 | 29521672.83 | 0 | 29521672.83 | 46.3734 | 0 | 46.3734
| Капитальный ремонт МБОУ "Начальная школа-детский сад №24" | ДГС | 1915306 | 0 | 1915306 | 1254606 | 0 | 1254606 | 65.5042 | 0 | 65.5042
| Капитальный ремонт объекта "Нежилое здание школы №1" Реестр №80581 | ДГС | 419600 | 0 | 419600 | 419600 | 0 | 419600 | 100 | 0 | 100
| Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества, переданного в оперативное управление | ДГС | 128766 | 0 | 128766 | 103012.8 | 0 | 103012.8 | 80 | 0 | 80
| Капитальный ремонт кровли нежилого строения МОУ «Лицей № 1» | ДГС | 11935293 | 0 | 11935293 | 6616280.99 | 0 | 6616280.99 | 55.4346 | 0 | 55.4346
| Капитальный ремонт начального блока МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" | ДГС | 28034000 | 0 | 28034000 | 17410319.95 | 0 | 17410319.95 | 62.1043 | 0 | 62.1043
| Оплата коммунальных услуг по объектам, переданным в оперативное управление | ДГС | 1228360 | 0 | 1228360 | 956636.98 | 0 | 956636.98 | 77.8792 | 0 | 77.8792
| Замена линолеума в конференц - зале в МОУ "СОШ №5" | ДГС | 73567 | 0 | 73567 | 73567 | 0 | 73567 | 100 | 0 | 100
| Капитальный ремонт световых фонарей и козырьков над входами в подвальное помещение нежилого строения МОУ «Лицей № 1» | ДГС | 2687650 | 0 | 2687650 | 2687649.11 | 0 | 2687649.11 | 100 | 0 | 100
| Капитальный ремонт актового и спортивного залов нежилого строения МБОУ "Лицей №1", расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, мкр 16а, стр 84 | ДГС | 5023059 | 0 | 5023059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБОУ "Начальная школа- детский сад № 4". Реестр. № 308108 |  | 12215206 | 0 | 12215206 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7.1.6 | Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами | ДОиМП | 2581000 | 2581000 | 0 | 1895450 | 1895450 | 0 | 73.4386 | 73.4386 | 0
7.1.7 | Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ | ДОиМП | 1349493000 | 1349493000 | 0 | 1089064511.42 | 1089064511.42 | 0 | 80.7018 | 80.7018 | 0
7.1.8 | Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях | ДОиМП | 433311000 | 433311000 | 0 | 343045685.13 | 343045685.13 | 0 | 79.1685 | 79.1685 | 0
7.1.9 | Субвенция по предоставлению учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов | ДОиМП | 108764000 | 108764000 | 0 | 82362323.43 | 82362323.43 | 0 | 75.7257 | 75.7257 | 0
7.1.10 | Субвенция на информационное обеспечение общеобразовательных учреждений | ДОиМП | 2385000 | 2385000 | 0 | 1987611.52 | 1987611.52 | 0 | 83.338 | 83.338 | 0
7.1.11 | Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | ДОиМП | 54845000 | 54845000 | 0 | 47634225.97 | 47634225.97 | 0 | 86.8524 | 86.8524 | 0
7.1.12 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | ДОиМП | 2253000 | 2253000 | 0 | 1803000 | 1803000 | 0 | 80.0266 | 80.0266 | 0
7.1.13 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию казачества | ДОиМП | 2312300 | 2312300 | 0 | 2312299.2 | 2312299.2 | 0 | 100 | 100 | 0
7.1.14 | Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | ДОиМП | 13131900 | 13131900 | 0 | 10564662.64 | 10564662.64 | 0 | 80.4504 | 80.4504 | 0
7.2 | Подпрограмма "Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" | ДОиМП | 320000 | 0 | 320000 | 269995.74 | 0 | 269995.74 | 84.3737 | 0 | 84.3737
7.3 | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" |  | 35531512 | 27389868 | 8141644 | 35395254.57 | 27380466.22 | 8014788.35 | 99.6165 | 99.9657 | 98.4419
7.3.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 8141644 | 0 | 8141644 | 8014788.35 | 0 | 8014788.35 | 98.4419 | 0 | 98.4419
7.3.2 | Субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | ДОиМП | 8115068 | 8115068 | 0 | 8115047 | 8115047 | 0 | 99.9997 | 99.9997 | 0
7.3.3 | Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 19274800 | 19274800 | 0 | 19265419.22 | 19265419.22 | 0 | 99.9513 | 99.9513 | 0
7.4 | Подпрограмма "Молодёжь Нефтеюганска" |  | 39165359 | 3563954 | 35601405 | 31762798.57 | 2279061.49 | 29483737.08 | 81.0992 | 63.9476 | 82.8162
7.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 30118000 | 0 | 30118000 | 24320662 | 0 | 24320662 | 80.7513 | 0 | 80.7513
7.4.2 | Реализация мероприятий подпрограммы "Молодёжь Нефтеюганска" | ДОиМП | 867635 | 0 | 867635 | 602805 | 0 | 602805 | 69.4768 | 0 | 69.4768
7.4.3 | Мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 4615770 | 0 | 4615770 | 4560270.08 | 0 | 4560270.08 | 98.7976 | 0 | 98.7976
7.4.4 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по организации деятельности молодёжных трудовых отрядов | ДОиМП | 230000 | 230000 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 100 | 100 | 0
7.4.5 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 1683854 | 1683854 | 0 | 1649062.96 | 1649062.96 | 0 | 97.9338 | 97.9338 | 0
7.4.6 | Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутутам Думы ХМАО-Югры | ДОиМП | 1650100 | 1650100 | 0 | 399998.53 | 399998.53 | 0 | 24.2409 | 24.2409 | 0
7.5 | Подпрограмма "Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики" |  | 109541700 | 0 | 109541700 | 95041554.11 | 0 | 95041554.11 | 86.7629 | 0 | 86.7629
7.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 60759000 | 0 | 60759000 | 52264925.69 | 0 | 52264925.69 | 86.0201 | 0 | 86.0201
7.5.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДОиМП | 48602700 | 0 | 48602700 | 42596628.42 | 0 | 42596628.42 | 87.6425 | 0 | 87.6425
7.5.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления (Приобретение оборудования) | ДОиМП | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 100 | 0 | 100
8.1 | Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности" |  | 99515209 | 1884500 | 97630709 | 73732609.83 | 1884430 | 71848179.83 | 74.0918 | 0 | 73.5918
8.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДГС | 33682321 | 0 | 33682321 | 28295366.06 | 0 | 28295366.06 | 84.0066 | 0 | 84.0066
8.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДГС | 42828470 | 0 | 42828470 | 37135185.99 | 0 | 37135185.99 | 86.7068 | 0 | 86.7068
8.1.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления (Приобретение оборудования) | ДГС | 500000 | 0 | 500000 | 462781.2 | 0 | 462781.2 | 92.5562 | 0 | 92.5562
8.1.4 | Реализация мероприятий подпрограммы "Содействие развитию градостроительной деятельности" | ДГС | 20619918 | 0 | 20619918 | 5954846.58 | 0 | 5954846.58 | 28.8791 | 0 | 28.8791
8.1.5 | Субсидии на реализацию подпрограммы "Содействие развитию градостроительной деятельности" | ДГС | 1884500 | 1884500 | 0 | 1884430 | 1884430 | 0 | 99.9963 | 0 | 0
12 | Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 2306449 | 0 | 2306449 | 1668492.07 | 0 | 1668492.07 | 72.3403 | 0 | 72.3403
12.1 | Помещение МБОУ ДОД "Дом детского творчества» расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр 14,д.20 корп.1, первая часть. (реестровый 586844) | ДГС | 853882 | 0 | 853882 | 683105.48 | 0 | 683105.48 | 80 | 0 | 80
12.2 | Нежилое здание консультативно-диагностического отделения МУЗ НГБ, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 7 мкр., д.11. (реестровый 57493) | ДГС | 884323 | 0 | 884323 | 544744.59 | 0 | 544744.59 | 61.6002 | 0 | 61.6002
12.3 | Нежилое здание администрации, расположенное по адресу г.Нефтеюганск, 2мкр., д.25, здание администрации. 16 (реестровый № 277440) | ДГС | 276354 | 0 | 276354 | 148752 | 0 | 148752 | 53.8266 | 0 | 53.8266
12.4 | Часть нежилого административного здания департамента образования администрации города, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 1 мкр., д.30 (вторая часть). (Реестровый № 600655) | ДГС | 291890 | 0 | 291890 | 291890 | 0 | 291890 | 100 | 0 | 100
13 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы |  | 2091600 | 0 | 2091600 | 1771075.6 | 0 | 1771075.6 | 84.6756 | 0 | 84.6756
13.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" | ДДА | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 100 | 0 | 100
|  | ДОиМП | 1091600 | 0 | 1091600 | 771075.6 | 0 | 771075.6 | 70.6372 | 0 | 70.6372
14 | Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы" |  | 272584906 | 2589000 | 268833706 | 224438567.22 | 1350538.25 | 223088028.97 | 82.3371 | 52.1645 | 82.9837
14.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 265333706 | 0 | 265333706 | 220313028.97 | 0 | 220313028.97 | 83.0324 | 0 | 83.0324
14.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование муниципального управления" | ДДА | 64022769 | 0 | 64022769 | 51538702.31 | 0 | 51538702.31 | 80.5006 | 0 | 80.5006
14.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (ДДА) в рамках подпрограммы "Совершенствование муниципального управления" | ДДА | 158179936 | 0 | 158179936 | 136911912.18 | 0 | 136911912.18 | 86.5545 | 0 | 86.5545
14.1.3 | Прочие мероприятия муниципальных органов исполнительной власти в рамках подпрограммы "Совершенствование муниципального управления" | ДДА | 38887242 | 0 | 38887242 | 31862414.48 | 0 | 31862414.48 | 81.9354 | 0 | 81.9354
14.1.4 | Мероприятия по развитию материально- технической базы администрации города | ДДА | 257271 | 0 | 257271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1.5 | Мероприятия по разработке стратегии социально- экономического развития города Нефтеюганска | ДДА | 3986488 | 0 | 3986488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 7251200 | 2589000 | 3500000 | 4125538.25 | 1350538.25 | 2775000 | 56.8946 | 52.1645 | 79.2857
14.2.1 | Организация мероприятий и финансовая поддержка субъектов и организаций в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" | ДДА | 6089000 | 2589000 | 3500000 | 4125538.25 | 1350538.25 | 2775000 | 67.754 | 52.1645 | 79.2857
14.2.2 | Субсидии на государственную поддержку предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства за счет средств федерального бюджета | ДДА | 1162200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Субвенция на развитие агропромышленного комплекса и рынка сельскохозяйственной продукции , сырья и продовольствия в ХМАО- Югре за счет средств бюджета автономного округа |  | 35947245 | 35947245 | 0 | 28652154.77 | 28652154.77 | 0 | 79.7061 | 79.7061 | 0
15.1 | Субвенция на развитие агропромышленного комплекса и рынка сельскохозяйственной продукции , сырья и продовольствия | ДДА | 35161445 | 35161445 | 0 | 27871869.89 | 27871869.89 | 0 | 79.2683 | 79.2683 | 0
15.2 | Отлов собак | ДЖКХ | 785800 | 785800 | 0 | 780284.88 | 780284.88 | 0 | 99.2982 | 99.2982 | 0
ИТОГО по Администрация города Нефтеюганска |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы" за счет средств федерального бюджета |  | 540000 | 0 | 0 | 342792 | 0 | 0 | 63.48 | 0 | 0
16.1 | Субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения | ДОиМП | 180000 | 0 | 0 | 162792 | 0 | 0 | 90.44 | 0 | 0
16.2 | Субсидия на возмещение части затрат учителям ипотечного кредита | ДОиМП | 360000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0

## ведомственные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2014 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2014 год (рублей) | план на 9 месяцев 2014г | план на 4 квартал 2014 | Кассовый расход на 04.09.2014 (рублей) | % исполнения к плану 9 месяцев | % исполнения к плану года | Ожидаемое исполнение плана за 9 месяцев 2014 года (руб.) | Ожидаемое исполнение плана за 9 месяцев 2014 года , % | Причины низкого исполнения
Запланированные мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 4.7143 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2014год
1 | Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2014год" | Дума города | 12295000 | 6567500 | 5727500 | 6429249.26 | 97.8949 | 52.2916 |  | 0
| Итого по программе 1 |  | 12295000 | 6567500 | 5727500 | 6429249.26 | 97.8949 | 52.2916 |  | 0
| ВСЕГО |  | 12295000 | 6567500 | 5727500 | 6429249.26 | 97.8949 | 52.2916 |  | 0