## ноябрь
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2016 год по реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 01.10.2016 (рублей)* |  |  |  | % исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12
ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 808373042.68 | 14615278.97 | 612160420.71 | 181597343 | 254256426.25 | 12336262.97 | 161185439.83 | 80734723.45 | 31.4529 | 84.4066 | 26.3306 | 44.4581
1 | Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности |  | 90430180 | 0 | 0 | 90430180 | 60417202.94 | 0 | 0 | 60417202.94 | 66.8109 | 0 | 0 | 66.8109
1.1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | ДГС | 5882442 | 0 | 0 | 5882442 | 2399179.53 | 0 | 0 | 2399179.53 | 40.7854 | 0 | 0 | 40.7854
1.2 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДГС | 84547738 | 0 | 0 | 84547738 | 58018023.41 | 0 | 0 | 58018023.41 | 68.6216 | 0 | 0 | 68.6216
2 | Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы |  | 702091040 | 0 | 610994780 | 91096260 | 180266416.91 | 0 | 160019799.12 | 20246617.79 | 25.6756 | 0 | 26.19 | 22.2255
2.1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДГС | 122991340 | 0 | 95594180 | 27397160 | 62140615.13 | 0 | 54352377.73 | 7788237.4 | 50.5244 | 0 | 56.8574 | 28.4272
2.2 | Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений | ДИЗО | 541643500 | 0 | 482062600 | 59580900 | 53243415.99 | 0 | 47434036.45 | 5809379.54 | 9.83 | 0 | 9.8398 | 9.7504
|  | ДЖКХ | 37456200 | 0 | 33338000 | 4118200 | 64882385.79 | 0 | 58233384.94 | 6649000.85 | 173.222 | 0 | 174.6757 | 161.4541
3 | Подпрограмма III «Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы» |  | 15851822.68 | 14615278.97 | 1165640.71 | 70903 | 13572806.4 | 12336262.97 | 1165640.71 | 70902.72 | 85.623 | 84.4066 | 100 | 99.9996
3.1 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | ДИЗО | 14433768 | 14433768 | 0 | 0 | 12154752 | 12154752 | 0 | 0 | 84.2105 | 84.2105 | 0 | 0
|  | ДОиМП | 1418054.68 | 181510.97 | 1165640.71 | 70903 | 1418054.4 | 181510.97 | 1165640.71 | 70902.72 | 100 | 100 | 100 | 99.9996
* кассовый расход с учетом исполнения переходящего финансирования